## BM 03
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 13 DE ABRIL DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 |  |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 |  |  | 0 | 85025.71 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 |  |  | 0 | 1201.7 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 |  |  | 0 | 10476.78 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 |  |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 |  |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 |  |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 |  |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 |  |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 |  |  | 0 | 10689.51 | 0 | 0 | 0
1.3 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 97.02 | 62.09 | 159.11 | 22021.23 | 6956.34 | 4451.86 | 11408.2
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 |  |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 1.21 | 2.61 | 3.82 | 5340.29 | 52.6 | 113.46 | 166.06
1.4 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 21.92 | 10.05 | 31.97 | 8151.92 | 884.48 | 405.52 | 1290
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 52.33 | 34.35 | 86.68 | 66876.36 | 101233.44 | 66450.77 | 167684.21
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 6.63 |  | 6.63 | 159145.4 | 19156.4 | 0 | 19156.4
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 |  |  | 0 | 308737.02 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 |  |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 |  |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 |  |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 |  |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 |  | 248.7 | 248.7 | 74506.26 | 0 | 17560.71 | 17560.71
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 |  |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 |  |  | 0 | 10595.07 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 |  |  | 0 | 40666.46 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 |  |  | 0 | 95176.02 | 0 | 0 | 0
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 |  |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 |  |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 |  |  | 0 | 48610.46 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 |  |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 |  |  | 0 | 53923.27 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 |  |  | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 |  |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 |  |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 |  |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 |  |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 |  |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 |  |  | 0 | 265741.51 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 |  |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 |  |  | 0 | 27855.35 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 |  |  | 0 | 25231.19 | 0 | 0 | 0
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 |  |  | 0 | 90769.2 | 0 | 0 | 0
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 |  |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 |  |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 |  |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 |  |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 |  |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 |  |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 |  |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 |  |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 |  |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 |  |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 |  |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 |  |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 |  |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 |  |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 |  |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 |  |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 |  |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 |  |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 |  |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 |  |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 |  |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 |  |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 |  |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 |  |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 |  |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 |  |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 |  |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 |  |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 |  |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 |  |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 |  |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 |  |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 |  |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 |  |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 |  |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 |  |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 |  |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 |  |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 |  |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 |  |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 |  |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 |  |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 |  |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 |  |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 |  |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 |  |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 |  |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 |  |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 |  |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 |  |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 |  |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 |  |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 |  |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 |  |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 |  |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 |  |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 |  |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 |  |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 |  |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 |  |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 |  |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 |  |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 |  |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 |  |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 |  |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 |  |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 |  |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 |  |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 |  |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 |  |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 |  |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 |  |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 |  |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 |  |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 |  |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 |  |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 |  |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 |  |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 |  |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 |  |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 |  |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 |  |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 |  |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 |  |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 |  |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 |  |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 |  |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 |  |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 |  |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 |  |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 |  |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 |  |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 |  |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 |  |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 |  |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 |  |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 |  |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 |  |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 |  |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 |  |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 |  |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 |  |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 |  |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 |  |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 |  |  | 0 | 9533.95 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 |  |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 |  |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 |  |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 |  |  | 0 | 1878.39 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 |  |  | 0 | 32886.84 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 |  |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 |  |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 |  |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 |  |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 |  |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 |  |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 |  |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 |  |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 |  |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 |  |  | 0 | 38653.45 | 0 | 0 | 0
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 |  |  | 0 | 169830.28 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 |  |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 |  |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 |  |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 |  |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 |  |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 |  |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 |  |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 |  |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 |  |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 |  |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 |  |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 |  |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 |  |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 |  |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 |  |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 |  |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 |  |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 |  |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 |  |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 |  |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 |  |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 |  |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 |  |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 |  |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 |  |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 |  |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 |  |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 |  |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 |  |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 |  |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 |  |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 |  |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 |  |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 |  |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 |  |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 |  |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 |  |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 |  |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 |  |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 |  |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 |  |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 |  |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 |  |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 |  |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 |  |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 |  |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 |  |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 |  |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 |  |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 |  |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 |  |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 |  |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 |  |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 |  |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 |  |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 |  |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 |  |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 |  |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 |  |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 |  |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 |  |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 |  |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 |  |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 |  |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 |  |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 |  |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 |  |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 |  |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 |  |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 |  |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 |  |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 |  |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 |  |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 |  |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 |  |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 |  |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 |  |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 |  |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 |  |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 |  |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 |  |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 |  |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 |  |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 |  |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 |  |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 |  |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 |  |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 |  |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 |  |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 |  |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 |  |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 |  |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 |  |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 |  |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 |  |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 |  |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 |  |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 |  |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 |  |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 |  |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 |  |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 |  |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 |  |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 |  |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 |  |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 |  |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 |  |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 |  |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 |  |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 |  |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 |  |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 |  |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 |  |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 |  |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 |  |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 |  |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 |  |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 |  |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 |  |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 |  |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 |  |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 |  |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 |  |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 |  |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 |  |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 |  |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 |  |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 128442.37 | 88982.32 | 217424.69
Valor do Boletim: OITENTA E OITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS
128442.37
2250

## BM 02
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 29 DE MARÇO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 |  |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 |  |  | 0 | 85025.71 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 |  |  | 0 | 1201.7 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 |  |  | 0 | 10476.78 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 |  |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 |  |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 |  |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 |  |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 |  |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 |  |  | 0 | 10689.51 | 0 | 0 | 0
1.3 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 75.98 | 21.04 | 97.02 | 22021.23 | 5447.77 | 1508.57 | 6956.34
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 |  |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 |  | 1.21 | 1.21 | 5340.29 | 0 | 52.6 | 52.6
1.4 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 |  | 21.92 | 21.92 | 8151.92 | 0 | 884.48 | 884.48
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 40.13 | 12.2 | 52.33 | 66876.36 | 77632.29 | 23601.15 | 101233.44
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 |  | 6.63 | 6.63 | 159145.4 | 0 | 19156.4 | 19156.4
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 |  |  | 0 | 308737.02 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 |  |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 |  |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 |  |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 |  |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 |  |  | 0 | 74506.26 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 |  |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 |  |  | 0 | 10595.07 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 |  |  | 0 | 40666.46 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 |  |  | 0 | 95176.02 | 0 | 0 | 0
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 |  |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 |  |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 |  |  | 0 | 48610.46 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 |  |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 |  |  | 0 | 53923.27 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 |  |  | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 |  |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 |  |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 |  |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 |  |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 |  |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 |  |  | 0 | 265741.51 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 |  |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 |  |  | 0 | 27855.35 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 |  |  | 0 | 25231.19 | 0 | 0 | 0
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 |  |  | 0 | 90769.2 | 0 | 0 | 0
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 |  |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 |  |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 |  |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 |  |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 |  |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 |  |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 |  |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 |  |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 |  |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 |  |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 |  |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 |  |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 |  |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 |  |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 |  |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 |  |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 |  |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 |  |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 |  |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 |  |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 |  |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 |  |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 |  |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 |  |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 |  |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 |  |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 |  |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 |  |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 |  |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 |  |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 |  |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 |  |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 |  |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 |  |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 |  |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 |  |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 |  |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 |  |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 |  |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 |  |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 |  |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 |  |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 |  |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 |  |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 |  |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 |  |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 |  |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 |  |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 |  |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 |  |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 |  |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 |  |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 |  |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 |  |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 |  |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 |  |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 |  |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 |  |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 |  |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 |  |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 |  |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 |  |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 |  |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 |  |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 |  |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 |  |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 |  |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 |  |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 |  |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 |  |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 |  |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 |  |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 |  |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 |  |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 |  |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 |  |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 |  |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 |  |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 |  |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 |  |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 |  |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 |  |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 |  |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 |  |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 |  |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 |  |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 |  |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 |  |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 |  |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 |  |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 |  |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 |  |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 |  |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 |  |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 |  |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 |  |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 |  |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 |  |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 |  |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 |  |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 |  |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 |  |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 |  |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 |  |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 |  |  | 0 | 9533.95 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 |  |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 |  |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 |  |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 |  |  | 0 | 1878.39 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 |  |  | 0 | 32886.84 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 |  |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 |  |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 |  |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 |  |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 |  |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 |  |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 |  |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 |  |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 |  |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 |  |  | 0 | 38653.45 | 0 | 0 | 0
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 |  |  | 0 | 169830.28 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 |  |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 |  |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 |  |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 |  |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 |  |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 |  |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 |  |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 |  |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 |  |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 |  |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 |  |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 |  |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 |  |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 |  |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 |  |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 |  |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 |  |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 |  |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 |  |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 |  |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 |  |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 |  |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 |  |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 |  |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 |  |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 |  |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 |  |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 |  |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 |  |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 |  |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 |  |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 |  |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 |  |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 |  |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 |  |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 |  |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 |  |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 |  |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 |  |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 |  |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 |  |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 |  |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 |  |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 |  |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 |  |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 |  |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 |  |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 |  |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 |  |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 |  |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 |  |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 |  |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 |  |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 |  |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 |  |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 |  |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 |  |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 |  |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 |  |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 |  |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 |  |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 |  |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 |  |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 |  |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 |  |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 |  |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 |  |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 |  |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 |  |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 |  |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 |  |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 |  |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 |  |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 |  |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 |  |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 |  |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 |  |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 |  |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 |  |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 |  |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 |  |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 |  |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 |  |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 |  |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 |  |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 |  |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 |  |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 |  |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 |  |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 |  |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 |  |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 |  |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 |  |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 |  |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 |  |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 |  |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 |  |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 |  |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 |  |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 |  |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 |  |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 |  |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 |  |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 |  |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 |  |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 |  |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 |  |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 |  |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 |  |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 |  |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 |  |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 |  |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 |  |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 |  |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 |  |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 |  |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 |  |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 |  |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 |  |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 |  |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 |  |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 |  |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 |  |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 |  |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 |  |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 |  |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 |  |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 83239.17 | 45203.2 | 128442.37
Valor do Boletim: QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS
2250

## BM 01
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 17 DE MARÇO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 |  |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 |  |  | 0 | 85025.71 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 |  |  | 0 | 1201.7 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 |  | 3.66 | 3.66 | 273.43 | 0 | 159.11 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 |  |  | 0 | 10476.78 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 |  |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 |  |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 |  |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 |  |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 |  |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 |  |  | 0 | 10689.51 | 0 | 0 | 0
1.3 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 |  | 75.98 | 75.98 | 22021.23 | 0 | 5447.77 | 5447.77
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 |  |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 |  |  | 0 | 5340.29 | 0 | 0 | 0
1.4 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 |  |  | 0 | 8151.92 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 |  | 40.13 | 40.13 | 66876.36 | 0 | 77632.29 | 77632.29
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 |  |  | 0 | 159145.4 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 |  |  | 0 | 308737.02 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 |  |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 |  |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 |  |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 |  |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 |  |  | 0 | 74506.26 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 |  |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 |  |  | 0 | 10595.07 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 |  |  | 0 | 40666.46 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 |  |  | 0 | 95176.02 | 0 | 0 | 0
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 |  |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 |  |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 |  |  | 0 | 48610.46 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 |  |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 |  |  | 0 | 53923.27 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 |  |  | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 |  |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 |  |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 |  |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 |  |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 |  |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 |  |  | 0 | 265741.51 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 |  |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 |  |  | 0 | 27855.35 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 |  |  | 0 | 25231.19 | 0 | 0 | 0
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 |  |  | 0 | 90769.2 | 0 | 0 | 0
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 |  |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 |  |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 |  |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 |  |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 |  |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 |  |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 |  |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 |  |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 |  |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 |  |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 |  |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 |  |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 |  |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 |  |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 |  |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 |  |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 |  |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 |  |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 |  |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 |  |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 |  |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 |  |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 |  |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 |  |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 |  |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 |  |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 |  |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 |  |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 |  |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 |  |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 |  |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 |  |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 |  |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 |  |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 |  |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 |  |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 |  |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 |  |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 |  |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 |  |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 |  |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 |  |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 |  |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 |  |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 |  |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 |  |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 |  |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 |  |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 |  |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 |  |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 |  |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 |  |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 |  |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 |  |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 |  |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 |  |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 |  |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 |  |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 |  |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 |  |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 |  |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 |  |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 |  |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 |  |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 |  |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 |  |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 |  |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 |  |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 |  |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 |  |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 |  |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 |  |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 |  |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 |  |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 |  |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 |  |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 |  |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 |  |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 |  |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 |  |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 |  |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 |  |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 |  |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 |  |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 |  |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 |  |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 |  |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 |  |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 |  |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 |  |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 |  |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 |  |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 |  |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 |  |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 |  |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 |  |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 |  |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 |  |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 |  |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 |  |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 |  |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 |  |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 |  |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 |  |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 |  |  | 0 | 9533.95 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 |  |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 |  |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 |  |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 |  |  | 0 | 1878.39 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 |  |  | 0 | 32886.84 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 |  |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 |  |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 |  |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 |  |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 |  |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 |  |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 |  |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 |  |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 |  |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 |  |  | 0 | 38653.45 | 0 | 0 | 0
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 |  |  | 0 | 169830.28 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 |  |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 |  |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 |  |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 |  |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 |  |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 |  |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 |  |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 |  |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 |  |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 |  |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 |  |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 |  |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 |  |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 |  |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 |  |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 |  |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 |  |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 |  |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 |  |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 |  |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 |  |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 |  |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 |  |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 |  |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 |  |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 |  |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 |  |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 |  |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 |  |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 |  |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 |  |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 |  |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 |  |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 |  |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 |  |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 |  |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 |  |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 |  |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 |  |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 |  |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 |  |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 |  |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 |  |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 |  |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 |  |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 |  |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 |  |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 |  |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 |  |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 |  |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 |  |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 |  |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 |  |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 |  |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 |  |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 |  |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 |  |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 |  |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 |  |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 |  |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 |  |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 |  |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 |  |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 |  |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 |  |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 |  |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 |  |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 |  |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 |  |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 |  |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 |  |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 |  |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 |  |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 |  |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 |  |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 |  |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 |  |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 |  |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 |  |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 |  |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 |  |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 |  |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 |  |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 |  |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 |  |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 |  |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 |  |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 |  |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 |  |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 |  |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 |  |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 |  |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 |  |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 |  |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 |  |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 |  |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 |  |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 |  |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 |  |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 |  |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 |  |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 |  |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 |  |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 |  |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 |  |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 |  |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 |  |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 |  |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 |  |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 |  |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 |  |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 |  |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 |  |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 |  |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 |  |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 |  |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 |  |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 |  |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 |  |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 |  |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 |  |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 |  |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 |  |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 |  |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 |  |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 |  |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 |  |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 0 | 83239.17 | 83239.17
Valor do Boletim: