## BM5
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 19 DE SETEMBRO DE 2022.
LOCAL: AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VALDEMAR BEZERRA DE ALMEIDA, LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 192/2022 - 01/07/2022 - PROCESSO LICIATORIO 032/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 004/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
I | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Fornecimento transporte e assentamento de placa da obra para construção civil em chapa galvanizada n.22 | m² | 459.34 | 6 | 6 |  | 6 | 2756.04 | 2756.04 | 0 | 2756.04
2.0 | DEMOLIÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia | m² | 14.74 | 362.9 | 329.3 |  | 329.3 | 5349.15 | 4853.89 | 0 | 4853.89
2.2 | demolição manual de pavimentação asfáltica. | m² | 14.92 | 410.4 |  |  | 0 | 6123.17 | 0 | 0 | 0
2.3 | demolição manual de concreto simples, laje dos banheiros masculino e feminino. | m³ | 247.57 | 6.8 |  |  | 0 | 1683.48 | 0 | 0 | 0
2.4 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez com preparo para remoção paredes dos vestiarios local e visitante. | m² | 19.86 | 664.7 |  |  | 0 | 13200.942 | 0 | 0 | 0
2.5 | demolição de alambrados e tela com preparo para remoção e aproveitamento dos mesmos | m² | 31.81 | 456 |  |  | 0 | 14505.36 | 0 | 0 | 0
2.6 | Fornecimento de barro para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com d.m.t. 8 km | m³ | 38.14 | 1184.4 | 1033.31 | 96.92 | 1130.23 | 45173.02 | 39410.45 | 3696.53 | 43106.98
2.7 | serviço topográfico de pequeno porte ( preço mínimo ),diária de uma equipe com topografo, quatro auxiliares , teodolito , nível ótico etc | unid | 1534.39 | 1 | 1 |  | 1 | 1534.39 | 1534.39 | 0 | 1534.39
3.0 | CAPINAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | capinação e limpeza superficial do terreno, lado do campo | m² | 4.24 | 2103.28 | 2270.4 |  | 2270.4 | 8917.91 | 9626.5 | 0 | 9626.5 | 6873.04
4.0 | REGULARIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6873.64
4.1 | regularização manual de terreno natural, corte ou aterro ate 20 cm de espessura. | m² | 3.9902 | 1881.08 |  |  | 0 | 7505.96 | 0 | 0 | 0
5.0 | REVESTIMENTO CHAPISCO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 761.8 | 821.92 |  | 821.92 | 30746.25 | 33172.7 | 0 | 33172.7
6.0 | DRENAGEM E CANALETAS EM ALVENARIA DE 1 VEZ |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Construção de caixa coletora, tipo" com grade", em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados -( ref. dr-01-obras recife) nas dimensões internas de 0,25 x 0,85 x 1,00 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (sem a grade). | unid | 907.76 | 3 |  |  | 0 | 2723.28 | 0 | 0 | 0
6.2 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento | m³ | 35.02 | 57.6 | 89.5 |  | 89.5 | 2017.152 | 3134.29 | 0 | 3134.29
6.3 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 60 | 210.04 |  | 210.04 | 5691.6 | 19924.4 | 0 | 19924.4
6.4 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 60 | 214.16 |  | 214.16 | 562.8 | 2008.83 | 0 | 2008.83
6.5 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 60 | 214.16 |  | 214.16 | 2421.6 | 8643.5 | 0 | 8643.5
6.6 | Grade simples em ferro com varões de 1/2", espaço=10cm e acabamento em barra chata de 1" x 1/4",inclusive assentamento | m² | 283.38 | 50 | 50 |  | 50 | 14169 | 14169 | 0 | 14169
6.7 | fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 150mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 57.9 | 300 | 11 |  | 11 | 17370 | 636.9 | 0 | 636.9
7.0 | CISTERNA |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento | m³ | 7 | 30 |  |  | 0 | 210 | 0 | 0 | 0
7.2 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 24 |  |  | 0 | 2276.64 | 0 | 0 | 0
7.3 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 24 |  |  | 0 | 225.12 | 0 | 0 | 0
7.4 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 24 |  |  | 0 | 968.64 | 0 | 0 | 0
7.5 | Concreto armado pronto FCK 20 MPA, condição (NBR 126 55) lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma , escoramento e ferragem.(colunas) | M³ | 2744.59 | 1.36 |  |  | 0 | 3732.6424 | 0 | 0 | 0
7.6 | laje pré-moldada para piso com vão normal, inclusive capeamento e escoramento | m² | 118.54 | 11.25 |  |  | 0 | 1333.58 | 0 | 0 | 0
7.7 | Fornecimento de bomba 3/4 hp, inclusive acessórios, fixação e instalação | cj | 857.34 | 1 |  |  | 0 | 857.34 | 0 | 0 | 0
8.0 | PISO INTERTRAVADOS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | passeio em bloco de cimento intertravado tipo Paver ou sim. fck mínimo 30 MPa com pigmento colorido, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m,assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória. | m² | 84.9 | 940.54 |  | 338 | 338 | 79851.85 | 0 | 28696.2 | 28696.2
8.2 | Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. fck minimo 30 mpa com pigmento natural, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchao de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratoria. | m² | 79.3 | 940.54 |  | 338 | 338 | 74584.822 | 0 | 26803.4 | 26803.4
9.0 | ALVENARIA 1/2 VEZ SOBRE O MURO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez.(elevação de muro) | m² | 52.32 | 152 | 49.84 |  | 49.84 | 7952.64 | 2607.63 | 0 | 2607.63
9.2 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 40 |  |  | 0 | 1614.4 | 0 | 0 | 0
10.0 | PISTA DE ATLETISMO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento | m³ | 35.02 | 25.98 |  |  | 0 | 909.82 | 0 | 0 | 0
10.2 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 97.44 |  |  | 0 | 9243.16 | 0 | 0 | 0
10.3 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 24.36 |  |  | 0 | 228.5 | 0 | 0 | 0
10.4 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 24.36 |  |  | 0 | 983.17 | 0 | 0 | 0
10.5 | lastro de piso com 10,0 cm de espessura em concrteo 1:4:8. | m² | 38.82 | 422.24 |  |  | 0 | 16391.36 | 0 | 0 | 0
11.0 | VESTIARIOS VISTITANTE/ LOCAL |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento | m³ | 35.02 | 11.87 | 4.28 |  | 4.28 | 415.6874 | 149.8856 | 0 | 149.8856
11.2 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 53.69 | 26.8 |  | 26.8 | 5093.0334 | 2542.248 | 0 | 2542.248
11.3 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 225.6 | 87.54 |  | 87.54 | 11803.392 | 4580.0928 | 0 | 4580.0928
11.4 | Concreto armado pronto FCK 20 MPA, condição (NBR 126 55) lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma , escoramento e ferragem.(colunas) | M³ | 2744.59 | 4.88 | 5.82 |  | 5.82 | 13393.5992 | 15973.5138 | 0 | 15973.5138
11.5 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 36 | 13.68 |  | 13.68 | 3504.24 | 1331.6112 | 0 | 1331.6112
11.6 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 451.2 | 91.7 |  | 91.7 | 4232.256 | 860.146 | 0 | 860.146
11.7 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 451.2 | 91.7 |  | 91.7 | 18210.432 | 3701.012 | 0 | 3701.012
11.8 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 100 | 44 |  | 44 | 11938 | 5252.72 | 0 | 5252.72
11.9 | Estrutura de coberta em madeira de lei, ponta letada para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas, sobre laje. | m² | 76.5 | 100 |  |  | 0 | 7650 | 0 | 0 | 0
11.10 | Cobertura com telhas de fibrocimento ou sim 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal | m² | 46.36 | 100 | 40 |  | 40 | 4636 | 1854.4 | 0 | 1854.4
11.11 | cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de pvc - 70 c, tipo bwf,750v Foreplast ou similar, s.m. - 4 mm2, inclusive instalação em eletro duto | m | 6.15 | 100 |  |  | 0 | 615 | 0 | 0 | 0
11.12 | Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4 pol. TIGREFLEX ou similar tubulação pvc rígido e fiação, até o quadro de distribuição. | unid | 118.38 | 10 |  |  | 0 | 1183.8 | 0 | 0 | 0
11.13 | Ponto de interruptor de uma secção PIAL ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz. | pt | 100.9 | 6 |  |  | 0 | 605.4 | 0 | 0 | 0
11.14 | fornecimento de luminária fluorescente de embutir com aletas de alumínio anodizado 2x16w,fea 02 lumalux ou sim, inclusive lâmpada, reator eletrônico,demais acessórios e instalação | cj | 201.52 | 10 |  |  | 0 | 2015.2 | 0 | 0 | 0
11.15 | Interruptor de embutir de uma seção para caixa de 4x2n pol, com placa, 10ª,250v, pial (linha silentoque) ou similar inclusive instalação. | unid | 17.5 | 6 |  |  | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
11.16 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 20 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 13.74 | 100 |  |  | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0
11.17 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 40 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 25.17 | 30 |  |  | 0 | 755.1 | 0 | 0 | 0
11.18 | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 100 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 33.7 | 40 |  |  | 0 | 1348 | 0 | 0 | 0
11.19 | Ponto de Água inclusive tubulações e connecções de PVC rigido rosqueavel e abertura de rasgos em alvenaria ate o registro geral do ambiente. | unid | 69.37 | 12 |  |  | 0 | 832.44 | 0 | 0 | 0
11.20 | ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis , ate a coluna ou o subcoletor. | unid | 90.03 | 4 |  |  | 0 | 360.12 | 0 | 0 | 0
11.21 | Ponto de esgoto para pia ou lavanderia inclusive tubulações em PVC rigido soldaveis ate a coluna ou sub coletor. | unid | 94.92 | 4 |  |  | 0 | 379.68 | 0 | 0 | 0
11.22 | Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldaveis, até a coluna ou sub coletores. | unid | 100.88 | 4 |  |  | 0 | 403.52 | 0 | 0 | 0
11.23 | fornecimento de torneira de pressao para lavatorio com acabamento cromado diametro de 1/2 pole ref 1193 C 39 deca ou similar inclusive fixação. | unid | 134.22 | 4 |  |  | 0 | 536.88 | 0 | 0 | 0
11.24 | fornecimento e assentamento de pia de cozinha com cuba simples de aço inoxidavel MEKAL ou similar nas dimensoes 0,40x0,34x0,15 m inclusive acessorios correspondentes. | unid | 311.79 | 4 |  |  | 0 | 1247.16 | 0 | 0 | 0
11.25 | Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes | unid | 415.4 | 4 |  |  | 0 | 1661.6 | 0 | 0 | 0
11.26 | fornecimento de registro de gaveta com canopla,acabamento cromado, ref. 1509, linha ascot,fabrimar ou similar, diam. 1/2 pol., inclusive fixação. | unid | 87.52 | 2 |  |  | 0 | 175.04 | 0 | 0 | 0
11.27 | Fornecimento de ducha manual, acqua jet, ref.2195 jr, fabrimar ou similar, inclusive fixação. | unid | 177.44 | 8 |  |  | 0 | 1419.52 | 0 | 0 | 0
12.0 | FOSSA SUMIDOURO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento. | m³ | 35.02 | 24 |  |  | 0 | 840.48 | 0 | 0 | 0
12.2 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 36 |  |  | 0 | 1883.52 | 0 | 0 | 0
12.3 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 36 |  |  | 0 | 337.68 | 0 | 0 | 0
12.4 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 36 |  |  | 0 | 1452.96 | 0 | 0 | 0
12.5 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 12 |  |  | 0 | 1432.56 | 0 | 0 | 0
12.6 | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 100 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 33.7 | 20 |  |  | 0 | 674 | 0 | 0 | 0
13.0 | CAMAROTE E VESTIARIO ARBITROS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento. | m³ | 35.02 | 4.48 | 9.7 |  | 9.7 | 156.89 | 339.7 | 0 | 339.7
13.2 | Concreto armado pronto FCK 20 MPA, condição (NBR 126 55) lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma , escoramento e ferragem.(colunas) | M³ | 2744.59 | 3.52 | 4.41 |  | 4.41 | 9660.96 | 12103.65 | 0 | 12103.65
13.3 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 19.6 | 35.13 |  | 35.13 | 1859.26 | 3332.44 | 0 | 3332.44
13.4 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 132 | 63.01 |  | 63.01 | 6906.24 | 3296.69 | 0 | 3296.69
13.5 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 7.5 | 4.18 |  | 4.18 | 730.05 | 406.89 | 0 | 406.89
13.6 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 216 | 213.31 |  | 213.31 | 2026.08 | 2000.85 | 0 | 2000.85
13.7 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 216 | 213.31 |  | 213.31 | 8717.76 | 8609.2 | 0 | 8609.2
13.8 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 30 | 48 |  | 48 | 3581.4 | 5730.24 | 0 | 5730.24
13.9 | Estrutura de coberta em madeira de lei, ponta letada para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas, sobre laje. | m² | 76.5 | 30 |  |  | 0 | 2295 | 0 | 0 | 0
13.10 | Cobertura com telhas de fibrocimento ou sim 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal | m² | 46.36 | 30 |  |  | 0 | 1390.8 | 0 | 0 | 0
13.11 | cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de pvc - 70 c, tipo bwf,750v Foreplast ou similar, s.m. - 4 mm2, inclusive instalação em eletro duto | m | 6.15 | 150 |  |  | 0 | 922.5 | 0 | 0 | 0
13.12 | Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4 pol. TIGREFLEX ou similar tubulação pvc rígido e fiação, até o quadro de distribuição. | unid | 118.38 | 5 |  |  | 0 | 591.9 | 0 | 0 | 0
13.13 | Ponto de interruptor de uma secção PIAL ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz. | pt | 100.9 | 2 |  |  | 0 | 201.8 | 0 | 0 | 0
13.14 | fornecimento de luminária fluorescente de embutir com aletas de alumínio anodizado 2x16w,fea 02 lumalux ou sim, inclusive lâmpada, reator eletrônico,demais acessórios e instalação | cj | 201.52 | 5 |  |  | 0 | 1007.6 | 0 | 0 | 0
13.15 | Interruptor de embutir de uma seção para caixa de 4x2n pol, com placa, 10ª,250v, pial (linha silentoque) ou similar inclusive instalação. | unid | 17.5 | 2 |  |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
13.16 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 20 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 13.74 | 100 |  |  | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0
13.17 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 40 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 25.17 | 30 |  |  | 0 | 755.1 | 0 | 0 | 0
13.18 | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 100 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 33.7 | 20 |  |  | 0 | 674 | 0 | 0 | 0
13.19 | Ponto de Água inclusive tubulações e connecções de PVC rigido rosqueavel e abertura de rasgos em alvenaria ate o registro geral do ambiente. | unid | 69.37 | 4 |  |  | 0 | 277.48 | 0 | 0 | 0
13.20 | ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis , ate a coluna ou o subcoletor. | unid | 90.03 | 2 |  |  | 0 | 180.06 | 0 | 0 | 0
13.21 | Ponto de esgoto para pia ou lavanderia inclusive tubulações em PVC rigido soldaveis ate a coluna ou sub coletor. | unid | 94.92 | 4 |  |  | 0 | 379.68 | 0 | 0 | 0
13.22 | Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldaveis, até a coluna ou sub coletores. | unid | 100.88 | 4 |  |  | 0 | 403.52 | 0 | 0 | 0
13.23 | fornecimento de torneira de pressao para lavatorio com acabamento cromado diametro de 1/2 pole ref 1193 C 39 deca ou similar inclusive fixação. | unid | 134.22 | 4 |  |  | 0 | 536.88 | 0 | 0 | 0
13.24 | fornecimento e assentamento de pia de cozinha com cuba simples de aço inoxidavel MEKAL ou similar nas dimensoes 0,40x0,34x0,15 m inclusive acessorios correspondentes. | unid | 311.79 | 2 |  |  | 0 | 623.58 | 0 | 0 | 0
13.25 | Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes | unid | 415.4 | 2 |  |  | 0 | 830.8 | 0 | 0 | 0
13.26 | Fornecimento de ducha manual, acqua jet, ref.2195 jr, fabrimar ou similar, inclusive fixação. | unid | 177.44 | 1 |  |  | 0 | 177.44 | 0 | 0 | 0
13.27 | fornecimento de registro de gaveta com canopla,acabamento cromado, ref. 1509, linha ascot,fabrimar ou similar, diam. 1/2 pol., inclusive fixação. | unid | 87.52 | 2 |  |  | 0 | 175.04 | 0 | 0 | 0
13.28 | Fornecimento de caixa d'agua elevada de pvc, com tampa, capacidade para 2000 litros, inclusive colocação | unid | 942.96 | 1 |  |  | 0 | 942.96 | 0 | 0 | 0
14.0 | FOSSA SUMIDOURO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento. | m³ | 35.02 | 6 |  |  | 0 | 210.12 | 0 | 0 | 0
14.2 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 14 |  |  | 0 | 732.48 | 0 | 0 | 0
14.3 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 4 |  |  | 0 | 477.52 | 0 | 0 | 0
15.0 | BANHEIRO MASCULINO E FEMININO. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento | m³ | 35.02 | 4.48 |  |  | 0 | 156.8896 | 0 | 0 | 0
15.2 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez. | m² | 94.86 | 22.4 |  |  | 0 | 2124.864 | 0 | 0 | 0
15.3 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 84 |  |  | 0 | 4394.88 | 0 | 0 | 0
15.4 | Concreto armado pronto FCK 20 MPA, condição (NBR 126 55) lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma , escoramento e ferragem.(colunas) | M³ | 2744.59 | 2.72 |  |  | 0 | 7465.2848 | 0 | 0 | 0
15.5 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 168 |  |  | 0 | 1575.84 | 0 | 0 | 0
15.6 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 168 |  |  | 0 | 6780.48 | 0 | 0 | 0
15.7 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 50 |  |  | 0 | 5969 | 0 | 0 | 0
15.8 | Cobertura com telhas de fibrocimento ou sim 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal | m² | 46.36 | 50 |  |  | 0 | 2318 | 0 | 0 | 0
15.9 | Estrutura de coberta em madeira de lei, ponta letada para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas, sobre laje | m² | 76.5 | 50 |  |  | 0 | 3825 | 0 | 0 | 0
15.10 | Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4 pol. TIGREFLEX ou similar tubulação pvc rígido e fiação, até o quadro de distribuição. | unid | 118.38 | 10 |  |  | 0 | 1183.8 | 0 | 0 | 0
15.11 | Ponto de interruptor de uma secção PIAL ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz. | pt | 100.9 | 6 |  |  | 0 | 605.4 | 0 | 0 | 0
15.12 | fornecimento de luminária fluorescente de embutir com aletas de alumínio anodizado 2x16w,fea 02 lumalux ou sim, inclusive lâmpada, reator eletrônico,demais acessórios e instalação | cj | 201.52 | 10 |  |  | 0 | 2015.2 | 0 | 0 | 0
15.13 | Interruptor de embutir de uma seção para caixa de 4x2n pol, com placa, 10ª,250v, pial (linha silentoque) ou similar inclusive instalação. | unid | 17.5 | 6 |  |  | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
15.14 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 20 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 13.74 | 100 |  |  | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0
15.15 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 40 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 25.17 | 30 |  |  | 0 | 755.1 | 0 | 0 | 0
15.16 | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 100 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 33.7 | 40 |  |  | 0 | 1348 | 0 | 0 | 0
15.17 | Ponto de Água inclusive tubulações e connecções de PVC rigido rosqueavel e abertura de rasgos em alvenaria ate o registro geral do ambiente. | unid | 69.37 | 12 |  |  | 0 | 832.44 | 0 | 0 | 0
15.18 | ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis , ate a coluna ou o subcoletor. | unid | 90.03 | 4 |  |  | 0 | 360.12 | 0 | 0 | 0
15.19 | Ponto de esgoto para pia ou lavanderia inclusive tubulações em PVC rigido soldaveis ate a coluna ou sub coletor. | unid | 94.92 | 4 |  |  | 0 | 379.68 | 0 | 0 | 0
15.20 | Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldaveis, até a coluna ou sub coletores. | unid | 100.88 | 4 |  |  | 0 | 403.52 | 0 | 0 | 0
15.21 | fornecimento de torneira de pressao para lavatorio com acabamento cromado diametro de 1/2 pole ref 1193 C 39 deca ou similar inclusive fixação. | unid | 134.22 | 4 |  |  | 0 | 536.88 | 0 | 0 | 0
15.22 | fornecimento e assentamento de pia de cozinha com cuba simples de aço inoxidavel MEKAL ou similar nas dimensoes 0,40x0,34x0,15 m inclusive acessorios correspondentes. | unid | 311.79 | 4 |  |  | 0 | 1247.16 | 0 | 0 | 0
15.23 | Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes | unid | 415.4 | 4 |  |  | 0 | 1661.6 | 0 | 0 | 0
15.24 | fornecimento de registro de gaveta com canopla,acabamento cromado, ref. 1509, linha ascot,fabrimar ou similar, diam. 1/2 pol., inclusive fixação. | unid | 87.52 | 2 |  |  | 0 | 175.04 | 0 | 0 | 0
16.0 | GRAMA SINTETICA |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro ate 20 cm de espessura. | m² | 0.93 | 7350 | 1141.83 |  | 1141.83 | 6835.5 | 1061.91 | 0 | 1061.91 | 1069.5 | 1061.91
16.2 | Execução de base de solo brita 25 c/ 50 por cento de pedra em peso, inclusive fornecimento do material | m³ | 111.12 | 380 | 940.79 | 615.79 | 1556.58 | 42225.6 | 104540.6 | 68426.59 | 172967.19 | 104540.6
16.3 | Lastro de piso com 10,0 cm de espessura em concreto 1 4 8 | m² | 38.82 | 7600 |  | 1200 | 1200 | 295032 | 0 | 46584 | 46584
16.4 | grama fibrilada em polietileno altura maxima de 60mm e minima de 45 mm decitex sintética esportiva 50mm de espessura. | m² | 97.78 | 7600 |  |  | 0 | 743128 | 0 | 0 | 0
16.5 | Fornecimento e assentamento de barras para futebol de campo oficial, tubo 4 pol, ref. 414,girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande recife. | par | 4610.14 | 1 |  |  | 0 | 4610.14 | 0 | 0 | 0
17.0 | INSTALAÇOES ELETRICAS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.54 | 100 |  |  | 0 | 654 | 0 | 0 | 0
17.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.24 | 400 |  |  | 0 | 3696 | 0 | 0 | 0
17.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.49 | 500 |  |  | 0 | 6245 | 0 | 0 | 0
17.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19.7 | 650 |  |  | 0 | 12805 | 0 | 0 | 0
17.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30.08 | 1500 |  |  | 0 | 45120 | 0 | 0 | 0
17.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 14.04 | 400 |  |  | 0 | 5616 | 0 | 0 | 0
17.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 13.99 | 80 |  |  | 0 | 1119.2 | 0 | 0 | 0
17.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 20.24 | 280 |  |  | 0 | 5667.2 | 0 | 0 | 0
17.9 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO . AF_11/2019 | UN | 8754.96 | 6 | 6 |  | 6 | 52529.76 | 52529.76 | 0 | 52529.76
17.10 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 983.89 | 14 |  |  | 0 | 13774.46 | 0 | 0 | 0
17.11 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 4954.7 | 5 | 4 |  | 4 | 24773.5 | 19818.8 | 0 | 19818.8
17.12 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 106.86 | 14 |  |  | 0 | 1496.04 | 0 | 0 | 0
17.13 | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" | UND | 9.91 | 14 |  |  | 0 | 138.74 | 0 | 0 | 0
17.14 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 768.32 | 1 |  |  | 0 | 768.32 | 0 | 0 | 0
17.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 117.32 | 1 |  |  | 0 | 117.32 | 0 | 0 | 0
17.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16.59 | 12 |  |  | 0 | 199.08 | 0 | 0 | 0
17.17 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 203.83 | 1 |  |  | 0 | 203.83 | 0 | 0 | 0
17.18 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO . AF_11/2019 | UN | 2064.79 | 1 |  |  | 0 | 2064.79 | 0 | 0 | 0
17.19 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UND | 16.92 | 8 |  |  | 0 | 135.36 | 0 | 0 | 0
17.20 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4029.37 | 2 |  |  | 0 | 8058.74 | 0 | 0 | 0
17.21 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UND | 400.56 | 1 |  |  | 0 | 400.56 | 0 | 0 | 0
17.22 | REFLETOR LED 600 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 541.8 | 36 |  |  | 0 | 19504.8 | 0 | 0 | 0
17.23 | SUPORTE PARA LUMINÁRIA QUADRUPLO | UND | 278.84 | 2 |  |  | 0 | 557.68 | 0 | 0 | 0
17.24 | SUPORTE PARA LUMINÁRIA DUPLO | UND | 136.71 | 3 |  |  | 0 | 410.13 | 0 | 0 | 0
18.0 | PLACA EM ACM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | LETRAS EM ACM MEDIA 54X52, ARESTA DE 5CM NA COR VERMELHO | M | 19.74 | 50 |  |  | 0 | 987 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1881630.9168 | 392494.9194 | 174206.72 | 566701.6394
Valor do Boletim: CENTO E SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
392494.92

## BM4
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 01 DE SETEMBRO DE 2022.
LOCAL: AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VALDEMAR BEZERRA DE ALMEIDA, LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 192/2022 - 01/07/2022 - PROCESSO LICIATORIO 032/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 004/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
I | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Fornecimento transporte e assentamento de placa da obra para construção civil em chapa galvanizada n.22 | m² | 459.34 | 6 | 6 |  | 6 | 2756.04 | 2756.04 | 0 | 2756.04
2.0 | DEMOLIÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia | m² | 14.74 | 362.9 | 329.3 |  | 329.3 | 5349.15 | 4853.89 | 0 | 4853.89
2.2 | demolição manual de pavimentação asfáltica. | m² | 14.92 | 410.4 |  |  | 0 | 6123.17 | 0 | 0 | 0
2.3 | demolição manual de concreto simples, laje dos banheiros masculino e feminino. | m³ | 247.57 | 6.8 |  |  | 0 | 1683.48 | 0 | 0 | 0
2.4 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez com preparo para remoção paredes dos vestiarios local e visitante. | m² | 19.86 | 664.7 |  |  | 0 | 13200.942 | 0 | 0 | 0
2.5 | demolição de alambrados e tela com preparo para remoção e aproveitamento dos mesmos | m² | 31.81 | 456 |  |  | 0 | 14505.36 | 0 | 0 | 0
2.6 | Fornecimento de barro para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com d.m.t. 8 km | m³ | 38.14 | 1184.4 | 1033.31 |  | 1033.31 | 45173.02 | 39410.45 | 0 | 39410.45
2.7 | serviço topográfico de pequeno porte ( preço mínimo ),diária de uma equipe com topografo, quatro auxiliares , teodolito , nível ótico etc | unid | 1534.39 | 1 | 1 |  | 1 | 1534.39 | 1534.39 | 0 | 1534.39
3.0 | CAPINAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | capinação e limpeza superficial do terreno, lado do campo | m² | 4.24 | 2103.28 | 2270.4 |  | 2270.4 | 8917.91 | 9626.5 | 0 | 9626.5 | 6873.04
4.0 | REGULARIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6873.64
4.1 | regularização manual de terreno natural, corte ou aterro ate 20 cm de espessura. | m² | 3.9902 | 1881.08 |  |  | 0 | 7505.96 | 0 | 0 | 0
5.0 | REVESTIMENTO CHAPISCO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 761.8 | 796.34 | 25.58 | 821.92 | 30746.25 | 32140.29 | 1032.41 | 33172.7
6.0 | DRENAGEM E CANALETAS EM ALVENARIA DE 1 VEZ |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Construção de caixa coletora, tipo" com grade", em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados -( ref. dr-01-obras recife) nas dimensões internas de 0,25 x 0,85 x 1,00 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (sem a grade). | unid | 907.76 | 3 |  |  | 0 | 2723.28 | 0 | 0 | 0
6.2 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento | m³ | 35.02 | 57.6 | 89.5 |  | 89.5 | 2017.152 | 3134.29 | 0 | 3134.29
6.3 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 60 | 210.04 |  | 210.04 | 5691.6 | 19924.4 | 0 | 19924.4
6.4 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 60 | 214.16 |  | 214.16 | 562.8 | 2008.83 | 0 | 2008.83
6.5 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 60 | 214.16 |  | 214.16 | 2421.6 | 8643.5 | 0 | 8643.5
6.6 | Grade simples em ferro com varões de 1/2", espaço=10cm e acabamento em barra chata de 1" x 1/4",inclusive assentamento | m² | 283.38 | 50 | 50 |  | 50 | 14169 | 14169 | 0 | 14169
6.7 | fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 150mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 57.9 | 300 | 11 |  | 11 | 17370 | 636.9 | 0 | 636.9
7.0 | CISTERNA |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento | m³ | 7 | 30 |  |  | 0 | 210 | 0 | 0 | 0
7.2 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 24 |  |  | 0 | 2276.64 | 0 | 0 | 0
7.3 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 24 |  |  | 0 | 225.12 | 0 | 0 | 0
7.4 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 24 |  |  | 0 | 968.64 | 0 | 0 | 0
7.5 | Concreto armado pronto FCK 20 MPA, condição (NBR 126 55) lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma , escoramento e ferragem.(colunas) | M³ | 2744.59 | 1.36 |  |  | 0 | 3732.6424 | 0 | 0 | 0
7.6 | laje pré-moldada para piso com vão normal, inclusive capeamento e escoramento | m² | 118.54 | 11.25 |  |  | 0 | 1333.58 | 0 | 0 | 0
7.7 | Fornecimento de bomba 3/4 hp, inclusive acessórios, fixação e instalação | cj | 857.34 | 1 |  |  | 0 | 857.34 | 0 | 0 | 0
8.0 | PISO INTERTRAVADOS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | passeio em bloco de cimento intertravado tipo Paver ou sim. fck mínimo 30 MPa com pigmento colorido, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m,assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória. | m² | 84.9 | 940.54 |  |  | 0 | 79851.85 | 0 | 0 | 0
8.2 | Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. fck minimo 30 mpa com pigmento natural, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchao de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratoria. | m² | 79.3 | 940.54 |  |  | 0 | 74584.822 | 0 | 0 | 0
9.0 | ALVENARIA 1/2 VEZ SOBRE O MURO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez.(elevação de muro) | m² | 52.32 | 152 | 49.84 |  | 49.84 | 7952.64 | 2607.63 | 0 | 2607.63
9.2 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 40 |  |  | 0 | 1614.4 | 0 | 0 | 0
10.0 | PISTA DE ATLETISMO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento | m³ | 35.02 | 25.98 |  |  | 0 | 909.82 | 0 | 0 | 0
10.2 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 97.44 |  |  | 0 | 9243.16 | 0 | 0 | 0
10.3 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 24.36 |  |  | 0 | 228.5 | 0 | 0 | 0
10.4 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 24.36 |  |  | 0 | 983.17 | 0 | 0 | 0
10.5 | lastro de piso com 10,0 cm de espessura em concrteo 1:4:8. | m² | 38.82 | 422.24 |  |  | 0 | 16391.36 | 0 | 0 | 0
11.0 | VESTIARIOS VISTITANTE/ LOCAL |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento | m³ | 35.02 | 11.87 | 4.28 |  | 4.28 | 415.6874 | 149.8856 | 0 | 149.8856
11.2 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 53.69 | 26.8 |  | 26.8 | 5093.0334 | 2542.248 | 0 | 2542.248
11.3 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 225.6 | 87.54 |  | 87.54 | 11803.392 | 4580.0928 | 0 | 4580.0928
11.4 | Concreto armado pronto FCK 20 MPA, condição (NBR 126 55) lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma , escoramento e ferragem.(colunas) | M³ | 2744.59 | 4.88 | 5.82 |  | 5.82 | 13393.5992 | 15973.5138 | 0 | 15973.5138
11.5 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 36 | 13.68 |  | 13.68 | 3504.24 | 1331.6112 | 0 | 1331.6112
11.6 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 451.2 | 91.7 |  | 91.7 | 4232.256 | 860.146 | 0 | 860.146
11.7 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 451.2 | 91.7 |  | 91.7 | 18210.432 | 3701.012 | 0 | 3701.012
11.8 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 100 | 44 |  | 44 | 11938 | 5252.72 | 0 | 5252.72
11.9 | Estrutura de coberta em madeira de lei, ponta letada para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas, sobre laje. | m² | 76.5 | 100 |  |  | 0 | 7650 | 0 | 0 | 0
11.10 | Cobertura com telhas de fibrocimento ou sim 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal | m² | 46.36 | 100 |  | 40 | 40 | 4636 | 0 | 1854.4 | 1854.4
11.11 | cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de pvc - 70 c, tipo bwf,750v Foreplast ou similar, s.m. - 4 mm2, inclusive instalação em eletro duto | m | 6.15 | 100 |  |  | 0 | 615 | 0 | 0 | 0
11.12 | Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4 pol. TIGREFLEX ou similar tubulação pvc rígido e fiação, até o quadro de distribuição. | unid | 118.38 | 10 |  |  | 0 | 1183.8 | 0 | 0 | 0
11.13 | Ponto de interruptor de uma secção PIAL ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz. | pt | 100.9 | 6 |  |  | 0 | 605.4 | 0 | 0 | 0
11.14 | fornecimento de luminária fluorescente de embutir com aletas de alumínio anodizado 2x16w,fea 02 lumalux ou sim, inclusive lâmpada, reator eletrônico,demais acessórios e instalação | cj | 201.52 | 10 |  |  | 0 | 2015.2 | 0 | 0 | 0
11.15 | Interruptor de embutir de uma seção para caixa de 4x2n pol, com placa, 10ª,250v, pial (linha silentoque) ou similar inclusive instalação. | unid | 17.5 | 6 |  |  | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
11.16 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 20 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 13.74 | 100 |  |  | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0
11.17 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 40 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 25.17 | 30 |  |  | 0 | 755.1 | 0 | 0 | 0
11.18 | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 100 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 33.7 | 40 |  |  | 0 | 1348 | 0 | 0 | 0
11.19 | Ponto de Água inclusive tubulações e connecções de PVC rigido rosqueavel e abertura de rasgos em alvenaria ate o registro geral do ambiente. | unid | 69.37 | 12 |  |  | 0 | 832.44 | 0 | 0 | 0
11.20 | ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis , ate a coluna ou o subcoletor. | unid | 90.03 | 4 |  |  | 0 | 360.12 | 0 | 0 | 0
11.21 | Ponto de esgoto para pia ou lavanderia inclusive tubulações em PVC rigido soldaveis ate a coluna ou sub coletor. | unid | 94.92 | 4 |  |  | 0 | 379.68 | 0 | 0 | 0
11.22 | Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldaveis, até a coluna ou sub coletores. | unid | 100.88 | 4 |  |  | 0 | 403.52 | 0 | 0 | 0
11.23 | fornecimento de torneira de pressao para lavatorio com acabamento cromado diametro de 1/2 pole ref 1193 C 39 deca ou similar inclusive fixação. | unid | 134.22 | 4 |  |  | 0 | 536.88 | 0 | 0 | 0
11.24 | fornecimento e assentamento de pia de cozinha com cuba simples de aço inoxidavel MEKAL ou similar nas dimensoes 0,40x0,34x0,15 m inclusive acessorios correspondentes. | unid | 311.79 | 4 |  |  | 0 | 1247.16 | 0 | 0 | 0
11.25 | Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes | unid | 415.4 | 4 |  |  | 0 | 1661.6 | 0 | 0 | 0
11.26 | fornecimento de registro de gaveta com canopla,acabamento cromado, ref. 1509, linha ascot,fabrimar ou similar, diam. 1/2 pol., inclusive fixação. | unid | 87.52 | 2 |  |  | 0 | 175.04 | 0 | 0 | 0
11.27 | Fornecimento de ducha manual, acqua jet, ref.2195 jr, fabrimar ou similar, inclusive fixação. | unid | 177.44 | 8 |  |  | 0 | 1419.52 | 0 | 0 | 0
12.0 | FOSSA SUMIDOURO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento. | m³ | 35.02 | 24 |  |  | 0 | 840.48 | 0 | 0 | 0
12.2 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 36 |  |  | 0 | 1883.52 | 0 | 0 | 0
12.3 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 36 |  |  | 0 | 337.68 | 0 | 0 | 0
12.4 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 36 |  |  | 0 | 1452.96 | 0 | 0 | 0
12.5 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 12 |  |  | 0 | 1432.56 | 0 | 0 | 0
12.6 | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 100 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 33.7 | 20 |  |  | 0 | 674 | 0 | 0 | 0
13.0 | CAMAROTE E VESTIARIO ARBITROS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento. | m³ | 35.02 | 4.48 | 3.22 | 6.48 | 9.7 | 156.89 | 112.77 | 226.93 | 339.7
13.2 | Concreto armado pronto FCK 20 MPA, condição (NBR 126 55) lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma , escoramento e ferragem.(colunas) | M³ | 2744.59 | 3.52 | 2.83 | 1.58 | 4.41 | 9660.96 | 7767.19 | 4336.46 | 12103.65
13.3 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 19.6 | 16.08 | 19.05 | 35.13 | 1859.26 | 1525.35 | 1807.09 | 3332.44
13.4 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 132 | 63.01 |  | 63.01 | 6906.24 | 3296.69 | 0 | 3296.69
13.5 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 7.5 | 4.18 |  | 4.18 | 730.05 | 406.89 | 0 | 406.89
13.6 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 216 | 109.89 | 103.42 | 213.31 | 2026.08 | 1030.77 | 970.08 | 2000.85
13.7 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 216 | 109.89 | 103.42 | 213.31 | 8717.76 | 4435.17 | 4174.04 | 8609.21
13.8 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 30 | 34.68 | 13.32 | 48 | 3581.4 | 4140.1 | 1590.15 | 5730.25
13.9 | Estrutura de coberta em madeira de lei, ponta letada para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas, sobre laje. | m² | 76.5 | 30 |  |  | 0 | 2295 | 0 | 0 | 0
13.10 | Cobertura com telhas de fibrocimento ou sim 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal | m² | 46.36 | 30 |  |  | 0 | 1390.8 | 0 | 0 | 0
13.11 | cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de pvc - 70 c, tipo bwf,750v Foreplast ou similar, s.m. - 4 mm2, inclusive instalação em eletro duto | m | 6.15 | 150 |  |  | 0 | 922.5 | 0 | 0 | 0
13.12 | Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4 pol. TIGREFLEX ou similar tubulação pvc rígido e fiação, até o quadro de distribuição. | unid | 118.38 | 5 |  |  | 0 | 591.9 | 0 | 0 | 0
13.13 | Ponto de interruptor de uma secção PIAL ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz. | pt | 100.9 | 2 |  |  | 0 | 201.8 | 0 | 0 | 0
13.14 | fornecimento de luminária fluorescente de embutir com aletas de alumínio anodizado 2x16w,fea 02 lumalux ou sim, inclusive lâmpada, reator eletrônico,demais acessórios e instalação | cj | 201.52 | 5 |  |  | 0 | 1007.6 | 0 | 0 | 0
13.15 | Interruptor de embutir de uma seção para caixa de 4x2n pol, com placa, 10ª,250v, pial (linha silentoque) ou similar inclusive instalação. | unid | 17.5 | 2 |  |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
13.16 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 20 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 13.74 | 100 |  |  | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0
13.17 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 40 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 25.17 | 30 |  |  | 0 | 755.1 | 0 | 0 | 0
13.18 | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 100 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 33.7 | 20 |  |  | 0 | 674 | 0 | 0 | 0
13.19 | Ponto de Água inclusive tubulações e connecções de PVC rigido rosqueavel e abertura de rasgos em alvenaria ate o registro geral do ambiente. | unid | 69.37 | 4 |  |  | 0 | 277.48 | 0 | 0 | 0
13.20 | ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis , ate a coluna ou o subcoletor. | unid | 90.03 | 2 |  |  | 0 | 180.06 | 0 | 0 | 0
13.21 | Ponto de esgoto para pia ou lavanderia inclusive tubulações em PVC rigido soldaveis ate a coluna ou sub coletor. | unid | 94.92 | 4 |  |  | 0 | 379.68 | 0 | 0 | 0
13.22 | Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldaveis, até a coluna ou sub coletores. | unid | 100.88 | 4 |  |  | 0 | 403.52 | 0 | 0 | 0
13.23 | fornecimento de torneira de pressao para lavatorio com acabamento cromado diametro de 1/2 pole ref 1193 C 39 deca ou similar inclusive fixação. | unid | 134.22 | 4 |  |  | 0 | 536.88 | 0 | 0 | 0
13.24 | fornecimento e assentamento de pia de cozinha com cuba simples de aço inoxidavel MEKAL ou similar nas dimensoes 0,40x0,34x0,15 m inclusive acessorios correspondentes. | unid | 311.79 | 2 |  |  | 0 | 623.58 | 0 | 0 | 0
13.25 | Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes | unid | 415.4 | 2 |  |  | 0 | 830.8 | 0 | 0 | 0
13.26 | Fornecimento de ducha manual, acqua jet, ref.2195 jr, fabrimar ou similar, inclusive fixação. | unid | 177.44 | 1 |  |  | 0 | 177.44 | 0 | 0 | 0
13.27 | fornecimento de registro de gaveta com canopla,acabamento cromado, ref. 1509, linha ascot,fabrimar ou similar, diam. 1/2 pol., inclusive fixação. | unid | 87.52 | 2 |  |  | 0 | 175.04 | 0 | 0 | 0
13.28 | Fornecimento de caixa d'agua elevada de pvc, com tampa, capacidade para 2000 litros, inclusive colocação | unid | 942.96 | 1 |  |  | 0 | 942.96 | 0 | 0 | 0
14.0 | FOSSA SUMIDOURO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento. | m³ | 35.02 | 6 |  |  | 0 | 210.12 | 0 | 0 | 0
14.2 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 14 |  |  | 0 | 732.48 | 0 | 0 | 0
14.3 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 4 |  |  | 0 | 477.52 | 0 | 0 | 0
15.0 | BANHEIRO MASCULINO E FEMININO. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento | m³ | 35.02 | 4.48 |  |  | 0 | 156.8896 | 0 | 0 | 0
15.2 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez. | m² | 94.86 | 22.4 |  |  | 0 | 2124.864 | 0 | 0 | 0
15.3 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 84 |  |  | 0 | 4394.88 | 0 | 0 | 0
15.4 | Concreto armado pronto FCK 20 MPA, condição (NBR 126 55) lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma , escoramento e ferragem.(colunas) | M³ | 2744.59 | 2.72 |  |  | 0 | 7465.2848 | 0 | 0 | 0
15.5 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 168 |  |  | 0 | 1575.84 | 0 | 0 | 0
15.6 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 168 |  |  | 0 | 6780.48 | 0 | 0 | 0
15.7 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 50 |  |  | 0 | 5969 | 0 | 0 | 0
15.8 | Cobertura com telhas de fibrocimento ou sim 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal | m² | 46.36 | 50 |  |  | 0 | 2318 | 0 | 0 | 0
15.9 | Estrutura de coberta em madeira de lei, ponta letada para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas, sobre laje | m² | 76.5 | 50 |  |  | 0 | 3825 | 0 | 0 | 0
15.10 | Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4 pol. TIGREFLEX ou similar tubulação pvc rígido e fiação, até o quadro de distribuição. | unid | 118.38 | 10 |  |  | 0 | 1183.8 | 0 | 0 | 0
15.11 | Ponto de interruptor de uma secção PIAL ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz. | pt | 100.9 | 6 |  |  | 0 | 605.4 | 0 | 0 | 0
15.12 | fornecimento de luminária fluorescente de embutir com aletas de alumínio anodizado 2x16w,fea 02 lumalux ou sim, inclusive lâmpada, reator eletrônico,demais acessórios e instalação | cj | 201.52 | 10 |  |  | 0 | 2015.2 | 0 | 0 | 0
15.13 | Interruptor de embutir de uma seção para caixa de 4x2n pol, com placa, 10ª,250v, pial (linha silentoque) ou similar inclusive instalação. | unid | 17.5 | 6 |  |  | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
15.14 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 20 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 13.74 | 100 |  |  | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0
15.15 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 40 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 25.17 | 30 |  |  | 0 | 755.1 | 0 | 0 | 0
15.16 | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 100 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 33.7 | 40 |  |  | 0 | 1348 | 0 | 0 | 0
15.17 | Ponto de Água inclusive tubulações e connecções de PVC rigido rosqueavel e abertura de rasgos em alvenaria ate o registro geral do ambiente. | unid | 69.37 | 12 |  |  | 0 | 832.44 | 0 | 0 | 0
15.18 | ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis , ate a coluna ou o subcoletor. | unid | 90.03 | 4 |  |  | 0 | 360.12 | 0 | 0 | 0
15.19 | Ponto de esgoto para pia ou lavanderia inclusive tubulações em PVC rigido soldaveis ate a coluna ou sub coletor. | unid | 94.92 | 4 |  |  | 0 | 379.68 | 0 | 0 | 0
15.20 | Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldaveis, até a coluna ou sub coletores. | unid | 100.88 | 4 |  |  | 0 | 403.52 | 0 | 0 | 0
15.21 | fornecimento de torneira de pressao para lavatorio com acabamento cromado diametro de 1/2 pole ref 1193 C 39 deca ou similar inclusive fixação. | unid | 134.22 | 4 |  |  | 0 | 536.88 | 0 | 0 | 0
15.22 | fornecimento e assentamento de pia de cozinha com cuba simples de aço inoxidavel MEKAL ou similar nas dimensoes 0,40x0,34x0,15 m inclusive acessorios correspondentes. | unid | 311.79 | 4 |  |  | 0 | 1247.16 | 0 | 0 | 0
15.23 | Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes | unid | 415.4 | 4 |  |  | 0 | 1661.6 | 0 | 0 | 0
15.24 | fornecimento de registro de gaveta com canopla,acabamento cromado, ref. 1509, linha ascot,fabrimar ou similar, diam. 1/2 pol., inclusive fixação. | unid | 87.52 | 2 |  |  | 0 | 175.04 | 0 | 0 | 0
16.0 | GRAMA SINTETICA |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro ate 20 cm de espessura. | m² | 0.93 | 7350 | 1141.83 |  | 1141.83 | 6835.5 | 1061.91 | 0 | 1061.91 | 1069.5 | 1061.91
16.2 | Execução de base de solo brita 25 c/ 50 por cento de pedra em peso, inclusive fornecimento do material | m³ | 111.12 | 380 | 940.79 |  | 940.79 | 42225.6 | 104540.6 | 0 | 104540.6 | 104540.6
16.3 | Lastro de piso com 10,0 cm de espessura em concreto 1 4 8 | m² | 38.82 | 7600 |  |  | 0 | 295032 | 0 | 0 | 0
16.4 | grama fibrilada em polietileno altura maxima de 60mm e minima de 45 mm decitex sintética esportiva 50mm de espessura. | m² | 97.78 | 7600 |  |  | 0 | 743128 | 0 | 0 | 0
16.5 | Fornecimento e assentamento de barras para futebol de campo oficial, tubo 4 pol, ref. 414,girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande recife. | par | 4610.14 | 1 |  |  | 0 | 4610.14 | 0 | 0 | 0
17.0 | INSTALAÇOES ELETRICAS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.54 | 100 |  |  | 0 | 654 | 0 | 0 | 0
17.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.24 | 400 |  |  | 0 | 3696 | 0 | 0 | 0
17.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.49 | 500 |  |  | 0 | 6245 | 0 | 0 | 0
17.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19.7 | 650 |  |  | 0 | 12805 | 0 | 0 | 0
17.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30.08 | 1500 |  |  | 0 | 45120 | 0 | 0 | 0
17.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 14.04 | 400 |  |  | 0 | 5616 | 0 | 0 | 0
17.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 13.99 | 80 |  |  | 0 | 1119.2 | 0 | 0 | 0
17.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 20.24 | 280 |  |  | 0 | 5667.2 | 0 | 0 | 0
17.9 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO . AF_11/2019 | UN | 8754.96 | 6 |  | 6 | 6 | 52529.76 | 0 | 52529.76 | 52529.76
17.10 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 983.89 | 14 |  |  | 0 | 13774.46 | 0 | 0 | 0
17.11 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 4954.7 | 5 |  | 4 | 4 | 24773.5 | 0 | 19818.8 | 19818.8
17.12 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 106.86 | 14 |  |  | 0 | 1496.04 | 0 | 0 | 0
17.13 | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" | UND | 9.91 | 14 |  |  | 0 | 138.74 | 0 | 0 | 0
17.14 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 768.32 | 1 |  |  | 0 | 768.32 | 0 | 0 | 0
17.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 117.32 | 1 |  |  | 0 | 117.32 | 0 | 0 | 0
17.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16.59 | 12 |  |  | 0 | 199.08 | 0 | 0 | 0
17.17 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 203.83 | 1 |  |  | 0 | 203.83 | 0 | 0 | 0
17.18 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO . AF_11/2019 | UN | 2064.79 | 1 |  |  | 0 | 2064.79 | 0 | 0 | 0
17.19 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UND | 16.92 | 8 |  |  | 0 | 135.36 | 0 | 0 | 0
17.20 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4029.37 | 2 |  |  | 0 | 8058.74 | 0 | 0 | 0
17.21 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UND | 400.56 | 1 |  |  | 0 | 400.56 | 0 | 0 | 0
17.22 | REFLETOR LED 600 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 541.8 | 36 |  |  | 0 | 19504.8 | 0 | 0 | 0
17.23 | SUPORTE PARA LUMINÁRIA QUADRUPLO | UND | 278.84 | 2 |  |  | 0 | 557.68 | 0 | 0 | 0
17.24 | SUPORTE PARA LUMINÁRIA DUPLO | UND | 136.71 | 3 |  |  | 0 | 410.13 | 0 | 0 | 0
18.0 | PLACA EM ACM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | LETRAS EM ACM MEDIA 54X52, ARESTA DE 5CM NA COR VERMELHO | M | 19.74 | 50 |  |  | 0 | 987 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1881630.9168 | 304154.7994 | 88340.12 | 392494.9194
Valor do Boletim: OITENTA E OITO MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS E DOZE CENTAVOS
304154.8

## BM3
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 22 DE AGOSTO DE 2022.
LOCAL: AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VALDEMAR BEZERRA DE ALMEIDA, LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 192/2022 - 01/07/2022 - PROCESSO LICIATORIO 032/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 004/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
I | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Fornecimento transporte e assentamento de placa da obra para construção civil em chapa galvanizada n.22 | m² | 459.34 | 6 |  | 6 | 6 | 2756.04 | 0 | 2756.04 | 2756.04
2.0 | DEMOLIÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia | m² | 14.74 | 362.9 | 329.3 |  | 329.3 | 5349.15 | 4853.89 | 0 | 4853.89
2.2 | demolição manual de pavimentação asfáltica. | m² | 14.92 | 410.4 |  |  | 0 | 6123.17 | 0 | 0 | 0
2.3 | demolição manual de concreto simples, laje dos banheiros masculino e feminino. | m³ | 247.57 | 6.8 |  |  | 0 | 1683.48 | 0 | 0 | 0
2.4 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez com preparo para remoção paredes dos vestiarios local e visitante. | m² | 19.86 | 664.7 |  |  | 0 | 13200.942 | 0 | 0 | 0
2.5 | demolição de alambrados e tela com preparo para remoção e aproveitamento dos mesmos | m² | 31.81 | 456 |  |  | 0 | 14505.36 | 0 | 0 | 0
2.6 | Fornecimento de barro para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com d.m.t. 8 km | m³ | 38.14 | 1184.4 | 1033.31 |  | 1033.31 | 45173.02 | 39410.45 | 0 | 39410.45
2.7 | serviço topográfico de pequeno porte ( preço mínimo ),diária de uma equipe com topografo, quatro auxiliares , teodolito , nível ótico etc | unid | 1534.39 | 1 | 1 |  | 1 | 1534.39 | 1534.39 | 0 | 1534.39
3.0 | CAPINAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | capinação e limpeza superficial do terreno, lado do campo | m² | 4.24 | 2103.28 | 2270.4 |  | 2270.4 | 8917.91 | 9626.5 | 0 | 9626.5 | 6873.04
4.0 | REGULARIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6873.64
4.1 | regularização manual de terreno natural, corte ou aterro ate 20 cm de espessura. | m² | 3.9902 | 1881.08 |  |  | 0 | 7505.96 | 0 | 0 | 0
5.0 | REVESTIMENTO CHAPISCO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 761.8 | 796.34 |  | 796.34 | 30746.25 | 32140.29 | 0 | 32140.29
6.0 | DRENAGEM E CANALETAS EM ALVENARIA DE 1 VEZ |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Construção de caixa coletora, tipo" com grade", em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados -( ref. dr-01-obras recife) nas dimensões internas de 0,25 x 0,85 x 1,00 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (sem a grade). | unid | 907.76 | 3 |  |  | 0 | 2723.28 | 0 | 0 | 0
6.2 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento | m³ | 35.02 | 57.6 | 89.5 |  | 89.5 | 2017.152 | 3134.29 | 0 | 3134.29
6.3 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 60 | 210.04 |  | 210.04 | 5691.6 | 19924.4 | 0 | 19924.4
6.4 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 60 | 214.16 |  | 214.16 | 562.8 | 2008.83 | 0 | 2008.83
6.5 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 60 | 214.16 |  | 214.16 | 2421.6 | 8643.5 | 0 | 8643.5
6.6 | Grade simples em ferro com varões de 1/2", espaço=10cm e acabamento em barra chata de 1" x 1/4",inclusive assentamento | m² | 283.38 | 50 |  | 50 | 50 | 14169 | 0 | 14169 | 14169
6.7 | fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 150mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 57.9 | 300 |  | 11 | 11 | 17370 | 0 | 636.9 | 636.9
7.0 | CISTERNA |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento | m³ | 7 | 30 |  |  | 0 | 210 | 0 | 0 | 0
7.2 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 24 |  |  | 0 | 2276.64 | 0 | 0 | 0
7.3 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 24 |  |  | 0 | 225.12 | 0 | 0 | 0
7.4 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 24 |  |  | 0 | 968.64 | 0 | 0 | 0
7.5 | Concreto armado pronto FCK 20 MPA, condição (NBR 126 55) lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma , escoramento e ferragem.(colunas) | M³ | 2744.59 | 1.36 |  |  | 0 | 3732.6424 | 0 | 0 | 0
7.6 | laje pré-moldada para piso com vão normal, inclusive capeamento e escoramento | m² | 118.54 | 11.25 |  |  | 0 | 1333.58 | 0 | 0 | 0
7.7 | Fornecimento de bomba 3/4 hp, inclusive acessórios, fixação e instalação | cj | 857.34 | 1 |  |  | 0 | 857.34 | 0 | 0 | 0
8.0 | PISO INTERTRAVADOS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | passeio em bloco de cimento intertravado tipo Paver ou sim. fck mínimo 30 MPa com pigmento colorido, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m,assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória. | m² | 84.9 | 940.54 |  |  | 0 | 79851.85 | 0 | 0 | 0
8.2 | Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. fck minimo 30 mpa com pigmento natural, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchao de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratoria. | m² | 79.3 | 940.54 |  |  | 0 | 74584.822 | 0 | 0 | 0
9.0 | ALVENARIA 1/2 VEZ SOBRE O MURO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez.(elevação de muro) | m² | 52.32 | 152 | 49.84 |  | 49.84 | 7952.64 | 2607.63 | 0 | 2607.63
9.2 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 40 |  |  | 0 | 1614.4 | 0 | 0 | 0
10.0 | PISTA DE ATLETISMO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento | m³ | 35.02 | 25.98 |  |  | 0 | 909.82 | 0 | 0 | 0
10.2 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 97.44 |  |  | 0 | 9243.16 | 0 | 0 | 0
10.3 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 24.36 |  |  | 0 | 228.5 | 0 | 0 | 0
10.4 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 24.36 |  |  | 0 | 983.17 | 0 | 0 | 0
10.5 | lastro de piso com 10,0 cm de espessura em concrteo 1:4:8. | m² | 38.82 | 422.24 |  |  | 0 | 16391.36 | 0 | 0 | 0
11.0 | VESTIARIOS VISTITANTE/ LOCAL |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento | m³ | 35.02 | 11.87 | 4.28 |  | 4.28 | 415.6874 | 149.8856 | 0 | 149.8856
11.2 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 53.69 | 26.8 |  | 26.8 | 5093.0334 | 2542.248 | 0 | 2542.248
11.3 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 225.6 | 87.54 |  | 87.54 | 11803.392 | 4580.0928 | 0 | 4580.0928
11.4 | Concreto armado pronto FCK 20 MPA, condição (NBR 126 55) lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma , escoramento e ferragem.(colunas) | M³ | 2744.59 | 4.88 | 5.82 |  | 5.82 | 13393.5992 | 15973.5138 | 0 | 15973.5138
11.5 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 36 | 13.68 |  | 13.68 | 3504.24 | 1331.6112 | 0 | 1331.6112
11.6 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 451.2 | 91.7 |  | 91.7 | 4232.256 | 860.146 | 0 | 860.146
11.7 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 451.2 | 91.7 |  | 91.7 | 18210.432 | 3701.012 | 0 | 3701.012
11.8 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 100 | 44 |  | 44 | 11938 | 5252.72 | 0 | 5252.72
11.9 | Estrutura de coberta em madeira de lei, ponta letada para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas, sobre laje. | m² | 76.5 | 100 |  |  | 0 | 7650 | 0 | 0 | 0
11.10 | Cobertura com telhas de fibrocimento ou sim 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal | m² | 46.36 | 100 |  |  | 0 | 4636 | 0 | 0 | 0
11.11 | cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de pvc - 70 c, tipo bwf,750v Foreplast ou similar, s.m. - 4 mm2, inclusive instalação em eletro duto | m | 6.15 | 100 |  |  | 0 | 615 | 0 | 0 | 0
11.12 | Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4 pol. TIGREFLEX ou similar tubulação pvc rígido e fiação, até o quadro de distribuição. | unid | 118.38 | 10 |  |  | 0 | 1183.8 | 0 | 0 | 0
11.13 | Ponto de interruptor de uma secção PIAL ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz. | pt | 100.9 | 6 |  |  | 0 | 605.4 | 0 | 0 | 0
11.14 | fornecimento de luminária fluorescente de embutir com aletas de alumínio anodizado 2x16w,fea 02 lumalux ou sim, inclusive lâmpada, reator eletrônico,demais acessórios e instalação | cj | 201.52 | 10 |  |  | 0 | 2015.2 | 0 | 0 | 0
11.15 | Interruptor de embutir de uma seção para caixa de 4x2n pol, com placa, 10ª,250v, pial (linha silentoque) ou similar inclusive instalação. | unid | 17.5 | 6 |  |  | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
11.16 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 20 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 13.74 | 100 |  |  | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0
11.17 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 40 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 25.17 | 30 |  |  | 0 | 755.1 | 0 | 0 | 0
11.18 | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 100 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 33.7 | 40 |  |  | 0 | 1348 | 0 | 0 | 0
11.19 | Ponto de Água inclusive tubulações e connecções de PVC rigido rosqueavel e abertura de rasgos em alvenaria ate o registro geral do ambiente. | unid | 69.37 | 12 |  |  | 0 | 832.44 | 0 | 0 | 0
11.20 | ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis , ate a coluna ou o subcoletor. | unid | 90.03 | 4 |  |  | 0 | 360.12 | 0 | 0 | 0
11.21 | Ponto de esgoto para pia ou lavanderia inclusive tubulações em PVC rigido soldaveis ate a coluna ou sub coletor. | unid | 94.92 | 4 |  |  | 0 | 379.68 | 0 | 0 | 0
11.22 | Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldaveis, até a coluna ou sub coletores. | unid | 100.88 | 4 |  |  | 0 | 403.52 | 0 | 0 | 0
11.23 | fornecimento de torneira de pressao para lavatorio com acabamento cromado diametro de 1/2 pole ref 1193 C 39 deca ou similar inclusive fixação. | unid | 134.22 | 4 |  |  | 0 | 536.88 | 0 | 0 | 0
11.24 | fornecimento e assentamento de pia de cozinha com cuba simples de aço inoxidavel MEKAL ou similar nas dimensoes 0,40x0,34x0,15 m inclusive acessorios correspondentes. | unid | 311.79 | 4 |  |  | 0 | 1247.16 | 0 | 0 | 0
11.25 | Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes | unid | 415.4 | 4 |  |  | 0 | 1661.6 | 0 | 0 | 0
11.26 | fornecimento de registro de gaveta com canopla,acabamento cromado, ref. 1509, linha ascot,fabrimar ou similar, diam. 1/2 pol., inclusive fixação. | unid | 87.52 | 2 |  |  | 0 | 175.04 | 0 | 0 | 0
11.27 | Fornecimento de ducha manual, acqua jet, ref.2195 jr, fabrimar ou similar, inclusive fixação. | unid | 177.44 | 8 |  |  | 0 | 1419.52 | 0 | 0 | 0
12.0 | FOSSA SUMIDOURO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento. | m³ | 35.02 | 24 |  |  | 0 | 840.48 | 0 | 0 | 0
12.2 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 36 |  |  | 0 | 1883.52 | 0 | 0 | 0
12.3 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 36 |  |  | 0 | 337.68 | 0 | 0 | 0
12.4 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 36 |  |  | 0 | 1452.96 | 0 | 0 | 0
12.5 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 12 |  |  | 0 | 1432.56 | 0 | 0 | 0
12.6 | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 100 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 33.7 | 20 |  |  | 0 | 674 | 0 | 0 | 0
13.0 | CAMAROTE E VESTIARIO ARBITROS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento. | m³ | 35.02 | 4.48 | 3.22 |  | 3.22 | 156.89 | 112.77 | 0 | 112.77
13.2 | Concreto armado pronto FCK 20 MPA, condição (NBR 126 55) lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma , escoramento e ferragem.(colunas) | M³ | 2744.59 | 3.52 | 2.83 |  | 2.83 | 9660.96 | 7767.19 | 0 | 7767.19
13.3 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 19.6 | 16.08 |  | 16.08 | 1859.26 | 1525.35 | 0 | 1525.35
13.4 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 132 | 63.01 |  | 63.01 | 6906.24 | 3296.69 | 0 | 3296.69
13.5 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 7.5 | 4.18 |  | 4.18 | 730.05 | 406.89 | 0 | 406.89
13.6 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 216 | 109.89 |  | 109.89 | 2026.08 | 1030.77 | 0 | 1030.77
13.7 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 216 | 109.89 |  | 109.89 | 8717.76 | 4435.17 | 0 | 4435.17
13.8 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 30 | 34.68 |  | 34.68 | 3581.4 | 4140.1 | 0 | 4140.1
13.9 | Estrutura de coberta em madeira de lei, ponta letada para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas, sobre laje. | m² | 76.5 | 30 |  |  | 0 | 2295 | 0 | 0 | 0
13.10 | Cobertura com telhas de fibrocimento ou sim 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal | m² | 46.36 | 30 |  |  | 0 | 1390.8 | 0 | 0 | 0
13.11 | cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de pvc - 70 c, tipo bwf,750v Foreplast ou similar, s.m. - 4 mm2, inclusive instalação em eletro duto | m | 6.15 | 150 |  |  | 0 | 922.5 | 0 | 0 | 0
13.12 | Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4 pol. TIGREFLEX ou similar tubulação pvc rígido e fiação, até o quadro de distribuição. | unid | 118.38 | 5 |  |  | 0 | 591.9 | 0 | 0 | 0
13.13 | Ponto de interruptor de uma secção PIAL ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz. | pt | 100.9 | 2 |  |  | 0 | 201.8 | 0 | 0 | 0
13.14 | fornecimento de luminária fluorescente de embutir com aletas de alumínio anodizado 2x16w,fea 02 lumalux ou sim, inclusive lâmpada, reator eletrônico,demais acessórios e instalação | cj | 201.52 | 5 |  |  | 0 | 1007.6 | 0 | 0 | 0
13.15 | Interruptor de embutir de uma seção para caixa de 4x2n pol, com placa, 10ª,250v, pial (linha silentoque) ou similar inclusive instalação. | unid | 17.5 | 2 |  |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
13.16 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 20 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 13.74 | 100 |  |  | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0
13.17 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 40 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 25.17 | 30 |  |  | 0 | 755.1 | 0 | 0 | 0
13.18 | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 100 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 33.7 | 20 |  |  | 0 | 674 | 0 | 0 | 0
13.19 | Ponto de Água inclusive tubulações e connecções de PVC rigido rosqueavel e abertura de rasgos em alvenaria ate o registro geral do ambiente. | unid | 69.37 | 4 |  |  | 0 | 277.48 | 0 | 0 | 0
13.20 | ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis , ate a coluna ou o subcoletor. | unid | 90.03 | 2 |  |  | 0 | 180.06 | 0 | 0 | 0
13.21 | Ponto de esgoto para pia ou lavanderia inclusive tubulações em PVC rigido soldaveis ate a coluna ou sub coletor. | unid | 94.92 | 4 |  |  | 0 | 379.68 | 0 | 0 | 0
13.22 | Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldaveis, até a coluna ou sub coletores. | unid | 100.88 | 4 |  |  | 0 | 403.52 | 0 | 0 | 0
13.23 | fornecimento de torneira de pressao para lavatorio com acabamento cromado diametro de 1/2 pole ref 1193 C 39 deca ou similar inclusive fixação. | unid | 134.22 | 4 |  |  | 0 | 536.88 | 0 | 0 | 0
13.24 | fornecimento e assentamento de pia de cozinha com cuba simples de aço inoxidavel MEKAL ou similar nas dimensoes 0,40x0,34x0,15 m inclusive acessorios correspondentes. | unid | 311.79 | 2 |  |  | 0 | 623.58 | 0 | 0 | 0
13.25 | Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes | unid | 415.4 | 2 |  |  | 0 | 830.8 | 0 | 0 | 0
13.26 | Fornecimento de ducha manual, acqua jet, ref.2195 jr, fabrimar ou similar, inclusive fixação. | unid | 177.44 | 1 |  |  | 0 | 177.44 | 0 | 0 | 0
13.27 | fornecimento de registro de gaveta com canopla,acabamento cromado, ref. 1509, linha ascot,fabrimar ou similar, diam. 1/2 pol., inclusive fixação. | unid | 87.52 | 2 |  |  | 0 | 175.04 | 0 | 0 | 0
13.28 | Fornecimento de caixa d'agua elevada de pvc, com tampa, capacidade para 2000 litros, inclusive colocação | unid | 942.96 | 1 |  |  | 0 | 942.96 | 0 | 0 | 0
14.0 | FOSSA SUMIDOURO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento. | m³ | 35.02 | 6 |  |  | 0 | 210.12 | 0 | 0 | 0
14.2 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 14 |  |  | 0 | 732.48 | 0 | 0 | 0
14.3 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 4 |  |  | 0 | 477.52 | 0 | 0 | 0
15.0 | BANHEIRO MASCULINO E FEMININO. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento | m³ | 35.02 | 4.48 |  |  | 0 | 156.8896 | 0 | 0 | 0
15.2 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez. | m² | 94.86 | 22.4 |  |  | 0 | 2124.864 | 0 | 0 | 0
15.3 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 84 |  |  | 0 | 4394.88 | 0 | 0 | 0
15.4 | Concreto armado pronto FCK 20 MPA, condição (NBR 126 55) lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma , escoramento e ferragem.(colunas) | M³ | 2744.59 | 2.72 |  |  | 0 | 7465.2848 | 0 | 0 | 0
15.5 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 168 |  |  | 0 | 1575.84 | 0 | 0 | 0
15.6 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 168 |  |  | 0 | 6780.48 | 0 | 0 | 0
15.7 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 50 |  |  | 0 | 5969 | 0 | 0 | 0
15.8 | Cobertura com telhas de fibrocimento ou sim 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal | m² | 46.36 | 50 |  |  | 0 | 2318 | 0 | 0 | 0
15.9 | Estrutura de coberta em madeira de lei, ponta letada para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas, sobre laje | m² | 76.5 | 50 |  |  | 0 | 3825 | 0 | 0 | 0
15.10 | Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4 pol. TIGREFLEX ou similar tubulação pvc rígido e fiação, até o quadro de distribuição. | unid | 118.38 | 10 |  |  | 0 | 1183.8 | 0 | 0 | 0
15.11 | Ponto de interruptor de uma secção PIAL ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz. | pt | 100.9 | 6 |  |  | 0 | 605.4 | 0 | 0 | 0
15.12 | fornecimento de luminária fluorescente de embutir com aletas de alumínio anodizado 2x16w,fea 02 lumalux ou sim, inclusive lâmpada, reator eletrônico,demais acessórios e instalação | cj | 201.52 | 10 |  |  | 0 | 2015.2 | 0 | 0 | 0
15.13 | Interruptor de embutir de uma seção para caixa de 4x2n pol, com placa, 10ª,250v, pial (linha silentoque) ou similar inclusive instalação. | unid | 17.5 | 6 |  |  | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
15.14 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 20 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 13.74 | 100 |  |  | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0
15.15 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 40 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 25.17 | 30 |  |  | 0 | 755.1 | 0 | 0 | 0
15.16 | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 100 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 33.7 | 40 |  |  | 0 | 1348 | 0 | 0 | 0
15.17 | Ponto de Água inclusive tubulações e connecções de PVC rigido rosqueavel e abertura de rasgos em alvenaria ate o registro geral do ambiente. | unid | 69.37 | 12 |  |  | 0 | 832.44 | 0 | 0 | 0
15.18 | ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis , ate a coluna ou o subcoletor. | unid | 90.03 | 4 |  |  | 0 | 360.12 | 0 | 0 | 0
15.19 | Ponto de esgoto para pia ou lavanderia inclusive tubulações em PVC rigido soldaveis ate a coluna ou sub coletor. | unid | 94.92 | 4 |  |  | 0 | 379.68 | 0 | 0 | 0
15.20 | Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldaveis, até a coluna ou sub coletores. | unid | 100.88 | 4 |  |  | 0 | 403.52 | 0 | 0 | 0
15.21 | fornecimento de torneira de pressao para lavatorio com acabamento cromado diametro de 1/2 pole ref 1193 C 39 deca ou similar inclusive fixação. | unid | 134.22 | 4 |  |  | 0 | 536.88 | 0 | 0 | 0
15.22 | fornecimento e assentamento de pia de cozinha com cuba simples de aço inoxidavel MEKAL ou similar nas dimensoes 0,40x0,34x0,15 m inclusive acessorios correspondentes. | unid | 311.79 | 4 |  |  | 0 | 1247.16 | 0 | 0 | 0
15.23 | Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes | unid | 415.4 | 4 |  |  | 0 | 1661.6 | 0 | 0 | 0
15.24 | fornecimento de registro de gaveta com canopla,acabamento cromado, ref. 1509, linha ascot,fabrimar ou similar, diam. 1/2 pol., inclusive fixação. | unid | 87.52 | 2 |  |  | 0 | 175.04 | 0 | 0 | 0
16.0 | GRAMA SINTETICA |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro ate 20 cm de espessura. | m² | 0.93 | 7350 | 1141.83 |  | 1141.83 | 6835.5 | 1061.91 | 0 | 1061.91 | 1069.5 | 1061.91
16.2 | Execução de base de solo brita 25 c/ 50 por cento de pedra em peso, inclusive fornecimento do material | m³ | 111.12 | 380 | 295.26 | 645.53 | 940.79 | 42225.6 | 32809.3 | 71731.3 | 104540.6 | 0.49
16.3 | Lastro de piso com 10,0 cm de espessura em concreto 1 4 8 | m² | 38.82 | 7600 |  |  | 0 | 295032 | 0 | 0 | 0
16.4 | grama fibrilada em polietileno altura maxima de 60mm e minima de 45 mm decitex sintética esportiva 50mm de espessura. | m² | 97.78 | 7600 |  |  | 0 | 743128 | 0 | 0 | 0
16.5 | Fornecimento e assentamento de barras para futebol de campo oficial, tubo 4 pol, ref. 414,girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande recife. | par | 4610.14 | 1 |  |  | 0 | 4610.14 | 0 | 0 | 0
17.0 | INSTALAÇOES ELETRICAS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.54 | 100 |  |  | 0 | 654 | 0 | 0 | 0
17.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.24 | 400 |  |  | 0 | 3696 | 0 | 0 | 0
17.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.49 | 500 |  |  | 0 | 6245 | 0 | 0 | 0
17.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19.7 | 650 |  |  | 0 | 12805 | 0 | 0 | 0
17.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30.08 | 1500 |  |  | 0 | 45120 | 0 | 0 | 0
17.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 14.04 | 400 |  |  | 0 | 5616 | 0 | 0 | 0
17.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 13.99 | 80 |  |  | 0 | 1119.2 | 0 | 0 | 0
17.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 20.24 | 280 |  |  | 0 | 5667.2 | 0 | 0 | 0
17.9 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO . AF_11/2019 | UN | 8754.96 | 6 |  |  | 0 | 52529.76 | 0 | 0 | 0
17.10 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 983.89 | 14 |  |  | 0 | 13774.46 | 0 | 0 | 0
17.11 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 4954.7 | 5 |  |  | 0 | 24773.5 | 0 | 0 | 0
17.12 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 106.86 | 14 |  |  | 0 | 1496.04 | 0 | 0 | 0
17.13 | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" | UND | 9.91 | 14 |  |  | 0 | 138.74 | 0 | 0 | 0
17.14 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 768.32 | 1 |  |  | 0 | 768.32 | 0 | 0 | 0
17.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 117.32 | 1 |  |  | 0 | 117.32 | 0 | 0 | 0
17.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16.59 | 12 |  |  | 0 | 199.08 | 0 | 0 | 0
17.17 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 203.83 | 1 |  |  | 0 | 203.83 | 0 | 0 | 0
17.18 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO . AF_11/2019 | UN | 2064.79 | 1 |  |  | 0 | 2064.79 | 0 | 0 | 0
17.19 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UND | 16.92 | 8 |  |  | 0 | 135.36 | 0 | 0 | 0
17.20 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4029.37 | 2 |  |  | 0 | 8058.74 | 0 | 0 | 0
17.21 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UND | 400.56 | 1 |  |  | 0 | 400.56 | 0 | 0 | 0
17.22 | REFLETOR LED 600 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 541.8 | 36 |  |  | 0 | 19504.8 | 0 | 0 | 0
17.23 | SUPORTE PARA LUMINÁRIA QUADRUPLO | UND | 278.84 | 2 |  |  | 0 | 557.68 | 0 | 0 | 0
17.24 | SUPORTE PARA LUMINÁRIA DUPLO | UND | 136.71 | 3 |  |  | 0 | 410.13 | 0 | 0 | 0
18.0 | PLACA EM ACM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | LETRAS EM ACM MEDIA 54X52, ARESTA DE 5CM NA COR VERMELHO | M | 19.74 | 50 |  |  | 0 | 987 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1881630.9168 | 214861.5594 | 89293.24 | 304154.7994
Valor do Boletim: OITENTA E NOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
214861.56

## BM2
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 26 DE JULHO DE 2022.
LOCAL: AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VALDEMAR BEZERRA DE ALMEIDA, LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 192/2022 - 01/07/2022 - PROCESSO LICIATORIO 032/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 004/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
I | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Fornecimento transporte e assentamento de placa da obra para construção civil em chapa galvanizada n.22 | m² | 459.34 | 6 |  |  | 0 | 2756.04 | 0 | 0 | 0
2.0 | DEMOLIÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia | m² | 14.74 | 362.9 |  | 329.3 | 329.3 | 5349.15 | 0 | 4853.89 | 4853.89
2.2 | demolição manual de pavimentação asfáltica. | m² | 14.92 | 410.4 |  |  | 0 | 6123.17 | 0 | 0 | 0
2.3 | demolição manual de concreto simples, laje dos banheiros masculino e feminino. | m³ | 247.57 | 6.8 |  |  | 0 | 1683.48 | 0 | 0 | 0
2.4 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez com preparo para remoção paredes dos vestiarios local e visitante. | m² | 19.86 | 664.7 |  |  | 0 | 13200.942 | 0 | 0 | 0
2.5 | demolição de alambrados e tela com preparo para remoção e aproveitamento dos mesmos | m² | 31.81 | 456 |  |  | 0 | 14505.36 | 0 | 0 | 0
2.6 | Fornecimento de barro para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com d.m.t. 8 km | m³ | 38.14 | 1184.4 | 216.34 | 816.97 | 1033.31 | 45173.02 | 8251.21 | 31159.24 | 39410.45
2.7 | serviço topográfico de pequeno porte ( preço mínimo ),diária de uma equipe com topografo, quatro auxiliares , teodolito , nível ótico etc | unid | 1534.39 | 1 | 1 |  | 1 | 1534.39 | 1534.39 | 0 | 1534.39
3.0 | CAPINAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | capinação e limpeza superficial do terreno, lado do campo | m² | 4.24 | 2103.28 | 1621.14 | 649.26 | 2270.4 | 8917.91 | 6873.64 | 2752.87 | 9626.51 | 6873.04
4.0 | REGULARIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6873.64
4.1 | regularização manual de terreno natural, corte ou aterro ate 20 cm de espessura. | m² | 3.9902 | 1881.08 |  |  | 0 | 7505.96 | 0 | 0 | 0
5.0 | REVESTIMENTO CHAPISCO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 761.8 | 672.92 | 123.42 | 796.34 | 30746.25 | 27159.06 | 4981.24 | 32140.3
6.0 | DRENAGEM E CANALETAS EM ALVENARIA DE 1 VEZ |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Construção de caixa coletora, tipo" com grade", em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados -( ref. dr-01-obras recife) nas dimensões internas de 0,25 x 0,85 x 1,00 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (sem a grade). | unid | 907.76 | 3 |  |  | 0 | 2723.28 | 0 | 0 | 0
6.2 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento | m³ | 35.02 | 57.6 |  | 89.5 | 89.5 | 2017.152 | 0 | 3134.29 | 3134.29
6.3 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 60 |  | 210.04 | 210.04 | 5691.6 | 0 | 19924.4 | 19924.4
6.4 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 60 |  | 214.16 | 214.16 | 562.8 | 0 | 2008.83 | 2008.83
6.5 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 60 |  | 214.16 | 214.16 | 2421.6 | 0 | 8643.5 | 8643.5
6.6 | Grade simples em ferro com varões de 1/2", espaço=10cm e acabamento em barra chata de 1" x 1/4",inclusive assentamento | m² | 283.38 | 50 |  |  | 0 | 14169 | 0 | 0 | 0
6.7 | fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 150mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 57.9 | 300 |  |  | 0 | 17370 | 0 | 0 | 0
7.0 | CISTERNA |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento | m³ | 7 | 30 |  |  | 0 | 210 | 0 | 0 | 0
7.2 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 24 |  |  | 0 | 2276.64 | 0 | 0 | 0
7.3 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 24 |  |  | 0 | 225.12 | 0 | 0 | 0
7.4 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 24 |  |  | 0 | 968.64 | 0 | 0 | 0
7.5 | Concreto armado pronto FCK 20 MPA, condição (NBR 126 55) lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma , escoramento e ferragem.(colunas) | M³ | 2744.59 | 1.36 |  |  | 0 | 3732.6424 | 0 | 0 | 0
7.6 | laje pré-moldada para piso com vão normal, inclusive capeamento e escoramento | m² | 118.54 | 11.25 |  |  | 0 | 1333.58 | 0 | 0 | 0
7.7 | Fornecimento de bomba 3/4 hp, inclusive acessórios, fixação e instalação | cj | 857.34 | 1 |  |  | 0 | 857.34 | 0 | 0 | 0
8.0 | PISO INTERTRAVADOS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | passeio em bloco de cimento intertravado tipo Paver ou sim. fck mínimo 30 MPa com pigmento colorido, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m,assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória. | m² | 84.9 | 940.54 |  |  | 0 | 79851.85 | 0 | 0 | 0
8.2 | Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. fck minimo 30 mpa com pigmento natural, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchao de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratoria. | m² | 79.3 | 940.54 |  |  | 0 | 74584.822 | 0 | 0 | 0
9.0 | ALVENARIA 1/2 VEZ SOBRE O MURO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez.(elevação de muro) | m² | 52.32 | 152 | 49.84 |  | 49.84 | 7952.64 | 2607.63 | 0 | 2607.63
9.2 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 40 |  |  | 0 | 1614.4 | 0 | 0 | 0
10.0 | PISTA DE ATLETISMO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento | m³ | 35.02 | 25.98 |  |  | 0 | 909.82 | 0 | 0 | 0
10.2 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 97.44 |  |  | 0 | 9243.16 | 0 | 0 | 0
10.3 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 24.36 |  |  | 0 | 228.5 | 0 | 0 | 0
10.4 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 24.36 |  |  | 0 | 983.17 | 0 | 0 | 0
10.5 | lastro de piso com 10,0 cm de espessura em concrteo 1:4:8. | m² | 38.82 | 422.24 |  |  | 0 | 16391.36 | 0 | 0 | 0
11.0 | VESTIARIOS VISTITANTE/ LOCAL |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento | m³ | 35.02 | 11.87 | 4.28 |  | 4.28 | 415.6874 | 149.8856 | 0 | 149.8856
11.2 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 53.69 | 26.8 |  | 26.8 | 5093.0334 | 2542.248 | 0 | 2542.248
11.3 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 225.6 |  | 87.54 | 87.54 | 11803.392 | 0 | 4580.0928 | 4580.0928
11.4 | Concreto armado pronto FCK 20 MPA, condição (NBR 126 55) lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma , escoramento e ferragem.(colunas) | M³ | 2744.59 | 4.88 | 3.93 | 1.89 | 5.82 | 13393.5992 | 10786.2387 | 5187.2751 | 15973.5138
11.5 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 36 | 13.68 |  | 13.68 | 3504.24 | 1331.6112 | 0 | 1331.6112
11.6 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 451.2 |  | 91.7 | 91.7 | 4232.256 | 0 | 860.146 | 860.146
11.7 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 451.2 |  | 91.7 | 91.7 | 18210.432 | 0 | 3701.012 | 3701.012
11.8 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 100 |  | 44 | 44 | 11938 | 0 | 5252.72 | 5252.72
11.9 | Estrutura de coberta em madeira de lei, ponta letada para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas, sobre laje. | m² | 76.5 | 100 |  |  | 0 | 7650 | 0 | 0 | 0
11.10 | Cobertura com telhas de fibrocimento ou sim 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal | m² | 46.36 | 100 |  |  | 0 | 4636 | 0 | 0 | 0
11.11 | cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de pvc - 70 c, tipo bwf,750v Foreplast ou similar, s.m. - 4 mm2, inclusive instalação em eletro duto | m | 6.15 | 100 |  |  | 0 | 615 | 0 | 0 | 0
11.12 | Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4 pol. TIGREFLEX ou similar tubulação pvc rígido e fiação, até o quadro de distribuição. | unid | 118.38 | 10 |  |  | 0 | 1183.8 | 0 | 0 | 0
11.13 | Ponto de interruptor de uma secção PIAL ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz. | pt | 100.9 | 6 |  |  | 0 | 605.4 | 0 | 0 | 0
11.14 | fornecimento de luminária fluorescente de embutir com aletas de alumínio anodizado 2x16w,fea 02 lumalux ou sim, inclusive lâmpada, reator eletrônico,demais acessórios e instalação | cj | 201.52 | 10 |  |  | 0 | 2015.2 | 0 | 0 | 0
11.15 | Interruptor de embutir de uma seção para caixa de 4x2n pol, com placa, 10ª,250v, pial (linha silentoque) ou similar inclusive instalação. | unid | 17.5 | 6 |  |  | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
11.16 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 20 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 13.74 | 100 |  |  | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0
11.17 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 40 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 25.17 | 30 |  |  | 0 | 755.1 | 0 | 0 | 0
11.18 | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 100 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 33.7 | 40 |  |  | 0 | 1348 | 0 | 0 | 0
11.19 | Ponto de Água inclusive tubulações e connecções de PVC rigido rosqueavel e abertura de rasgos em alvenaria ate o registro geral do ambiente. | unid | 69.37 | 12 |  |  | 0 | 832.44 | 0 | 0 | 0
11.20 | ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis , ate a coluna ou o subcoletor. | unid | 90.03 | 4 |  |  | 0 | 360.12 | 0 | 0 | 0
11.21 | Ponto de esgoto para pia ou lavanderia inclusive tubulações em PVC rigido soldaveis ate a coluna ou sub coletor. | unid | 94.92 | 4 |  |  | 0 | 379.68 | 0 | 0 | 0
11.22 | Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldaveis, até a coluna ou sub coletores. | unid | 100.88 | 4 |  |  | 0 | 403.52 | 0 | 0 | 0
11.23 | fornecimento de torneira de pressao para lavatorio com acabamento cromado diametro de 1/2 pole ref 1193 C 39 deca ou similar inclusive fixação. | unid | 134.22 | 4 |  |  | 0 | 536.88 | 0 | 0 | 0
11.24 | fornecimento e assentamento de pia de cozinha com cuba simples de aço inoxidavel MEKAL ou similar nas dimensoes 0,40x0,34x0,15 m inclusive acessorios correspondentes. | unid | 311.79 | 4 |  |  | 0 | 1247.16 | 0 | 0 | 0
11.25 | Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes | unid | 415.4 | 4 |  |  | 0 | 1661.6 | 0 | 0 | 0
11.26 | fornecimento de registro de gaveta com canopla,acabamento cromado, ref. 1509, linha ascot,fabrimar ou similar, diam. 1/2 pol., inclusive fixação. | unid | 87.52 | 2 |  |  | 0 | 175.04 | 0 | 0 | 0
11.27 | Fornecimento de ducha manual, acqua jet, ref.2195 jr, fabrimar ou similar, inclusive fixação. | unid | 177.44 | 8 |  |  | 0 | 1419.52 | 0 | 0 | 0
12.0 | FOSSA SUMIDOURO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento. | m³ | 35.02 | 24 |  |  | 0 | 840.48 | 0 | 0 | 0
12.2 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 36 |  |  | 0 | 1883.52 | 0 | 0 | 0
12.3 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 36 |  |  | 0 | 337.68 | 0 | 0 | 0
12.4 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 36 |  |  | 0 | 1452.96 | 0 | 0 | 0
12.5 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 12 |  |  | 0 | 1432.56 | 0 | 0 | 0
12.6 | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 100 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 33.7 | 20 |  |  | 0 | 674 | 0 | 0 | 0
13.0 | CAMAROTE E VESTIARIO ARBITROS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento. | m³ | 35.02 | 4.48 | 3.22 |  | 3.22 | 156.89 | 112.77 | 0 | 112.77
13.2 | Concreto armado pronto FCK 20 MPA, condição (NBR 126 55) lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma , escoramento e ferragem.(colunas) | M³ | 2744.59 | 3.52 | 2.83 |  | 2.83 | 9660.96 | 7767.19 | 0 | 7767.19
13.3 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 19.6 | 16.08 |  | 16.08 | 1859.26 | 1525.35 | 0 | 1525.35
13.4 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 132 |  | 63.01 | 63.01 | 6906.24 | 0 | 3296.69 | 3296.69
13.5 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 7.5 | 4.18 |  | 4.18 | 730.05 | 406.89 | 0 | 406.89
13.6 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 216 |  | 109.89 | 109.89 | 2026.08 | 0 | 1030.77 | 1030.77
13.7 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 216 |  | 109.89 | 109.89 | 8717.76 | 0 | 4435.17 | 4435.17
13.8 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 30 |  | 34.68 | 34.68 | 3581.4 | 0 | 4140.1 | 4140.1
13.9 | Estrutura de coberta em madeira de lei, ponta letada para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas, sobre laje. | m² | 76.5 | 30 |  |  | 0 | 2295 | 0 | 0 | 0
13.10 | Cobertura com telhas de fibrocimento ou sim 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal | m² | 46.36 | 30 |  |  | 0 | 1390.8 | 0 | 0 | 0
13.11 | cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de pvc - 70 c, tipo bwf,750v Foreplast ou similar, s.m. - 4 mm2, inclusive instalação em eletro duto | m | 6.15 | 150 |  |  | 0 | 922.5 | 0 | 0 | 0
13.12 | Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4 pol. TIGREFLEX ou similar tubulação pvc rígido e fiação, até o quadro de distribuição. | unid | 118.38 | 5 |  |  | 0 | 591.9 | 0 | 0 | 0
13.13 | Ponto de interruptor de uma secção PIAL ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz. | pt | 100.9 | 2 |  |  | 0 | 201.8 | 0 | 0 | 0
13.14 | fornecimento de luminária fluorescente de embutir com aletas de alumínio anodizado 2x16w,fea 02 lumalux ou sim, inclusive lâmpada, reator eletrônico,demais acessórios e instalação | cj | 201.52 | 5 |  |  | 0 | 1007.6 | 0 | 0 | 0
13.15 | Interruptor de embutir de uma seção para caixa de 4x2n pol, com placa, 10ª,250v, pial (linha silentoque) ou similar inclusive instalação. | unid | 17.5 | 2 |  |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
13.16 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 20 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 13.74 | 100 |  |  | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0
13.17 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 40 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 25.17 | 30 |  |  | 0 | 755.1 | 0 | 0 | 0
13.18 | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 100 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 33.7 | 20 |  |  | 0 | 674 | 0 | 0 | 0
13.19 | Ponto de Água inclusive tubulações e connecções de PVC rigido rosqueavel e abertura de rasgos em alvenaria ate o registro geral do ambiente. | unid | 69.37 | 4 |  |  | 0 | 277.48 | 0 | 0 | 0
13.20 | ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis , ate a coluna ou o subcoletor. | unid | 90.03 | 2 |  |  | 0 | 180.06 | 0 | 0 | 0
13.21 | Ponto de esgoto para pia ou lavanderia inclusive tubulações em PVC rigido soldaveis ate a coluna ou sub coletor. | unid | 94.92 | 4 |  |  | 0 | 379.68 | 0 | 0 | 0
13.22 | Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldaveis, até a coluna ou sub coletores. | unid | 100.88 | 4 |  |  | 0 | 403.52 | 0 | 0 | 0
13.23 | fornecimento de torneira de pressao para lavatorio com acabamento cromado diametro de 1/2 pole ref 1193 C 39 deca ou similar inclusive fixação. | unid | 134.22 | 4 |  |  | 0 | 536.88 | 0 | 0 | 0
13.24 | fornecimento e assentamento de pia de cozinha com cuba simples de aço inoxidavel MEKAL ou similar nas dimensoes 0,40x0,34x0,15 m inclusive acessorios correspondentes. | unid | 311.79 | 2 |  |  | 0 | 623.58 | 0 | 0 | 0
13.25 | Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes | unid | 415.4 | 2 |  |  | 0 | 830.8 | 0 | 0 | 0
13.26 | Fornecimento de ducha manual, acqua jet, ref.2195 jr, fabrimar ou similar, inclusive fixação. | unid | 177.44 | 1 |  |  | 0 | 177.44 | 0 | 0 | 0
13.27 | fornecimento de registro de gaveta com canopla,acabamento cromado, ref. 1509, linha ascot,fabrimar ou similar, diam. 1/2 pol., inclusive fixação. | unid | 87.52 | 2 |  |  | 0 | 175.04 | 0 | 0 | 0
13.28 | Fornecimento de caixa d'agua elevada de pvc, com tampa, capacidade para 2000 litros, inclusive colocação | unid | 942.96 | 1 |  |  | 0 | 942.96 | 0 | 0 | 0
14.0 | FOSSA SUMIDOURO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento. | m³ | 35.02 | 6 |  |  | 0 | 210.12 | 0 | 0 | 0
14.2 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 14 |  |  | 0 | 732.48 | 0 | 0 | 0
14.3 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 4 |  |  | 0 | 477.52 | 0 | 0 | 0
15.0 | BANHEIRO MASCULINO E FEMININO. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento | m³ | 35.02 | 4.48 |  |  | 0 | 156.8896 | 0 | 0 | 0
15.2 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez. | m² | 94.86 | 22.4 |  |  | 0 | 2124.864 | 0 | 0 | 0
15.3 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 84 |  |  | 0 | 4394.88 | 0 | 0 | 0
15.4 | Concreto armado pronto FCK 20 MPA, condição (NBR 126 55) lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma , escoramento e ferragem.(colunas) | M³ | 2744.59 | 2.72 |  |  | 0 | 7465.2848 | 0 | 0 | 0
15.5 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 168 |  |  | 0 | 1575.84 | 0 | 0 | 0
15.6 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 168 |  |  | 0 | 6780.48 | 0 | 0 | 0
15.7 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 50 |  |  | 0 | 5969 | 0 | 0 | 0
15.8 | Cobertura com telhas de fibrocimento ou sim 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal | m² | 46.36 | 50 |  |  | 0 | 2318 | 0 | 0 | 0
15.9 | Estrutura de coberta em madeira de lei, ponta letada para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas, sobre laje | m² | 76.5 | 50 |  |  | 0 | 3825 | 0 | 0 | 0
15.10 | Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4 pol. TIGREFLEX ou similar tubulação pvc rígido e fiação, até o quadro de distribuição. | unid | 118.38 | 10 |  |  | 0 | 1183.8 | 0 | 0 | 0
15.11 | Ponto de interruptor de uma secção PIAL ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz. | pt | 100.9 | 6 |  |  | 0 | 605.4 | 0 | 0 | 0
15.12 | fornecimento de luminária fluorescente de embutir com aletas de alumínio anodizado 2x16w,fea 02 lumalux ou sim, inclusive lâmpada, reator eletrônico,demais acessórios e instalação | cj | 201.52 | 10 |  |  | 0 | 2015.2 | 0 | 0 | 0
15.13 | Interruptor de embutir de uma seção para caixa de 4x2n pol, com placa, 10ª,250v, pial (linha silentoque) ou similar inclusive instalação. | unid | 17.5 | 6 |  |  | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
15.14 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 20 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 13.74 | 100 |  |  | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0
15.15 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 40 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 25.17 | 30 |  |  | 0 | 755.1 | 0 | 0 | 0
15.16 | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 100 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 33.7 | 40 |  |  | 0 | 1348 | 0 | 0 | 0
15.17 | Ponto de Água inclusive tubulações e connecções de PVC rigido rosqueavel e abertura de rasgos em alvenaria ate o registro geral do ambiente. | unid | 69.37 | 12 |  |  | 0 | 832.44 | 0 | 0 | 0
15.18 | ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis , ate a coluna ou o subcoletor. | unid | 90.03 | 4 |  |  | 0 | 360.12 | 0 | 0 | 0
15.19 | Ponto de esgoto para pia ou lavanderia inclusive tubulações em PVC rigido soldaveis ate a coluna ou sub coletor. | unid | 94.92 | 4 |  |  | 0 | 379.68 | 0 | 0 | 0
15.20 | Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldaveis, até a coluna ou sub coletores. | unid | 100.88 | 4 |  |  | 0 | 403.52 | 0 | 0 | 0
15.21 | fornecimento de torneira de pressao para lavatorio com acabamento cromado diametro de 1/2 pole ref 1193 C 39 deca ou similar inclusive fixação. | unid | 134.22 | 4 |  |  | 0 | 536.88 | 0 | 0 | 0
15.22 | fornecimento e assentamento de pia de cozinha com cuba simples de aço inoxidavel MEKAL ou similar nas dimensoes 0,40x0,34x0,15 m inclusive acessorios correspondentes. | unid | 311.79 | 4 |  |  | 0 | 1247.16 | 0 | 0 | 0
15.23 | Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes | unid | 415.4 | 4 |  |  | 0 | 1661.6 | 0 | 0 | 0
15.24 | fornecimento de registro de gaveta com canopla,acabamento cromado, ref. 1509, linha ascot,fabrimar ou similar, diam. 1/2 pol., inclusive fixação. | unid | 87.52 | 2 |  |  | 0 | 175.04 | 0 | 0 | 0
16.0 | GRAMA SINTETICA |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro ate 20 cm de espessura. | m² | 0.93 | 7350 |  | 1141.83 | 1141.83 | 6835.5 | 0 | 1061.91 | 1061.91 | 1069.5 | 1061.91
16.2 | Execução de base de solo brita 25 c/ 50 por cento de pedra em peso, inclusive fornecimento do material | m³ | 111.12 | 380 |  | 295.26 | 295.26 | 42225.6 | 0 | 32809.3 | 32809.3 | 0.49
16.3 | Lastro de piso com 10,0 cm de espessura em concreto 1 4 8 | m² | 38.82 | 7600 |  |  | 0 | 295032 | 0 | 0 | 0
16.4 | grama fibrilada em polietileno altura maxima de 60mm e minima de 45 mm decitex sintética esportiva 50mm de espessura. | m² | 97.78 | 7600 |  |  | 0 | 743128 | 0 | 0 | 0
16.5 | Fornecimento e assentamento de barras para futebol de campo oficial, tubo 4 pol, ref. 414,girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande recife. | par | 4610.14 | 1 |  |  | 0 | 4610.14 | 0 | 0 | 0
17.0 | INSTALAÇOES ELETRICAS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.54 | 100 |  |  | 0 | 654 | 0 | 0 | 0
17.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.24 | 400 |  |  | 0 | 3696 | 0 | 0 | 0
17.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.49 | 500 |  |  | 0 | 6245 | 0 | 0 | 0
17.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19.7 | 650 |  |  | 0 | 12805 | 0 | 0 | 0
17.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30.08 | 1500 |  |  | 0 | 45120 | 0 | 0 | 0
17.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 14.04 | 400 |  |  | 0 | 5616 | 0 | 0 | 0
17.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 13.99 | 80 |  |  | 0 | 1119.2 | 0 | 0 | 0
17.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 20.24 | 280 |  |  | 0 | 5667.2 | 0 | 0 | 0
17.9 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO . AF_11/2019 | UN | 8754.96 | 6 |  |  | 0 | 52529.76 | 0 | 0 | 0
17.10 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 983.89 | 14 |  |  | 0 | 13774.46 | 0 | 0 | 0
17.11 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 4954.7 | 5 |  |  | 0 | 24773.5 | 0 | 0 | 0
17.12 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 106.86 | 14 |  |  | 0 | 1496.04 | 0 | 0 | 0
17.13 | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" | UND | 9.91 | 14 |  |  | 0 | 138.74 | 0 | 0 | 0
17.14 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 768.32 | 1 |  |  | 0 | 768.32 | 0 | 0 | 0
17.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 117.32 | 1 |  |  | 0 | 117.32 | 0 | 0 | 0
17.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16.59 | 12 |  |  | 0 | 199.08 | 0 | 0 | 0
17.17 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 203.83 | 1 |  |  | 0 | 203.83 | 0 | 0 | 0
17.18 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO . AF_11/2019 | UN | 2064.79 | 1 |  |  | 0 | 2064.79 | 0 | 0 | 0
17.19 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UND | 16.92 | 8 |  |  | 0 | 135.36 | 0 | 0 | 0
17.20 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4029.37 | 2 |  |  | 0 | 8058.74 | 0 | 0 | 0
17.21 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UND | 400.56 | 1 |  |  | 0 | 400.56 | 0 | 0 | 0
17.22 | REFLETOR LED 600 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 541.8 | 36 |  |  | 0 | 19504.8 | 0 | 0 | 0
17.23 | SUPORTE PARA LUMINÁRIA QUADRUPLO | UND | 278.84 | 2 |  |  | 0 | 557.68 | 0 | 0 | 0
17.24 | SUPORTE PARA LUMINÁRIA DUPLO | UND | 136.71 | 3 |  |  | 0 | 410.13 | 0 | 0 | 0
18.0 | PLACA EM ACM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | LETRAS EM ACM MEDIA 54X52, ARESTA DE 5CM NA COR VERMELHO | M | 19.74 | 50 |  |  | 0 | 987 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1881630.9168 | 71048.1135 | 143813.4459 | 214861.5594
Valor do Boletim: CENTO E QUARENTA E TRES MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS
143813.45

## BM1
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 19 DE JULHO DE 2022.
LOCAL: AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VALDEMAR BEZERRA DE ALMEIDA, LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 192/2022 - 01/07/2022 - PROCESSO LICIATORIO 032/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 004/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
I | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Fornecimento transporte e assentamento de placa da obra para construção civil em chapa galvanizada n.22 | m² | 459.34 | 6 |  |  | 0 | 2756.04 | 0 | 0 | 0
2.0 | DEMOLIÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | demolição de pavimentação em paralelepípedos sobre areia | m² | 14.74 | 362.9 |  |  | 0 | 5349.15 | 0 | 0 | 0
2.2 | demolição manual de pavimentação asfáltica. | m² | 14.92 | 410.4 |  |  | 0 | 6123.17 | 0 | 0 | 0
2.3 | demolição manual de concreto simples, laje dos banheiros masculino e feminino. | m³ | 247.57 | 6.8 |  |  | 0 | 1683.48 | 0 | 0 | 0
2.4 | Demolição de alvenaria de 1/2 vez com preparo para remoção paredes dos vestiarios local e visitante. | m² | 19.86 | 664.7 |  |  | 0 | 13200.942 | 0 | 0 | 0
2.5 | demolição de alambrados e tela com preparo para remoção e aproveitamento dos mesmos | m² | 31.81 | 456 |  |  | 0 | 14505.36 | 0 | 0 | 0
2.6 | Fornecimento de barro para aterro, inclusive carga, descarga e transporte com d.m.t. 8 km | m³ | 38.14 | 1184.4 |  | 216.34 | 216.34 | 45173.02 | 0 | 8251.21 | 8251.21
2.7 | serviço topográfico de pequeno porte ( preço mínimo ),diária de uma equipe com topografo, quatro auxiliares , teodolito , nível ótico etc | unid | 1534.39 | 1 |  | 1 | 1 | 1534.39 | 0 | 1534.39 | 1534.39
3.0 | CAPINAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | capinação e limpeza superficial do terreno, lado do campo | m² | 4.24 | 2103.28 |  | 1621.14 | 1621.14 | 8917.91 | 0 | 6873.64 | 6873.64 | 6873.04
4.0 | REGULARIZAÇÃO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6873.64
4.1 | regularização manual de terreno natural, corte ou aterro ate 20 cm de espessura. | m² | 3.9902 | 1881.08 |  |  | 0 | 7505.96 | 0 | 0 | 0
5.0 | REVESTIMENTO CHAPISCO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 761.8 |  | 672.92 | 672.92 | 30746.25 | 0 | 27159.06 | 27159.06
6.0 | DRENAGEM E CANALETAS EM ALVENARIA DE 1 VEZ |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Construção de caixa coletora, tipo" com grade", em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços prensados -( ref. dr-01-obras recife) nas dimensões internas de 0,25 x 0,85 x 1,00 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente (sem a grade). | unid | 907.76 | 3 |  |  | 0 | 2723.28 | 0 | 0 | 0
6.2 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento | m³ | 35.02 | 57.6 |  |  | 0 | 2017.152 | 0 | 0 | 0
6.3 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 60 |  |  | 0 | 5691.6 | 0 | 0 | 0
6.4 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 60 |  |  | 0 | 562.8 | 0 | 0 | 0
6.5 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 60 |  |  | 0 | 2421.6 | 0 | 0 | 0
6.6 | Grade simples em ferro com varões de 1/2", espaço=10cm e acabamento em barra chata de 1" x 1/4",inclusive assentamento | m² | 283.38 | 50 |  |  | 0 | 14169 | 0 | 0 | 0
6.7 | fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 150mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 57.9 | 300 |  |  | 0 | 17370 | 0 | 0 | 0
7.0 | CISTERNA |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento | m³ | 7 | 30 |  |  | 0 | 210 | 0 | 0 | 0
7.2 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 24 |  |  | 0 | 2276.64 | 0 | 0 | 0
7.3 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 24 |  |  | 0 | 225.12 | 0 | 0 | 0
7.4 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 24 |  |  | 0 | 968.64 | 0 | 0 | 0
7.5 | Concreto armado pronto FCK 20 MPA, condição (NBR 126 55) lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma , escoramento e ferragem.(colunas) | M³ | 2744.59 | 1.36 |  |  | 0 | 3732.6424 | 0 | 0 | 0
7.6 | laje pré-moldada para piso com vão normal, inclusive capeamento e escoramento | m² | 118.54 | 11.25 |  |  | 0 | 1333.58 | 0 | 0 | 0
7.7 | Fornecimento de bomba 3/4 hp, inclusive acessórios, fixação e instalação | cj | 857.34 | 1 |  |  | 0 | 857.34 | 0 | 0 | 0
8.0 | PISO INTERTRAVADOS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | passeio em bloco de cimento intertravado tipo Paver ou sim. fck mínimo 30 MPa com pigmento colorido, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m,assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória. | m² | 84.9 | 940.54 |  |  | 0 | 79851.85 | 0 | 0 | 0
8.2 | Passeio em bloco de cimento intertravado tipo paver ou sim. fck minimo 30 mpa com pigmento natural, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchao de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratoria. | m² | 79.3 | 940.54 |  |  | 0 | 74584.822 | 0 | 0 | 0
9.0 | ALVENARIA 1/2 VEZ SOBRE O MURO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez.(elevação de muro) | m² | 52.32 | 152 |  | 49.84 | 49.84 | 7952.64 | 0 | 2607.63 | 2607.63
9.2 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 40 |  |  | 0 | 1614.4 | 0 | 0 | 0
10.0 | PISTA DE ATLETISMO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento | m³ | 35.02 | 25.98 |  |  | 0 | 909.82 | 0 | 0 | 0
10.2 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 97.44 |  |  | 0 | 9243.16 | 0 | 0 | 0
10.3 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 24.36 |  |  | 0 | 228.5 | 0 | 0 | 0
10.4 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 24.36 |  |  | 0 | 983.17 | 0 | 0 | 0
10.5 | lastro de piso com 10,0 cm de espessura em concrteo 1:4:8. | m² | 38.82 | 422.24 |  |  | 0 | 16391.36 | 0 | 0 | 0
11.0 | VESTIARIOS VISTITANTE/ LOCAL |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento | m³ | 35.02 | 11.87 |  | 4.28 | 4.28 | 415.6874 | 0 | 149.8856 | 149.8856
11.2 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 53.69 |  | 26.8 | 26.8 | 5093.0334 | 0 | 2542.248 | 2542.248
11.3 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 225.6 |  |  | 0 | 11803.392 | 0 | 0 | 0
11.4 | Concreto armado pronto FCK 20 MPA, condição (NBR 126 55) lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma , escoramento e ferragem.(colunas) | M³ | 2744.59 | 4.88 |  | 3.93 | 3.93 | 13393.5992 | 0 | 10786.2387 | 10786.2387
11.5 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 36 |  | 13.68 | 13.68 | 3504.24 | 0 | 1331.6112 | 1331.6112
11.6 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 451.2 |  |  | 0 | 4232.256 | 0 | 0 | 0
11.7 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 451.2 |  |  | 0 | 18210.432 | 0 | 0 | 0
11.8 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 100 |  |  | 0 | 11938 | 0 | 0 | 0
11.9 | Estrutura de coberta em madeira de lei, ponta letada para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas, sobre laje. | m² | 76.5 | 100 |  |  | 0 | 7650 | 0 | 0 | 0
11.10 | Cobertura com telhas de fibrocimento ou sim 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal | m² | 46.36 | 100 |  |  | 0 | 4636 | 0 | 0 | 0
11.11 | cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de pvc - 70 c, tipo bwf,750v Foreplast ou similar, s.m. - 4 mm2, inclusive instalação em eletro duto | m | 6.15 | 100 |  |  | 0 | 615 | 0 | 0 | 0
11.12 | Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4 pol. TIGREFLEX ou similar tubulação pvc rígido e fiação, até o quadro de distribuição. | unid | 118.38 | 10 |  |  | 0 | 1183.8 | 0 | 0 | 0
11.13 | Ponto de interruptor de uma secção PIAL ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz. | pt | 100.9 | 6 |  |  | 0 | 605.4 | 0 | 0 | 0
11.14 | fornecimento de luminária fluorescente de embutir com aletas de alumínio anodizado 2x16w,fea 02 lumalux ou sim, inclusive lâmpada, reator eletrônico,demais acessórios e instalação | cj | 201.52 | 10 |  |  | 0 | 2015.2 | 0 | 0 | 0
11.15 | Interruptor de embutir de uma seção para caixa de 4x2n pol, com placa, 10ª,250v, pial (linha silentoque) ou similar inclusive instalação. | unid | 17.5 | 6 |  |  | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
11.16 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 20 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 13.74 | 100 |  |  | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0
11.17 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 40 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 25.17 | 30 |  |  | 0 | 755.1 | 0 | 0 | 0
11.18 | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 100 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 33.7 | 40 |  |  | 0 | 1348 | 0 | 0 | 0
11.19 | Ponto de Água inclusive tubulações e connecções de PVC rigido rosqueavel e abertura de rasgos em alvenaria ate o registro geral do ambiente. | unid | 69.37 | 12 |  |  | 0 | 832.44 | 0 | 0 | 0
11.20 | ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis , ate a coluna ou o subcoletor. | unid | 90.03 | 4 |  |  | 0 | 360.12 | 0 | 0 | 0
11.21 | Ponto de esgoto para pia ou lavanderia inclusive tubulações em PVC rigido soldaveis ate a coluna ou sub coletor. | unid | 94.92 | 4 |  |  | 0 | 379.68 | 0 | 0 | 0
11.22 | Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldaveis, até a coluna ou sub coletores. | unid | 100.88 | 4 |  |  | 0 | 403.52 | 0 | 0 | 0
11.23 | fornecimento de torneira de pressao para lavatorio com acabamento cromado diametro de 1/2 pole ref 1193 C 39 deca ou similar inclusive fixação. | unid | 134.22 | 4 |  |  | 0 | 536.88 | 0 | 0 | 0
11.24 | fornecimento e assentamento de pia de cozinha com cuba simples de aço inoxidavel MEKAL ou similar nas dimensoes 0,40x0,34x0,15 m inclusive acessorios correspondentes. | unid | 311.79 | 4 |  |  | 0 | 1247.16 | 0 | 0 | 0
11.25 | Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes | unid | 415.4 | 4 |  |  | 0 | 1661.6 | 0 | 0 | 0
11.26 | fornecimento de registro de gaveta com canopla,acabamento cromado, ref. 1509, linha ascot,fabrimar ou similar, diam. 1/2 pol., inclusive fixação. | unid | 87.52 | 2 |  |  | 0 | 175.04 | 0 | 0 | 0
11.27 | Fornecimento de ducha manual, acqua jet, ref.2195 jr, fabrimar ou similar, inclusive fixação. | unid | 177.44 | 8 |  |  | 0 | 1419.52 | 0 | 0 | 0
12.0 | FOSSA SUMIDOURO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento. | m³ | 35.02 | 24 |  |  | 0 | 840.48 | 0 | 0 | 0
12.2 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 36 |  |  | 0 | 1883.52 | 0 | 0 | 0
12.3 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 36 |  |  | 0 | 337.68 | 0 | 0 | 0
12.4 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 36 |  |  | 0 | 1452.96 | 0 | 0 | 0
12.5 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 12 |  |  | 0 | 1432.56 | 0 | 0 | 0
12.6 | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 100 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 33.7 | 20 |  |  | 0 | 674 | 0 | 0 | 0
13.0 | CAMAROTE E VESTIARIO ARBITROS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento. | m³ | 35.02 | 4.48 |  | 3.22 | 3.22 | 156.89 | 0 | 112.77 | 112.77
13.2 | Concreto armado pronto FCK 20 MPA, condição (NBR 126 55) lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma , escoramento e ferragem.(colunas) | M³ | 2744.59 | 3.52 |  | 2.83 | 2.83 | 9660.96 | 0 | 7767.19 | 7767.19
13.3 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez parede do lado do lotaemento. | m² | 94.86 | 19.6 |  | 16.08 | 16.08 | 1859.26 | 0 | 1525.35 | 1525.35
13.4 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 132 |  |  | 0 | 6906.24 | 0 | 0 | 0
13.5 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 7.5 |  | 4.18 | 4.18 | 730.05 | 0 | 406.89 | 406.89
13.6 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 216 |  |  | 0 | 2026.08 | 0 | 0 | 0
13.7 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 216 |  |  | 0 | 8717.76 | 0 | 0 | 0
13.8 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 30 |  |  | 0 | 3581.4 | 0 | 0 | 0
13.9 | Estrutura de coberta em madeira de lei, ponta letada para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas, sobre laje. | m² | 76.5 | 30 |  |  | 0 | 2295 | 0 | 0 | 0
13.10 | Cobertura com telhas de fibrocimento ou sim 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal | m² | 46.36 | 30 |  |  | 0 | 1390.8 | 0 | 0 | 0
13.11 | cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de pvc - 70 c, tipo bwf,750v Foreplast ou similar, s.m. - 4 mm2, inclusive instalação em eletro duto | m | 6.15 | 150 |  |  | 0 | 922.5 | 0 | 0 | 0
13.12 | Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4 pol. TIGREFLEX ou similar tubulação pvc rígido e fiação, até o quadro de distribuição. | unid | 118.38 | 5 |  |  | 0 | 591.9 | 0 | 0 | 0
13.13 | Ponto de interruptor de uma secção PIAL ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz. | pt | 100.9 | 2 |  |  | 0 | 201.8 | 0 | 0 | 0
13.14 | fornecimento de luminária fluorescente de embutir com aletas de alumínio anodizado 2x16w,fea 02 lumalux ou sim, inclusive lâmpada, reator eletrônico,demais acessórios e instalação | cj | 201.52 | 5 |  |  | 0 | 1007.6 | 0 | 0 | 0
13.15 | Interruptor de embutir de uma seção para caixa de 4x2n pol, com placa, 10ª,250v, pial (linha silentoque) ou similar inclusive instalação. | unid | 17.5 | 2 |  |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
13.16 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 20 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 13.74 | 100 |  |  | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0
13.17 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 40 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 25.17 | 30 |  |  | 0 | 755.1 | 0 | 0 | 0
13.18 | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 100 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 33.7 | 20 |  |  | 0 | 674 | 0 | 0 | 0
13.19 | Ponto de Água inclusive tubulações e connecções de PVC rigido rosqueavel e abertura de rasgos em alvenaria ate o registro geral do ambiente. | unid | 69.37 | 4 |  |  | 0 | 277.48 | 0 | 0 | 0
13.20 | ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis , ate a coluna ou o subcoletor. | unid | 90.03 | 2 |  |  | 0 | 180.06 | 0 | 0 | 0
13.21 | Ponto de esgoto para pia ou lavanderia inclusive tubulações em PVC rigido soldaveis ate a coluna ou sub coletor. | unid | 94.92 | 4 |  |  | 0 | 379.68 | 0 | 0 | 0
13.22 | Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldaveis, até a coluna ou sub coletores. | unid | 100.88 | 4 |  |  | 0 | 403.52 | 0 | 0 | 0
13.23 | fornecimento de torneira de pressao para lavatorio com acabamento cromado diametro de 1/2 pole ref 1193 C 39 deca ou similar inclusive fixação. | unid | 134.22 | 4 |  |  | 0 | 536.88 | 0 | 0 | 0
13.24 | fornecimento e assentamento de pia de cozinha com cuba simples de aço inoxidavel MEKAL ou similar nas dimensoes 0,40x0,34x0,15 m inclusive acessorios correspondentes. | unid | 311.79 | 2 |  |  | 0 | 623.58 | 0 | 0 | 0
13.25 | Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes | unid | 415.4 | 2 |  |  | 0 | 830.8 | 0 | 0 | 0
13.26 | Fornecimento de ducha manual, acqua jet, ref.2195 jr, fabrimar ou similar, inclusive fixação. | unid | 177.44 | 1 |  |  | 0 | 177.44 | 0 | 0 | 0
13.27 | fornecimento de registro de gaveta com canopla,acabamento cromado, ref. 1509, linha ascot,fabrimar ou similar, diam. 1/2 pol., inclusive fixação. | unid | 87.52 | 2 |  |  | 0 | 175.04 | 0 | 0 | 0
13.28 | Fornecimento de caixa d'agua elevada de pvc, com tampa, capacidade para 2000 litros, inclusive colocação | unid | 942.96 | 1 |  |  | 0 | 942.96 | 0 | 0 | 0
14.0 | FOSSA SUMIDOURO |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento. | m³ | 35.02 | 6 |  |  | 0 | 210.12 | 0 | 0 | 0
14.2 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 14 |  |  | 0 | 732.48 | 0 | 0 | 0
14.3 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 4 |  |  | 0 | 477.52 | 0 | 0 | 0
15.0 | BANHEIRO MASCULINO E FEMININO. |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento | m³ | 35.02 | 4.48 |  |  | 0 | 156.8896 | 0 | 0 | 0
15.2 | alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez. | m² | 94.86 | 22.4 |  |  | 0 | 2124.864 | 0 | 0 | 0
15.3 | Alvenaria de tijolos de 08 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6– ½ vez. | m² | 52.32 | 84 |  |  | 0 | 4394.88 | 0 | 0 | 0
15.4 | Concreto armado pronto FCK 20 MPA, condição (NBR 126 55) lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma , escoramento e ferragem.(colunas) | M³ | 2744.59 | 2.72 |  |  | 0 | 7465.2848 | 0 | 0 | 0
15.5 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. | m² | 9.38 | 168 |  |  | 0 | 1575.84 | 0 | 0 | 0
15.6 | Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2,0cm de espessura. | m² | 40.36 | 168 |  |  | 0 | 6780.48 | 0 | 0 | 0
15.7 | laje pré-moldado para forro com vão normal,inclusive capeamento e escoramento | m² | 119.38 | 50 |  |  | 0 | 5969 | 0 | 0 | 0
15.8 | Cobertura com telhas de fibrocimento ou sim 6 mm de espessura, sendo a área medida na projeção horizontal | m² | 46.36 | 50 |  |  | 0 | 2318 | 0 | 0 | 0
15.9 | Estrutura de coberta em madeira de lei, ponta letada para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas, sobre laje | m² | 76.5 | 50 |  |  | 0 | 3825 | 0 | 0 | 0
15.10 | Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4 pol. TIGREFLEX ou similar tubulação pvc rígido e fiação, até o quadro de distribuição. | unid | 118.38 | 10 |  |  | 0 | 1183.8 | 0 | 0 | 0
15.11 | Ponto de interruptor de uma secção PIAL ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2 pol. TIGREFLEX ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz. | pt | 100.9 | 6 |  |  | 0 | 605.4 | 0 | 0 | 0
15.12 | fornecimento de luminária fluorescente de embutir com aletas de alumínio anodizado 2x16w,fea 02 lumalux ou sim, inclusive lâmpada, reator eletrônico,demais acessórios e instalação | cj | 201.52 | 10 |  |  | 0 | 2015.2 | 0 | 0 | 0
15.13 | Interruptor de embutir de uma seção para caixa de 4x2n pol, com placa, 10ª,250v, pial (linha silentoque) ou similar inclusive instalação. | unid | 17.5 | 6 |  |  | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
15.14 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 20 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 13.74 | 100 |  |  | 0 | 1374 | 0 | 0 | 0
15.15 | fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 40 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água. | m | 25.17 | 30 |  |  | 0 | 755.1 | 0 | 0 | 0
15.16 | Fornecimento e assentamento de tubos de pvc rígido soldáveis diam. 100 mm, para coletores e sub-coletores de esgoto ou aguas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas | m | 33.7 | 40 |  |  | 0 | 1348 | 0 | 0 | 0
15.17 | Ponto de Água inclusive tubulações e connecções de PVC rigido rosqueavel e abertura de rasgos em alvenaria ate o registro geral do ambiente. | unid | 69.37 | 12 |  |  | 0 | 832.44 | 0 | 0 | 0
15.18 | ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis , ate a coluna ou o subcoletor. | unid | 90.03 | 4 |  |  | 0 | 360.12 | 0 | 0 | 0
15.19 | Ponto de esgoto para pia ou lavanderia inclusive tubulações em PVC rigido soldaveis ate a coluna ou sub coletor. | unid | 94.92 | 4 |  |  | 0 | 379.68 | 0 | 0 | 0
15.20 | Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldaveis, até a coluna ou sub coletores. | unid | 100.88 | 4 |  |  | 0 | 403.52 | 0 | 0 | 0
15.21 | fornecimento de torneira de pressao para lavatorio com acabamento cromado diametro de 1/2 pole ref 1193 C 39 deca ou similar inclusive fixação. | unid | 134.22 | 4 |  |  | 0 | 536.88 | 0 | 0 | 0
15.22 | fornecimento e assentamento de pia de cozinha com cuba simples de aço inoxidavel MEKAL ou similar nas dimensoes 0,40x0,34x0,15 m inclusive acessorios correspondentes. | unid | 311.79 | 4 |  |  | 0 | 1247.16 | 0 | 0 | 0
15.23 | Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louca branca, celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes | unid | 415.4 | 4 |  |  | 0 | 1661.6 | 0 | 0 | 0
15.24 | fornecimento de registro de gaveta com canopla,acabamento cromado, ref. 1509, linha ascot,fabrimar ou similar, diam. 1/2 pol., inclusive fixação. | unid | 87.52 | 2 |  |  | 0 | 175.04 | 0 | 0 | 0
16.0 | GRAMA SINTETICA |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro ate 20 cm de espessura. | m² | 0.93 | 7350 |  |  | 0 | 6835.5 | 0 | 0 | 0
16.2 | Execução de base de solo brita 25 c/ 50 por cento de pedra em peso, inclusive fornecimento do material | m³ | 111.12 | 380 |  |  | 0 | 42225.6 | 0 | 0 | 0
16.3 | Lastro de piso com 10,0 cm de espessura em concreto 1 4 8 | m² | 38.82 | 7600 |  |  | 0 | 295032 | 0 | 0 | 0
16.4 | grama fibrilada em polietileno altura maxima de 60mm e minima de 45 mm decitex sintética esportiva 50mm de espessura. | m² | 97.78 | 7600 |  |  | 0 | 743128 | 0 | 0 | 0
16.5 | Fornecimento e assentamento de barras para futebol de campo oficial, tubo 4 pol, ref. 414,girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para região metropolitana do grande recife. | par | 4610.14 | 1 |  |  | 0 | 4610.14 | 0 | 0 | 0
17.0 | INSTALAÇOES ELETRICAS |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.54 | 100 |  |  | 0 | 654 | 0 | 0 | 0
17.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.24 | 400 |  |  | 0 | 3696 | 0 | 0 | 0
17.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.49 | 500 |  |  | 0 | 6245 | 0 | 0 | 0
17.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19.7 | 650 |  |  | 0 | 12805 | 0 | 0 | 0
17.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30.08 | 1500 |  |  | 0 | 45120 | 0 | 0 | 0
17.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 14.04 | 400 |  |  | 0 | 5616 | 0 | 0 | 0
17.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 13.99 | 80 |  |  | 0 | 1119.2 | 0 | 0 | 0
17.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 20.24 | 280 |  |  | 0 | 5667.2 | 0 | 0 | 0
17.9 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO . AF_11/2019 | UN | 8754.96 | 6 |  |  | 0 | 52529.76 | 0 | 0 | 0
17.10 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 983.89 | 14 |  |  | 0 | 13774.46 | 0 | 0 | 0
17.11 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 4954.7 | 5 |  |  | 0 | 24773.5 | 0 | 0 | 0
17.12 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 106.86 | 14 |  |  | 0 | 1496.04 | 0 | 0 | 0
17.13 | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" | UND | 9.91 | 14 |  |  | 0 | 138.74 | 0 | 0 | 0
17.14 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 768.32 | 1 |  |  | 0 | 768.32 | 0 | 0 | 0
17.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 117.32 | 1 |  |  | 0 | 117.32 | 0 | 0 | 0
17.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16.59 | 12 |  |  | 0 | 199.08 | 0 | 0 | 0
17.17 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 203.83 | 1 |  |  | 0 | 203.83 | 0 | 0 | 0
17.18 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO . AF_11/2019 | UN | 2064.79 | 1 |  |  | 0 | 2064.79 | 0 | 0 | 0
17.19 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UND | 16.92 | 8 |  |  | 0 | 135.36 | 0 | 0 | 0
17.20 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4029.37 | 2 |  |  | 0 | 8058.74 | 0 | 0 | 0
17.21 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UND | 400.56 | 1 |  |  | 0 | 400.56 | 0 | 0 | 0
17.22 | REFLETOR LED 600 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 541.8 | 36 |  |  | 0 | 19504.8 | 0 | 0 | 0
17.23 | SUPORTE PARA LUMINÁRIA QUADRUPLO | UND | 278.84 | 2 |  |  | 0 | 557.68 | 0 | 0 | 0
17.24 | SUPORTE PARA LUMINÁRIA DUPLO | UND | 136.71 | 3 |  |  | 0 | 410.13 | 0 | 0 | 0
18.0 | PLACA EM ACM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | LETRAS EM ACM MEDIA 54X52, ARESTA DE 5CM NA COR VERMELHO | M | 19.74 | 50 |  |  | 0 | 987 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1881630.9168 | 0 | 71048.1135 | 71048.1135
Valor do Boletim: SETENTA E UM MIL QUARENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS
71048.11

## BM10 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 10
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 14 DE SETEMBRO DE 2020.
LOCAL: SÍTIO LAGOA RASA, A PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: SÍTIO LAGOA RASA, A PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.
PROCESSO LICITATORIO N° 010/2020 - TOMADA DE PREÇO N° 002/2020 - CONTRATO N° 077/2020 - 31/03/2020
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS
1.0 | PAVIMENTAÇÃO NO SITIO LAGOA RASA
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 5820 | 4200 | 1552.5 | 5752.5 | 5412.6 | 3906 | 1443.825 | 5349.825 | 1348.5
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 5820 | 4200 | 1552.5 | 5752.5 | 370908.6 | 267666 | 98940.825 | 366606.825
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 1958 | 1400 | 690 | 2090 | 56527.46 | 40418 | 19920.3 | 60338.3 | 445
2.0 | PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PITOMBAS ATÉ A PASSAGEM DO RIACHO TOPADA.
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2190 | 2190 |  | 2190 | 2036.7 | 2036.7 | 0 | 2036.7
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 2190 | 2190 |  | 2190 | 139568.7 | 139568.7 | 0 | 139568.7
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 736 | 609 |  | 609 | 21248.32 | 17581.83 | 0 | 17581.83
3.0 | PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTO DO TRECHO DE NININHO ATÉ OS SEM TERRA.
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 8700 | 8700 |  | 8700 | 8091 | 8091 | 0 | 8091
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 8700 | 8700 |  | 8700 | 554451 | 554451 | 0 | 554451
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 1912 | 2000 |  | 2000 | 55199.44 | 57740 | 0 | 57740
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1213443.82 | 1091459.23 | 120304.95 | 1211764.18
Valor do Boletim: CENTO E VINTE MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

## Plan1 (hidden)
QUANT | DESCRIÇÃO
45 m | CABO UNIPOLAR 50mm² - PRETO
15 m | CABO UNIPOLAR 50mm² - AZUL
90 m | CABO UNIPOLAR 10mm - PRETO
2 peças | CABO 2,5mm - PRETO
2 peças | CABO 2,5mm - AZUL
20 PACOTES | GRANFIX 2,5
8 UNDS | INTERRUPTOR 1 SECÇÃO
1 UND | INTERRUPTOR 3 SECÇÕES
1 UND | INTERRUPTOR 2 SECÇÕES
2 UNDS | CHAVE DE PARTIDA AUTOMATICA WEG DE 15CV TRIFASICO
1 PEÇA | CANDUITE 3/4
14 UNDS | TOMADA
1 UND | QUADRO GERAL P/ 150AMP METALICO
1 UND | DISJUNTOR 140 AMP TRIFASICO
2 UNDS | DISJUNTOR 32 AMP TRIFASICO
2 UNDS | DISJUNTOR 16 AMP MONOFASICO
1 UND | HASTE DE ATERRAMENTO 1,20 m
2 UNDS | FITA ISOLANTE 3M
4 UNDS | ELETRODUTO DE 2"
4 UNDS | LUVA DE 2"
3 UNDS | CURVA 90° DE 2"
3 UNDS | ARRUELAS DE ACABAMENTO 2"
3 UNDS | BUCHA DE ACABAMENTO 2"
22 UNDS | LAMPADA LED FLOURESCENTE TUBULAR
6 UNDS | LUMINARIA TIPO SPOT
6 UNDS | LAMPADA LED 12W