## BM7
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 07
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA EIRELI - EPP | [5 empty] | VERTENTES, 19 DE JANEIRO DE 2023.
LOCAL: LOTEAMENTOS SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CRUZEIRO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIROA LEITE, PROF. FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREIA DE ARAÚJO, NA CIDADE, E NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NAS LOCALIDADES: LOTEAMENTOS SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CRUZEIRO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIROA LEITE, PROF. FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREIA DE ARAÚJO, NA CIDADE, E NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 217/2022 PROCESSO LICITATORIO 052/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 005/2022 - (CONTRATO FINISA N.0558492-62)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | SANEAMENTO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9973
1.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 690 | 710 |  | 710 | 62729.28 | 64547.52 | 0 | 64547.52 | 1348.5
1.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 30 | 48 |  | 48 | 10010.52 | 16016.832 | 0 | 16016.832
2.0 | SANEAMENTO ALTO DO CRUZEIRO. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445
2.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 141 | 141 |  | 141 | 12818.592 | 12818.592 | 0 | 12818.592
2.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 12 | 12 |  | 12 | 4004.208 | 4004.208 | 0 | 4004.208
3.0 | SANEAMENTO DO DISTRITO DE SERRA SECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 250 | 250 |  | 250 | 22728 | 22728 | 0 | 22728
3.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 13 | 13 |  | 13 | 4337.892 | 4337.892 | 0 | 4337.892
4.0 | SANEAMENTO GRAVATAZINHO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Galeria de tubos de concreto ps1-0,60m de diâmetro, inclusive escavação manual das Valas ate 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos | M | 231.03 | 250 | 250 |  | 250 | 57757.5 | 57757.5 | 0 | 57757.5
4.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 13 | 4 |  | 4 | 4337.892 | 1334.736 | 0 | 1334.736
5.0 | SANEAMENTO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 100 | 100 |  | 100 | 9091.2 | 9091.2 | 0 | 9091.2
5.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 12 | 12 | 4 | 16 | 4004.208 | 4004.208 | 1334.736 | 5338.944
6.0 | RUA OSVALDO FIGUEIROA LEITE. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 60 | 43 |  | 43 | 5454.72 | 3909.216 | 0 | 3909.216
6.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 4 | 3 |  | 3 | 1334.736 | 1001.052 | 0 | 1001.052
7.0 | RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Demolição manual de pavimentação asfáltica | M² | 17.628 | 45 | 30 |  | 30 | 793.26 | 528.84 | 0 | 528.84
7.2 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou aterro ate 20cm de espessura. | M² | 0.75 | 45 | 30 |  | 30 | 33.75 | 22.5 | 0 | 22.5
7.3 | Pavimento com paralelepipedos graniticos assentados sobre colchão de areia com espessura media de 6cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitario de 1:2 | M² | 52.02 | 45 | 30 |  | 30 | 2340.9 | 1560.6 | 0 | 1560.6
7.4 | Galeria de tubos de concreto ps1-0,30m de diâmetro , inclusive escavação manual das Valas ate 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos | unid | 107.592 | 30 | 20 |  | 20 | 3227.76 | 2151.84 | 0 | 2151.84
7.5 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 4 | 2 |  | 2 | 1334.736 | 667.368 | 0 | 667.368
8.0 | RUA OSVALDO FIGUEIROA LEITE. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 65 |  | 53 | 53 | 5909.28 | 0 | 4818.336 | 4818.336
8.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 4 |  | 2 | 2 | 1334.736 | 0 | 667.368 | 667.368
9.0 | LOTEAMENTO SÃO JOSÉ (RUAS PROJETADAS 04 e 05) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 450 | 450 |  | 450 | 40910.4 | 40910.4 | 0 | 40910.4
9.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 18 | 18 |  | 18 | 6006.312 | 6006.312 | 0 | 6006.312
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 260499.882 | 253398.816 | 6820.44 | 260219.256
Valor do Boletim: SEIS MIL OITOCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
253398.82

## BM6
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA EIRELI - EPP | [5 empty] | VERTENTES, 27 DE DEZEMBRO DE 2022.
LOCAL: LOTEAMENTOS SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CRUZEIRO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIROA LEITE, PROF. FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREIA DE ARAÚJO, NA CIDADE, E NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NAS LOCALIDADES: LOTEAMENTOS SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CRUZEIRO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIROA LEITE, PROF. FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREIA DE ARAÚJO, NA CIDADE, E NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 217/2022 PROCESSO LICITATORIO 052/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 005/2022 - (CONTRATO FINISA N.0558492-62)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | SANEAMENTO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9973
1.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 690 | 710 |  | 710 | 62729.28 | 64547.52 | 0 | 64547.52 | 1348.5
1.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 30 | 48 |  | 48 | 10010.52 | 16016.832 | 0 | 16016.832
2.0 | SANEAMENTO ALTO DO CRUZEIRO. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445
2.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 141 | 141 |  | 141 | 12818.592 | 12818.592 | 0 | 12818.592
2.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 12 | 12 |  | 12 | 4004.208 | 4004.208 | 0 | 4004.208
3.0 | SANEAMENTO DO DISTRITO DE SERRA SECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 250 | 100 | 150 | 250 | 22728 | 9091.2 | 13636.8 | 22728
3.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 13 | 5 | 8 | 13 | 4337.892 | 1668.42 | 2669.472 | 4337.892
4.0 | SANEAMENTO GRAVATAZINHO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Galeria de tubos de concreto ps1-0,60m de diâmetro, inclusive escavação manual das Valas ate 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos | M | 231.03 | 250 | 250 |  | 250 | 57757.5 | 57757.5 | 0 | 57757.5
4.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 13 | 4 |  | 4 | 4337.892 | 1334.736 | 0 | 1334.736
5.0 | SANEAMENTO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 100 | 100 |  | 100 | 9091.2 | 9091.2 | 0 | 9091.2
5.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 12 | 12 |  | 12 | 4004.208 | 4004.208 | 0 | 4004.208
6.0 | RUA OSVALDO FIGUEIROA LEITE. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 60 | 43 |  | 43 | 5454.72 | 3909.216 | 0 | 3909.216
6.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 4 | 3 |  | 3 | 1334.736 | 1001.052 | 0 | 1001.052
7.0 | RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Demolição manual de pavimentação asfáltica | M² | 17.628 | 45 | 30 |  | 30 | 793.26 | 528.84 | 0 | 528.84
7.2 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou aterro ate 20cm de espessura. | M² | 0.75 | 45 | 30 |  | 30 | 33.75 | 22.5 | 0 | 22.5
7.3 | Pavimento com paralelepipedos graniticos assentados sobre colchão de areia com espessura media de 6cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitario de 1:2 | M² | 52.02 | 45 | 30 |  | 30 | 2340.9 | 1560.6 | 0 | 1560.6
7.4 | Galeria de tubos de concreto ps1-0,30m de diâmetro , inclusive escavação manual das Valas ate 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos | unid | 107.592 | 30 | 20 |  | 20 | 3227.76 | 2151.84 | 0 | 2151.84
7.5 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 4 | 2 |  | 2 | 1334.736 | 667.368 | 0 | 667.368
8.0 | RUA OSVALDO FIGUEIROA LEITE. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 65 |  |  | 0 | 5909.28 | 0 | 0 | 0
8.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 4 |  |  | 0 | 1334.736 | 0 | 0 | 0
9.0 | LOTEAMENTO SÃO JOSÉ (RUAS PROJETADAS 04 e 05) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 450 | 450 |  | 450 | 40910.4 | 40910.4 | 0 | 40910.4
9.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 18 | 18 |  | 18 | 6006.312 | 6006.312 | 0 | 6006.312
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 260499.882 | 237092.544 | 16306.272 | 253398.816
Valor do Boletim: DEZESSEIS MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS
237092.54

## BM1 ADITIVO1
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01 - ADITIVO N. 01
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA EIRELI - EPP | [5 empty] | VERTENTES, 19 DE DEZEMBRO DE 2022.
LOCAL: LOTEAMENTOS SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CRUZEIRO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIROA LEITE, PROF. FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREIA DE ARAÚJO, NA CIDADE, E NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NAS LOCALIDADES: LOTEAMENTOS SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CRUZEIRO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIROA LEITE, PROF. FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREIA DE ARAÚJO, NA CIDADE, E NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 217/2022 PROCESSO LICITATORIO 052/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 005/2022 - (CONTRATO FINISA N.0558492-62)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | SANEAMENTO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9973
1.1 | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE AREIA. | M² | 8.748 | 6 |  | 6 | 6 | 52.488 | 0 | 52.488 | 52.488 | 1348.5
1.2 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO. | M² | 14.808 | 51.7 |  | 51.7 | 51.7 | 765.5736 | 0 | 765.5736 | 765.5736
2.0 | SANEAMENTO ALTO DO CRUZEIRO. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445
2.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.91 | 37.943 |  | 37.943 | 37.943 | 3449.3981 | 0 | 3449.3981 | 3449.3981
4.0 | SANEAMENTO GRAVATAZINHO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Galeria de tubos de concreto ps1-0,60m de diâmetro, inclusive escavação manual das Valas ate 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos | M | 231.03 | 45 |  | 45 | 45 | 10396.35 | 0 | 10396.35 | 10396.35
4.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.68 | 2 |  | 2 | 2 | 667.36 | 0 | 667.36 | 667.36
5.0 | SANEAMENTO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.91 | 166 |  | 166 | 166 | 15091.06 | 0 | 15091.06 | 15091.06
5.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.68 | 4 |  | 4 | 4 | 1334.72 | 0 | 1334.72 | 1334.72
[8 empty] | 31756.9497 | 0 | 31756.9497 | 31756.9497
Valor do Boletim: TRINTA E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS
187506.36

## BM5
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA EIRELI - EPP | [5 empty] | VERTENTES, 07 DE DEZEMBRO DE 2022.
LOCAL: LOTEAMENTOS SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CRUZEIRO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIROA LEITE, PROF. FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREIA DE ARAÚJO, NA CIDADE, E NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NAS LOCALIDADES: LOTEAMENTOS SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CRUZEIRO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIROA LEITE, PROF. FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREIA DE ARAÚJO, NA CIDADE, E NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 217/2022 PROCESSO LICITATORIO 052/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 005/2022 - (CONTRATO FINISA N.0558492-62)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | SANEAMENTO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9973
1.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 690 | 710 |  | 710 | 62729.28 | 64547.52 | 0 | 64547.52 | 1348.5
1.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 30 | 48 |  | 48 | 10010.52 | 16016.832 | 0 | 16016.832
2.0 | SANEAMENTO ALTO DO CRUZEIRO. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445
2.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 141 | 141 |  | 141 | 12818.592 | 12818.592 | 0 | 12818.592
2.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 12 | 12 |  | 12 | 4004.208 | 4004.208 | 0 | 4004.208
3.0 | SANEAMENTO DO DISTRITO DE SERRA SECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 250 | 100 |  | 100 | 22728 | 9091.2 | 0 | 9091.2
3.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 13 | 5 |  | 5 | 4337.892 | 1668.42 | 0 | 1668.42
4.0 | SANEAMENTO GRAVATAZINHO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Galeria de tubos de concreto ps1-0,60m de diâmetro, inclusive escavação manual das Valas ate 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos | M | 231.03 | 250 | 250 |  | 250 | 57757.5 | 57757.5 | 0 | 57757.5
4.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 13 | 4 |  | 4 | 4337.892 | 1334.736 | 0 | 1334.736
5.0 | SANEAMENTO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 100 |  | 100 | 100 | 9091.2 | 0 | 9091.2 | 9091.2
5.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 12 |  | 12 | 12 | 4004.208 | 0 | 4004.208 | 4004.208
6.0 | RUA OSVALDO FIGUEIROA LEITE. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 60 | 43 |  | 43 | 5454.72 | 3909.216 | 0 | 3909.216
6.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 4 | 3 |  | 3 | 1334.736 | 1001.052 | 0 | 1001.052
7.0 | RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Demolição manual de pavimentação asfáltica | M² | 17.628 | 45 | 30 |  | 30 | 793.26 | 528.84 | 0 | 528.84
7.2 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou aterro ate 20cm de espessura. | M² | 0.75 | 45 | 30 |  | 30 | 33.75 | 22.5 | 0 | 22.5
7.3 | Pavimento com paralelepipedos graniticos assentados sobre colchão de areia com espessura media de 6cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitario de 1:2 | M² | 52.02 | 45 | 30 |  | 30 | 2340.9 | 1560.6 | 0 | 1560.6
7.4 | Galeria de tubos de concreto ps1-0,30m de diâmetro , inclusive escavação manual das Valas ate 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos | unid | 107.592 | 30 | 20 |  | 20 | 3227.76 | 2151.84 | 0 | 2151.84
7.5 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 4 | 2 |  | 2 | 1334.736 | 667.368 | 0 | 667.368
8.0 | RUA OSVALDO FIGUEIROA LEITE. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 65 |  |  | 0 | 5909.28 | 0 | 0 | 0
8.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 4 |  |  | 0 | 1334.736 | 0 | 0 | 0
9.0 | LOTEAMENTO SÃO JOSÉ (RUAS PROJETADAS 04 e 05) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 450 | 100 | 350 | 450 | 40910.4 | 9091.2 | 31819.2 | 40910.4
9.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 18 | 4 | 14 | 18 | 6006.312 | 1334.736 | 4671.576 | 6006.312
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 260499.882 | 187506.36 | 49586.184 | 237092.544
Valor do Boletim: QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS
187506.36

## BM4
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA EIRELI - EPP | [5 empty] | VERTENTES, 27 DE SETEMBRO DE 2022.
LOCAL: LOTEAMENTOS SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CRUZEIRO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIROA LEITE, PROF. FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREIA DE ARAÚJO, NA CIDADE, E NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NAS LOCALIDADES: LOTEAMENTOS SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CRUZEIRO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIROA LEITE, PROF. FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREIA DE ARAÚJO, NA CIDADE, E NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 217/2022 PROCESSO LICITATORIO 052/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 005/2022 - (CONTRATO FINISA N.0558492-62)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | SANEAMENTO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9973
1.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 690 | 550 | 160 | 710 | 62729.28 | 50001.6 | 14545.92 | 64547.52 | 1348.5
1.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 30 | 22 | 26 | 48 | 10010.52 | 7341.048 | 8675.784 | 16016.832
2.0 | SANEAMENTO ALTO DO CRUZEIRO. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445
2.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 141 | 141 |  | 141 | 12818.592 | 12818.592 | 0 | 12818.592
2.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 12 | 12 |  | 12 | 4004.208 | 4004.208 | 0 | 4004.208
3.0 | SANEAMENTO DO DISTRITO DE SERRA SECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 250 | 100 |  | 100 | 22728 | 9091.2 | 0 | 9091.2
3.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 13 | 5 |  | 5 | 4337.892 | 1668.42 | 0 | 1668.42
4.0 | SANEAMENTO GRAVATAZINHO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Galeria de tubos de concreto ps1-0,60m de diâmetro, inclusive escavação manual das Valas ate 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos | M | 231.03 | 250 | 250 |  | 250 | 57757.5 | 57757.5 | 0 | 57757.5
4.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 13 | 4 |  | 4 | 4337.892 | 1334.736 | 0 | 1334.736
5.0 | SANEAMENTO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 100 |  |  | 0 | 9091.2 | 0 | 0 | 0
5.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 12 |  |  | 0 | 4004.208 | 0 | 0 | 0
6.0 | RUA OSVALDO FIGUEIROA LEITE. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 60 | 43 |  | 43 | 5454.72 | 3909.216 | 0 | 3909.216
6.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 4 | 3 |  | 3 | 1334.736 | 1001.052 | 0 | 1001.052
7.0 | RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Demolição manual de pavimentação asfáltica | M² | 17.628 | 45 | 30 |  | 30 | 793.26 | 528.84 | 0 | 528.84
7.2 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou aterro ate 20cm de espessura. | M² | 0.75 | 45 | 30 |  | 30 | 33.75 | 22.5 | 0 | 22.5
7.3 | Pavimento com paralelepipedos graniticos assentados sobre colchão de areia com espessura media de 6cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitario de 1:2 | M² | 52.02 | 45 | 30 |  | 30 | 2340.9 | 1560.6 | 0 | 1560.6
7.4 | Galeria de tubos de concreto ps1-0,30m de diâmetro , inclusive escavação manual das Valas ate 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos | unid | 107.592 | 30 | 20 |  | 20 | 3227.76 | 2151.84 | 0 | 2151.84
7.5 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 4 | 2 |  | 2 | 1334.736 | 667.368 | 0 | 667.368
8.0 | RUA OSVALDO FIGUEIROA LEITE. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 65 |  |  | 0 | 5909.28 | 0 | 0 | 0
8.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 4 |  |  | 0 | 1334.736 | 0 | 0 | 0
9.0 | LOTEAMENTO SÃO JOSÉ (RUAS PROJETADAS 04 e 05) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 450 | 100 |  | 100 | 40910.4 | 9091.2 | 0 | 9091.2
9.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 18 | 4 |  | 4 | 6006.312 | 1334.736 | 0 | 1334.736
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 260499.882 | 164284.656 | 23221.704 | 187506.36
Valor do Boletim: VINTE E TRES MIL DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS
164284.66

## BM3
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA EIRELI - EPP | [5 empty] | VERTENTES, 14 DE SETEMBRO DE 2022.
LOCAL: LOTEAMENTOS SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CRUZEIRO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIROA LEITE, PROF. FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREIA DE ARAÚJO, NA CIDADE, E NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NAS LOCALIDADES: LOTEAMENTOS SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CRUZEIRO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIROA LEITE, PROF. FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREIA DE ARAÚJO, NA CIDADE, E NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 217/2022 PROCESSO LICITATORIO 052/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 005/2022 - (CONTRATO FINISA N.0558492-62)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | SANEAMENTO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9973
1.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 690 | 200 | 350 | 550 | 62729.28 | 18182.4 | 31819.2 | 50001.6 | 1348.5
1.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 30 | 10 | 12 | 22 | 10010.52 | 3336.84 | 4004.208 | 7341.048
2.0 | SANEAMENTO ALTO DO CRUZEIRO. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445
2.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 141 | 141 |  | 141 | 12818.592 | 12818.592 | 0 | 12818.592
2.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 12 | 12 |  | 12 | 4004.208 | 4004.208 | 0 | 4004.208
3.0 | SANEAMENTO DO DISTRITO DE SERRA SECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 250 |  | 100 | 100 | 22728 | 0 | 9091.2 | 9091.2
3.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 13 |  | 5 | 5 | 4337.892 | 0 | 1668.42 | 1668.42
4.0 | SANEAMENTO GRAVATAZINHO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Galeria de tubos de concreto ps1-0,60m de diâmetro, inclusive escavação manual das Valas ate 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos | M | 231.03 | 250 | 250 |  | 250 | 57757.5 | 57757.5 | 0 | 57757.5
4.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 13 | 4 |  | 4 | 4337.892 | 1334.736 | 0 | 1334.736
5.0 | SANEAMENTO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 100 |  |  | 0 | 9091.2 | 0 | 0 | 0
5.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 12 |  |  | 0 | 4004.208 | 0 | 0 | 0
6.0 | RUA OSVALDO FIGUEIROA LEITE. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 60 | 43 |  | 43 | 5454.72 | 3909.216 | 0 | 3909.216
6.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 4 | 3 |  | 3 | 1334.736 | 1001.052 | 0 | 1001.052
7.0 | RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Demolição manual de pavimentação asfáltica | M² | 17.628 | 45 | 30 |  | 30 | 793.26 | 528.84 | 0 | 528.84
7.2 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou aterro ate 20cm de espessura. | M² | 0.75 | 45 | 30 |  | 30 | 33.75 | 22.5 | 0 | 22.5
7.3 | Pavimento com paralelepipedos graniticos assentados sobre colchão de areia com espessura media de 6cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitario de 1:2 | M² | 52.02 | 45 | 30 |  | 30 | 2340.9 | 1560.6 | 0 | 1560.6
7.4 | Galeria de tubos de concreto ps1-0,30m de diâmetro , inclusive escavação manual das Valas ate 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos | unid | 107.592 | 30 | 20 |  | 20 | 3227.76 | 2151.84 | 0 | 2151.84
7.5 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 4 | 2 |  | 2 | 1334.736 | 667.368 | 0 | 667.368
8.0 | RUA OSVALDO FIGUEIROA LEITE. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 65 |  |  | 0 | 5909.28 | 0 | 0 | 0
8.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 4 |  |  | 0 | 1334.736 | 0 | 0 | 0
9.0 | LOTEAMENTO SÃO JOSÉ (RUAS PROJETADAS 04 e 05) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 450 | 100 |  | 100 | 40910.4 | 9091.2 | 0 | 9091.2
9.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 18 | 4 |  | 4 | 6006.312 | 1334.736 | 0 | 1334.736
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 260499.882 | 117701.628 | 46583.028 | 164284.656
Valor do Boletim: QUARENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS
117701.63

## BM2
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA EIRELI - EPP | [5 empty] | VERTENTES, 22 DE AGOSTO DE 2022.
LOCAL: LOTEAMENTOS SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CRUZEIRO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIROA LEITE, PROF. FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREIA DE ARAÚJO, NA CIDADE, E NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NAS LOCALIDADES: LOTEAMENTOS SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CRUZEIRO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIROA LEITE, PROF. FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREIA DE ARAÚJO, NA CIDADE, E NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 217/2022 PROCESSO LICITATORIO 052/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 005/2022 - (CONTRATO FINISA N.0558492-62)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | SANEAMENTO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9973
1.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 690 |  | 200 | 200 | 62729.28 | 0 | 18182.4 | 18182.4 | 1348.5
1.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 30 |  | 10 | 10 | 10010.52 | 0 | 3336.84 | 3336.84
2.0 | SANEAMENTO ALTO DO CRUZEIRO. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445
2.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 141 | 141 |  | 141 | 12818.592 | 12818.592 | 0 | 12818.592
2.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 12 | 12 |  | 12 | 4004.208 | 4004.208 | 0 | 4004.208
3.0 | SANEAMENTO DO DISTRITO DE SERRA SECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 250 |  |  | 0 | 22728 | 0 | 0 | 0
3.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 13 |  |  | 0 | 4337.892 | 0 | 0 | 0
4.0 | SANEAMENTO GRAVATAZINHO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Galeria de tubos de concreto ps1-0,60m de diâmetro, inclusive escavação manual das Valas ate 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos | M | 231.03 | 250 | 150 | 100 | 250 | 57757.5 | 34654.5 | 23103 | 57757.5
4.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4337.892 | 667.368 | 667.368 | 1334.736
5.0 | SANEAMENTO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 100 |  |  | 0 | 9091.2 | 0 | 0 | 0
5.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 12 |  |  | 0 | 4004.208 | 0 | 0 | 0
6.0 | RUA OSVALDO FIGUEIROA LEITE. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 60 |  | 43 | 43 | 5454.72 | 0 | 3909.216 | 3909.216
6.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 4 |  | 3 | 3 | 1334.736 | 0 | 1001.052 | 1001.052
7.0 | RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Demolição manual de pavimentação asfáltica | M² | 17.628 | 45 | 30 |  | 30 | 793.26 | 528.84 | 0 | 528.84
7.2 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou aterro ate 20cm de espessura. | M² | 0.75 | 45 | 30 |  | 30 | 33.75 | 22.5 | 0 | 22.5
7.3 | Pavimento com paralelepipedos graniticos assentados sobre colchão de areia com espessura media de 6cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitario de 1:2 | M² | 52.02 | 45 | 30 |  | 30 | 2340.9 | 1560.6 | 0 | 1560.6
7.4 | Galeria de tubos de concreto ps1-0,30m de diâmetro , inclusive escavação manual das Valas ate 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos | unid | 107.592 | 30 | 20 |  | 20 | 3227.76 | 2151.84 | 0 | 2151.84
7.5 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 4 | 2 |  | 2 | 1334.736 | 667.368 | 0 | 667.368
8.0 | RUA OSVALDO FIGUEIROA LEITE. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 65 |  |  | 0 | 5909.28 | 0 | 0 | 0
8.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 4 |  |  | 0 | 1334.736 | 0 | 0 | 0
9.0 | LOTEAMENTO SÃO JOSÉ (RUAS PROJETADAS 04 e 05) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 450 |  | 100 | 100 | 40910.4 | 0 | 9091.2 | 9091.2
9.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 18 |  | 4 | 4 | 6006.312 | 0 | 1334.736 | 1334.736
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 260499.882 | 57075.816 | 60625.812 | 117701.628
Valor do Boletim: SESSENTA MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS
57075.82

## BM1
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA EIRELI - EPP | [5 empty] | VERTENTES, 12 DE AGOSTO DE 2022.
LOCAL: LOTEAMENTOS SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CRUZEIRO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIROA LEITE, PROF. FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREIA DE ARAÚJO, NA CIDADE, E NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NAS LOCALIDADES: LOTEAMENTOS SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CRUZEIRO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIROA LEITE, PROF. FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREIA DE ARAÚJO, NA CIDADE, E NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 217/2022 PROCESSO LICITATORIO 052/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 005/2022 - (CONTRATO FINISA N.0558492-62)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | SANEAMENTO LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9973
1.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 690 |  |  | 0 | 62729.28 | 0 | 0 | 0 | 1348.5
1.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 30 |  |  | 0 | 10010.52 | 0 | 0 | 0
2.0 | SANEAMENTO ALTO DO CRUZEIRO. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445
2.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 141 |  | 141 | 141 | 12818.592 | 0 | 12818.592 | 12818.592
2.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 12 |  | 12 | 12 | 4004.208 | 0 | 4004.208 | 4004.208
3.0 | SANEAMENTO DO DISTRITO DE SERRA SECA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 250 |  |  | 0 | 22728 | 0 | 0 | 0
3.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 13 |  |  | 0 | 4337.892 | 0 | 0 | 0
4.0 | SANEAMENTO GRAVATAZINHO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Galeria de tubos de concreto ps1-0,60m de diâmetro, inclusive escavação manual das Valas ate 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos | M | 231.03 | 250 |  | 150 | 150 | 57757.5 | 0 | 34654.5 | 34654.5
4.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 13 |  | 2 | 2 | 4337.892 | 0 | 667.368 | 667.368
5.0 | SANEAMENTO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 100 |  |  | 0 | 9091.2 | 0 | 0 | 0
5.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 12 |  |  | 0 | 4004.208 | 0 | 0 | 0
6.0 | RUA OSVALDO FIGUEIROA LEITE. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 60 |  |  | 0 | 5454.72 | 0 | 0 | 0
6.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 4 |  |  | 0 | 1334.736 | 0 | 0 | 0
7.0 | RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Demolição manual de pavimentação asfáltica | M² | 17.628 | 45 |  | 30 | 30 | 793.26 | 0 | 528.84 | 528.84
7.2 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou aterro ate 20cm de espessura. | M² | 0.75 | 45 |  | 30 | 30 | 33.75 | 0 | 22.5 | 22.5
7.3 | Pavimento com paralelepipedos graniticos assentados sobre colchão de areia com espessura media de 6cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitario de 1:2 | M² | 52.02 | 45 |  | 30 | 30 | 2340.9 | 0 | 1560.6 | 1560.6
7.4 | Galeria de tubos de concreto ps1-0,30m de diâmetro , inclusive escavação manual das Valas ate 1,50 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos | unid | 107.592 | 30 |  | 20 | 20 | 3227.76 | 0 | 2151.84 | 2151.84
7.5 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 4 |  | 2 | 2 | 1334.736 | 0 | 667.368 | 667.368
8.0 | RUA OSVALDO FIGUEIROA LEITE. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 65 |  |  | 0 | 5909.28 | 0 | 0 | 0
8.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 4 |  |  | 0 | 1334.736 | 0 | 0 | 0
9.0 | LOTEAMENTO SÃO JOSÉ (RUAS PROJETADAS 04 e 05) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica fornecimento e assentamento. af_01/2021. | M | 90.912 | 450 |  |  | 0 | 40910.4 | 0 | 0 | 0
9.2 | caixa coletora de inspeção ou de areia c/ paredes em alvenaria , laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,dimensoes internas 0,50 x 0,50 m, com profundidade ate 0,8m. | UNID | 333.684 | 18 |  |  | 0 | 6006.312 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 260499.882 | 0 | 57075.816 | 57075.816
Valor do Boletim: CINQUENTA E SETE MIL SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

## BM10 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 10
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 14 DE SETEMBRO DE 2020.
LOCAL: SÍTIO LAGOA RASA, A PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: SÍTIO LAGOA RASA, A PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.
PROCESSO LICITATORIO N° 010/2020 - TOMADA DE PREÇO N° 002/2020 - CONTRATO N° 077/2020 - 31/03/2020
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS
1.0 | PAVIMENTAÇÃO NO SITIO LAGOA RASA
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 5820 | 4200 | 1552.5 | 5752.5 | 5412.6 | 3906 | 1443.825 | 5349.825 | 1348.5
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 5820 | 4200 | 1552.5 | 5752.5 | 370908.6 | 267666 | 98940.825 | 366606.825
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 1958 | 1400 | 690 | 2090 | 56527.46 | 40418 | 19920.3 | 60338.3 | 445
2.0 | PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PITOMBAS ATÉ A PASSAGEM DO RIACHO TOPADA.
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2190 | 2190 |  | 2190 | 2036.7 | 2036.7 | 0 | 2036.7
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 2190 | 2190 |  | 2190 | 139568.7 | 139568.7 | 0 | 139568.7
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 736 | 609 |  | 609 | 21248.32 | 17581.83 | 0 | 17581.83
3.0 | PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTO DO TRECHO DE NININHO ATÉ OS SEM TERRA.
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 8700 | 8700 |  | 8700 | 8091 | 8091 | 0 | 8091
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 8700 | 8700 |  | 8700 | 554451 | 554451 | 0 | 554451
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 1912 | 2000 |  | 2000 | 55199.44 | 57740 | 0 | 57740
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1213443.82 | 1091459.23 | 120304.95 | 1211764.18
Valor do Boletim: CENTO E VINTE MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

## Plan1 (hidden)
QUANT | DESCRIÇÃO
45 m | CABO UNIPOLAR 50mm² - PRETO
15 m | CABO UNIPOLAR 50mm² - AZUL
90 m | CABO UNIPOLAR 10mm - PRETO
2 peças | CABO 2,5mm - PRETO
2 peças | CABO 2,5mm - AZUL
20 PACOTES | GRANFIX 2,5
8 UNDS | INTERRUPTOR 1 SECÇÃO
1 UND | INTERRUPTOR 3 SECÇÕES
1 UND | INTERRUPTOR 2 SECÇÕES
2 UNDS | CHAVE DE PARTIDA AUTOMATICA WEG DE 15CV TRIFASICO
1 PEÇA | CANDUITE 3/4
14 UNDS | TOMADA
1 UND | QUADRO GERAL P/ 150AMP METALICO
1 UND | DISJUNTOR 140 AMP TRIFASICO
2 UNDS | DISJUNTOR 32 AMP TRIFASICO
2 UNDS | DISJUNTOR 16 AMP MONOFASICO
1 UND | HASTE DE ATERRAMENTO 1,20 m
2 UNDS | FITA ISOLANTE 3M
4 UNDS | ELETRODUTO DE 2"
4 UNDS | LUVA DE 2"
3 UNDS | CURVA 90° DE 2"
3 UNDS | ARRUELAS DE ACABAMENTO 2"
3 UNDS | BUCHA DE ACABAMENTO 2"
22 UNDS | LAMPADA LED FLOURESCENTE TUBULAR
6 UNDS | LUMINARIA TIPO SPOT
6 UNDS | LAMPADA LED 12W