## BM7
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 07
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 11 DE MAIO DE 2023.
LOCAL: LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO E RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA ABERTURA DE AVENIDA PARA INTERLIGAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO COM A RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 244/2022 PROCESSO LICIATORIO 061/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 006/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
I | PASSAGEM MOLHADA 01
1.0 | ESCAVAÇÃO MECANICA.
1.1 | Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento | m² | 7 | 321 | 231.6 |  | 231.6 | 2247 | 1621.2 | 0 | 1621.2
2.0 | ALVENARIA EM PEDRA
2.1 | Alvenaria em pedra rachão assentada e rejunta da com argamassa de cimento e areia no traço 1:6(montante esta em na parte de cima dentro do chão) | m³ | 476.47 | 734.08 | 734.08 |  | 734.08 | 349767.0976 | 349767.0976 | 0 | 349767.0976 | 6240
3.0 | CONCRETO CICLOPICO
3.1 | Concreto ciclópico com 70 porcento de concreto 1 3 5 e 30 por cento de rachão aplicado | m³ | 493.44 | 45 |  |  | 0 | 22204.8 | 0 | 0 | 0
4.0 | TUBOS
4.1 | Galeria de tubos de concreto ps1-0,80m de diâmetro, inclusive escavação manual das valas ate 2,00 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos | unid | 437.7 | 33 | 32 |  | 32 | 14444.1 | 14006.4 | 0 | 14006.4
5.0 | ATERO
5.1 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 1298.12 | 1369.16 |  | 1369.16 | 126359.0008 | 133274.0344 | 0 | 133274.0344
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ll | PASSAGEM MOLHADA 02
1.0 | ESCAVAÇÃO MECANICA.
1.1 | Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento | m² | 7 | 25.2 |  |  | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 0
2.0 | ALVENARIA EM PEDRA
2.1 | Alvenaria em pedra rachão assentada e rejunta da com argamassa de cimento e areia no traço 1:6(montante esta em na parte de cima dentro do chão) | m³ | 476.47 | 33.6 |  |  | 0 | 16009.392 | 0 | 0 | 0
3.0 | ATERO
3.1 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 58.8 |  |  | 0 | 5723.592 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lll | PAVIMENTAÇÃO
1.0 | REGULARIZAÇÃO
1.1 | Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro ate 20 cm de espessura. | m² | 0.89 | 4466 | 3212 | 1800 | 5012 | 3974.74 | 2858.68 | 1602 | 4460.68
2.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.1 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | m² | 63.46 | 5051 | 2620.2 | 2193.6 | 4813.8 | 320536.46 | 166277.892 | 139205.856 | 305483.748
3.0 | MEIO FIO
3.1 | fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré moldado, dimensões (1.00 x 0.25 x 0.10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1 2. | m | 30.14 | 925 | 989.5 | 42 | 1031.5 | 27879.5 | 29823.53 | 1265.88 | 31089.41
3.2 | Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1 2 | m | 28.96 | 626 |  | 600 | 600 | 18128.96 | 0 | 17376 | 17376
4.0 | INSTALÇAOES ELETRICAS
4.1 | poste curvo duplo galv. a fogo com 8.00m,flangeado, 02 estágios, inclusive chumba dores e colocação. | UNID | 2691.58 | 8 |  |  | 0 | 21532.64 | 0 | 0 | 0
4.2 | fornecimento de luminária com corpo de alumínio injetado, refletor em alumínio anodizado,vidro plano temperado, conjunto óptico ip 66, para lâmpada tubular mvm de 250w, ref. Azure m-400, almec ou equivalente técnico, inclusive lâmpada,reator afp ui mvm 250wx220v, rele e instalação em poste. | UNID | 1073.35 | 16 |  |  | 0 | 17173.6 | 0 | 0 | 0 | 15585
4.3 | Cabo de cobre, tempera meio-duro, encordoamento classe 2, com cobertura de pvc, tipo wpp, s.m. - 16 mm2, inclusive assentamento | m | 15.25 | 490 |  |  | 0 | 7472.5 | 0 | 0 | 0
5.0 | PISO INTERTRAVADOS
5.1 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 111 | 100.5 | 111.13 | 211.63 | 10804.74 | 9782.67 | 10817.3942 | 20600.0642
5.2 | Passeio em bloco de cimento intertravados tipo paver ou sim. fck mínimo 30 mpa com pigmento natural, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória. | m² | 77.77 | 277.5 |  | 360 | 360 | 21581.175 | 0 | 27997.2 | 27997.2
5.3 | Passeio em bloco de cimento intertravados tipopaver ou sim. fck mínimo 30 mpa com pigmento colorido, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória | m² | 83.29 | 277.5 |  |  | 0 | 23112.975 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1009128.6724 | 707411.504 | 198264.3302 | 905675.8342
Valor do Boletim: CENTO E NOVENTA E OITO MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS
1009128.67
707411.5

## BM6
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 16 DE MARÇO DE 2023.
LOCAL: LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO E RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA ABERTURA DE AVENIDA PARA INTERLIGAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO COM A RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 244/2022 PROCESSO LICIATORIO 061/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 006/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
I | PASSAGEM MOLHADA 01
1.0 | ESCAVAÇÃO MECANICA.
1.1 | Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento | m² | 7 | 321 | 231.6 |  | 231.6 | 2247 | 1621.2 | 0 | 1621.2
2.0 | ALVENARIA EM PEDRA
2.1 | Alvenaria em pedra rachão assentada e rejunta da com argamassa de cimento e areia no traço 1:6(montante esta em na parte de cima dentro do chão) | m³ | 476.47 | 734.08 | 734.08 |  | 734.08 | 349767.0976 | 349767.0976 | 0 | 349767.0976 | 6240
3.0 | CONCRETO CICLOPICO
3.1 | Concreto ciclópico com 70 porcento de concreto 1 3 5 e 30 por cento de rachão aplicado | m³ | 493.44 | 45 |  |  | 0 | 22204.8 | 0 | 0 | 0
4.0 | TUBOS
4.1 | Galeria de tubos de concreto ps1-0,80m de diâmetro, inclusive escavação manual das valas ate 2,00 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos | unid | 437.7 | 33 | 32 |  | 32 | 14444.1 | 14006.4 | 0 | 14006.4
5.0 | ATERO
5.1 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 1298.12 | 1369.16 |  | 1369.16 | 126359.0008 | 133274.0344 | 0 | 133274.0344
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ll | PASSAGEM MOLHADA 02
1.0 | ESCAVAÇÃO MECANICA.
1.1 | Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento | m² | 7 | 25.2 |  |  | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 0
2.0 | ALVENARIA EM PEDRA
2.1 | Alvenaria em pedra rachão assentada e rejunta da com argamassa de cimento e areia no traço 1:6(montante esta em na parte de cima dentro do chão) | m³ | 476.47 | 33.6 |  |  | 0 | 16009.392 | 0 | 0 | 0
3.0 | ATERO
3.1 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 58.8 |  |  | 0 | 5723.592 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lll | PAVIMENTAÇÃO
1.0 | REGULARIZAÇÃO
1.1 | Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro ate 20 cm de espessura. | m² | 0.89 | 4466 | 1310.1 | 1901.9 | 3212 | 3974.74 | 1165.989 | 1692.691 | 2858.68
2.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.1 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | m² | 63.46 | 5051 | 1310.1 | 1310.1 | 2620.2 | 320536.46 | 83138.946 | 83138.946 | 166277.892
3.0 | MEIO FIO
3.1 | fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré moldado, dimensões (1.00 x 0.25 x 0.10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1 2. | m | 30.14 | 925 | 600 | 389.5 | 989.5 | 27879.5 | 18084 | 11739.53 | 29823.53
3.2 | Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1 2 | m | 28.96 | 626 |  |  | 0 | 18128.96 | 0 | 0 | 0
4.0 | INSTALÇAOES ELETRICAS
4.1 | poste curvo duplo galv. a fogo com 8.00m,flangeado, 02 estágios, inclusive chumba dores e colocação. | UNID | 2691.58 | 8 |  |  | 0 | 21532.64 | 0 | 0 | 0
4.2 | fornecimento de luminária com corpo de alumínio injetado, refletor em alumínio anodizado,vidro plano temperado, conjunto óptico ip 66, para lâmpada tubular mvm de 250w, ref. Azure m-400, almec ou equivalente técnico, inclusive lâmpada,reator afp ui mvm 250wx220v, rele e instalação em poste. | UNID | 1073.35 | 16 |  |  | 0 | 17173.6 | 0 | 0 | 0 | 15585
4.3 | Cabo de cobre, tempera meio-duro, encordoamento classe 2, com cobertura de pvc, tipo wpp, s.m. - 16 mm2, inclusive assentamento | m | 15.25 | 490 |  |  | 0 | 7472.5 | 0 | 0 | 0
5.0 | PISO INTERTRAVADOS
5.1 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 111 |  | 100.5 | 100.5 | 10804.74 | 0 | 9782.67 | 9782.67
5.2 | Passeio em bloco de cimento intertravados tipo paver ou sim. fck mínimo 30 mpa com pigmento natural, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória. | m² | 77.77 | 277.5 |  |  | 0 | 21581.175 | 0 | 0 | 0
5.3 | Passeio em bloco de cimento intertravados tipopaver ou sim. fck mínimo 30 mpa com pigmento colorido, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória | m² | 83.29 | 277.5 |  |  | 0 | 23112.975 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1009128.6724 | 601057.667 | 106353.837 | 707411.504
Valor do Boletim: CENTO E SEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS
1009128.67
601057.67

## BM5
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 07 DE FEVEREIRO DE 2023.
LOCAL: LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO E RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA ABERTURA DE AVENIDA PARA INTERLIGAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO COM A RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 244/2022 PROCESSO LICIATORIO 061/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 006/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
I | PASSAGEM MOLHADA 01
1.0 | ESCAVAÇÃO MECANICA.
1.1 | Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento | m² | 7 | 321 | 231.6 |  | 231.6 | 2247 | 1621.2 | 0 | 1621.2
2.0 | ALVENARIA EM PEDRA
2.1 | Alvenaria em pedra rachão assentada e rejunta da com argamassa de cimento e areia no traço 1:6(montante esta em na parte de cima dentro do chão) | m³ | 476.47 | 734.08 | 734.08 |  | 734.08 | 349767.0976 | 349767.0976 | 0 | 349767.0976 | 6240
3.0 | CONCRETO CICLOPICO
3.1 | Concreto ciclópico com 70 porcento de concreto 1 3 5 e 30 por cento de rachão aplicado | m³ | 493.44 | 45 |  |  | 0 | 22204.8 | 0 | 0 | 0
4.0 | TUBOS
4.1 | Galeria de tubos de concreto ps1-0,80m de diâmetro, inclusive escavação manual das valas ate 2,00 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos | unid | 437.7 | 33 | 32 |  | 32 | 14444.1 | 14006.4 | 0 | 14006.4
5.0 | ATERO
5.1 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 1298.12 | 1369.16 |  | 1369.16 | 126359.0008 | 133274.0344 | 0 | 133274.0344
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ll | PASSAGEM MOLHADA 02
1.0 | ESCAVAÇÃO MECANICA.
1.1 | Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento | m² | 7 | 25.2 |  |  | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 0
2.0 | ALVENARIA EM PEDRA
2.1 | Alvenaria em pedra rachão assentada e rejunta da com argamassa de cimento e areia no traço 1:6(montante esta em na parte de cima dentro do chão) | m³ | 476.47 | 33.6 |  |  | 0 | 16009.392 | 0 | 0 | 0
3.0 | ATERO
3.1 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 58.8 |  |  | 0 | 5723.592 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lll | PAVIMENTAÇÃO
1.0 | REGULARIZAÇÃO
1.1 | Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro ate 20 cm de espessura. | m² | 0.89 | 4466 |  | 1310.1 | 1310.1 | 3974.74 | 0 | 1165.989 | 1165.989
2.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.1 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | m² | 63.46 | 5051 |  | 1310.1 | 1310.1 | 320536.46 | 0 | 83138.946 | 83138.946
3.0 | MEIO FIO
3.1 | fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré moldado, dimensões (1.00 x 0.25 x 0.10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1 2. | m | 30.14 | 925 |  | 600 | 600 | 27879.5 | 0 | 18084 | 18084
3.2 | Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1 2 | m | 28.96 | 626 |  |  | 0 | 18128.96 | 0 | 0 | 0
4.0 | INSTALÇAOES ELETRICAS
4.1 | poste curvo duplo galv. a fogo com 8.00m,flangeado, 02 estágios, inclusive chumba dores e colocação. | UNID | 2691.58 | 8 |  |  | 0 | 21532.64 | 0 | 0 | 0
4.2 | fornecimento de luminária com corpo de alumínio injetado, refletor em alumínio anodizado,vidro plano temperado, conjunto óptico ip 66, para lâmpada tubular mvm de 250w, ref. Azure m-400, almec ou equivalente técnico, inclusive lâmpada,reator afp ui mvm 250wx220v, rele e instalação em poste. | UNID | 1073.35 | 16 |  |  | 0 | 17173.6 | 0 | 0 | 0 | 15585
4.3 | Cabo de cobre, tempera meio-duro, encordoamento classe 2, com cobertura de pvc, tipo wpp, s.m. - 16 mm2, inclusive assentamento | m | 15.25 | 490 |  |  | 0 | 7472.5 | 0 | 0 | 0
5.0 | PISO INTERTRAVADOS
5.1 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 111 |  |  | 0 | 10804.74 | 0 | 0 | 0
5.2 | Passeio em bloco de cimento intertravados tipo paver ou sim. fck mínimo 30 mpa com pigmento natural, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória. | m² | 77.77 | 277.5 |  |  | 0 | 21581.175 | 0 | 0 | 0
5.3 | Passeio em bloco de cimento intertravados tipopaver ou sim. fck mínimo 30 mpa com pigmento colorido, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória | m² | 83.29 | 277.5 |  |  | 0 | 23112.975 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1009128.6724 | 498668.732 | 102388.935 | 601057.667
Valor do Boletim: CENTO E DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS
1009128.67
498668.73

## BM1 ADITIVO1
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01 ADITIVO 01
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 05 DE JANEIRO DE 2023.
LOCAL: LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO E RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA ABERTURA DE AVENIDA PARA INTERLIGAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO COM A RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 244/2022 PROCESSO LICIATORIO 061/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 006/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
I | PASSAGEM MOLHADA 01
2.0 | ESCAVAÇÃO MECANICA.
2.1 | Alvenaria em pedra rachão assentada e rejunta da com argamassa de cimento e areia no traço 1:6(montante esta em na parte de cima dentro do chão) | m³ | 476.47 | 104.32 |  | 104.32 | 104.32 | 49705.3504 | 0 | 49705.3504 | 49705.3504
5.0 | ATERO
5.1 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 1222.3 |  | 1222.3 | 1222.3 | 118978.682 | 0 | 118978.682 | 118978.682
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 168684.0324 | 0 | 168684.0324 | 168684.0324
Valor do Boletim: CENTO E SESSENTA E OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS
168684.03

## BM4
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 23 DE DEZEMBRO DE 2022.
LOCAL: LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO E RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA ABERTURA DE AVENIDA PARA INTERLIGAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO COM A RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 244/2022 PROCESSO LICIATORIO 061/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 006/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
I | PASSAGEM MOLHADA 01
1.0 | ESCAVAÇÃO MECANICA.
1.1 | Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento | m² | 7 | 321 | 231.6 |  | 231.6 | 2247 | 1621.2 | 0 | 1621.2
2.0 | ALVENARIA EM PEDRA
2.1 | Alvenaria em pedra rachão assentada e rejunta da com argamassa de cimento e areia no traço 1:6(montante esta em na parte de cima dentro do chão) | m³ | 476.47 | 734.08 | 565.74 | 168.34 | 734.08 | 349767.0976 | 269558.1378 | 80208.9598 | 349767.0976 | 6240
3.0 | CONCRETO CICLOPICO
3.1 | Concreto ciclópico com 70 porcento de concreto 1 3 5 e 30 por cento de rachão aplicado | m³ | 493.44 | 45 |  |  | 0 | 22204.8 | 0 | 0 | 0
4.0 | TUBOS
4.1 | Galeria de tubos de concreto ps1-0,80m de diâmetro, inclusive escavação manual das valas ate 2,00 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos | unid | 437.7 | 33 | 32 |  | 32 | 14444.1 | 14006.4 | 0 | 14006.4
5.0 | ATERO
5.1 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 1298.12 | 1369.16 |  | 1369.16 | 126359.0008 | 133274.0344 | 0 | 133274.0344
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ll | PASSAGEM MOLHADA 02
1.0 | ESCAVAÇÃO MECANICA.
1.1 | Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento | m² | 7 | 25.2 |  |  | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 0
2.0 | ALVENARIA EM PEDRA
2.1 | Alvenaria em pedra rachão assentada e rejunta da com argamassa de cimento e areia no traço 1:6(montante esta em na parte de cima dentro do chão) | m³ | 476.47 | 33.6 |  |  | 0 | 16009.392 | 0 | 0 | 0
3.0 | ATERO
3.1 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 58.8 |  |  | 0 | 5723.592 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lll | PAVIMENTAÇÃO
1.0 | REGULARIZAÇÃO
1.1 | Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro ate 20 cm de espessura. | m² | 0.89 | 4466 |  |  | 0 | 3974.74 | 0 | 0 | 0
2.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.1 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | m² | 63.46 | 5051 |  |  | 0 | 320536.46 | 0 | 0 | 0
3.0 | MEIO FIO
3.1 | fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré moldado, dimensões (1.00 x 0.25 x 0.10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1 2. | m | 30.14 | 925 |  |  | 0 | 27879.5 | 0 | 0 | 0
3.2 | Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1 2 | m | 28.96 | 626 |  |  | 0 | 18128.96 | 0 | 0 | 0
4.0 | INSTALÇAOES ELETRICAS
4.1 | poste curvo duplo galv. a fogo com 8.00m,flangeado, 02 estágios, inclusive chumba dores e colocação. | UNID | 2691.58 | 8 |  |  | 0 | 21532.64 | 0 | 0 | 0
4.2 | fornecimento de luminária com corpo de alumínio injetado, refletor em alumínio anodizado,vidro plano temperado, conjunto óptico ip 66, para lâmpada tubular mvm de 250w, ref. Azure m-400, almec ou equivalente técnico, inclusive lâmpada,reator afp ui mvm 250wx220v, rele e instalação em poste. | UNID | 1073.35 | 16 |  |  | 0 | 17173.6 | 0 | 0 | 0
4.3 | Cabo de cobre, tempera meio-duro, encordoamento classe 2, com cobertura de pvc, tipo wpp, s.m. - 16 mm2, inclusive assentamento | m | 15.25 | 490 |  |  | 0 | 7472.5 | 0 | 0 | 0
5.0 | PISO INTERTRAVADOS
5.1 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 111 |  |  | 0 | 10804.74 | 0 | 0 | 0
5.2 | Passeio em bloco de cimento intertravados tipo paver ou sim. fck mínimo 30 mpa com pigmento natural, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória. | m² | 77.77 | 277.5 |  |  | 0 | 21581.175 | 0 | 0 | 0
5.3 | Passeio em bloco de cimento intertravados tipopaver ou sim. fck mínimo 30 mpa com pigmento colorido, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória | m² | 83.29 | 277.5 |  |  | 0 | 23112.975 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1009128.6724 | 418459.7722 | 80208.9598 | 498668.732
Valor do Boletim: OITENTA MIL DUZENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS
1009128.67
418459.77

## BM3
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.
LOCAL: LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO E RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA ABERTURA DE AVENIDA PARA INTERLIGAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO COM A RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 244/2022 PROCESSO LICIATORIO 061/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 006/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
I | PASSAGEM MOLHADA 01
1.0 | ESCAVAÇÃO MECANICA.
1.1 | Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento | m² | 7 | 321 | 231.6 |  | 231.6 | 2247 | 1621.2 | 0 | 1621.2
2.0 | ALVENARIA EM PEDRA
2.1 | Alvenaria em pedra rachão assentada e rejunta da com argamassa de cimento e areia no traço 1:6(montante esta em na parte de cima dentro do chão) | m³ | 476.47 | 734.08 | 374.84 | 190.9 | 565.74 | 349767.0976 | 178600.0148 | 90958.123 | 269558.1378 | 6240
3.0 | CONCRETO CICLOPICO
3.1 | Concreto ciclópico com 70 p0rcento de concreto 1 3 5 e 30 por cento de rachão aplicado | m³ | 493.44 | 45 |  |  | 0 | 22204.8 | 0 | 0 | 0
4.0 | TUBOS
4.1 | Galeria de tubos de concreto ps1-0,80m de diâmetro, inclusive escavação manual das valas ate 2,00 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos | unid | 437.7 | 33 | 32 |  | 32 | 14444.1 | 14006.4 | 0 | 14006.4
5.0 | ATERO
5.1 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 1298.12 | 613.16 | 756 | 1369.16 | 126359.0008 | 59684.9944 | 73589.04 | 133274.0344
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ll | PASSAGEM MOLHADA 02
1.0 | ESCAVAÇÃO MECANICA.
1.1 | Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento | m² | 7 | 25.2 |  |  | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 0
2.0 | ALVENARIA EM PEDRA
2.1 | Alvenaria em pedra rachão assentada e rejunta da com argamassa de cimento e areia no traço 1:6(montante esta em na parte de cima dentro do chão) | m³ | 476.47 | 33.6 |  |  | 0 | 16009.392 | 0 | 0 | 0
3.0 | ATERO
3.1 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 58.8 |  |  | 0 | 5723.592 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lll | PAVIMENTAÇÃO
1.0 | REGULARIZAÇÃO
1.1 | Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro ate 20 cm de espessura. | m² | 0.89 | 4466 |  |  | 0 | 3974.74 | 0 | 0 | 0
2.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.1 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | m² | 63.46 | 5051 |  |  | 0 | 320536.46 | 0 | 0 | 0
3.0 | MEIO FIO
3.1 | fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré moldado, dimensões (1.00 x 0.25 x 0.10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1 2. | m | 30.14 | 925 |  |  | 0 | 27879.5 | 0 | 0 | 0
3.2 | Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1 2 | m | 28.96 | 626 |  |  | 0 | 18128.96 | 0 | 0 | 0
4.0 | INSTALÇAOES ELETRICAS
4.1 | poste curvo duplo galv. a fogo com 8.00m,flangeado, 02 estágios, inclusive chumba dores e colocação. | UNID | 2691.58 | 8 |  |  | 0 | 21532.64 | 0 | 0 | 0
4.2 | fornecimento de luminária com corpo de alumínio injetado, refletor em alumínio anodizado,vidro plano temperado, conjunto óptico ip 66, para lâmpada tubular mvm de 250w, ref. Azure m-400, almec ou equivalente técnico, inclusive lâmpada,reator afp ui mvm 250wx220v, rele e instalação em poste. | UNID | 1073.35 | 16 |  |  | 0 | 17173.6 | 0 | 0 | 0
4.3 | Cabo de cobre, tempera meio-duro, encordoamento classe 2, com cobertura de pvc, tipo wpp, s.m. - 16 mm2, inclusive assentamento | m | 15.25 | 490 |  |  | 0 | 7472.5 | 0 | 0 | 0
5.0 | PISO INTERTRAVADOS
5.1 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 111 |  |  | 0 | 10804.74 | 0 | 0 | 0
5.2 | Passeio em bloco de cimento intertravados tipo paver ou sim. fck mínimo 30 mpa com pigmento natural, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória. | m² | 77.77 | 277.5 |  |  | 0 | 21581.175 | 0 | 0 | 0
5.3 | Passeio em bloco de cimento intertravados tipopaver ou sim. fck mínimo 30 mpa com pigmento colorido, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória | m² | 83.29 | 277.5 |  |  | 0 | 23112.975 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1009128.6724 | 253912.6092 | 164547.163 | 418459.7722
Valor do Boletim: CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS
1009128.67
253912.61

## BM2
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 13 DE DEZEMBRO DE 2022.
LOCAL: LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO E RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA ABERTURA DE AVENIDA PARA INTERLIGAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO COM A RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 244/2022 PROCESSO LICIATORIO 061/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 006/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
I | PASSAGEM MOLHADA 01
1.0 | ESCAVAÇÃO MECANICA.
1.1 | Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento | m² | 7 | 321 | 231.6 |  | 231.6 | 2247 | 1621.2 | 0 | 1621.2
2.0 | ALVENARIA EM PEDRA
2.1 | Alvenaria em pedra rachão assentada e rejunta da com argamassa de cimento e areia no traço 1:6(montante esta em na parte de cima dentro do chão) | m³ | 476.47 | 734.08 | 225 | 149.84 | 374.84 | 349767.0976 | 107205.75 | 71394.2648 | 178600.0148 | 6240
3.0 | CONCRETO CICLOPICO
3.1 | Concreto ciclópico com 70 p0rcento de concreto 1 3 5 e 30 por cento de rachão aplicado | m³ | 493.44 | 45 |  |  | 0 | 22204.8 | 0 | 0 | 0
4.0 | TUBOS
4.1 | Galeria de tubos de concreto ps1-0,80m de diâmetro, inclusive escavação manual das valas ate 2,00 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos | unid | 437.7 | 33 |  | 32 | 32 | 14444.1 | 0 | 14006.4 | 14006.4
5.0 | ATERO
5.1 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 1298.12 |  | 613.16 | 613.16 | 126359.0008 | 0 | 59684.9944 | 59684.9944
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ll | PASSAGEM MOLHADA 02
1.0 | ESCAVAÇÃO MECANICA.
1.1 | Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento | m² | 7 | 25.2 |  |  | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 0
2.0 | ALVENARIA EM PEDRA
2.1 | Alvenaria em pedra rachão assentada e rejunta da com argamassa de cimento e areia no traço 1:6(montante esta em na parte de cima dentro do chão) | m³ | 476.47 | 33.6 |  |  | 0 | 16009.392 | 0 | 0 | 0
3.0 | ATERO
3.1 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 58.8 |  |  | 0 | 5723.592 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lll | PAVIMENTAÇÃO
1.0 | REGULARIZAÇÃO
1.1 | Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro ate 20 cm de espessura. | m² | 0.89 | 4466 |  |  | 0 | 3974.74 | 0 | 0 | 0
2.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.1 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | m² | 63.46 | 5051 |  |  | 0 | 320536.46 | 0 | 0 | 0
3.0 | MEIO FIO
3.1 | fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré moldado, dimensões (1.00 x 0.25 x 0.10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1 2. | m | 30.14 | 925 |  |  | 0 | 27879.5 | 0 | 0 | 0
3.2 | Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1 2 | m | 28.96 | 626 |  |  | 0 | 18128.96 | 0 | 0 | 0
4.0 | INSTALÇAOES ELETRICAS
4.1 | poste curvo duplo galv. a fogo com 8.00m,flangeado, 02 estágios, inclusive chumba dores e colocação. | UNID | 2691.58 | 8 |  |  | 0 | 21532.64 | 0 | 0 | 0
4.2 | fornecimento de luminária com corpo de alumínio injetado, refletor em alumínio anodizado,vidro plano temperado, conjunto óptico ip 66, para lâmpada tubular mvm de 250w, ref. Azure m-400, almec ou equivalente técnico, inclusive lâmpada,reator afp ui mvm 250wx220v, rele e instalação em poste. | UNID | 1073.35 | 16 |  |  | 0 | 17173.6 | 0 | 0 | 0
4.3 | Cabo de cobre, tempera meio-duro, encordoamento classe 2, com cobertura de pvc, tipo wpp, s.m. - 16 mm2, inclusive assentamento | m | 15.25 | 490 |  |  | 0 | 7472.5 | 0 | 0 | 0
5.0 | PISO INTERTRAVADOS
5.1 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 111 |  |  | 0 | 10804.74 | 0 | 0 | 0
5.2 | Passeio em bloco de cimento intertravados tipo paver ou sim. fck mínimo 30 mpa com pigmento natural, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória. | m² | 77.77 | 277.5 |  |  | 0 | 21581.175 | 0 | 0 | 0
5.3 | Passeio em bloco de cimento intertravados tipopaver ou sim. fck mínimo 30 mpa com pigmento colorido, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória | m² | 83.29 | 277.5 |  |  | 0 | 23112.975 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1009128.6724 | 108826.95 | 145085.6592 | 253912.6092
Valor do Boletim: CENTO E QUARENTA E CINCO MIL OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS
1009128.67

## BM1
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 28 DE NOVEMBRO DE 2022.
LOCAL: LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO E RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA ABERTURA DE AVENIDA PARA INTERLIGAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO COM A RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 244/2022 PROCESSO LICIATORIO 061/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 006/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
I | PASSAGEM MOLHADA 01
1.0 | ESCAVAÇÃO MECANICA.
1.1 | Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento | m² | 7 | 321 |  | 231.6 | 231.6 | 2247 | 0 | 1621.2 | 1621.2
2.0 | ALVENARIA EM PEDRA
2.1 | Alvenaria em pedra rachão assentada e rejunta da com argamassa de cimento e areia no traço 1:6(montante esta em na parte de cima dentro do chão) | m³ | 476.47 | 734.08 |  | 225 | 225 | 349767.0976 | 0 | 107205.75 | 107205.75 | 6240
3.0 | CONCRETO CICLOPICO
3.1 | Concreto ciclópico com 70 p0rcento de concreto 1 3 5 e 30 por cento de rachão aplicado | m³ | 493.44 | 45 |  |  | 0 | 22204.8 | 0 | 0 | 0
4.0 | TUBOS
4.1 | Galeria de tubos de concreto ps1-0,80m de diâmetro, inclusive escavação manual das valas ate 2,00 m de profundidade, reaterro compactado, remoção do material excedente e ainda fornecimento e assentamento dos tubos | unid | 437.7 | 33 |  |  | 0 | 14444.1 | 0 | 0 | 0
5.0 | ATERO
5.1 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 1298.12 |  |  | 0 | 126359.0008 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ll | PASSAGEM MOLHADA 02
1.0 | ESCAVAÇÃO MECANICA.
1.1 | Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria ate 1,50m de profundidade, sem escoramento | m² | 7 | 25.2 |  |  | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 0
2.0 | ALVENARIA EM PEDRA
2.1 | Alvenaria em pedra rachão assentada e rejunta da com argamassa de cimento e areia no traço 1:6(montante esta em na parte de cima dentro do chão) | m³ | 476.47 | 33.6 |  |  | 0 | 16009.392 | 0 | 0 | 0
3.0 | ATERO
3.1 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 58.8 |  |  | 0 | 5723.592 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lll | PAVIMENTAÇÃO
1.0 | REGULARIZAÇÃO
1.1 | Regularização mecânica de terreno natural, corte ou aterro ate 20 cm de espessura. | m² | 0.89 | 4466 |  |  | 0 | 3974.74 | 0 | 0 | 0
2.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
2.1 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | m² | 63.46 | 5051 |  |  | 0 | 320536.46 | 0 | 0 | 0
3.0 | MEIO FIO
3.1 | fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré moldado, dimensões (1.00 x 0.25 x 0.10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1 2. | m | 30.14 | 925 |  |  | 0 | 27879.5 | 0 | 0 | 0
3.2 | Fornecimento e assentamento de meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1 2 | m | 28.96 | 626 |  |  | 0 | 18128.96 | 0 | 0 | 0
4.0 | INSTALÇAOES ELETRICAS
4.1 | poste curvo duplo galv. a fogo com 8.00m,flangeado, 02 estágios, inclusive chumba dores e colocação. | UNID | 2691.58 | 8 |  |  | 0 | 21532.64 | 0 | 0 | 0
4.2 | fornecimento de luminária com corpo de alumínio injetado, refletor em alumínio anodizado,vidro plano temperado, conjunto óptico ip 66, para lâmpada tubular mvm de 250w, ref. Azure m-400, almec ou equivalente técnico, inclusive lâmpada,reator afp ui mvm 250wx220v, rele e instalação em poste. | UNID | 1073.35 | 16 |  |  | 0 | 17173.6 | 0 | 0 | 0
4.3 | Cabo de cobre, tempera meio-duro, encordoamento classe 2, com cobertura de pvc, tipo wpp, s.m. - 16 mm2, inclusive assentamento | m | 15.25 | 490 |  |  | 0 | 7472.5 | 0 | 0 | 0
5.0 | PISO INTERTRAVADOS
5.1 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12KM. | m³ | 97.34 | 111 |  |  | 0 | 10804.74 | 0 | 0 | 0
5.2 | Passeio em bloco de cimento intertravados tipo paver ou sim. fck mínimo 30 mpa com pigmento natural, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória. | m² | 77.77 | 277.5 |  |  | 0 | 21581.175 | 0 | 0 | 0
5.3 | Passeio em bloco de cimento intertravados tipopaver ou sim. fck mínimo 30 mpa com pigmento colorido, dim.(0,20 x 0,10 x 0,06)m, assentado sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória | m² | 83.29 | 277.5 |  |  | 0 | 23112.975 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1009128.6724 | 0 | 108826.95 | 108826.95
Valor do Boletim: CENTO E OITO MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS
1009128.67

## BM10 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 10
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 14 DE SETEMBRO DE 2020.
LOCAL: SÍTIO LAGOA RASA, A PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: SÍTIO LAGOA RASA, A PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.
PROCESSO LICITATORIO N° 010/2020 - TOMADA DE PREÇO N° 002/2020 - CONTRATO N° 077/2020 - 31/03/2020
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS
1.0 | PAVIMENTAÇÃO NO SITIO LAGOA RASA
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 5820 | 4200 | 1552.5 | 5752.5 | 5412.6 | 3906 | 1443.825 | 5349.825 | 1348.5
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 5820 | 4200 | 1552.5 | 5752.5 | 370908.6 | 267666 | 98940.825 | 366606.825
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 1958 | 1400 | 690 | 2090 | 56527.46 | 40418 | 19920.3 | 60338.3 | 445
2.0 | PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PITOMBAS ATÉ A PASSAGEM DO RIACHO TOPADA.
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2190 | 2190 |  | 2190 | 2036.7 | 2036.7 | 0 | 2036.7
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 2190 | 2190 |  | 2190 | 139568.7 | 139568.7 | 0 | 139568.7
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 736 | 609 |  | 609 | 21248.32 | 17581.83 | 0 | 17581.83
3.0 | PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTO DO TRECHO DE NININHO ATÉ OS SEM TERRA.
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 8700 | 8700 |  | 8700 | 8091 | 8091 | 0 | 8091
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 8700 | 8700 |  | 8700 | 554451 | 554451 | 0 | 554451
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 1912 | 2000 |  | 2000 | 55199.44 | 57740 | 0 | 57740
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1213443.82 | 1091459.23 | 120304.95 | 1211764.18
Valor do Boletim: CENTO E VINTE MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

## Plan1 (hidden)
QUANT | DESCRIÇÃO
45 m | CABO UNIPOLAR 50mm² - PRETO
15 m | CABO UNIPOLAR 50mm² - AZUL
90 m | CABO UNIPOLAR 10mm - PRETO
2 peças | CABO 2,5mm - PRETO
2 peças | CABO 2,5mm - AZUL
20 PACOTES | GRANFIX 2,5
8 UNDS | INTERRUPTOR 1 SECÇÃO
1 UND | INTERRUPTOR 3 SECÇÕES
1 UND | INTERRUPTOR 2 SECÇÕES
2 UNDS | CHAVE DE PARTIDA AUTOMATICA WEG DE 15CV TRIFASICO
1 PEÇA | CANDUITE 3/4
14 UNDS | TOMADA
1 UND | QUADRO GERAL P/ 150AMP METALICO
1 UND | DISJUNTOR 140 AMP TRIFASICO
2 UNDS | DISJUNTOR 32 AMP TRIFASICO
2 UNDS | DISJUNTOR 16 AMP MONOFASICO
1 UND | HASTE DE ATERRAMENTO 1,20 m
2 UNDS | FITA ISOLANTE 3M
4 UNDS | ELETRODUTO DE 2"
4 UNDS | LUVA DE 2"
3 UNDS | CURVA 90° DE 2"
3 UNDS | ARRUELAS DE ACABAMENTO 2"
3 UNDS | BUCHA DE ACABAMENTO 2"
22 UNDS | LAMPADA LED FLOURESCENTE TUBULAR
6 UNDS | LUMINARIA TIPO SPOT
6 UNDS | LAMPADA LED 12W