## BM4
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04
AGENTE PROMOTOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP | [5 empty] | VERTENTES, 17 DE NOVEMBRO DE 2023.
LOCAL: MARGENS DA RODOVIA PE-90, NA CIDADE DE VERTENTES-PE
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, MANOEL ALVES BEZERRA, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODOVIA PE-90, NA CIDADE DE VERTENTES-PE
CONTRATO Nº 041/2023 / Dispensa nº 001/2023 / Processo de Contratação nº 002/2023
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | REFORMA PRÉDIO CRAS | [10 empty] | 5.9973
1.1 | REFORMA TELHADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348.5
1.1.1 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7.12 | 176.41 | 176.41 |  | 176.41 | 1256.04 | 1256.04 | 0 | 1256.04
1.1.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 103.46 | 176.41 | 176.41 |  | 176.41 | 18251.38 | 18251.38 | 0 | 18251.38 | 445
1.1.3 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 14.59 | 176.41 | 346.84 |  | 346.84 | 2573.82 | 5060.4 | 0 | 5060.4
1.1.4 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | 1559.37 | 0.5 | 4.43 |  | 4.43 | 779.69 | 6908.01 | 0 | 6908.01
1.2 | DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAREDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 55.14 | 1.88 |  |  | 0 | 103.66 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ | M2 | 57.6 | 11.67 | 9.62 |  | 9.62 | 672.19 | 554.11 | 0 | 554.11
1.3 | DEMOLIÇÃO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 12.88 | 7.6 |  |  | 0 | 97.89 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.18 | 64.1325 |  |  | 0 | 203.94 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. | M2 | 42.75 | 64.1325 |  |  | 0 | 2741.66 | 0 | 0 | 0
1.4 | CHAPISCO, REBOCO E EMBOÇO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 4.95 | 87.49 |  |  | 0 | 433.08 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 44.64 | 23.35 |  |  | 0 | 1042.34 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 | M2 | 43.33 | 64.13 |  |  | 0 | 2778.75 | 0 | 0 | 0
1.5 | REFORÇO EM CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M3 | 35.74 | 7.5 |  |  | 0 | 268.05 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M3 | 2800.13 | 0.68 |  |  | 0 | 1904.09 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO | M2 | 10.95 | 163.87 | 156.53 |  | 156.53 | 1794.38 | 1714 | 0 | 1714
1.6.2 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | M2 | 39.1 | 163.87 | 156.53 |  | 156.53 | 6407.32 | 6120.32 | 0 | 6120.32
1.6.3 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA. | M2 | 39.47 | 163.87 | 156.53 |  | 156.53 | 6467.95 | 6178.24 | 0 | 6178.24
1.6.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 61.75 | 163.87 | 90.53 |  | 90.53 | 10118.97 | 5590.23 | 0 | 5590.23
1.7 | FORRO PVC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.84 | 152.83 | 152.83 |  | 152.83 | 281.21 | 281.21 | 0 | 281.21
1.7.2 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 82.6 | 156.5319 | 156.53 |  | 156.53 | 12929.53 | 12929.38 | 0 | 12929.38
1.8 | PINTURA EM PAREDES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 10.62 | 604.4555 | 227.69 |  | 227.69 | 6419.32 | 2418.07 | 0 | 2418.07
1.9 | PINTURA EM ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, UMA DEMAO. | M2 | 20.69 | 34.44 |  | 35.28 | 35.28 | 712.56 | 0 | 729.94 | 729.94
1.9.2 | PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO | M2 | 19.96 | 9.66 |  | 10.26 | 10.26 | 192.81 | 0 | 204.79 | 204.79
1.10 | ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1123.81 | 1 | 7 | 5 | 12 | 1123.81 | 7866.67 | 5619.05 | 13485.72
1.11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | PT | 70.78 | 5 |  |  | 0 | 353.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | PT | 96.83 | 5 |  |  | 0 | 484.15 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | CONSTRUÇÃO DE SALA
2.1 | ALVENARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. | M2 | 102.31 | 7.84 | 7.84 |  | 7.84 | 802.11 | 802.11 | 0 | 802.11
2.1.2 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ | M2 | 57.6 | 51.815 | 44.6 |  | 44.6 | 2984.54 | 2568.96 | 0 | 2568.96
2.2 | CHAPISCO E REBOCO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 4.95 | 99.254 | 89.2 |  | 89.2 | 491.31 | 441.54 | 0 | 441.54
2.2.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 44.64 | 99.254 | 89.2 |  | 89.2 | 4430.7 | 3981.89 | 0 | 3981.89
2.3 | ATERRO E PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO,UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA , INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM . | M3 | 73.79 | 7 | 3.33 |  | 3.33 | 516.53 | 245.72 | 0 | 245.72
2.3.2 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | M2 | 39.1 | 23.36 | 16.66 |  | 16.66 | 913.38 | 651.41 | 0 | 651.41
2.3.3 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA. | M2 | 39.47 | 23.36 | 16.66 |  | 16.66 | 922.02 | 657.57 | 0 | 657.57
2.3.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 61.75 | 23.36 | 16.66 |  | 16.66 | 1442.48 | 1028.76 | 0 | 1028.76
2.4 | PINTURA EM PAREDES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2 | M2 | 4.28 | 104.224 |  | 468.45 | 468.45 | 446.08 | 0 | 2004.97 | 2004.97
2.4.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 10.62 | 104.224 |  |  | 0 | 1106.86 | 0 | 0 | 0
2.5 | PINTURA EM ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, UMA DEMAO. | M2 | 20.69 | 3.36 |  |  | 0 | 69.52 | 0 | 0 | 0
2.6 | TELHADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 103.46 | 24.08 | 23.32 |  | 23.32 | 2491.32 | 2412.69 | 0 | 2412.69
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 56.97 | 24.08 | 23.32 |  | 23.32 | 1371.84 | 1328.54 | 0 | 1328.54
2.7 | FORRO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 82.6 | 23.36 |  |  | 0 | 1929.54 | 0 | 0 | 0
2.8 | PORTAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1123.81 | 1 | 1 |  | 1 | 1123.81 | 1123.81 | 0 | 1123.81
2.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | PT | 120.77 | 1 | 1 |  | 1 | 120.77 | 120.77 | 0 | 120.77 |  | 28 | 14
2.9.2 | PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE L | PT | 102.94 | 1 | 1 | 9 | 10 | 102.94 | 102.94 | 926.46 | 1029.4 |  | 9 | 4.5
2.9.3 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 43.63 | 1 | 1 | 28 | 29 | 43.63 | 43.63 | 1221.64 | 1265.27 |  | 28 | 14
2.9.4 | PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO. | PT | 184.77 | 3 | 3 |  | 3 | 554.31 | 554.31 | 0 | 554.31 |  | 16 | 8
[8 empty] | 102256.18 | 91192.7 | 10706.85 | 101899.55
Valor do Boletim:
91192.7
10200

## BM3
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03
AGENTE PROMOTOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP | [5 empty] | VERTENTES, 24 DE OUTUBRO DE 2023.
LOCAL: MARGENS DA RODOVIA PE-90, NA CIDADE DE VERTENTES-PE
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, MANOEL ALVES BEZERRA, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODOVIA PE-90, NA CIDADE DE VERTENTES-PE
CONTRATO Nº 041/2023 / Dispensa nº 001/2023 / Processo de Contratação nº 002/2023
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | REFORMA PRÉDIO CRAS | [10 empty] | 5.9973
1.1 | REFORMA TELHADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348.5
1.1.1 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7.12 | 176.41 | 176.41 |  | 176.41 | 1256.04 | 1256.04 | 0 | 1256.04
1.1.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 103.46 | 176.41 | 176.41 |  | 176.41 | 18251.38 | 18251.38 | 0 | 18251.38 | 445
1.1.3 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 14.59 | 176.41 | 176.41 | 170.43 | 346.84 | 2573.82 | 2573.82 | 2486.57 | 5060.39
1.1.4 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | 1559.37 | 0.5 |  | 4.43 | 4.43 | 779.69 | 0 | 6908.01 | 6908.01
1.2 | DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAREDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 55.14 | 1.88 |  |  | 0 | 103.66 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ | M2 | 57.6 | 11.67 | 9.62 |  | 9.62 | 672.19 | 554.11 | 0 | 554.11
1.3 | DEMOLIÇÃO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 12.88 | 7.6 |  |  | 0 | 97.89 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.18 | 64.1325 |  |  | 0 | 203.94 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. | M2 | 42.75 | 64.1325 |  |  | 0 | 2741.66 | 0 | 0 | 0
1.4 | CHAPISCO, REBOCO E EMBOÇO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 4.95 | 87.49 |  |  | 0 | 433.08 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 44.64 | 23.35 |  |  | 0 | 1042.34 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 | M2 | 43.33 | 64.13 |  |  | 0 | 2778.75 | 0 | 0 | 0
1.5 | REFORÇO EM CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M3 | 35.74 | 7.5 |  |  | 0 | 268.05 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M3 | 2800.13 | 0.68 |  |  | 0 | 1904.09 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO | M2 | 10.95 | 163.87 | 156.53 |  | 156.53 | 1794.38 | 1714 | 0 | 1714
1.6.2 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | M2 | 39.1 | 163.87 | 156.53 |  | 156.53 | 6407.32 | 6120.32 | 0 | 6120.32
1.6.3 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA. | M2 | 39.47 | 163.87 | 156.53 |  | 156.53 | 6467.95 | 6178.24 | 0 | 6178.24
1.6.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 61.75 | 163.87 | 90.53 |  | 90.53 | 10118.97 | 5590.23 | 0 | 5590.23
1.7 | FORRO PVC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.84 | 152.83 | 152.83 |  | 152.83 | 281.21 | 281.21 | 0 | 281.21
1.7.2 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 82.6 | 156.5319 | 156.53 |  | 156.53 | 12929.53 | 12929.38 | 0 | 12929.38
1.8 | PINTURA EM PAREDES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 10.62 | 604.4555 | 227.69 |  | 227.69 | 6419.32 | 2418.07 | 0 | 2418.07
1.9 | PINTURA EM ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, UMA DEMAO. | M2 | 20.69 | 34.44 |  |  | 0 | 712.56 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO | M2 | 19.96 | 9.66 |  |  | 0 | 192.81 | 0 | 0 | 0
1.10 | ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1123.81 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1123.81 | 1123.81 | 6742.86 | 7866.67
1.11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | PT | 70.78 | 5 |  |  | 0 | 353.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | PT | 96.83 | 5 |  |  | 0 | 484.15 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | CONSTRUÇÃO DE SALA
2.1 | ALVENARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. | M2 | 102.31 | 7.84 | 7.84 |  | 7.84 | 802.11 | 802.11 | 0 | 802.11
2.1.2 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ | M2 | 57.6 | 51.815 | 44.6 |  | 44.6 | 2984.54 | 2568.96 | 0 | 2568.96
2.2 | CHAPISCO E REBOCO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 4.95 | 99.254 | 89.2 |  | 89.2 | 491.31 | 441.54 | 0 | 441.54
2.2.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 44.64 | 99.254 | 89.2 |  | 89.2 | 4430.7 | 3981.89 | 0 | 3981.89
2.3 | ATERRO E PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO,UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA , INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM . | M3 | 73.79 | 7 | 3.33 |  | 3.33 | 516.53 | 245.72 | 0 | 245.72
2.3.2 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | M2 | 39.1 | 23.36 | 16.66 |  | 16.66 | 913.38 | 651.41 | 0 | 651.41
2.3.3 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA. | M2 | 39.47 | 23.36 | 16.66 |  | 16.66 | 922.02 | 657.57 | 0 | 657.57
2.3.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 61.75 | 23.36 | 16.66 |  | 16.66 | 1442.48 | 1028.76 | 0 | 1028.76
2.4 | PINTURA EM PAREDES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2 | M2 | 4.28 | 104.224 |  |  | 0 | 446.08 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 10.62 | 104.224 |  |  | 0 | 1106.86 | 0 | 0 | 0
2.5 | PINTURA EM ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, UMA DEMAO. | M2 | 20.69 | 3.36 |  |  | 0 | 69.52 | 0 | 0 | 0
2.6 | TELHADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 103.46 | 24.08 | 23.32 |  | 23.32 | 2491.32 | 2412.69 | 0 | 2412.69
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 56.97 | 24.08 | 23.32 |  | 23.32 | 1371.84 | 1328.54 | 0 | 1328.54
2.7 | FORRO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 82.6 | 23.36 |  |  | 0 | 1929.54 | 0 | 0 | 0
2.8 | PORTAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1123.81 | 1 |  | 1 | 1 | 1123.81 | 0 | 1123.81 | 1123.81
2.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | PT | 120.77 | 1 |  | 1 | 1 | 120.77 | 0 | 120.77 | 120.77
2.9.2 | PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE L | PT | 102.94 | 1 |  | 1 | 1 | 102.94 | 0 | 102.94 | 102.94
2.9.3 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 43.63 | 1 |  | 1 | 1 | 43.63 | 0 | 43.63 | 43.63
2.9.4 | PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO. | PT | 184.77 | 3 |  | 3 | 3 | 554.31 | 0 | 554.31 | 554.31
[8 empty] | 102256.18 | 73109.8 | 18082.9 | 91192.7
Valor do Boletim: DEZOITO MIL OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS
73109.8

## BM2
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
AGENTE PROMOTOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP | [5 empty] | VERTENTES, 13 DE OUTUBRO DE 2023.
LOCAL: MARGENS DA RODOVIA PE-90, NA CIDADE DE VERTENTES-PE
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, MANOEL ALVES BEZERRA, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODOVIA PE-90, NA CIDADE DE VERTENTES-PE
CONTRATO Nº 041/2023 / Dispensa nº 001/2023 / Processo de Contratação nº 002/2023
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | REFORMA PRÉDIO CRAS | [10 empty] | 5.9973
1.1 | REFORMA TELHADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348.5
1.1.1 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7.12 | 176.41 | 176.41 |  | 176.41 | 1256.04 | 1256.04 | 0 | 1256.04
1.1.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 103.46 | 176.41 | 176.41 |  | 176.41 | 18251.38 | 18251.38 | 0 | 18251.38 | 445
1.1.3 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 14.59 | 176.41 | 176.41 |  | 176.41 | 2573.82 | 2573.82 | 0 | 2573.82
1.1.4 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | 1559.37 | 0.5 |  |  | 0 | 779.69 | 0 | 0 | 0
1.2 | DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAREDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 55.14 | 1.88 |  |  | 0 | 103.66 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ | M2 | 57.6 | 11.67 |  | 9.62 | 9.62 | 672.19 | 0 | 554.11 | 554.11
1.3 | DEMOLIÇÃO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 12.88 | 7.6 |  |  | 0 | 97.89 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.18 | 64.1325 |  |  | 0 | 203.94 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. | M2 | 42.75 | 64.1325 |  |  | 0 | 2741.66 | 0 | 0 | 0
1.4 | CHAPISCO, REBOCO E EMBOÇO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 4.95 | 87.49 |  |  | 0 | 433.08 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 44.64 | 23.35 |  |  | 0 | 1042.34 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 | M2 | 43.33 | 64.13 |  |  | 0 | 2778.75 | 0 | 0 | 0
1.5 | REFORÇO EM CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M3 | 35.74 | 7.5 |  |  | 0 | 268.05 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M3 | 2800.13 | 0.68 |  |  | 0 | 1904.09 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO | M2 | 10.95 | 163.87 | 66 | 90.53 | 156.53 | 1794.38 | 722.7 | 991.3 | 1714
1.6.2 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | M2 | 39.1 | 163.87 | 66 | 90.53 | 156.53 | 6407.32 | 2580.6 | 3539.72 | 6120.32
1.6.3 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA. | M2 | 39.47 | 163.87 | 66 | 90.53 | 156.53 | 6467.95 | 2605.02 | 3573.22 | 6178.24
1.6.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 61.75 | 163.87 |  | 90.53 | 90.53 | 10118.97 | 0 | 5590.23 | 5590.23
1.7 | FORRO PVC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.84 | 152.83 | 152.83 |  | 152.83 | 281.21 | 281.21 | 0 | 281.21
1.7.2 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 82.6 | 156.5319 |  | 156.53 | 156.53 | 12929.53 | 0 | 12929.38 | 12929.38
1.8 | PINTURA EM PAREDES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 10.62 | 604.4555 |  | 227.69 | 227.69 | 6419.32 | 0 | 2418.07 | 2418.07
1.9 | PINTURA EM ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, UMA DEMAO. | M2 | 20.69 | 34.44 |  |  | 0 | 712.56 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO | M2 | 19.96 | 9.66 |  |  | 0 | 192.81 | 0 | 0 | 0
1.10 | ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1123.81 | 1 |  | 1 | 1 | 1123.81 | 0 | 1123.81 | 1123.81
1.11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | PT | 70.78 | 5 |  |  | 0 | 353.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | PT | 96.83 | 5 |  |  | 0 | 484.15 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | CONSTRUÇÃO DE SALA
2.1 | ALVENARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. | M2 | 102.31 | 7.84 | 7.84 |  | 7.84 | 802.11 | 802.11 | 0 | 802.11
2.1.2 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ | M2 | 57.6 | 51.815 | 44.6 |  | 44.6 | 2984.54 | 2568.96 | 0 | 2568.96
2.2 | CHAPISCO E REBOCO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 4.95 | 99.254 | 89.2 |  | 89.2 | 491.31 | 441.54 | 0 | 441.54
2.2.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 44.64 | 99.254 | 89.2 |  | 89.2 | 4430.7 | 3981.89 | 0 | 3981.89
2.3 | ATERRO E PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO,UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA , INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM . | M3 | 73.79 | 7 | 3.33 |  | 3.33 | 516.53 | 245.72 | 0 | 245.72
2.3.2 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | M2 | 39.1 | 23.36 |  | 16.66 | 16.66 | 913.38 | 0 | 651.41 | 651.41
2.3.3 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA. | M2 | 39.47 | 23.36 |  | 16.66 | 16.66 | 922.02 | 0 | 657.57 | 657.57
2.3.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 61.75 | 23.36 |  | 16.66 | 16.66 | 1442.48 | 0 | 1028.76 | 1028.76
2.4 | PINTURA EM PAREDES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2 | M2 | 4.28 | 104.224 |  |  | 0 | 446.08 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 10.62 | 104.224 |  |  | 0 | 1106.86 | 0 | 0 | 0
2.5 | PINTURA EM ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, UMA DEMAO. | M2 | 20.69 | 3.36 |  |  | 0 | 69.52 | 0 | 0 | 0
2.6 | TELHADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 103.46 | 24.08 | 23.32 |  | 23.32 | 2491.32 | 2412.69 | 0 | 2412.69
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 56.97 | 24.08 | 23.32 |  | 23.32 | 1371.84 | 1328.54 | 0 | 1328.54
2.7 | FORRO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 82.6 | 23.36 |  |  | 0 | 1929.54 | 0 | 0 | 0
2.8 | PORTAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1123.81 | 1 |  |  | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
2.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | PT | 120.77 | 1 |  |  | 0 | 120.77 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE L | PT | 102.94 | 1 |  |  | 0 | 102.94 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 43.63 | 1 |  |  | 0 | 43.63 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO. | PT | 184.77 | 3 |  |  | 0 | 554.31 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 102256.18 | 40052.22 | 33057.58 | 73109.8
Valor do Boletim: TRINTA E TRES MIL CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS
102256.18

## BM1
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
AGENTE PROMOTOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP | [5 empty] | VERTENTES, 27 DE SETEMBRO DE 2023.
LOCAL: MARGENS DA RODOVIA PE-90, NA CIDADE DE VERTENTES-PE
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, MANOEL ALVES BEZERRA, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODOVIA PE-90, NA CIDADE DE VERTENTES-PE
CONTRATO Nº 041/2023 / Dispensa nº 001/2023 / Processo de Contratação nº 002/2023
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | REFORMA PRÉDIO CRAS | [10 empty] | 5.9973
1.1 | REFORMA TELHADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348.5
1.1.1 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7.12 | 176.41 |  | 176.41 | 176.41 | 1256.04 | 0 | 1256.04 | 1256.04
1.1.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 103.46 | 176.41 |  | 176.41 | 176.41 | 18251.38 | 0 | 18251.38 | 18251.38 | 445
1.1.3 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 14.59 | 176.41 |  | 176.41 | 176.41 | 2573.82 | 0 | 2573.82 | 2573.82
1.1.4 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | 1559.37 | 0.5 |  |  | 0 | 779.69 | 0 | 0 | 0
1.2 | DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAREDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 55.14 | 1.88 |  |  | 0 | 103.66 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ | M2 | 57.6 | 11.67 |  |  | 0 | 672.19 | 0 | 0 | 0
1.3 | DEMOLIÇÃO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 12.88 | 7.6 |  |  | 0 | 97.89 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.18 | 64.1325 |  |  | 0 | 203.94 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO. | M2 | 42.75 | 64.1325 |  |  | 0 | 2741.66 | 0 | 0 | 0
1.4 | CHAPISCO, REBOCO E EMBOÇO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 4.95 | 87.49 |  |  | 0 | 433.08 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 44.64 | 23.35 |  |  | 0 | 1042.34 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 | M2 | 43.33 | 64.13 |  |  | 0 | 2778.75 | 0 | 0 | 0
1.5 | REFORÇO EM CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M3 | 35.74 | 7.5 |  |  | 0 | 268.05 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | M3 | 2800.13 | 0.68 |  |  | 0 | 1904.09 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO | M2 | 10.95 | 163.87 |  | 66 | 66 | 1794.38 | 0 | 722.7 | 722.7
1.6.2 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | M2 | 39.1 | 163.87 |  | 66 | 66 | 6407.32 | 0 | 2580.6 | 2580.6
1.6.3 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA. | M2 | 39.47 | 163.87 |  | 66 | 66 | 6467.95 | 0 | 2605.02 | 2605.02
1.6.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 61.75 | 163.87 |  |  | 0 | 10118.97 | 0 | 0 | 0
1.7 | FORRO PVC | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.84 | 152.83 |  | 152.83 | 152.83 | 281.21 | 0 | 281.21 | 281.21
1.7.2 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 82.6 | 156.5319 |  |  | 0 | 12929.53 | 0 | 0 | 0
1.8 | PINTURA EM PAREDES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 10.62 | 604.4555 |  |  | 0 | 6419.32 | 0 | 0 | 0
1.9 | PINTURA EM ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, UMA DEMAO. | M2 | 20.69 | 34.44 |  |  | 0 | 712.56 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO, DUAS DEMAOS, SEM RASPAGEM E SEM APARELHAMENTO | M2 | 19.96 | 9.66 |  |  | 0 | 192.81 | 0 | 0 | 0
1.10 | ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1123.81 | 1 |  |  | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | PT | 70.78 | 5 |  |  | 0 | 353.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | PT | 96.83 | 5 |  |  | 0 | 484.15 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | CONSTRUÇÃO DE SALA
2.1 | ALVENARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. | M2 | 102.31 | 7.84 |  | 7.84 | 7.84 | 802.11 | 0 | 802.11 | 802.11
2.1.2 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1/2 VEZ | M2 | 57.6 | 51.815 |  | 44.6 | 44.6 | 2984.54 | 0 | 2568.96 | 2568.96
2.2 | CHAPISCO E REBOCO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 4.95 | 99.254 |  | 89.2 | 89.2 | 491.31 | 0 | 441.54 | 441.54
2.2.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 44.64 | 99.254 |  | 89.2 | 89.2 | 4430.7 | 0 | 3981.89 | 3981.89
2.3 | ATERRO E PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO,UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA , INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM . | M3 | 73.79 | 7 |  | 3.33 | 3.33 | 516.53 | 0 | 245.72 | 245.72
2.3.2 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | M2 | 39.1 | 23.36 |  |  | 0 | 913.38 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA. | M2 | 39.47 | 23.36 |  |  | 0 | 922.02 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 61.75 | 23.36 |  |  | 0 | 1442.48 | 0 | 0 | 0
2.4 | PINTURA EM PAREDES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2 | M2 | 4.28 | 104.224 |  |  | 0 | 446.08 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 10.62 | 104.224 |  |  | 0 | 1106.86 | 0 | 0 | 0
2.5 | PINTURA EM ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS, COM APARELHAMENTO E SEM EMASSAMENTO, INCLUSIVE APLICACAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO, UMA DEMAO. | M2 | 20.69 | 3.36 |  |  | 0 | 69.52 | 0 | 0 | 0
2.6 | TELHADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 103.46 | 24.08 |  | 23.32 | 23.32 | 2491.32 | 0 | 2412.69 | 2412.69
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 56.97 | 24.08 |  | 23.32 | 23.32 | 1371.84 | 0 | 1328.54 | 1328.54
2.7 | FORRO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 82.6 | 23.36 |  |  | 0 | 1929.54 | 0 | 0 | 0
2.8 | PORTAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1123.81 | 1 |  |  | 0 | 1123.81 | 0 | 0 | 0
2.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | PT | 120.77 | 1 |  |  | 0 | 120.77 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR,INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE L | PT | 102.94 | 1 |  |  | 0 | 102.94 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 43.63 | 1 |  |  | 0 | 43.63 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO. | PT | 184.77 | 3 |  |  | 0 | 554.31 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 102256.18 | 0 | 40052.22 | 40052.22
Valor do Boletim: QUARENTA MIL CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS
102256.18

## BM10 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 10
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 14 DE SETEMBRO DE 2020.
LOCAL: SÍTIO LAGOA RASA, A PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: SÍTIO LAGOA RASA, A PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.
PROCESSO LICITATORIO N° 010/2020 - TOMADA DE PREÇO N° 002/2020 - CONTRATO N° 077/2020 - 31/03/2020
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS
1.0 | PAVIMENTAÇÃO NO SITIO LAGOA RASA
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 5820 | 4200 | 1552.5 | 5752.5 | 5412.6 | 3906 | 1443.825 | 5349.825 | 1348.5
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 5820 | 4200 | 1552.5 | 5752.5 | 370908.6 | 267666 | 98940.825 | 366606.825
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 1958 | 1400 | 690 | 2090 | 56527.46 | 40418 | 19920.3 | 60338.3 | 445
2.0 | PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PITOMBAS ATÉ A PASSAGEM DO RIACHO TOPADA.
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2190 | 2190 |  | 2190 | 2036.7 | 2036.7 | 0 | 2036.7
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 2190 | 2190 |  | 2190 | 139568.7 | 139568.7 | 0 | 139568.7
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 736 | 609 |  | 609 | 21248.32 | 17581.83 | 0 | 17581.83
3.0 | PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTO DO TRECHO DE NININHO ATÉ OS SEM TERRA.
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 8700 | 8700 |  | 8700 | 8091 | 8091 | 0 | 8091
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 8700 | 8700 |  | 8700 | 554451 | 554451 | 0 | 554451
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 1912 | 2000 |  | 2000 | 55199.44 | 57740 | 0 | 57740
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1213443.82 | 1091459.23 | 120304.95 | 1211764.18
Valor do Boletim: CENTO E VINTE MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

## Plan1 (hidden)
QUANT | DESCRIÇÃO
45 m | CABO UNIPOLAR 50mm² - PRETO
15 m | CABO UNIPOLAR 50mm² - AZUL
90 m | CABO UNIPOLAR 10mm - PRETO
2 peças | CABO 2,5mm - PRETO
2 peças | CABO 2,5mm - AZUL
20 PACOTES | GRANFIX 2,5
8 UNDS | INTERRUPTOR 1 SECÇÃO
1 UND | INTERRUPTOR 3 SECÇÕES
1 UND | INTERRUPTOR 2 SECÇÕES
2 UNDS | CHAVE DE PARTIDA AUTOMATICA WEG DE 15CV TRIFASICO
1 PEÇA | CANDUITE 3/4
14 UNDS | TOMADA
1 UND | QUADRO GERAL P/ 150AMP METALICO
1 UND | DISJUNTOR 140 AMP TRIFASICO
2 UNDS | DISJUNTOR 32 AMP TRIFASICO
2 UNDS | DISJUNTOR 16 AMP MONOFASICO
1 UND | HASTE DE ATERRAMENTO 1,20 m
2 UNDS | FITA ISOLANTE 3M
4 UNDS | ELETRODUTO DE 2"
4 UNDS | LUVA DE 2"
3 UNDS | CURVA 90° DE 2"
3 UNDS | ARRUELAS DE ACABAMENTO 2"
3 UNDS | BUCHA DE ACABAMENTO 2"
22 UNDS | LAMPADA LED FLOURESCENTE TUBULAR
6 UNDS | LUMINARIA TIPO SPOT
6 UNDS | LAMPADA LED 12W