## a+a-
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSE, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSE DE MOURA, JOSE BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02, 04 E 06, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE.
LOCAL: SÃO JOSE, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSE DE MOURA, JOSE BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02, 04 E 06, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE.
CONTRATO N° 187/2019 - 03/09/2019 / TOMADA DE PREÇO N° 003/2019 / ART EXECUÇÃO PE20190397171
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CONTRATADO |  |  |  | EXECUTADOS |  | FA\LTA EXECUTAR
|  | UND | V. UNT | PREVISÃO | TOTAL | QUANT | TOTAL | QUANT | TOTAL
1. | PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS | [8 empty] | 5.9973
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 1348.5
1.1.0.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 407.41 | 10 | 4074.1 | 10 | 4074.1 | 0 | 0
1.2. | RUA DE SÃO JOSÉ | [8 empty] | 445
1.2.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.2.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1119.38 | 1902.946 | 1111.7682 | 1890.006 | 7.6118 | 12.94
1.2.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 448.69 | 18073.2332 | 448.69 | 18073.2332 | 0 | 0
1.2.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 404.49 | 16669.0329 | 397.8968 | 16397.3277 | 6.5932 | 271.7052
1.2.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 998.03 | 61099.3966 | 998.03 | 61099.3966 | 0 | 0
1.2.2. | CALÇADA
1.2.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 39.6 | 3586.968 | 28.8011 | 2608.8018 | 10.7989 | 978.1662
1.2.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 7.97 | 5553.9742 | 7.97 | 5553.9742 | 0 | 0
1.2.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 41.68 | 26996.5528 | 41.68 | 26996.5528 | 0 | 0
1.3. | RUA SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO
1.3.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.3.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1646.14 | 2798.438 | 1640.8765 | 2789.4901 | 5.2635 | 8.9479
1.3.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 729.64 | 29389.8992 | 699.9437 | 28193.7303 | 29.6963 | 1196.1689
1.3.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 729.64 | 30068.4644 | 729.64 | 30068.4644 | 0 | 0
1.3.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 1427.25 | 87376.245 | 1427.3927 | 87384.9826 |  | 0
1.3.2. | CALÇADA
1.3.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 28.8 | 2608.704 | 28.8 | 2608.704 | 0 | 0
1.3.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 14.35 | 9999.941 | 9.0405 | 6299.9628 | 5.3095 | 3699.9782
1.3.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 75.72 | 49044.6012 | 75.72 | 49044.6012 | 0 | 0
1.4. | RUA FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
1.4.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.4.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1791.06 | 3044.802 | 1825.2692 | 3102.9577 |  | 0
1.4.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 856.84 | 34513.5152 | 857.5255 | 34541.126 |  | 0
1.4.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 822.74 | 33905.1154 | 822.74 | 33905.1154 | 0 | 0
1.4.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 1544.24 | 94538.3728 | 1542.6958 | 94443.8344 | 1.5442 | 94.5384
1.4.2. | CALÇADA
1.4.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 34.32 | 3108.7056 | 11.027 | 998.8271 | 23.293 | 2109.8785
1.4.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 15.95 | 11114.917 | 15.1525 | 10559.1711 | 0.7975 | 555.7459
1.4.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 67.54 | 43746.3334 | 67.54 | 43746.3334 | 0 | 0
1.5. | RUA HELENO JOSÉ DE MOURA
1.5.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.5.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 471.6 | 801.72 | 471.6 | 801.72 | 0 | 0
1.5.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 196.9 | 7931.132 | 196.9 | 7931.132 | 0 | 0
1.5.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 188.64 | 7773.8544 | 188.64 | 7773.8544 | 0 | 0
1.5.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 415.01 | 25406.9122 | 415.01 | 25406.9122 | 0 | 0
1.5.2. | CALÇADA
1.5.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 | 1304.352 | 7.38 | 668.4804 | 7.02 | 635.8716
1.5.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.6 | 2508.696 | 0 | 0 | 3.6 | 2508.696
1.5.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 18.64 | 12073.3144 | 18.64 | 12073.3144 | 0 | 0
1.6. | RUA JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO
1.6.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.6.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 374.56 | 636.752 | 0 | 0 | 374.56 | 636.752
1.6.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 198.54 | 7997.1912 | 0 | 0 | 198.54 | 7997.1912
1.6.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 191.28 | 7882.6488 | 0 | 0 | 191.28 | 7882.6488
1.6.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 317.18 | 19417.7596 | 0 | 0 | 317.18 | 19417.7596
1.6.2. | CALÇADA
1.6.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 | 1304.352 | 2.16 | 195.6528 | 12.24 | 1108.6992
1.6.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.72 | 2592.3192 | 0 | 0 | 3.72 | 2592.3192
1.6.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 19.23 | 12455.4633 | 19.23 | 12455.4633 | 0 | 0
1.7. | RUA DANIEL FRANCISCO GOMES
1.7.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.7.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 391.72 | 665.924 | 391.72 | 665.924 | 0 | 0
1.7.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 204.92 | 8254.1776 | 190.0018 | 7653.2735 | 14.9182 | 600.9041
1.7.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 191.86 | 7906.5506 | 190.0181 | 7830.6477 | 1.8419 | 75.9029
1.7.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 334.16 | 20457.2752 | 334.16 | 20457.2752 | 0 | 0
1.7.2. | CALÇADA
1.7.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 | 1304.352 | 14.4 | 1304.352 | 0 | 0
1.7.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.81 | 2655.0366 | 0 | 0 | 3.81 | 2655.0366
1.7.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 19.73 | 12779.3183 | 19.73 | 12779.3183 | 0 | 0
1.8. | RUA PROJETADA 02 |  |  | 0
1.8.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.8.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 979.02 | 1664.334 | 979.02 | 1664.334 | 0 | 0 | 1664.334
1.8.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 470.18 | 18938.8504 | 455.9806 | 18366.8971 | 14.1994 | 571.9533 | 18366.8971
1.8.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 454.39 | 18725.4119 | 454.39 | 18725.4119 | 0 | 0 | 18725.4119
1.8.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 842.7 | 51590.094 | 842.7 | 51590.094 | 0 | 0 | 51590.094
1.8.2. | CALÇADA
1.8.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 | 1413.048 | 0 | 0 | 15.6 | 1413.048
1.8.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 9.06 | 6313.5516 | 0 | 0 | 9.06 | 6313.5516
1.8.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 37.97 | 24593.5487 | 0 | 0 | 37.97 | 24593.5487
1.9. | RUA MARIA FERREIRA DE LIRA
1.9.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 915.2 | 1555.84 | 915.2 | 1555.84 | 0 | 0
1.9.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 464.44 | 18707.6432 | 456.0801 | 18370.9056 | 8.3599 | 336.7376
1.9.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 457.6 | 18857.696 | 455.9984 | 18791.6941 | 1.6016 | 66.0019
1.9.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 777.92 | 47624.2624 | 777.92 | 47624.2624 | 0 | 0
1.9.2. | CALÇADA
1.9.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 | 1413.048 | 0 | 0 | 15.6 | 1413.048
1.9.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 8.99 | 6264.7714 | 0 | 0 | 8.99 | 6264.7714
1.9.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 38.22 | 24755.4762 | 0 | 0 | 38.22 | 24755.4762
1.10. | RUA PROJETADA 06
1.10.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.10.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 999.67 | 1699.439 | 470.0448 | 799.0762 | 529.6252 | 900.3628
1.10.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 292.38 | 11777.0664 | 188.0003 | 7572.6537 | 104.3797 | 4204.4127
1.10.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 269.62 | 11111.0402 | 194.5039 | 8015.5044 | 75.1161 | 3095.5358
1.10.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 918.78 | 56247.7116 | 470.0478 | 28776.3293 | 448.7322 | 27471.3823
1.10.2. | CALÇADA
1.10.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 21.6 | 1956.528 | 0 | 0 | 21.6 | 1956.528
1.10.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 5.32 | 3707.2952 | 0 | 0 | 5.32 | 3707.2952
1.10.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 27.5 | 17812.025 | 0 | 0 | 27.5 | 17812.025
1.11. | RUA PROJETADA 04
1.11.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.11.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 932 | 1584.4 | 932 | 1584.4 | 0 | 0
1.11.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 472.74 | 19041.9672 | 456 | 18367.68 | 16.74 | 674.2872
1.11.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 466 | 19203.86 | 456 | 18791.76 | 10 | 412.1
1.11.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 792.2 | 48498.484 | 792 | 48486.24 | 0.2 | 12.244
1.11.2. | CALÇADA
1.11.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 | 1413.048 | 0 | 0 | 15.6 | 1413.048
1.11.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 9.26 | 6452.9236 | 0 | 0 | 9.26 | 6452.9236
1.11.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 38.93 | 25215.3503 | 0 | 0 | 38.93 | 25215.3503
1.12. | SINALIZAÇÃO
1.12.0.1. | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 99.38 | 20 | 1987.6 | 0 | 0 | 20 | 1987.6
1.12.0.2. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UND | 211.19 | 48 | 10137.12 | 0 | 0 | 48 | 10137.12
1.12.0.3. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UND | 260.88 | 22 | 5739.36 | 0 | 0 | 22 | 5739.36
1.12.0.4. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M | UND | 233.55 | 48 | 11210.4 | 0 | 0 | 48 | 11210.4
1.12.0.5. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M | UND | 248.34 | 22 | 5463.48 | 0 | 0 | 22 | 5463.48
[5 empty] | 1240000.0336 |  | 991461.0958 |  | 248633.442
Valor do Boletim:

## BM1
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES | [7 empty] | DATA: 27 DE ABRIL DE 2021.
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSE, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSE DE MOURA, JOSE BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02, 04 E 06, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE.
LOCAL: SÃO JOSE, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSE DE MOURA, JOSE BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02, 04 E 06, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE.
CONTRATO N° 187/2019 - 03/09/2019 / TOMADA DE PREÇO N° 003/2019 / ART EXECUÇÃO PE20190397171
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1. | PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS | [10 empty] | 5.9973
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1348.5
1.1.0.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 407.41 | 10 |  |  | 0 | 4074.1 | 0 | 0 | 0
1.2. | RUA DE SÃO JOSÉ | [10 empty] | 445
1.2.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.2.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1119.38 |  | 1111.7682 | 1111.7682 | 1902.946 | 0 | 1890.006 | 1890.006
1.2.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 448.69 |  | 448.69 | 448.69 | 18073.2332 | 0 | 18073.2332 | 18073.2332
1.2.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 404.49 |  | 397.8968 | 397.8968 | 16669.0329 | 0 | 16397.3277 | 16397.3277
1.2.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 998.03 |  | 998.03 | 998.03 | 61099.3966 | 0 | 61099.3966 | 61099.3966
1.2.2. | CALÇADA
1.2.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 39.6 |  |  | 0 | 3586.968 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 7.97 |  |  | 0 | 5553.9742 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 41.68 |  |  | 0 | 26996.5528 | 0 | 0 | 0
1.3. | RUA SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO
1.3.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.3.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1646.14 |  |  | 0 | 2798.438 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 729.64 |  |  | 0 | 29389.8992 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 729.64 |  |  | 0 | 30068.4644 | 0 | 0 | 0
1.3.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 1427.25 |  |  | 0 | 87376.245 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | CALÇADA
1.3.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 28.8 |  |  | 0 | 2608.704 | 0 | 0 | 0
1.3.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 14.35 |  |  | 0 | 9999.941 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 75.72 |  |  | 0 | 49044.6012 | 0 | 0 | 0
1.4. | RUA FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
1.4.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.4.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1791.06 |  |  | 0 | 3044.802 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 856.84 |  |  | 0 | 34513.5152 | 0 | 0 | 0
1.4.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 822.74 |  |  | 0 | 33905.1154 | 0 | 0 | 0
1.4.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 1544.24 |  |  | 0 | 94538.3728 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | CALÇADA
1.4.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 34.32 |  |  | 0 | 3108.7056 | 0 | 0 | 0
1.4.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 15.95 |  |  | 0 | 11114.917 | 0 | 0 | 0
1.4.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 67.54 |  |  | 0 | 43746.3334 | 0 | 0 | 0
1.5. | RUA HELENO JOSÉ DE MOURA
1.5.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.5.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 471.6 |  |  | 0 | 801.72 | 0 | 0 | 0
1.5.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 196.9 |  |  | 0 | 7931.132 | 0 | 0 | 0
1.5.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 188.64 |  |  | 0 | 7773.8544 | 0 | 0 | 0
1.5.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 415.01 |  |  | 0 | 25406.9122 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | CALÇADA
1.5.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 |  |  | 0 | 1304.352 | 0 | 0 | 0
1.5.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.6 |  |  | 0 | 2508.696 | 0 | 0 | 0
1.5.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 18.64 |  |  | 0 | 12073.3144 | 0 | 0 | 0
1.6. | RUA JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO
1.6.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.6.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 374.56 |  |  | 0 | 636.752 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 198.54 |  |  | 0 | 7997.1912 | 0 | 0 | 0
1.6.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 191.28 |  |  | 0 | 7882.6488 | 0 | 0 | 0
1.6.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 317.18 |  |  | 0 | 19417.7596 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | CALÇADA
1.6.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 |  |  | 0 | 1304.352 | 0 | 0 | 0
1.6.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.72 |  |  | 0 | 2592.3192 | 0 | 0 | 0
1.6.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 19.23 |  |  | 0 | 12455.4633 | 0 | 0 | 0
1.7. | RUA DANIEL FRANCISCO GOMES
1.7.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.7.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 391.72 |  |  | 0 | 665.924 | 0 | 0 | 0
1.7.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 204.92 |  |  | 0 | 8254.1776 | 0 | 0 | 0
1.7.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 191.86 |  |  | 0 | 7906.5506 | 0 | 0 | 0
1.7.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 334.16 |  |  | 0 | 20457.2752 | 0 | 0 | 0
1.7.2. | CALÇADA
1.7.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 |  |  | 0 | 1304.352 | 0 | 0 | 0
1.7.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.81 |  |  | 0 | 2655.0366 | 0 | 0 | 0
1.7.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 19.73 |  |  | 0 | 12779.3183 | 0 | 0 | 0
1.8. | RUA PROJETADA 02 |  |  | 0
1.8.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.8.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 979.02 |  |  | 0 | 1664.334 | 0 | 0 | 0
1.8.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 470.18 |  |  | 0 | 18938.8504 | 0 | 0 | 0
1.8.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 454.39 |  |  | 0 | 18725.4119 | 0 | 0 | 0
1.8.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 842.7 |  |  | 0 | 51590.094 | 0 | 0 | 0
1.8.2. | CALÇADA
1.8.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.8.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 9.06 |  |  | 0 | 6313.5516 | 0 | 0 | 0
1.8.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 37.97 |  |  | 0 | 24593.5487 | 0 | 0 | 0
1.9. | RUA MARIA FERREIRA DE LIRA
1.9.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 915.2 |  |  | 0 | 1555.84 | 0 | 0 | 0
1.9.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 464.44 |  |  | 0 | 18707.6432 | 0 | 0 | 0
1.9.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 457.6 |  |  | 0 | 18857.696 | 0 | 0 | 0
1.9.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 777.92 |  |  | 0 | 47624.2624 | 0 | 0 | 0
1.9.2. | CALÇADA
1.9.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.9.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 8.99 |  |  | 0 | 6264.7714 | 0 | 0 | 0
1.9.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 38.22 |  |  | 0 | 24755.4762 | 0 | 0 | 0
1.10. | RUA PROJETADA 06
1.10.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.10.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 999.67 |  |  | 0 | 1699.439 | 0 | 0 | 0
1.10.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 292.38 |  |  | 0 | 11777.0664 | 0 | 0 | 0
1.10.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 269.62 |  |  | 0 | 11111.0402 | 0 | 0 | 0
1.10.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 918.78 |  |  | 0 | 56247.7116 | 0 | 0 | 0
1.10.2. | CALÇADA
1.10.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 21.6 |  |  | 0 | 1956.528 | 0 | 0 | 0
1.10.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 5.32 |  |  | 0 | 3707.2952 | 0 | 0 | 0
1.10.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 27.5 |  |  | 0 | 17812.025 | 0 | 0 | 0
1.11. | RUA PROJETADA 04
1.11.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.11.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 932 |  |  | 0 | 1584.4 | 0 | 0 | 0
1.11.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 472.74 |  |  | 0 | 19041.9672 | 0 | 0 | 0
1.11.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 466 |  |  | 0 | 19203.86 | 0 | 0 | 0
1.11.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 792.2 |  |  | 0 | 48498.484 | 0 | 0 | 0
1.11.2. | CALÇADA
1.11.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.11.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 9.26 |  |  | 0 | 6452.9236 | 0 | 0 | 0
1.11.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 38.93 |  |  | 0 | 25215.3503 | 0 | 0 | 0
1.12. | SINALIZAÇÃO
1.12.0.1. | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 99.38 | 20 |  |  | 0 | 1987.6 | 0 | 0 | 0
1.12.0.2. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UND | 211.19 | 48 |  |  | 0 | 10137.12 | 0 | 0 | 0
1.12.0.3. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UND | 260.88 | 22 |  |  | 0 | 5739.36 | 0 | 0 | 0
1.12.0.4. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M | UND | 233.55 | 48 |  |  | 0 | 11210.4 | 0 | 0 | 0
1.12.0.5. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M | UND | 248.34 | 22 |  |  | 0 | 5463.48 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1240000.0336 | 0 | 97459.9634 | 97459.9634
Valor do Boletim:
45118.85

## BM2
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES | [7 empty] | DATA: 07 DE MAIO DE 2021.
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSE, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSE DE MOURA, JOSE BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02, 04 E 06, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE.
LOCAL: SÃO JOSE, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSE DE MOURA, JOSE BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02, 04 E 06, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE.
CONTRATO N° 187/2019 - 03/09/2019 / TOMADA DE PREÇO N° 003/2019 / ART EXECUÇÃO PE20190397171
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1. | PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS | [10 empty] | 5.9973
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1348.5
1.1.0.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 407.41 | 10 |  |  | 0 | 4074.1 | 0 | 0 | 0
1.2. | RUA DE SÃO JOSÉ | [10 empty] | 445
1.2.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.2.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1119.38 | 1111.7682 |  | 1111.7682 | 1902.946 | 1890.006 | 0 | 1890.006
1.2.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 448.69 | 448.69 |  | 448.69 | 18073.2332 | 18073.2332 | 0 | 18073.2332
1.2.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 404.49 | 397.8968 |  | 397.8968 | 16669.0329 | 16397.3277 | 0 | 16397.3277
1.2.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 998.03 | 998.03 |  | 998.03 | 61099.3966 | 61099.3966 | 0 | 61099.3966
1.2.2. | CALÇADA
1.2.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 39.6 |  |  | 0 | 3586.968 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 7.97 |  |  | 0 | 5553.9742 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 41.68 |  |  | 0 | 26996.5528 | 0 | 0 | 0
1.3. | RUA SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO
1.3.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.3.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1646.14 |  | 504.7065 | 504.7065 | 2798.438 | 0 | 858.0011 | 858.0011
1.3.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 729.64 |  | 143.3743 | 143.3743 | 29389.8992 | 0 | 5775.1152 | 5775.1152
1.3.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 729.64 |  | 143.3743 | 143.3743 | 30068.4644 | 0 | 5908.4533 | 5908.4533
1.3.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 1427.25 |  | 351.5317 | 351.5317 | 87376.245 | 0 | 21520.7691 | 21520.7691
1.3.2. | CALÇADA
1.3.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 28.8 |  |  | 0 | 2608.704 | 0 | 0 | 0
1.3.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 14.35 |  |  | 0 | 9999.941 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 75.72 |  |  | 0 | 49044.6012 | 0 | 0 | 0
1.4. | RUA FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
1.4.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.4.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1791.06 |  | 1334.1606 | 1334.1606 | 3044.802 | 0 | 2268.073 | 2268.073
1.4.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 856.84 |  | 520.7017 | 520.7017 | 34513.5152 | 0 | 20973.8632 | 20973.8632
1.4.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 822.74 |  | 520.054 | 520.054 | 33905.1154 | 0 | 21431.4234 | 21431.4234
1.4.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 1544.24 |  | 1298.397 | 1298.397 | 94538.3728 | 0 | 79487.8639 | 79487.8639
1.4.2. | CALÇADA
1.4.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 34.32 |  |  | 0 | 3108.7056 | 0 | 0 | 0
1.4.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 15.95 |  |  | 0 | 11114.917 | 0 | 0 | 0
1.4.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 67.54 |  |  | 0 | 43746.3334 | 0 | 0 | 0
1.5. | RUA HELENO JOSÉ DE MOURA
1.5.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.5.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 471.6 |  |  | 0 | 801.72 | 0 | 0 | 0
1.5.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 196.9 |  |  | 0 | 7931.132 | 0 | 0 | 0
1.5.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 188.64 |  |  | 0 | 7773.8544 | 0 | 0 | 0
1.5.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 415.01 |  |  | 0 | 25406.9122 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | CALÇADA
1.5.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 |  |  | 0 | 1304.352 | 0 | 0 | 0
1.5.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.6 |  |  | 0 | 2508.696 | 0 | 0 | 0
1.5.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 18.64 |  |  | 0 | 12073.3144 | 0 | 0 | 0
1.6. | RUA JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO
1.6.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.6.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 374.56 |  |  | 0 | 636.752 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 198.54 |  |  | 0 | 7997.1912 | 0 | 0 | 0
1.6.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 191.28 |  |  | 0 | 7882.6488 | 0 | 0 | 0
1.6.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 317.18 |  |  | 0 | 19417.7596 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | CALÇADA
1.6.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 |  |  | 0 | 1304.352 | 0 | 0 | 0
1.6.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.72 |  |  | 0 | 2592.3192 | 0 | 0 | 0
1.6.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 19.23 |  |  | 0 | 12455.4633 | 0 | 0 | 0
1.7. | RUA DANIEL FRANCISCO GOMES
1.7.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.7.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 391.72 |  |  | 0 | 665.924 | 0 | 0 | 0
1.7.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 204.92 |  |  | 0 | 8254.1776 | 0 | 0 | 0
1.7.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 191.86 |  |  | 0 | 7906.5506 | 0 | 0 | 0
1.7.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 334.16 |  |  | 0 | 20457.2752 | 0 | 0 | 0
1.7.2. | CALÇADA
1.7.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 |  |  | 0 | 1304.352 | 0 | 0 | 0
1.7.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.81 |  |  | 0 | 2655.0366 | 0 | 0 | 0
1.7.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 19.73 |  |  | 0 | 12779.3183 | 0 | 0 | 0
1.8. | RUA PROJETADA 02 |  |  | 0
1.8.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.8.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 979.02 |  |  | 0 | 1664.334 | 0 | 0 | 0
1.8.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 470.18 |  |  | 0 | 18938.8504 | 0 | 0 | 0
1.8.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 454.39 |  |  | 0 | 18725.4119 | 0 | 0 | 0
1.8.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 842.7 |  |  | 0 | 51590.094 | 0 | 0 | 0
1.8.2. | CALÇADA
1.8.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.8.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 9.06 |  |  | 0 | 6313.5516 | 0 | 0 | 0
1.8.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 37.97 |  |  | 0 | 24593.5487 | 0 | 0 | 0
1.9. | RUA MARIA FERREIRA DE LIRA
1.9.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 915.2 |  |  | 0 | 1555.84 | 0 | 0 | 0
1.9.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 464.44 |  |  | 0 | 18707.6432 | 0 | 0 | 0
1.9.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 457.6 |  |  | 0 | 18857.696 | 0 | 0 | 0
1.9.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 777.92 |  |  | 0 | 47624.2624 | 0 | 0 | 0
1.9.2. | CALÇADA
1.9.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.9.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 8.99 |  |  | 0 | 6264.7714 | 0 | 0 | 0
1.9.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 38.22 |  |  | 0 | 24755.4762 | 0 | 0 | 0
1.10. | RUA PROJETADA 06
1.10.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.10.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 999.67 |  |  | 0 | 1699.439 | 0 | 0 | 0
1.10.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 292.38 |  |  | 0 | 11777.0664 | 0 | 0 | 0
1.10.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 269.62 |  |  | 0 | 11111.0402 | 0 | 0 | 0
1.10.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 918.78 |  |  | 0 | 56247.7116 | 0 | 0 | 0
1.10.2. | CALÇADA
1.10.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 21.6 |  |  | 0 | 1956.528 | 0 | 0 | 0
1.10.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 5.32 |  |  | 0 | 3707.2952 | 0 | 0 | 0
1.10.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 27.5 |  |  | 0 | 17812.025 | 0 | 0 | 0
1.11. | RUA PROJETADA 04
1.11.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.11.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 932 |  |  | 0 | 1584.4 | 0 | 0 | 0
1.11.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 472.74 |  |  | 0 | 19041.9672 | 0 | 0 | 0
1.11.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 466 |  |  | 0 | 19203.86 | 0 | 0 | 0
1.11.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 792.2 |  |  | 0 | 48498.484 | 0 | 0 | 0
1.11.2. | CALÇADA
1.11.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.11.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 9.26 |  |  | 0 | 6452.9236 | 0 | 0 | 0
1.11.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 38.93 |  |  | 0 | 25215.3503 | 0 | 0 | 0
1.12. | SINALIZAÇÃO
1.12.0.1. | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 99.38 | 20 |  |  | 0 | 1987.6 | 0 | 0 | 0
1.12.0.2. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UND | 211.19 | 48 |  |  | 0 | 10137.12 | 0 | 0 | 0
1.12.0.3. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UND | 260.88 | 22 |  |  | 0 | 5739.36 | 0 | 0 | 0
1.12.0.4. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M | UND | 233.55 | 48 |  |  | 0 | 11210.4 | 0 | 0 | 0
1.12.0.5. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M | UND | 248.34 | 22 |  |  | 0 | 5463.48 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1240000.0336 | 97459.9634 | 158223.5622 | 255683.5256
Valor do Boletim:
45118.85

## BM3
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES | [7 empty] | DATA: 22 DE SETEMBRO DE 2021.
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSE, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSE DE MOURA, JOSE BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02, 04 E 06, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE.
LOCAL: SÃO JOSE, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSE DE MOURA, JOSE BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02, 04 E 06, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE.
CONTRATO N° 187/2019 - 03/09/2019 / TOMADA DE PREÇO N° 003/2019 / ART EXECUÇÃO PE20190397171
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1. | PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS | [10 empty] | 5.9973
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1348.5
1.1.0.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 407.41 | 10 |  | 10 | 10 | 4074.1 | 0 | 4074.1 | 4074.1
1.2. | RUA DE SÃO JOSÉ | [10 empty] | 445
1.2.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.2.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1119.38 | 1111.7682 |  | 1111.7682 | 1902.946 | 1890.006 | 0 | 1890.006
1.2.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 448.69 | 448.69 |  | 448.69 | 18073.2332 | 18073.2332 | 0 | 18073.2332
1.2.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 404.49 | 397.8968 |  | 397.8968 | 16669.0329 | 16397.3277 | 0 | 16397.3277
1.2.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 998.03 | 998.03 |  | 998.03 | 61099.3966 | 61099.3966 | 0 | 61099.3966
1.2.2. | CALÇADA
1.2.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 39.6 |  | 28.8011 | 28.8011 | 3586.968 | 0 | 2608.8018 | 2608.8018
1.2.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 7.97 |  | 7.97 | 7.97 | 5553.9742 | 0 | 5553.9742 | 5553.9742
1.2.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 41.68 |  | 41.68 | 41.68 | 26996.5528 | 0 | 26996.5528 | 26996.5528
1.3. | RUA SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO
1.3.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.3.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1646.14 | 504.7065 |  | 504.7065 | 2798.438 | 858.0011 | 0 | 858.0011
1.3.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 729.64 | 143.3743 |  | 143.3743 | 29389.8992 | 5775.1152 | 0 | 5775.1152
1.3.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 729.64 | 143.3743 | 498.3441 | 641.7184 | 30068.4644 | 5908.4533 | 20536.7612 | 26445.2144
1.3.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 1427.25 | 351.5317 |  | 351.5317 | 87376.245 | 21520.7691 | 0 | 21520.7691
1.3.2. | CALÇADA
1.3.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 28.8 |  | 28.8 | 28.8 | 2608.704 | 0 | 2608.704 | 2608.704
1.3.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 14.35 |  | 9.0405 | 9.0405 | 9999.941 | 0 | 6299.9628 | 6299.9628
1.3.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 75.72 |  |  | 0 | 49044.6012 | 0 | 0 | 0
1.4. | RUA FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
1.4.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.4.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1791.06 | 1334.1606 |  | 1334.1606 | 3044.802 | 2268.073 | 0 | 2268.073
1.4.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 856.84 | 520.7017 |  | 520.7017 | 34513.5152 | 20973.8632 | 0 | 20973.8632
1.4.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 822.74 | 520.054 | 302.686 | 822.74 | 33905.1154 | 21431.4234 | 12473.692 | 33905.1154
1.4.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 1544.24 | 1298.397 |  | 1298.397 | 94538.3728 | 79487.8639 | 0 | 79487.8639
1.4.2. | CALÇADA
1.4.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 34.32 |  | 7.444 | 7.444 | 3108.7056 | 0 | 674.2782 | 674.2782
1.4.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 15.95 |  | 15.1525 | 15.1525 | 11114.917 | 0 | 10559.1711 | 10559.1711
1.4.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 67.54 |  | 54.7074 | 54.7074 | 43746.3334 | 0 | 35434.5301 | 35434.5301
1.5. | RUA HELENO JOSÉ DE MOURA
1.5.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.5.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 471.6 |  |  | 0 | 801.72 | 0 | 0 | 0
1.5.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 196.9 |  |  | 0 | 7931.132 | 0 | 0 | 0
1.5.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 188.64 |  |  | 0 | 7773.8544 | 0 | 0 | 0
1.5.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 415.01 |  |  | 0 | 25406.9122 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | CALÇADA
1.5.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 |  |  | 0 | 1304.352 | 0 | 0 | 0
1.5.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.6 |  |  | 0 | 2508.696 | 0 | 0 | 0
1.5.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 18.64 |  |  | 0 | 12073.3144 | 0 | 0 | 0
1.6. | RUA JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO
1.6.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.6.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 374.56 |  |  | 0 | 636.752 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 198.54 |  |  | 0 | 7997.1912 | 0 | 0 | 0
1.6.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 191.28 |  |  | 0 | 7882.6488 | 0 | 0 | 0
1.6.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 317.18 |  |  | 0 | 19417.7596 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | CALÇADA
1.6.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 |  |  | 0 | 1304.352 | 0 | 0 | 0
1.6.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.72 |  |  | 0 | 2592.3192 | 0 | 0 | 0
1.6.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 19.23 |  |  | 0 | 12455.4633 | 0 | 0 | 0
1.7. | RUA DANIEL FRANCISCO GOMES
1.7.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.7.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 391.72 |  |  | 0 | 665.924 | 0 | 0 | 0
1.7.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 204.92 |  |  | 0 | 8254.1776 | 0 | 0 | 0
1.7.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 191.86 |  |  | 0 | 7906.5506 | 0 | 0 | 0
1.7.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 334.16 |  |  | 0 | 20457.2752 | 0 | 0 | 0
1.7.2. | CALÇADA
1.7.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 |  |  | 0 | 1304.352 | 0 | 0 | 0
1.7.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.81 |  |  | 0 | 2655.0366 | 0 | 0 | 0
1.7.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 19.73 |  |  | 0 | 12779.3183 | 0 | 0 | 0
1.8. | RUA PROJETADA 02 |  |  | 0
1.8.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.8.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 979.02 |  |  | 0 | 1664.334 | 0 | 0 | 0
1.8.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 470.18 |  |  | 0 | 18938.8504 | 0 | 0 | 0
1.8.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 454.39 |  |  | 0 | 18725.4119 | 0 | 0 | 0
1.8.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 842.7 |  |  | 0 | 51590.094 | 0 | 0 | 0
1.8.2. | CALÇADA
1.8.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.8.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 9.06 |  |  | 0 | 6313.5516 | 0 | 0 | 0
1.8.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 37.97 |  |  | 0 | 24593.5487 | 0 | 0 | 0
1.9. | RUA MARIA FERREIRA DE LIRA
1.9.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 915.2 |  |  | 0 | 1555.84 | 0 | 0 | 0
1.9.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 464.44 |  |  | 0 | 18707.6432 | 0 | 0 | 0
1.9.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 457.6 |  |  | 0 | 18857.696 | 0 | 0 | 0
1.9.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 777.92 |  |  | 0 | 47624.2624 | 0 | 0 | 0
1.9.2. | CALÇADA
1.9.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.9.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 8.99 |  |  | 0 | 6264.7714 | 0 | 0 | 0
1.9.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 38.22 |  |  | 0 | 24755.4762 | 0 | 0 | 0
1.10. | RUA PROJETADA 06
1.10.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.10.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 999.67 |  |  | 0 | 1699.439 | 0 | 0 | 0
1.10.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 292.38 |  |  | 0 | 11777.0664 | 0 | 0 | 0
1.10.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 269.62 |  |  | 0 | 11111.0402 | 0 | 0 | 0
1.10.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 918.78 |  |  | 0 | 56247.7116 | 0 | 0 | 0
1.10.2. | CALÇADA
1.10.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 21.6 |  |  | 0 | 1956.528 | 0 | 0 | 0
1.10.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 5.32 |  |  | 0 | 3707.2952 | 0 | 0 | 0
1.10.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 27.5 |  |  | 0 | 17812.025 | 0 | 0 | 0
1.11. | RUA PROJETADA 04
1.11.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.11.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 932 |  |  | 0 | 1584.4 | 0 | 0 | 0
1.11.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 472.74 |  |  | 0 | 19041.9672 | 0 | 0 | 0
1.11.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 466 |  |  | 0 | 19203.86 | 0 | 0 | 0
1.11.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 792.2 |  |  | 0 | 48498.484 | 0 | 0 | 0
1.11.2. | CALÇADA
1.11.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.11.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 9.26 |  |  | 0 | 6452.9236 | 0 | 0 | 0
1.11.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 38.93 |  |  | 0 | 25215.3503 | 0 | 0 | 0
1.12. | SINALIZAÇÃO
1.12.0.1. | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 99.38 | 20 |  |  | 0 | 1987.6 | 0 | 0 | 0
1.12.0.2. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UND | 211.19 | 48 |  |  | 0 | 10137.12 | 0 | 0 | 0
1.12.0.3. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UND | 260.88 | 22 |  |  | 0 | 5739.36 | 0 | 0 | 0
1.12.0.4. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M | UND | 233.55 | 48 |  |  | 0 | 11210.4 | 0 | 0 | 0
1.12.0.5. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M | UND | 248.34 | 22 |  |  | 0 | 5463.48 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1240000.0336 | 255683.5256 | 127820.5282 | 383504.0538
Valor do Boletim:

## BM4
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES | [7 empty] | DATA: 05 DE NOVEMBRO DE 2021.
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSE, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSE DE MOURA, JOSE BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02, 04 E 06, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE.
LOCAL: SÃO JOSE, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSE DE MOURA, JOSE BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02, 04 E 06, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE.
CONTRATO N° 187/2019 - 03/09/2019 / TOMADA DE PREÇO N° 003/2019 / ART EXECUÇÃO PE20190397171
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1. | PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS | [10 empty] | 5.9973
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1348.5
1.1.0.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 407.41 | 10 | 10 |  | 10 | 4074.1 | 4074.1 | 0 | 4074.1
1.2. | RUA DE SÃO JOSÉ | [10 empty] | 445
1.2.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.2.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1119.38 | 1111.7682 |  | 1111.7682 | 1902.946 | 1890.006 | 0 | 1890.006
1.2.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 448.69 | 448.69 |  | 448.69 | 18073.2332 | 18073.2332 | 0 | 18073.2332
1.2.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 404.49 | 397.8968 |  | 397.8968 | 16669.0329 | 16397.3277 | 0 | 16397.3277
1.2.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 998.03 | 998.03 |  | 998.03 | 61099.3966 | 61099.3966 | 0 | 61099.3966
1.2.2. | CALÇADA
1.2.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 39.6 | 28.8011 |  | 28.8011 | 3586.968 | 2608.8018 | 0 | 2608.8018
1.2.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 7.97 | 7.97 |  | 7.97 | 5553.9742 | 5553.9742 | 0 | 5553.9742
1.2.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 41.68 | 41.68 |  | 41.68 | 26996.5528 | 26996.5528 | 0 | 26996.5528
1.3. | RUA SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO
1.3.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.3.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1646.14 | 504.7065 | 1136.1658 | 1640.8724 | 2798.438 | 858.0011 | 1931.4819 | 2789.483
1.3.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 729.64 | 143.3743 | 556.5694 | 699.9437 | 29389.8992 | 5775.1152 | 22418.6151 | 28193.7303
1.3.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 729.64 | 641.7184 | 87.9216 | 729.64 | 30068.4644 | 26445.2144 | 3623.25 | 30068.4644
1.3.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 1427.25 | 351.5317 | 1075.861 | 1427.3927 | 87376.245 | 21520.7691 | 65864.2135 | 87384.9826
1.3.2. | CALÇADA
1.3.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 28.8 | 28.8 |  | 28.8 | 2608.704 | 2608.704 | 0 | 2608.704
1.3.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 14.35 | 9.0405 |  | 9.0405 | 9999.941 | 6299.9628 | 0 | 6299.9628
1.3.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 75.72 |  | 75.72 | 75.72 | 49044.6012 | 0 | 49044.6012 | 49044.6012
1.4. | RUA FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
1.4.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.4.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1791.06 | 1334.1606 | 491.1087 | 1825.2692 | 3044.802 | 2268.073 | 834.8847 | 3102.9577
1.4.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 856.84 | 520.7017 | 336.8238 | 857.5255 | 34513.5152 | 20973.8632 | 13567.2628 | 34541.126
1.4.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 822.74 | 822.74 |  | 822.74 | 33905.1154 | 33905.1154 | 0 | 33905.1154
1.4.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 1544.24 | 1298.397 | 244.2988 | 1542.6958 | 94538.3728 | 79487.8639 | 14955.9706 | 94443.8344
1.4.2. | CALÇADA
1.4.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 34.32 | 7.444 | 3.583 | 11.027 | 3108.7056 | 674.2782 | 324.5489 | 998.8271
1.4.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 15.95 | 15.1525 |  | 15.1525 | 11114.917 | 10559.1711 | 0 | 10559.1711
1.4.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 67.54 | 54.7074 | 12.8326 | 67.54 | 43746.3334 | 35434.5301 | 8311.8033 | 43746.3334
1.5. | RUA HELENO JOSÉ DE MOURA
1.5.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.5.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 471.6 |  | 471.6 | 471.6 | 801.72 | 0 | 801.72 | 801.72
1.5.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 196.9 |  | 196.9 | 196.9 | 7931.132 | 0 | 7931.132 | 7931.132
1.5.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 188.64 |  | 188.64 | 188.64 | 7773.8544 | 0 | 7773.8544 | 7773.8544
1.5.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 415.01 |  | 415.01 | 415.01 | 25406.9122 | 0 | 25406.9122 | 25406.9122
1.5.2. | CALÇADA
1.5.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 |  | 7.38 | 7.38 | 1304.352 | 0 | 668.4804 | 668.4804
1.5.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.6 |  |  | 0 | 2508.696 | 0 | 0 | 0
1.5.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 18.64 |  | 18.64 | 18.64 | 12073.3144 | 0 | 12073.3144 | 12073.3144
1.6. | RUA JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO
1.6.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.6.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 374.56 |  |  | 0 | 636.752 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 198.54 |  |  | 0 | 7997.1912 | 0 | 0 | 0
1.6.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 191.28 |  |  | 0 | 7882.6488 | 0 | 0 | 0
1.6.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 317.18 |  |  | 0 | 19417.7596 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | CALÇADA
1.6.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 |  | 2.16 | 2.16 | 1304.352 | 0 | 195.6528 | 195.6528
1.6.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.72 |  |  | 0 | 2592.3192 | 0 | 0 | 0
1.6.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 19.23 |  | 19.23 | 19.23 | 12455.4633 | 0 | 12455.4633 | 12455.4633
1.7. | RUA DANIEL FRANCISCO GOMES
1.7.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.7.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 391.72 |  |  | 0 | 665.924 | 0 | 0 | 0
1.7.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 204.92 |  |  | 0 | 8254.1776 | 0 | 0 | 0
1.7.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 191.86 |  |  | 0 | 7906.5506 | 0 | 0 | 0
1.7.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 334.16 |  |  | 0 | 20457.2752 | 0 | 0 | 0
1.7.2. | CALÇADA
1.7.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 |  |  | 0 | 1304.352 | 0 | 0 | 0
1.7.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.81 |  |  | 0 | 2655.0366 | 0 | 0 | 0
1.7.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 19.73 |  |  | 0 | 12779.3183 | 0 | 0 | 0
1.8. | RUA PROJETADA 02 |  |  | 0
1.8.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.8.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 979.02 |  |  | 0 | 1664.334 | 0 | 0 | 0
1.8.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 470.18 |  |  | 0 | 18938.8504 | 0 | 0 | 0
1.8.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 454.39 |  |  | 0 | 18725.4119 | 0 | 0 | 0
1.8.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 842.7 |  |  | 0 | 51590.094 | 0 | 0 | 0
1.8.2. | CALÇADA
1.8.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.8.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 9.06 |  |  | 0 | 6313.5516 | 0 | 0 | 0
1.8.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 37.97 |  |  | 0 | 24593.5487 | 0 | 0 | 0
1.9. | RUA MARIA FERREIRA DE LIRA
1.9.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 915.2 |  |  | 0 | 1555.84 | 0 | 0 | 0
1.9.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 464.44 |  |  | 0 | 18707.6432 | 0 | 0 | 0
1.9.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 457.6 |  |  | 0 | 18857.696 | 0 | 0 | 0
1.9.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 777.92 |  |  | 0 | 47624.2624 | 0 | 0 | 0
1.9.2. | CALÇADA
1.9.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.9.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 8.99 |  |  | 0 | 6264.7714 | 0 | 0 | 0
1.9.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 38.22 |  |  | 0 | 24755.4762 | 0 | 0 | 0
1.10. | RUA PROJETADA 06
1.10.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.10.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 999.67 |  |  | 0 | 1699.439 | 0 | 0 | 0
1.10.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 292.38 |  |  | 0 | 11777.0664 | 0 | 0 | 0
1.10.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 269.62 |  |  | 0 | 11111.0402 | 0 | 0 | 0
1.10.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 918.78 |  |  | 0 | 56247.7116 | 0 | 0 | 0
1.10.2. | CALÇADA
1.10.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 21.6 |  |  | 0 | 1956.528 | 0 | 0 | 0
1.10.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 5.32 |  |  | 0 | 3707.2952 | 0 | 0 | 0
1.10.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 27.5 |  |  | 0 | 17812.025 | 0 | 0 | 0
1.11. | RUA PROJETADA 04
1.11.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.11.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 932 |  |  | 0 | 1584.4 | 0 | 0 | 0
1.11.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 472.74 |  |  | 0 | 19041.9672 | 0 | 0 | 0
1.11.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 466 |  |  | 0 | 19203.86 | 0 | 0 | 0
1.11.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 792.2 |  |  | 0 | 48498.484 | 0 | 0 | 0
1.11.2. | CALÇADA
1.11.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.11.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 9.26 |  |  | 0 | 6452.9236 | 0 | 0 | 0
1.11.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 38.93 |  |  | 0 | 25215.3503 | 0 | 0 | 0
1.12. | SINALIZAÇÃO
1.12.0.1. | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 99.38 | 20 |  |  | 0 | 1987.6 | 0 | 0 | 0
1.12.0.2. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UND | 211.19 | 48 |  |  | 0 | 10137.12 | 0 | 0 | 0
1.12.0.3. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UND | 260.88 | 22 |  |  | 0 | 5739.36 | 0 | 0 | 0
1.12.0.4. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M | UND | 233.55 | 48 |  |  | 0 | 11210.4 | 0 | 0 | 0
1.12.0.5. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M | UND | 248.34 | 22 |  |  | 0 | 5463.48 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1240000.0336 | 383504.0538 | 248183.1615 | 631687.2153
Valor do Boletim:
631687.22

## BM5
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES | [7 empty] | DATA: 08 DE FEVEREIRO DE 2022.
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSE, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSE DE MOURA, JOSE BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02, 04 E 06, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE.
LOCAL: SÃO JOSE, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSE DE MOURA, JOSE BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02, 04 E 06, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE.
CONTRATO N° 187/2019 - 03/09/2019 / TOMADA DE PREÇO N° 003/2019 / ART EXECUÇÃO PE20190397171
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1. | PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS | [10 empty] | 5.9973
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1348.5
1.1.0.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 407.41 | 10 | 10 |  | 10 | 4074.1 | 4074.1 | 0 | 4074.1
1.2. | RUA DE SÃO JOSÉ | [10 empty] | 445
1.2.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.2.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1119.38 | 1111.7682 |  | 1111.7682 | 1902.946 | 1890.006 | 0 | 1890.006
1.2.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 448.69 | 448.69 |  | 448.69 | 18073.2332 | 18073.2332 | 0 | 18073.2332
1.2.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 404.49 | 397.8968 |  | 397.8968 | 16669.0329 | 16397.3277 | 0 | 16397.3277
1.2.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 998.03 | 998.03 |  | 998.03 | 61099.3966 | 61099.3966 | 0 | 61099.3966
1.2.2. | CALÇADA
1.2.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 39.6 | 28.8011 |  | 28.8011 | 3586.968 | 2608.8018 | 0 | 2608.8018
1.2.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 7.97 | 7.97 |  | 7.97 | 5553.9742 | 5553.9742 | 0 | 5553.9742
1.2.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 41.68 | 41.68 |  | 41.68 | 26996.5528 | 26996.5528 | 0 | 26996.5528
1.3. | RUA SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO
1.3.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.3.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1646.14 | 1640.8765 |  | 1640.8765 | 2798.438 | 2789.4901 | 0 | 2789.4901
1.3.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 729.64 | 699.9437 |  | 699.9437 | 29389.8992 | 28193.7303 | 0 | 28193.7303
1.3.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 729.64 | 729.64 |  | 729.64 | 30068.4644 | 30068.4644 | 0 | 30068.4644
1.3.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 1427.25 | 1427.3927 |  | 1427.3927 | 87376.245 | 87384.9826 | 0 | 87384.9826
1.3.2. | CALÇADA
1.3.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 28.8 | 28.8 |  | 28.8 | 2608.704 | 2608.704 | 0 | 2608.704
1.3.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 14.35 | 9.0405 |  | 9.0405 | 9999.941 | 6299.9628 | 0 | 6299.9628
1.3.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 75.72 | 75.72 |  | 75.72 | 49044.6012 | 49044.6012 | 0 | 49044.6012
1.4. | RUA FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
1.4.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.4.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1791.06 | 1825.2692 |  | 1825.2692 | 3044.802 | 3102.9577 | 0 | 3102.9577
1.4.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 856.84 | 857.5255 |  | 857.5255 | 34513.5152 | 34541.126 | 0 | 34541.126
1.4.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 822.74 | 822.74 |  | 822.74 | 33905.1154 | 33905.1154 | 0 | 33905.1154
1.4.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 1544.24 | 1542.6958 |  | 1542.6958 | 94538.3728 | 94443.8344 | 0 | 94443.8344
1.4.2. | CALÇADA
1.4.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 34.32 | 11.027 |  | 11.027 | 3108.7056 | 998.8271 | 0 | 998.8271
1.4.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 15.95 | 15.1525 |  | 15.1525 | 11114.917 | 10559.1711 | 0 | 10559.1711
1.4.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 67.54 | 67.54 |  | 67.54 | 43746.3334 | 43746.3334 | 0 | 43746.3334
1.5. | RUA HELENO JOSÉ DE MOURA
1.5.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.5.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 471.6 | 471.6 |  | 471.6 | 801.72 | 801.72 | 0 | 801.72
1.5.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 196.9 | 196.9 |  | 196.9 | 7931.132 | 7931.132 | 0 | 7931.132
1.5.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 188.64 | 188.64 |  | 188.64 | 7773.8544 | 7773.8544 | 0 | 7773.8544
1.5.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 415.01 | 415.01 |  | 415.01 | 25406.9122 | 25406.9122 | 0 | 25406.9122
1.5.2. | CALÇADA
1.5.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 | 7.38 |  | 7.38 | 1304.352 | 668.4804 | 0 | 668.4804
1.5.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.6 | 0 |  | 0 | 2508.696 | 0 | 0 | 0
1.5.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 18.64 | 18.64 |  | 18.64 | 12073.3144 | 12073.3144 | 0 | 12073.3144
1.6. | RUA JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO
1.6.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.6.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 374.56 |  |  | 0 | 636.752 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 198.54 |  |  | 0 | 7997.1912 | 0 | 0 | 0
1.6.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 191.28 |  |  | 0 | 7882.6488 | 0 | 0 | 0
1.6.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 317.18 |  |  | 0 | 19417.7596 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | CALÇADA
1.6.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 | 2.16 |  | 2.16 | 1304.352 | 195.6528 | 0 | 195.6528
1.6.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.72 | 0 |  | 0 | 2592.3192 | 0 | 0 | 0
1.6.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 19.23 | 19.23 |  | 19.23 | 12455.4633 | 12455.4633 | 0 | 12455.4633
1.7. | RUA DANIEL FRANCISCO GOMES
1.7.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.7.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 391.72 |  | 391.72 | 391.72 | 665.924 | 0 | 665.924 | 665.924
1.7.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 204.92 |  | 190.0018 | 190.0018 | 8254.1776 | 0 | 7653.2735 | 7653.2735
1.7.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 191.86 |  | 190.0181 | 190.0181 | 7906.5506 | 0 | 7830.6477 | 7830.6477
1.7.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 334.16 |  | 334.16 | 334.16 | 20457.2752 | 0 | 20457.2752 | 20457.2752
1.7.2. | CALÇADA
1.7.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 |  | 14.4 | 14.4 | 1304.352 | 0 | 1304.352 | 1304.352
1.7.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.81 |  |  | 0 | 2655.0366 | 0 | 0 | 0
1.7.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 19.73 |  | 19.73 | 19.73 | 12779.3183 | 0 | 12779.3183 | 12779.3183
1.8. | RUA PROJETADA 02 |  |  | 0
1.8.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.8.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 979.02 |  |  | 0 | 1664.334 | 0 | 0 | 0
1.8.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 470.18 |  |  | 0 | 18938.8504 | 0 | 0 | 0
1.8.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 454.39 |  |  | 0 | 18725.4119 | 0 | 0 | 0
1.8.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 842.7 |  |  | 0 | 51590.094 | 0 | 0 | 0
1.8.2. | CALÇADA
1.8.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.8.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 9.06 |  |  | 0 | 6313.5516 | 0 | 0 | 0
1.8.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 37.97 |  |  | 0 | 24593.5487 | 0 | 0 | 0
1.9. | RUA MARIA FERREIRA DE LIRA
1.9.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 915.2 |  |  | 0 | 1555.84 | 0 | 0 | 0
1.9.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 464.44 |  |  | 0 | 18707.6432 | 0 | 0 | 0
1.9.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 457.6 |  |  | 0 | 18857.696 | 0 | 0 | 0
1.9.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 777.92 |  |  | 0 | 47624.2624 | 0 | 0 | 0
1.9.2. | CALÇADA
1.9.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.9.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 8.99 |  |  | 0 | 6264.7714 | 0 | 0 | 0
1.9.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 38.22 |  |  | 0 | 24755.4762 | 0 | 0 | 0
1.10. | RUA PROJETADA 06
1.10.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.10.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 999.67 |  |  | 0 | 1699.439 | 0 | 0 | 0
1.10.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 292.38 |  |  | 0 | 11777.0664 | 0 | 0 | 0
1.10.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 269.62 |  |  | 0 | 11111.0402 | 0 | 0 | 0
1.10.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 918.78 |  |  | 0 | 56247.7116 | 0 | 0 | 0
1.10.2. | CALÇADA
1.10.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 21.6 |  |  | 0 | 1956.528 | 0 | 0 | 0
1.10.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 5.32 |  |  | 0 | 3707.2952 | 0 | 0 | 0
1.10.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 27.5 |  |  | 0 | 17812.025 | 0 | 0 | 0
1.11. | RUA PROJETADA 04
1.11.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.11.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 932 |  |  | 0 | 1584.4 | 0 | 0 | 0
1.11.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 472.74 |  |  | 0 | 19041.9672 | 0 | 0 | 0
1.11.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 466 |  |  | 0 | 19203.86 | 0 | 0 | 0
1.11.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 792.2 |  |  | 0 | 48498.484 | 0 | 0 | 0
1.11.2. | CALÇADA
1.11.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.11.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 9.26 |  |  | 0 | 6452.9236 | 0 | 0 | 0
1.11.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 38.93 |  |  | 0 | 25215.3503 | 0 | 0 | 0
1.12. | SINALIZAÇÃO
1.12.0.1. | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 99.38 | 20 |  |  | 0 | 1987.6 | 0 | 0 | 0
1.12.0.2. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UND | 211.19 | 48 |  |  | 0 | 10137.12 | 0 | 0 | 0
1.12.0.3. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UND | 260.88 | 22 |  |  | 0 | 5739.36 | 0 | 0 | 0
1.12.0.4. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M | UND | 233.55 | 48 |  |  | 0 | 11210.4 | 0 | 0 | 0
1.12.0.5. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M | UND | 248.34 | 22 |  |  | 0 | 5463.48 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1240000.0336 | 631687.2224 | 50690.8007 | 682378.0131
Valor do Boletim:
631687.22
[10 empty] | 50690.8 | bm 05
bm 06

## BM6
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES | [7 empty] | DATA: 19 DE ABRIL DE 2022.
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSE, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSE DE MOURA, JOSE BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02, 04 E 06, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE.
LOCAL: SÃO JOSE, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSE DE MOURA, JOSE BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02, 04 E 06, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE.
CONTRATO N° 187/2019 - 03/09/2019 / TOMADA DE PREÇO N° 003/2019 / ART EXECUÇÃO PE20190397171
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1. | PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS | [10 empty] | 5.9973
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1348.5
1.1.0.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 407.41 | 10 | 10 |  | 10 | 4074.1 | 4074.1 | 0 | 4074.1
1.2. | RUA DE SÃO JOSÉ | [10 empty] | 445
1.2.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.2.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1119.38 | 1111.7682 |  | 1111.7682 | 1902.946 | 1890.006 | 0 | 1890.006
1.2.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 448.69 | 448.69 |  | 448.69 | 18073.2332 | 18073.2332 | 0 | 18073.2332
1.2.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 404.49 | 397.8968 |  | 397.8968 | 16669.0329 | 16397.3277 | 0 | 16397.3277
1.2.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 998.03 | 998.03 |  | 998.03 | 61099.3966 | 61099.3966 | 0 | 61099.3966
1.2.2. | CALÇADA
1.2.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 39.6 | 28.8011 |  | 28.8011 | 3586.968 | 2608.8018 | 0 | 2608.8018
1.2.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 7.97 | 7.97 |  | 7.97 | 5553.9742 | 5553.9742 | 0 | 5553.9742
1.2.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 41.68 | 41.68 |  | 41.68 | 26996.5528 | 26996.5528 | 0 | 26996.5528
1.3. | RUA SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO
1.3.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.3.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1646.14 | 1640.8765 |  | 1640.8765 | 2798.438 | 2789.4901 | 0 | 2789.4901
1.3.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 729.64 | 699.9437 |  | 699.9437 | 29389.8992 | 28193.7303 | 0 | 28193.7303
1.3.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 729.64 | 729.64 |  | 729.64 | 30068.4644 | 30068.4644 | 0 | 30068.4644
1.3.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 1427.25 | 1427.3927 |  | 1427.3927 | 87376.245 | 87384.9826 | 0 | 87384.9826
1.3.2. | CALÇADA
1.3.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 28.8 | 28.8 |  | 28.8 | 2608.704 | 2608.704 | 0 | 2608.704
1.3.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 14.35 | 9.0405 |  | 9.0405 | 9999.941 | 6299.9628 | 0 | 6299.9628
1.3.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 75.72 | 75.72 |  | 75.72 | 49044.6012 | 49044.6012 | 0 | 49044.6012
1.4. | RUA FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
1.4.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.4.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1791.06 | 1825.2692 |  | 1825.2692 | 3044.802 | 3102.9577 | 0 | 3102.9577
1.4.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 856.84 | 857.5255 |  | 857.5255 | 34513.5152 | 34541.126 | 0 | 34541.126
1.4.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 822.74 | 822.74 |  | 822.74 | 33905.1154 | 33905.1154 | 0 | 33905.1154
1.4.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 1544.24 | 1542.6958 |  | 1542.6958 | 94538.3728 | 94443.8344 | 0 | 94443.8344
1.4.2. | CALÇADA
1.4.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 34.32 | 11.027 |  | 11.027 | 3108.7056 | 998.8271 | 0 | 998.8271
1.4.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 15.95 | 15.1525 |  | 15.1525 | 11114.917 | 10559.1711 | 0 | 10559.1711
1.4.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 67.54 | 67.54 |  | 67.54 | 43746.3334 | 43746.3334 | 0 | 43746.3334
1.5. | RUA HELENO JOSÉ DE MOURA
1.5.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.5.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 471.6 | 471.6 |  | 471.6 | 801.72 | 801.72 | 0 | 801.72
1.5.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 196.9 | 196.9 |  | 196.9 | 7931.132 | 7931.132 | 0 | 7931.132
1.5.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 188.64 | 188.64 |  | 188.64 | 7773.8544 | 7773.8544 | 0 | 7773.8544
1.5.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 415.01 | 415.01 |  | 415.01 | 25406.9122 | 25406.9122 | 0 | 25406.9122
1.5.2. | CALÇADA
1.5.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 | 7.38 |  | 7.38 | 1304.352 | 668.4804 | 0 | 668.4804
1.5.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.6 | 0 |  | 0 | 2508.696 | 0 | 0 | 0
1.5.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 18.64 | 18.64 |  | 18.64 | 12073.3144 | 12073.3144 | 0 | 12073.3144
1.6. | RUA JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO
1.6.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.6.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 374.56 |  |  | 0 | 636.752 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 198.54 |  |  | 0 | 7997.1912 | 0 | 0 | 0
1.6.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 191.28 |  |  | 0 | 7882.6488 | 0 | 0 | 0
1.6.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 317.18 |  |  | 0 | 19417.7596 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | CALÇADA
1.6.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 | 2.16 |  | 2.16 | 1304.352 | 195.6528 | 0 | 195.6528
1.6.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.72 | 0 |  | 0 | 2592.3192 | 0 | 0 | 0
1.6.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 19.23 | 19.23 |  | 19.23 | 12455.4633 | 12455.4633 | 0 | 12455.4633
1.7. | RUA DANIEL FRANCISCO GOMES
1.7.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.7.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 391.72 | 391.72 |  | 391.72 | 665.924 | 665.924 | 0 | 665.924
1.7.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 204.92 | 190.0018 |  | 190.0018 | 8254.1776 | 7653.2735 | 0 | 7653.2735
1.7.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 191.86 | 190.0181 |  | 190.0181 | 7906.5506 | 7830.6477 | 0 | 7830.6477
1.7.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 334.16 | 334.16 |  | 334.16 | 20457.2752 | 20457.2752 | 0 | 20457.2752
1.7.2. | CALÇADA
1.7.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 | 14.4 |  | 14.4 | 1304.352 | 1304.352 | 0 | 1304.352
1.7.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.81 | 0 |  | 0 | 2655.0366 | 0 | 0 | 0
1.7.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 19.73 | 19.73 |  | 19.73 | 12779.3183 | 12779.3183 | 0 | 12779.3183
1.8. | RUA PROJETADA 02 |  |  | 0
1.8.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.8.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 979.02 |  |  | 0 | 1664.334 | 0 | 0 | 0
1.8.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 470.18 |  |  | 0 | 18938.8504 | 0 | 0 | 0
1.8.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 454.39 |  |  | 0 | 18725.4119 | 0 | 0 | 0
1.8.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 842.7 |  |  | 0 | 51590.094 | 0 | 0 | 0
1.8.2. | CALÇADA
1.8.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.8.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 9.06 |  |  | 0 | 6313.5516 | 0 | 0 | 0
1.8.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 37.97 |  |  | 0 | 24593.5487 | 0 | 0 | 0
1.9. | RUA MARIA FERREIRA DE LIRA
1.9.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 915.2 |  | 915.2 | 915.2 | 1555.84 | 0 | 1555.84 | 1555.84
1.9.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 464.44 |  | 456.0801 | 456.0801 | 18707.6432 | 0 | 18370.9056 | 18370.9056
1.9.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 457.6 |  | 455.9984 | 455.9984 | 18857.696 | 0 | 18791.6941 | 18791.6941
1.9.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 777.92 |  | 777.92 | 777.92 | 47624.2624 | 0 | 47624.2624 | 47624.2624
1.9.2. | CALÇADA
1.9.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.9.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 8.99 |  |  | 0 | 6264.7714 | 0 | 0 | 0
1.9.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 38.22 |  |  | 0 | 24755.4762 | 0 | 0 | 0
1.10. | RUA PROJETADA 06
1.10.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.10.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 999.67 |  | 470.0448 | 470.0448 | 1699.439 | 0 | 799.0762 | 799.0762
1.10.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 292.38 |  | 188.0003 | 188.0003 | 11777.0664 | 0 | 7572.6537 | 7572.6537
1.10.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 269.62 |  | 194.5039 | 194.5039 | 11111.0402 | 0 | 8015.5044 | 8015.5044
1.10.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 918.78 |  | 470.0478 | 470.0478 | 56247.7116 | 0 | 28776.3293 | 28776.3293
1.10.2. | CALÇADA
1.10.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 21.6 |  |  | 0 | 1956.528 | 0 | 0 | 0
1.10.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 5.32 |  |  | 0 | 3707.2952 | 0 | 0 | 0
1.10.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 27.5 |  |  | 0 | 17812.025 | 0 | 0 | 0
1.11. | RUA PROJETADA 04
1.11.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.11.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 932 |  |  | 0 | 1584.4 | 0 | 0 | 0
1.11.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 472.74 |  |  | 0 | 19041.9672 | 0 | 0 | 0
1.11.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 466 |  |  | 0 | 19203.86 | 0 | 0 | 0
1.11.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 792.2 |  |  | 0 | 48498.484 | 0 | 0 | 0
1.11.2. | CALÇADA
1.11.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.11.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 9.26 |  |  | 0 | 6452.9236 | 0 | 0 | 0
1.11.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 38.93 |  |  | 0 | 25215.3503 | 0 | 0 | 0
1.12. | SINALIZAÇÃO
1.12.0.1. | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 99.38 | 20 |  |  | 0 | 1987.6 | 0 | 0 | 0
1.12.0.2. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UND | 211.19 | 48 |  |  | 0 | 10137.12 | 0 | 0 | 0
1.12.0.3. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UND | 260.88 | 22 |  |  | 0 | 5739.36 | 0 | 0 | 0
1.12.0.4. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M | UND | 233.55 | 48 |  |  | 0 | 11210.4 | 0 | 0 | 0
1.12.0.5. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M | UND | 248.34 | 22 |  |  | 0 | 5463.48 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1240000.0336 | 682378.0131 | 131506.2657 | 813884.2788
Valor do Boletim:
631687.22
[10 empty] | 50690.8 | bm 05
[10 empty] | 131506.27 | bm 06

## BM7
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 07
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES | [7 empty] | DATA: 05 DE AGOSTO DE 2022.
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSE, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSE DE MOURA, JOSE BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02, 04 E 06, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE.
LOCAL: SÃO JOSE, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSE DE MOURA, JOSE BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02, 04 E 06, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE.
CONTRATO N° 187/2019 - 03/09/2019 / TOMADA DE PREÇO N° 003/2019 / ART EXECUÇÃO PE20190397171
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1. | PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS | [10 empty] | 5.9973
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1348.5
1.1.0.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 407.41 | 10 | 10 |  | 10 | 4074.1 | 4074.1 | 0 | 4074.1
1.2. | RUA DE SÃO JOSÉ | [10 empty] | 445
1.2.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.2.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1119.38 | 1111.7682 |  | 1111.7682 | 1902.946 | 1890.006 | 0 | 1890.006
1.2.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 448.69 | 448.69 |  | 448.69 | 18073.2332 | 18073.2332 | 0 | 18073.2332
1.2.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 404.49 | 397.8968 |  | 397.8968 | 16669.0329 | 16397.3277 | 0 | 16397.3277
1.2.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 998.03 | 998.03 |  | 998.03 | 61099.3966 | 61099.3966 | 0 | 61099.3966
1.2.2. | CALÇADA
1.2.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 39.6 | 28.8011 |  | 28.8011 | 3586.968 | 2608.8018 | 0 | 2608.8018
1.2.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 7.97 | 7.97 |  | 7.97 | 5553.9742 | 5553.9742 | 0 | 5553.9742
1.2.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 41.68 | 41.68 |  | 41.68 | 26996.5528 | 26996.5528 | 0 | 26996.5528
1.3. | RUA SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO
1.3.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.3.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1646.14 | 1640.8765 |  | 1640.8765 | 2798.438 | 2789.4901 | 0 | 2789.4901
1.3.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 729.64 | 699.9437 |  | 699.9437 | 29389.8992 | 28193.7303 | 0 | 28193.7303
1.3.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 729.64 | 729.64 |  | 729.64 | 30068.4644 | 30068.4644 | 0 | 30068.4644
1.3.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 1427.25 | 1427.3927 |  | 1427.3927 | 87376.245 | 87384.9826 | 0 | 87384.9826
1.3.2. | CALÇADA
1.3.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 28.8 | 28.8 |  | 28.8 | 2608.704 | 2608.704 | 0 | 2608.704
1.3.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 14.35 | 9.0405 |  | 9.0405 | 9999.941 | 6299.9628 | 0 | 6299.9628
1.3.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 75.72 | 75.72 |  | 75.72 | 49044.6012 | 49044.6012 | 0 | 49044.6012
1.4. | RUA FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
1.4.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.4.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1791.06 | 1825.2692 |  | 1825.2692 | 3044.802 | 3102.9577 | 0 | 3102.9577
1.4.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 856.84 | 857.5255 |  | 857.5255 | 34513.5152 | 34541.126 | 0 | 34541.126
1.4.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 822.74 | 822.74 |  | 822.74 | 33905.1154 | 33905.1154 | 0 | 33905.1154
1.4.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 1544.24 | 1542.6958 |  | 1542.6958 | 94538.3728 | 94443.8344 | 0 | 94443.8344
1.4.2. | CALÇADA
1.4.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 34.32 | 11.027 |  | 11.027 | 3108.7056 | 998.8271 | 0 | 998.8271
1.4.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 15.95 | 15.1525 |  | 15.1525 | 11114.917 | 10559.1711 | 0 | 10559.1711
1.4.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 67.54 | 67.54 |  | 67.54 | 43746.3334 | 43746.3334 | 0 | 43746.3334
1.5. | RUA HELENO JOSÉ DE MOURA
1.5.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.5.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 471.6 | 471.6 |  | 471.6 | 801.72 | 801.72 | 0 | 801.72
1.5.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 196.9 | 196.9 |  | 196.9 | 7931.132 | 7931.132 | 0 | 7931.132
1.5.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 188.64 | 188.64 |  | 188.64 | 7773.8544 | 7773.8544 | 0 | 7773.8544
1.5.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 415.01 | 415.01 |  | 415.01 | 25406.9122 | 25406.9122 | 0 | 25406.9122
1.5.2. | CALÇADA
1.5.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 | 7.38 |  | 7.38 | 1304.352 | 668.4804 | 0 | 668.4804
1.5.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.6 | 0 |  | 0 | 2508.696 | 0 | 0 | 0
1.5.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 18.64 | 18.64 |  | 18.64 | 12073.3144 | 12073.3144 | 0 | 12073.3144
1.6. | RUA JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO
1.6.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.6.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 374.56 |  |  | 0 | 636.752 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 198.54 |  |  | 0 | 7997.1912 | 0 | 0 | 0
1.6.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 191.28 |  |  | 0 | 7882.6488 | 0 | 0 | 0
1.6.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 317.18 |  |  | 0 | 19417.7596 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | CALÇADA
1.6.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 | 2.16 |  | 2.16 | 1304.352 | 195.6528 | 0 | 195.6528
1.6.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.72 | 0 |  | 0 | 2592.3192 | 0 | 0 | 0
1.6.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 19.23 | 19.23 |  | 19.23 | 12455.4633 | 12455.4633 | 0 | 12455.4633
1.7. | RUA DANIEL FRANCISCO GOMES
1.7.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.7.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 391.72 | 391.72 |  | 391.72 | 665.924 | 665.924 | 0 | 665.924
1.7.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 204.92 | 190.0018 |  | 190.0018 | 8254.1776 | 7653.2735 | 0 | 7653.2735
1.7.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 191.86 | 190.0181 |  | 190.0181 | 7906.5506 | 7830.6477 | 0 | 7830.6477
1.7.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 334.16 | 334.16 |  | 334.16 | 20457.2752 | 20457.2752 | 0 | 20457.2752
1.7.2. | CALÇADA
1.7.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 | 14.4 |  | 14.4 | 1304.352 | 1304.352 | 0 | 1304.352
1.7.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.81 | 0 |  | 0 | 2655.0366 | 0 | 0 | 0
1.7.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 19.73 | 19.73 |  | 19.73 | 12779.3183 | 12779.3183 | 0 | 12779.3183
1.8. | RUA PROJETADA 02 |  |  | 0
1.8.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.8.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 979.02 |  | 979.02 | 979.02 | 1664.334 | 0 | 1664.334 | 1664.334
1.8.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 470.18 |  | 455.9806 | 455.9806 | 18938.8504 | 0 | 18366.8971 | 18366.8971
1.8.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 454.39 |  | 454.39 | 454.39 | 18725.4119 | 0 | 18725.4119 | 18725.4119
1.8.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 842.7 |  | 842.7 | 842.7 | 51590.094 | 0 | 51590.094 | 51590.094
1.8.2. | CALÇADA
1.8.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.8.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 9.06 |  |  | 0 | 6313.5516 | 0 | 0 | 0
1.8.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 37.97 |  |  | 0 | 24593.5487 | 0 | 0 | 0
1.9. | RUA MARIA FERREIRA DE LIRA
1.9.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 915.2 | 915.2 |  | 915.2 | 1555.84 | 1555.84 | 0 | 1555.84
1.9.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 464.44 | 456.0801 |  | 456.0801 | 18707.6432 | 18370.9056 | 0 | 18370.9056
1.9.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 457.6 | 455.9984 |  | 455.9984 | 18857.696 | 18791.6941 | 0 | 18791.6941
1.9.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 777.92 | 777.92 |  | 777.92 | 47624.2624 | 47624.2624 | 0 | 47624.2624
1.9.2. | CALÇADA
1.9.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.9.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 8.99 |  |  | 0 | 6264.7714 | 0 | 0 | 0
1.9.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 38.22 |  |  | 0 | 24755.4762 | 0 | 0 | 0
1.10. | RUA PROJETADA 06
1.10.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.10.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 999.67 | 470.0448 |  | 470.0448 | 1699.439 | 799.0762 | 0 | 799.0762
1.10.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 292.38 | 188.0003 |  | 188.0003 | 11777.0664 | 7572.6537 | 0 | 7572.6537
1.10.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 269.62 | 194.5039 |  | 194.5039 | 11111.0402 | 8015.5044 | 0 | 8015.5044
1.10.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 918.78 | 470.0478 |  | 470.0478 | 56247.7116 | 28776.3293 | 0 | 28776.3293
1.10.2. | CALÇADA
1.10.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 21.6 |  |  | 0 | 1956.528 | 0 | 0 | 0
1.10.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 5.32 |  |  | 0 | 3707.2952 | 0 | 0 | 0
1.10.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 27.5 |  |  | 0 | 17812.025 | 0 | 0 | 0
1.11. | RUA PROJETADA 04
1.11.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.11.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 932 |  |  | 0 | 1584.4 | 0 | 0 | 0
1.11.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 472.74 |  |  | 0 | 19041.9672 | 0 | 0 | 0
1.11.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 466 |  |  | 0 | 19203.86 | 0 | 0 | 0
1.11.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 792.2 |  |  | 0 | 48498.484 | 0 | 0 | 0
1.11.2. | CALÇADA
1.11.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.11.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 9.26 |  |  | 0 | 6452.9236 | 0 | 0 | 0
1.11.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 38.93 |  |  | 0 | 25215.3503 | 0 | 0 | 0
1.12. | SINALIZAÇÃO
1.12.0.1. | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 99.38 | 20 |  |  | 0 | 1987.6 | 0 | 0 | 0
1.12.0.2. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UND | 211.19 | 48 |  |  | 0 | 10137.12 | 0 | 0 | 0
1.12.0.3. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UND | 260.88 | 22 |  |  | 0 | 5739.36 | 0 | 0 | 0
1.12.0.4. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M | UND | 233.55 | 48 |  |  | 0 | 11210.4 | 0 | 0 | 0
1.12.0.5. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M | UND | 248.34 | 22 |  |  | 0 | 5463.48 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1240000.0336 | 813884.2788 | 90346.737 | 904231.0158
Valor do Boletim:
631687.22
[10 empty] | 50690.8 | bm 05
[10 empty] | 131506.27 | bm 06
813884.28

## BM8
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 08
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES | [7 empty] | DATA: 03 DE JANEIRO DE 2023.
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSE, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSE DE MOURA, JOSE BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02, 04 E 06, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE.
LOCAL: SÃO JOSE, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSE DE MOURA, JOSE BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02, 04 E 06, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE.
CONTRATO N° 187/2019 - 03/09/2019 / TOMADA DE PREÇO N° 003/2019 / ART EXECUÇÃO PE20190397171
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1. | PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS | [10 empty] | 5.9973
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1348.5
1.1.0.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 407.41 | 10 | 10 |  | 10 | 4074.1 | 4074.1 | 0 | 4074.1
1.2. | RUA DE SÃO JOSÉ | [10 empty] | 445
1.2.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.2.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1119.38 | 1111.7682 |  | 1111.7682 | 1902.946 | 1890.006 | 0 | 1890.006
1.2.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 448.69 | 448.69 |  | 448.69 | 18073.2332 | 18073.2332 | 0 | 18073.2332
1.2.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 404.49 | 397.8968 |  | 397.8968 | 16669.0329 | 16397.3277 | 0 | 16397.3277
1.2.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 998.03 | 998.03 |  | 998.03 | 61099.3966 | 61099.3966 | 0 | 61099.3966
1.2.2. | CALÇADA
1.2.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 39.6 | 28.8011 |  | 28.8011 | 3586.968 | 2608.8018 | 0 | 2608.8018
1.2.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 7.97 | 7.97 |  | 7.97 | 5553.9742 | 5553.9742 | 0 | 5553.9742
1.2.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 41.68 | 41.68 |  | 41.68 | 26996.5528 | 26996.5528 | 0 | 26996.5528
1.3. | RUA SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO
1.3.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.3.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1646.14 | 1640.8765 |  | 1640.8765 | 2798.438 | 2789.4901 | 0 | 2789.4901
1.3.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 729.64 | 699.9437 |  | 699.9437 | 29389.8992 | 28193.7303 | 0 | 28193.7303
1.3.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 729.64 | 729.64 |  | 729.64 | 30068.4644 | 30068.4644 | 0 | 30068.4644
1.3.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 1427.25 | 1427.3927 |  | 1427.3927 | 87376.245 | 87384.9826 | 0 | 87384.9826
1.3.2. | CALÇADA
1.3.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 28.8 | 28.8 |  | 28.8 | 2608.704 | 2608.704 | 0 | 2608.704
1.3.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 14.35 | 9.0405 |  | 9.0405 | 9999.941 | 6299.9628 | 0 | 6299.9628
1.3.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 75.72 | 75.72 |  | 75.72 | 49044.6012 | 49044.6012 | 0 | 49044.6012
1.4. | RUA FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
1.4.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.4.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1791.06 | 1825.2692 |  | 1825.2692 | 3044.802 | 3102.9577 | 0 | 3102.9577
1.4.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 856.84 | 857.5255 |  | 857.5255 | 34513.5152 | 34541.126 | 0 | 34541.126
1.4.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 822.74 | 822.74 |  | 822.74 | 33905.1154 | 33905.1154 | 0 | 33905.1154
1.4.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 1544.24 | 1542.6958 |  | 1542.6958 | 94538.3728 | 94443.8344 | 0 | 94443.8344
1.4.2. | CALÇADA
1.4.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 34.32 | 11.027 |  | 11.027 | 3108.7056 | 998.8271 | 0 | 998.8271
1.4.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 15.95 | 15.1525 |  | 15.1525 | 11114.917 | 10559.1711 | 0 | 10559.1711
1.4.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 67.54 | 67.54 |  | 67.54 | 43746.3334 | 43746.3334 | 0 | 43746.3334
1.5. | RUA HELENO JOSÉ DE MOURA
1.5.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.5.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 471.6 | 471.6 |  | 471.6 | 801.72 | 801.72 | 0 | 801.72
1.5.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 196.9 | 196.9 |  | 196.9 | 7931.132 | 7931.132 | 0 | 7931.132
1.5.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 188.64 | 188.64 |  | 188.64 | 7773.8544 | 7773.8544 | 0 | 7773.8544
1.5.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 415.01 | 415.01 |  | 415.01 | 25406.9122 | 25406.9122 | 0 | 25406.9122
1.5.2. | CALÇADA
1.5.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 | 7.38 |  | 7.38 | 1304.352 | 668.4804 | 0 | 668.4804
1.5.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.6 | 0 |  | 0 | 2508.696 | 0 | 0 | 0
1.5.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 18.64 | 18.64 |  | 18.64 | 12073.3144 | 12073.3144 | 0 | 12073.3144
1.6. | RUA JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO
1.6.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.6.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 374.56 |  |  | 0 | 636.752 | 0 | 0 | 0
1.6.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 198.54 |  |  | 0 | 7997.1912 | 0 | 0 | 0
1.6.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 191.28 |  |  | 0 | 7882.6488 | 0 | 0 | 0
1.6.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 317.18 |  |  | 0 | 19417.7596 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | CALÇADA
1.6.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 | 2.16 |  | 2.16 | 1304.352 | 195.6528 | 0 | 195.6528
1.6.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.72 | 0 |  | 0 | 2592.3192 | 0 | 0 | 0
1.6.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 19.23 | 19.23 |  | 19.23 | 12455.4633 | 12455.4633 | 0 | 12455.4633
1.7. | RUA DANIEL FRANCISCO GOMES
1.7.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.7.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 391.72 | 391.72 |  | 391.72 | 665.924 | 665.924 | 0 | 665.924
1.7.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 204.92 | 190.0018 |  | 190.0018 | 8254.1776 | 7653.2735 | 0 | 7653.2735
1.7.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 191.86 | 190.0181 |  | 190.0181 | 7906.5506 | 7830.6477 | 0 | 7830.6477
1.7.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 334.16 | 334.16 |  | 334.16 | 20457.2752 | 20457.2752 | 0 | 20457.2752
1.7.2. | CALÇADA
1.7.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 | 14.4 |  | 14.4 | 1304.352 | 1304.352 | 0 | 1304.352
1.7.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.81 | 0 |  | 0 | 2655.0366 | 0 | 0 | 0
1.7.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 19.73 | 19.73 |  | 19.73 | 12779.3183 | 12779.3183 | 0 | 12779.3183
1.8. | RUA PROJETADA 02 |  |  | 0
1.8.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.8.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 979.02 | 979.02 |  | 979.02 | 1664.334 | 1664.334 | 0 | 1664.334 | 1664.334
1.8.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 470.18 | 455.9806 |  | 455.9806 | 18938.8504 | 18366.8971 | 0 | 18366.8971 | 18366.8971
1.8.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 454.39 | 454.39 |  | 454.39 | 18725.4119 | 18725.4119 | 0 | 18725.4119 | 18725.4119
1.8.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 842.7 | 842.7 |  | 842.7 | 51590.094 | 51590.094 | 0 | 51590.094 | 51590.094
1.8.2. | CALÇADA
1.8.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.8.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 9.06 |  |  | 0 | 6313.5516 | 0 | 0 | 0
1.8.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 37.97 |  |  | 0 | 24593.5487 | 0 | 0 | 0
1.9. | RUA MARIA FERREIRA DE LIRA
1.9.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 915.2 | 915.2 |  | 915.2 | 1555.84 | 1555.84 | 0 | 1555.84
1.9.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 464.44 | 456.0801 |  | 456.0801 | 18707.6432 | 18370.9056 | 0 | 18370.9056
1.9.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 457.6 | 455.9984 |  | 455.9984 | 18857.696 | 18791.6941 | 0 | 18791.6941
1.9.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 777.92 | 777.92 |  | 777.92 | 47624.2624 | 47624.2624 | 0 | 47624.2624
1.9.2. | CALÇADA
1.9.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.9.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 8.99 |  |  | 0 | 6264.7714 | 0 | 0 | 0
1.9.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 38.22 |  |  | 0 | 24755.4762 | 0 | 0 | 0
1.10. | RUA PROJETADA 06
1.10.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.10.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 999.67 | 470.0448 |  | 470.0448 | 1699.439 | 799.0762 | 0 | 799.0762
1.10.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 292.38 | 188.0003 |  | 188.0003 | 11777.0664 | 7572.6537 | 0 | 7572.6537
1.10.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 269.62 | 194.5039 |  | 194.5039 | 11111.0402 | 8015.5044 | 0 | 8015.5044
1.10.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 918.78 | 470.0478 |  | 470.0478 | 56247.7116 | 28776.3293 | 0 | 28776.3293
1.10.2. | CALÇADA
1.10.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 21.6 |  |  | 0 | 1956.528 | 0 | 0 | 0
1.10.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 5.32 |  |  | 0 | 3707.2952 | 0 | 0 | 0
1.10.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 27.5 |  |  | 0 | 17812.025 | 0 | 0 | 0
1.11. | RUA PROJETADA 04
1.11.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.11.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 932 |  | 932 | 932 | 1584.4 | 0 | 1584.4 | 1584.4
1.11.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 472.74 |  | 456.2895 | 456.2895 | 19041.9672 | 0 | 18379.3411 | 18379.3411 | 11.66 | 87241.7411
1.11.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 466 |  | 456 | 456 | 19203.86 | 0 | 18791.76 | 18791.76 |  | 87241.74
1.11.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 792.2 |  | 792 | 792 | 48498.484 | 0 | 48486.24 | 48486.24
1.11.2. | CALÇADA
1.11.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  |  | 0 | 1413.048 | 0 | 0 | 0
1.11.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 9.26 |  |  | 0 | 6452.9236 | 0 | 0 | 0
1.11.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 38.93 |  |  | 0 | 25215.3503 | 0 | 0 | 0
1.12. | SINALIZAÇÃO
1.12.0.1. | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 99.38 | 20 |  |  | 0 | 1987.6 | 0 | 0 | 0
1.12.0.2. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UND | 211.19 | 48 |  |  | 0 | 10137.12 | 0 | 0 | 0
1.12.0.3. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UND | 260.88 | 22 |  |  | 0 | 5739.36 | 0 | 0 | 0
1.12.0.4. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M | UND | 233.55 | 48 |  |  | 0 | 11210.4 | 0 | 0 | 0
1.12.0.5. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M | UND | 248.34 | 22 |  |  | 0 | 5463.48 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1240000.0336 | 904231.0158 | 87241.7411 | 991472.7568
Valor do Boletim:

## BM9
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES | [7 empty] | DATA: 07 DE JUNHO DE 2023.
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSE, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSE DE MOURA, JOSE BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02, 04 E 06, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE.
LOCAL: SÃO JOSE, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSE DE MOURA, JOSE BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02, 04 E 06, MUNICIPIO DE VERTENTES/PE.
CONTRATO N° 187/2019 - 03/09/2019 / TOMADA DE PREÇO N° 003/2019 / ART EXECUÇÃO PE20190397171
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1. | PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS | [10 empty] | 5.9973
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 1348.5
1.1.0.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 407.41 | 10 | 10 |  | 10 | 4074.1 | 4074.1 | 0 | 4074.1
1.2. | RUA DE SÃO JOSÉ | [10 empty] | 445
1.2.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.2.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1119.38 | 1111.7682 |  | 1111.7682 | 1902.946 | 1890.006 | 0 | 1890.006
1.2.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 448.69 | 448.69 | 0 | 448.69 | 18073.2332 | 18073.2332 | 0 | 18073.2332
1.2.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 404.49 | 397.8968 |  | 397.8968 | 16669.0329 | 16397.3277 | 0 | 16397.3277
1.2.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 998.03 | 998.03 | 0 | 998.03 | 61099.3966 | 61099.3966 | 0 | 61099.3966
1.2.2. | CALÇADA
1.2.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 39.6 | 28.8011 |  | 28.8011 | 3586.968 | 2608.8018 | 0 | 2608.8018
1.2.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 7.97 | 7.97 | 0 | 7.97 | 5553.9742 | 5553.9742 | 0 | 5553.9742
1.2.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 41.68 | 41.68 | 0 | 41.68 | 26996.5528 | 26996.5528 | 0 | 26996.5528
1.3. | RUA SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO
1.3.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.3.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1646.14 | 1640.8765 | 5.2635 | 1646.14 | 2798.438 | 2789.4901 | 8.9479 | 2798.438
1.3.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 729.64 | 699.9437 | 29.6963 | 729.64 | 29389.8992 | 28193.7303 | 1196.1689 | 29389.8992
1.3.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 729.64 | 729.64 | 0 | 729.64 | 30068.4644 | 30068.4644 | 0 | 30068.4644
1.3.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 1427.25 | 1427.3927 |  | 1427.3927 | 87376.245 | 87384.9826 | 0 | 87384.9826
1.3.2. | CALÇADA
1.3.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 28.8 | 28.8 | 0 | 28.8 | 2608.704 | 2608.704 | 0 | 2608.704
1.3.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 14.35 | 9.0405 |  | 9.0405 | 9999.941 | 6299.9628 | 0 | 6299.9628
1.3.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 75.72 | 75.72 | 0 | 75.72 | 49044.6012 | 49044.6012 | 0 | 49044.6012
1.4. | RUA FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
1.4.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.4.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 1791.06 | 1825.2692 |  | 1825.2692 | 3044.802 | 3102.9577 | 0 | 3102.9577
1.4.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 856.84 | 857.5255 |  | 857.5255 | 34513.5152 | 34541.126 | 0 | 34541.126
1.4.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 822.74 | 822.74 | 0 | 822.74 | 33905.1154 | 33905.1154 | 0 | 33905.1154
1.4.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 1544.24 | 1542.6958 |  | 1542.6958 | 94538.3728 | 94443.8344 | 0 | 94443.8344
1.4.2. | CALÇADA
1.4.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 34.32 | 11.027 | 23.293 | 34.32 | 3108.7056 | 998.8271 | 2109.8785 | 3108.7056
1.4.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 15.95 | 15.1525 |  | 15.1525 | 11114.917 | 10559.1711 | 0 | 10559.1711
1.4.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 67.54 | 67.54 | 0 | 67.54 | 43746.3334 | 43746.3334 | 0 | 43746.3334
1.5. | RUA HELENO JOSÉ DE MOURA
1.5.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.5.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 471.6 | 471.6 | 0 | 471.6 | 801.72 | 801.72 | 0 | 801.72
1.5.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 196.9 | 196.9 | 0 | 196.9 | 7931.132 | 7931.132 | 0 | 7931.132
1.5.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 188.64 | 188.64 | 0 | 188.64 | 7773.8544 | 7773.8544 | 0 | 7773.8544
1.5.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 415.01 | 415.01 | 0 | 415.01 | 25406.9122 | 25406.9122 | 0 | 25406.9122
1.5.2. | CALÇADA
1.5.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 | 7.38 |  | 7.38 | 1304.352 | 668.4804 | 0 | 668.4804
1.5.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.6 | 0 |  | 0 | 2508.696 | 0 | 0 | 0
1.5.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 18.64 | 18.64 | 0 | 18.64 | 12073.3144 | 12073.3144 | 0 | 12073.3144
1.6. | RUA JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO
1.6.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.6.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 374.56 |  | 374.56 | 374.56 | 636.752 | 0 | 636.752 | 636.752
1.6.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 198.54 |  | 198.54 | 198.54 | 7997.1912 | 0 | 7997.1912 | 7997.1912
1.6.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 191.28 |  | 191.28 | 191.28 | 7882.6488 | 0 | 7882.6488 | 7882.6488
1.6.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 317.18 |  | 317.18 | 317.18 | 19417.7596 | 0 | 19417.7596 | 19417.7596
1.6.2. | CALÇADA
1.6.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 | 2.16 | 12.24 | 14.4 | 1304.352 | 195.6528 | 1108.6992 | 1304.352
1.6.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.72 | 0 |  | 0 | 2592.3192 | 0 | 0 | 0
1.6.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 19.23 | 19.23 | 0 | 19.23 | 12455.4633 | 12455.4633 | 0 | 12455.4633
1.7. | RUA DANIEL FRANCISCO GOMES
1.7.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.7.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 391.72 | 391.72 | 0 | 391.72 | 665.924 | 665.924 | 0 | 665.924
1.7.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 204.92 | 190.0018 | 14.9182 | 204.92 | 8254.1776 | 7653.2735 | 600.9041 | 8254.1776
1.7.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 191.86 | 190.0181 |  | 190.0181 | 7906.5506 | 7830.6477 | 0 | 7830.6477
1.7.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 334.16 | 334.16 | 0 | 334.16 | 20457.2752 | 20457.2752 | 0 | 20457.2752
1.7.2. | CALÇADA
1.7.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 14.4 | 14.4 | 0 | 14.4 | 1304.352 | 1304.352 | 0 | 1304.352
1.7.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 3.81 | 0 |  | 0 | 2655.0366 | 0 | 0 | 0
1.7.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 19.73 | 19.73 | 0 | 19.73 | 12779.3183 | 12779.3183 | 0 | 12779.3183
1.8. | RUA PROJETADA 02 |  |  | 0
1.8.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.8.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 979.02 | 979.02 | 0 | 979.02 | 1664.334 | 1664.334 | 0 | 1664.334 | 1664.334
1.8.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 470.18 | 455.9806 | 14.1994 | 470.18 | 18938.8504 | 18366.8971 | 571.9533 | 18938.8504 | 18366.8971
1.8.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 454.39 | 454.39 | 0 | 454.39 | 18725.4119 | 18725.4119 | 0 | 18725.4119 | 18725.4119
1.8.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 842.7 | 842.7 | 0 | 842.7 | 51590.094 | 51590.094 | 0 | 51590.094 | 51590.094
1.8.2. | CALÇADA
1.8.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  | 15.6 | 15.6 | 1413.048 | 0 | 1413.048 | 1413.048
1.8.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 9.06 |  |  | 0 | 6313.5516 | 0 | 0 | 0
1.8.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 37.97 |  | 37.97 | 37.97 | 24593.5487 | 0 | 24593.5487 | 24593.5487
1.9. | RUA MARIA FERREIRA DE LIRA
1.9.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.9.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 915.2 | 915.2 | 0 | 915.2 | 1555.84 | 1555.84 | 0 | 1555.84
1.9.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 464.44 | 456.0801 | 8.3599 | 464.44 | 18707.6432 | 18370.9056 | 336.7376 | 18707.6432
1.9.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 457.6 | 455.9984 |  | 455.9984 | 18857.696 | 18791.6941 | 0 | 18791.6941
1.9.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 777.92 | 777.92 | 0 | 777.92 | 47624.2624 | 47624.2624 | 0 | 47624.2624
1.9.2. | CALÇADA
1.9.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  | 15.6 | 15.6 | 1413.048 | 0 | 1413.048 | 1413.048
1.9.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 8.99 |  |  | 0 | 6264.7714 | 0 | 0 | 0
1.9.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 38.22 |  | 38.22 | 38.22 | 24755.4762 | 0 | 24755.4762 | 24755.4762
1.10. | RUA PROJETADA 06
1.10.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.10.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 999.67 | 470.0448 | 529.6252 | 999.67 | 1699.439 | 799.0762 | 900.3628 | 1699.439
1.10.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 292.38 | 188.0003 | 104.3797 | 292.38 | 11777.0664 | 7572.6537 | 4204.4127 | 11777.0664
1.10.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 269.62 | 194.5039 | 75.1161 | 269.62 | 11111.0402 | 8015.5044 | 3095.5358 | 11111.0402
1.10.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 918.78 | 470.0478 | 448.7322 | 918.78 | 56247.7116 | 28776.3293 | 27471.3823 | 56247.7116
1.10.2. | CALÇADA
1.10.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 21.6 |  | 21.6 | 21.6 | 1956.528 | 0 | 1956.528 | 1956.528
1.10.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 5.32 |  |  | 0 | 3707.2952 | 0 | 0 | 0
1.10.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 27.5 |  | 27.5 | 27.5 | 17812.025 | 0 | 17812.025 | 17812.025
1.11. | RUA PROJETADA 04
1.11.1. | PAVIMENTAÇÃO
1.11.1.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 1.7 | 932 | 932 | 0 | 932 | 1584.4 | 1584.4 | 0 | 1584.4
1.11.1.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40.28 | 472.74 | 456.2895 | 16.4505 | 472.74 | 19041.9672 | 18379.3411 | 662.6261 | 19041.9672 | 11.66 | 177186.1331
1.11.1.3. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 41.21 | 466 | 456 | 10 | 466 | 19203.86 | 18791.76 | 412.1 | 19203.86 |  | 87241.74
1.11.1.4. | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 61.22 | 792.2 | 792 |  | 792 | 48498.484 | 48486.24 | 0 | 48486.24
1.11.2. | CALÇADA
1.11.2.1. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M² | 90.58 | 15.6 |  | 15.6 | 15.6 | 1413.048 | 0 | 1413.048 | 1413.048
1.11.2.2. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | 696.86 | 9.26 |  |  | 0 | 6452.9236 | 0 | 0 | 0
1.11.2.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 647.71 | 38.93 |  | 38.93 | 38.93 | 25215.3503 | 0 | 25215.3503 | 25215.3503
1.12. | SINALIZAÇÃO
1.12.0.1. | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 99.38 | 20 |  |  | 0 | 1987.6 | 0 | 0 | 0
1.12.0.2. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UND | 211.19 | 48 |  |  | 0 | 10137.12 | 0 | 0 | 0
1.12.0.3. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UND | 260.88 | 22 |  |  | 0 | 5739.36 | 0 | 0 | 0
1.12.0.4. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M | UND | 233.55 | 48 |  |  | 0 | 11210.4 | 0 | 0 | 0
1.12.0.5. | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M | UND | 248.34 | 22 |  |  | 0 | 5463.48 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1240000.0336 | 991472.7568 | 177186.1331 | 1168658.8899
Valor do Boletim:
991472.76

## BM10 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 10
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 14 DE SETEMBRO DE 2020.
LOCAL: SÍTIO LAGOA RASA, A PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: SÍTIO LAGOA RASA, A PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.
PROCESSO LICITATORIO N° 010/2020 - TOMADA DE PREÇO N° 002/2020 - CONTRATO N° 077/2020 - 31/03/2020
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS
1.0 | PAVIMENTAÇÃO NO SITIO LAGOA RASA
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 5820 | 4200 | 1552.5 | 5752.5 | 5412.6 | 3906 | 1443.825 | 5349.825 | 1348.5
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 5820 | 4200 | 1552.5 | 5752.5 | 370908.6 | 267666 | 98940.825 | 366606.825
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 1958 | 1400 | 690 | 2090 | 56527.46 | 40418 | 19920.3 | 60338.3 | 445
2.0 | PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PITOMBAS ATÉ A PASSAGEM DO RIACHO TOPADA.
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2190 | 2190 |  | 2190 | 2036.7 | 2036.7 | 0 | 2036.7
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 2190 | 2190 |  | 2190 | 139568.7 | 139568.7 | 0 | 139568.7
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 736 | 609 |  | 609 | 21248.32 | 17581.83 | 0 | 17581.83
3.0 | PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTO DO TRECHO DE NININHO ATÉ OS SEM TERRA.
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 8700 | 8700 |  | 8700 | 8091 | 8091 | 0 | 8091
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 8700 | 8700 |  | 8700 | 554451 | 554451 | 0 | 554451
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 1912 | 2000 |  | 2000 | 55199.44 | 57740 | 0 | 57740
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1213443.82 | 1091459.23 | 120304.95 | 1211764.18
Valor do Boletim: CENTO E VINTE MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS