## BM 33
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 33
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 18 DE DEZEMBRO DE 2023.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 375.45 |  | 375.45 | 85025.71 | 148471.71 | 0 | 148471.71
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 128.32 |  | 128.32 | 1201.7 | 9200.55 | 0 | 9200.55
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 10.87 |  | 10.87 | 10476.78 | 31200.72 | 0 | 31200.72
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 | 78 | 78 | 49190.71 | 0 | 35343.36 | 35343.36
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 449.63 |  | 449.63 | 10689.51 | 215530.16 | 0 | 215530.16 | 215530.16
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 275.7601 |  | 275.7601 | 22021.23 | 19772.02 | 0 | 19772.02
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 8.79 |  | 8.79 | 5340.29 | 382.11 | 0 | 382.11
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 164.7902 |  | 164.7902 | 8151.92 | 5151.91 | 0 | 5151.91
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 186.82 |  | 186.82 | 66876.36 | 360641.01 | 0 | 360641.01
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 54.48 |  | 54.48 | 159145.4 | 157411.83 | 0 | 157411.83
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 19.36 |  | 19.36 | 308737.02 | 65087.48 | 0 | 65087.48
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 1680.58 |  | 1680.58 | 74506.26 | 118665.79 | 0 | 118665.79
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 3386.52 |  | 3386.52 | 10595.07 | 23231.55 | 0 | 23231.55
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1847.89 |  | 1847.89 | 40666.46 | 68815.43 | 0 | 68815.43
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 2460.86 |  | 2460.86 | 95176.02 | 90608.88 | 0 | 90608.88
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 1194.69 |  | 1194.69 | 111432.03 | 108047.78 | 0 | 108047.78
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 1567.07 | 85.2 | 1652.27 | 48610.46 | 63231.29 | 3437.82 | 66669.11 | 63231.29
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 220.47 | 85.2 | 305.67 | 49080.3 | 8981.95 | 3471.05 | 12453 | 8981.95
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 1346.6 |  | 1346.6 | 53923.27 | 60273.83 | 0 | 60273.83
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 1567.07 | 85.2 | 1652.27 | 40553.59 | 67007.94 | 3643.16 | 70651.1 | 67007.94
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 1323.86 | 105.3 | 1429.16 | 73727.51 | 107696.03 | 8566.16 | 116262.19
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 1513.51 |  | 1513.51 | 265741.51 | 260414.55 | 0 | 260414.55
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 1275.67 |  | 1275.67 | 58566.31 | 48373.41 | 0 | 48373.41
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 27855.35 | 12929 | 0 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 25231.19 | 11711 | 0 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 1355.43 |  | 1355.43 | 90769.2 | 80675.2 | 0 | 80675.2
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 14 |  | 14 | 5168.82 | 12060.58 | 0 | 12060.58
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 55.1 |  | 55.1 | 18837 | 20758.38 | 0 | 20758.38
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 1629.6 |  | 1629.6 | 27043.67 | 28534.3 | 0 | 28534.3
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 736.19 |  | 736.19 | 4168.74 | 30088.09 | 0 | 30088.09
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 60 |  | 60 | 22833.32 | 12568.8 | 0 | 12568.8
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 112 |  | 112 | 18543.2 | 19969.6 | 0 | 19969.6
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 26.93 |  | 26.93 | 9533.95 | 1930.89 | 0 | 1930.89
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0.83 |  | 0.83 | 1878.39 | 484.19 | 0 | 484.19
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 47.59 |  | 47.59 | 32886.84 | 92063.82 | 0 | 92063.82
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 57.6 |  | 57.6 | 38653.45 | 4928.26 | 0 | 4928.26
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 131.04 |  | 131.04 | 169830.28 | 23308.1 | 0 | 23308.1
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 4467.09 |  | 4467.09 | 751.68 | 17868.36 | 0 | 17868.36
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 | 2094.08 | 2094.08 | 3953.84 | 0 | 44059.45 | 44059.45
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 3.52 |  | 3.52 | 4302.88 | 10518.16 | 0 | 10518.16
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 2.07 |  | 2.07 | 13863.8 | 5941.63 | 0 | 5941.63
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 106.07 |  | 106.07 | 6560.54 | 8368.93 | 0 | 8368.93
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 521.24 |  | 521.24 | 6678.44 | 5144.64 | 0 | 5144.64
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 135.6 |  | 135.6 | 2381.13 | 5049.75 | 0 | 5049.75
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 304.14 |  | 304.14 | 14998.63 | 11198.44 | 0 | 11198.44
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 60.3 |  | 60.3 | 5782.74 | 5453.54 | 0 | 5453.54
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 1.63 |  | 1.63 | 4302.88 | 4870.62 | 0 | 4870.62
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 157.58 |  | 157.58 | 6560.54 | 12433.07 | 0 | 12433.07
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 | 169 | 169 | 1734.08 | 0 | 18316.22 | 18316.22
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 2477214.42 | 116837.22 | 2594051.64
Valor do Boletim: CENTO E DEZESEIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS
2477214.42

## BM 32
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 32
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 22 DE NOVEMBRO DE 2023.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 375.45 |  | 375.45 | 85025.71 | 148471.71 | 0 | 148471.71
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 128.32 |  | 128.32 | 1201.7 | 9200.55 | 0 | 9200.55
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 10.87 |  | 10.87 | 10476.78 | 31200.72 | 0 | 31200.72
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 415.77 | 33.86 | 449.63 | 10689.51 | 199299.36 | 16230.8 | 215530.16
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 275.7601 |  | 275.7601 | 22021.23 | 19772.02 | 0 | 19772.02
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 8.79 |  | 8.79 | 5340.29 | 382.11 | 0 | 382.11
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 164.7902 |  | 164.7902 | 8151.92 | 5151.91 | 0 | 5151.91
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 186.82 |  | 186.82 | 66876.36 | 360641.01 | 0 | 360641.01 | 360641.01
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 54.48 |  | 54.48 | 159145.4 | 157411.83 | 0 | 157411.83
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 19.36 |  | 19.36 | 308737.02 | 65087.48 | 0 | 65087.48
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 1680.58 |  | 1680.58 | 74506.26 | 118665.79 | 0 | 118665.79
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 3386.52 |  | 3386.52 | 10595.07 | 23231.55 | 0 | 23231.55
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1847.89 |  | 1847.89 | 40666.46 | 68815.43 | 0 | 68815.43
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 2460.86 |  | 2460.86 | 95176.02 | 90608.88 | 0 | 90608.88
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 1194.69 |  | 1194.69 | 111432.03 | 108047.78 | 0 | 108047.78 | 108047.78
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 1418.87 | 148.2 | 1567.07 | 48610.46 | 57251.42 | 5979.87 | 63231.29 | 57251.42
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 72.27 | 148.2 | 220.47 | 49080.3 | 2944.28 | 6037.67 | 8981.95 | 2944.28
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 1346.6 |  | 1346.6 | 53923.27 | 60273.83 | 0 | 60273.83 | 60273.83
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 1418.87 | 148.2 | 1567.07 | 40553.59 | 60670.9 | 6337.04 | 67007.94 | 60670.9
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 1323.86 |  | 1323.86 | 73727.51 | 107696.03 | 0 | 107696.03 | 107696.03
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 1513.51 |  | 1513.51 | 265741.51 | 260414.55 | 0 | 260414.55
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 1275.67 |  | 1275.67 | 58566.31 | 48373.41 | 0 | 48373.41 | 48373.41
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 27855.35 | 12929 | 0 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 25231.19 | 11711 | 0 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 1355.43 |  | 1355.43 | 90769.2 | 80675.2 | 0 | 80675.2
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 14 |  | 14 | 5168.82 | 12060.58 | 0 | 12060.58 | 29.4
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 55.1 |  | 55.1 | 18837 | 20758.38 | 0 | 20758.38 | 20758.38
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 588 | 1041.6 | 1629.6 | 27043.67 | 10295.88 | 18238.42 | 28534.3
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 | 736.19 | 736.19 | 4168.74 | 0 | 30088.09 | 30088.09
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 60 |  | 60 | 22833.32 | 12568.8 | 0 | 12568.8
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 112 |  | 112 | 18543.2 | 19969.6 | 0 | 19969.6 | 19969.6
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 26.93 |  | 26.93 | 9533.95 | 1930.89 | 0 | 1930.89
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0.83 |  | 0.83 | 1878.39 | 484.19 | 0 | 484.19
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 47.59 |  | 47.59 | 32886.84 | 92063.82 | 0 | 92063.82
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 57.6 |  | 57.6 | 38653.45 | 4928.26 | 0 | 4928.26
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 131.04 |  | 131.04 | 169830.28 | 23308.1 | 0 | 23308.1
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 4467.09 |  | 4467.09 | 751.68 | 17868.36 | 0 | 17868.36 | 17868.36
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 3.52 |  | 3.52 | 4302.88 | 10518.16 | 0 | 10518.16
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 2.07 |  | 2.07 | 13863.8 | 5941.63 | 0 | 5941.63
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 106.07 |  | 106.07 | 6560.54 | 8368.93 | 0 | 8368.93
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 521.24 |  | 521.24 | 6678.44 | 5144.64 | 0 | 5144.64 | 5144.64
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 135.6 |  | 135.6 | 2381.13 | 5049.75 | 0 | 5049.75 | 5049.75
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 304.14 |  | 304.14 | 14998.63 | 11198.44 | 0 | 11198.44 | 11198.44
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 60.3 |  | 60.3 | 5782.74 | 5453.54 | 0 | 5453.54 | 5453.54
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 1.63 |  | 1.63 | 4302.88 | 4870.62 | 0 | 4870.62
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 157.58 |  | 157.58 | 6560.54 | 12433.07 | 0 | 12433.07
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 2394302.53 | 82911.89 | 2477214.42
Valor do Boletim: OITENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS
2394302.53

## BM 31
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 31
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 17 DE OUTUBRO DE 2023.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 375.45 |  | 375.45 | 85025.71 | 148471.71 | 0 | 148471.71
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 128.32 |  | 128.32 | 1201.7 | 9200.55 | 0 | 9200.55
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 10.87 |  | 10.87 | 10476.78 | 31200.72 | 0 | 31200.72
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 415.77 |  | 415.77 | 10689.51 | 199299.36 | 0 | 199299.36
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 275.7601 |  | 275.7601 | 22021.23 | 19772.02 | 0 | 19772.02
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 8.79 |  | 8.79 | 5340.29 | 382.11 | 0 | 382.11
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 164.7902 |  | 164.7902 | 8151.92 | 5151.91 | 0 | 5151.91
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 186.82 |  | 186.82 | 66876.36 | 360641.01 | 0 | 360641.01 | 360641.01
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 54.48 |  | 54.48 | 159145.4 | 157411.83 | 0 | 157411.83
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 19.36 |  | 19.36 | 308737.02 | 65087.48 | 0 | 65087.48
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 1680.58 |  | 1680.58 | 74506.26 | 118665.79 | 0 | 118665.79
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 3386.52 |  | 3386.52 | 10595.07 | 23231.55 | 0 | 23231.55
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1847.89 |  | 1847.89 | 40666.46 | 68815.43 | 0 | 68815.43
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 2460.86 |  | 2460.86 | 95176.02 | 90608.88 | 0 | 90608.88
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 1194.69 |  | 1194.69 | 111432.03 | 108047.78 | 0 | 108047.78 | 108047.78
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 1418.87 |  | 1418.87 | 48610.46 | 57251.42 | 0 | 57251.42 | 57251.42
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 72.27 |  | 72.27 | 49080.3 | 2944.28 | 0 | 2944.28 | 2944.28
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 1346.6 |  | 1346.6 | 53923.27 | 60273.83 | 0 | 60273.83 | 60273.83
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 1418.87 |  | 1418.87 | 40553.59 | 60670.9 | 0 | 60670.9 | 60670.9
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 1323.86 |  | 1323.86 | 73727.51 | 107696.03 | 0 | 107696.03 | 107696.03
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 1513.51 |  | 1513.51 | 265741.51 | 260414.55 | 0 | 260414.55
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 1221 | 54.67 | 1275.67 | 58566.31 | 46300.32 | 2073.09 | 48373.41 | 46300.32
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 27855.35 | 12929 | 0 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 25231.19 | 11711 | 0 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 1355.43 |  | 1355.43 | 90769.2 | 80675.2 | 0 | 80675.2
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 14 |  | 14 | 5168.82 | 12060.58 | 0 | 12060.58 | 29.4
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 55.1 |  | 55.1 | 18837 | 20758.38 | 0 | 20758.38 | 20758.38
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 588 |  | 588 | 27043.67 | 10295.88 | 0 | 10295.88
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 60 |  | 60 | 22833.32 | 12568.8 | 0 | 12568.8
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 60 | 52 | 112 | 18543.2 | 10698 | 9271.6 | 19969.6 | 10698
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 26.93 |  | 26.93 | 9533.95 | 1930.89 | 0 | 1930.89
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0.83 |  | 0.83 | 1878.39 | 484.19 | 0 | 484.19
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 47.59 |  | 47.59 | 32886.84 | 92063.82 | 0 | 92063.82
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 57.6 |  | 57.6 | 38653.45 | 4928.26 | 0 | 4928.26
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 131.04 |  | 131.04 | 169830.28 | 23308.1 | 0 | 23308.1
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 2427.28 | 2039.81 | 4467.09 | 751.68 | 9709.12 | 8159.24 | 17868.36
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 3.52 |  | 3.52 | 4302.88 | 10518.16 | 0 | 10518.16
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 2.07 |  | 2.07 | 13863.8 | 5941.63 | 0 | 5941.63
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 106.07 |  | 106.07 | 6560.54 | 8368.93 | 0 | 8368.93
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 521.24 |  | 521.24 | 6678.44 | 5144.64 | 0 | 5144.64 | 5144.64
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 135.6 |  | 135.6 | 2381.13 | 5049.75 | 0 | 5049.75 | 5049.75
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 304.14 |  | 304.14 | 14998.63 | 11198.44 | 0 | 11198.44 | 11198.44
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 60.3 |  | 60.3 | 5782.74 | 5453.54 | 0 | 5453.54 | 5453.54
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 1.63 |  | 1.63 | 4302.88 | 4870.62 | 0 | 4870.62
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 157.58 |  | 157.58 | 6560.54 | 12433.07 | 0 | 12433.07
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 2374798.6 | 19503.93 | 2394302.53
Valor do Boletim: DEZENOVE MIL QUINHENTOS E TRES REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS
2374798.6

## BM 30
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 30
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 13 DE SETEMBRO DE 2023.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 375.45 |  | 375.45 | 85025.71 | 148471.71 | 0 | 148471.71
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 128.32 |  | 128.32 | 1201.7 | 9200.55 | 0 | 9200.55
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 10.87 |  | 10.87 | 10476.78 | 31200.72 | 0 | 31200.72
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 415.77 |  | 415.77 | 10689.51 | 199299.36 | 0 | 199299.36
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 275.7601 |  | 275.7601 | 22021.23 | 19772.02 | 0 | 19772.02
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 8.79 |  | 8.79 | 5340.29 | 382.11 | 0 | 382.11
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 164.7902 |  | 164.7902 | 8151.92 | 5151.91 | 0 | 5151.91
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 186.82 |  | 186.82 | 66876.36 | 360641.01 | 0 | 360641.01 | 360641.01
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 54.48 |  | 54.48 | 159145.4 | 157411.83 | 0 | 157411.83
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 19.36 |  | 19.36 | 308737.02 | 65087.48 | 0 | 65087.48
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 1680.58 |  | 1680.58 | 74506.26 | 118665.79 | 0 | 118665.79
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 3386.52 |  | 3386.52 | 10595.07 | 23231.55 | 0 | 23231.55
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1847.89 |  | 1847.89 | 40666.46 | 68815.43 | 0 | 68815.43
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 2460.86 |  | 2460.86 | 95176.02 | 90608.88 | 0 | 90608.88
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 1194.69 |  | 1194.69 | 111432.03 | 108047.78 | 0 | 108047.78 | 108047.78
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 1418.87 |  | 1418.87 | 48610.46 | 57251.42 | 0 | 57251.42 | 57251.42
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 72.27 |  | 72.27 | 49080.3 | 2944.28 | 0 | 2944.28 | 2944.28
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 1346.6 |  | 1346.6 | 53923.27 | 60273.83 | 0 | 60273.83 | 60273.83
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 1418.87 |  | 1418.87 | 40553.59 | 60670.9 | 0 | 60670.9 | 60670.9
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 1323.86 |  | 1323.86 | 73727.51 | 107696.03 | 0 | 107696.03 | 107696.03
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 1513.51 |  | 1513.51 | 265741.51 | 260414.55 | 0 | 260414.55
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 1221 |  | 1221 | 58566.31 | 46300.32 | 0 | 46300.32 | 46300.32
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 27855.35 | 12929 | 0 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 25231.19 | 11711 | 0 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 1355.43 |  | 1355.43 | 90769.2 | 80675.2 | 0 | 80675.2
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 | 14 | 14 | 5168.82 | 0 | 12060.58 | 12060.58 | 29.4
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 55.1 |  | 55.1 | 18837 | 20758.38 | 0 | 20758.38 | 20758.38
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 | 588 | 588 | 27043.67 | 0 | 10295.88 | 10295.88
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 60 |  | 60 | 22833.32 | 12568.8 | 0 | 12568.8
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 60 |  | 60 | 18543.2 | 10698 | 0 | 10698 | 10698
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 26.93 |  | 26.93 | 9533.95 | 1930.89 | 0 | 1930.89
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0.83 |  | 0.83 | 1878.39 | 484.19 | 0 | 484.19
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 47.59 |  | 47.59 | 32886.84 | 92063.82 | 0 | 92063.82
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 57.6 |  | 57.6 | 38653.45 | 4928.26 | 0 | 4928.26
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 131.04 |  | 131.04 | 169830.28 | 23308.1 | 0 | 23308.1
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 | 2427.28 | 2427.28 | 751.68 | 0 | 9709.12 | 9709.12
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 3.52 |  | 3.52 | 4302.88 | 10518.16 | 0 | 10518.16
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 2.07 |  | 2.07 | 13863.8 | 5941.63 | 0 | 5941.63
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 106.07 |  | 106.07 | 6560.54 | 8368.93 | 0 | 8368.93
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 521.24 |  | 521.24 | 6678.44 | 5144.64 | 0 | 5144.64 | 5144.64
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 135.6 |  | 135.6 | 2381.13 | 5049.75 | 0 | 5049.75 | 5049.75
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 304.14 |  | 304.14 | 14998.63 | 11198.44 | 0 | 11198.44 | 11198.44
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 60.3 |  | 60.3 | 5782.74 | 5453.54 | 0 | 5453.54 | 5453.54
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 1.63 |  | 1.63 | 4302.88 | 4870.62 | 0 | 4870.62
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 157.58 |  | 157.58 | 6560.54 | 12433.07 | 0 | 12433.07
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 2342733.02 | 32065.58 | 2374798.6
Valor do Boletim: TRINTA E DOIS MIL SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS
2342733.02

## BM 29
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 29
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 25 DE AGOSTO DE 2023.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 375.45 |  | 375.45 | 85025.71 | 148471.71 | 0 | 148471.71
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 128.32 |  | 128.32 | 1201.7 | 9200.55 | 0 | 9200.55
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 10.87 |  | 10.87 | 10476.78 | 31200.72 | 0 | 31200.72
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 415.77 |  | 415.77 | 10689.51 | 199299.36 | 0 | 199299.36
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 275.7601 |  | 275.7601 | 22021.23 | 19772.02 | 0 | 19772.02
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 8.79 |  | 8.79 | 5340.29 | 382.11 | 0 | 382.11
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 164.7902 |  | 164.7902 | 8151.92 | 5151.91 | 0 | 5151.91
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 186.82 |  | 186.82 | 66876.36 | 360641.01 | 0 | 360641.01 | 360641.01
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 54.48 |  | 54.48 | 159145.4 | 157411.83 | 0 | 157411.83
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 19.36 |  | 19.36 | 308737.02 | 65087.48 | 0 | 65087.48
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 1680.58 |  | 1680.58 | 74506.26 | 118665.79 | 0 | 118665.79
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 3386.52 |  | 3386.52 | 10595.07 | 23231.55 | 0 | 23231.55
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1847.89 |  | 1847.89 | 40666.46 | 68815.43 | 0 | 68815.43
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 2460.86 |  | 2460.86 | 95176.02 | 90608.88 | 0 | 90608.88
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 1194.69 |  | 1194.69 | 111432.03 | 108047.78 | 0 | 108047.78 | 108047.78
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 1418.87 |  | 1418.87 | 48610.46 | 57251.42 | 0 | 57251.42 | 57251.42
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 72.27 |  | 72.27 | 49080.3 | 2944.28 | 0 | 2944.28 | 2944.28
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 1346.6 |  | 1346.6 | 53923.27 | 60273.83 | 0 | 60273.83 | 60273.83
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 1418.87 |  | 1418.87 | 40553.59 | 60670.9 | 0 | 60670.9 | 60670.9
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 1240.66 | 83.2 | 1323.86 | 73727.51 | 100927.71 | 6768.32 | 107696.03 | 100927.71
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 1513.51 |  | 1513.51 | 265741.51 | 260414.55 | 0 | 260414.55
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 594 | 627 | 1221 | 58566.31 | 22524.48 | 23775.84 | 46300.32 | 22524.48
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 27855.35 | 12929 | 0 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 25231.19 | 11711 | 0 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 1355.43 |  | 1355.43 | 90769.2 | 80675.2 | 0 | 80675.2
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 | 55.1 | 55.1 | 18837 | 0 | 20758.38 | 20758.38
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 60 |  | 60 | 22833.32 | 12568.8 | 0 | 12568.8
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 60 |  | 60 | 18543.2 | 10698 | 0 | 10698 | 10698
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 26.93 |  | 26.93 | 9533.95 | 1930.89 | 0 | 1930.89
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0.83 |  | 0.83 | 1878.39 | 484.19 | 0 | 484.19
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 47.59 |  | 47.59 | 32886.84 | 92063.82 | 0 | 92063.82
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 57.6 |  | 57.6 | 38653.45 | 4928.26 | 0 | 4928.26
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 131.04 |  | 131.04 | 169830.28 | 23308.1 | 0 | 23308.1
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 3.52 |  | 3.52 | 4302.88 | 10518.16 | 0 | 10518.16
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 2.07 |  | 2.07 | 13863.8 | 5941.63 | 0 | 5941.63
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 106.07 |  | 106.07 | 6560.54 | 8368.93 | 0 | 8368.93
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 | 521.24 | 521.24 | 6678.44 | 0 | 5144.64 | 5144.64
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 | 135.6 | 135.6 | 2381.13 | 0 | 5049.75 | 5049.75
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 | 304.14 | 304.14 | 14998.63 | 0 | 11198.44 | 11198.44
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 | 60.3 | 60.3 | 5782.74 | 0 | 5453.54 | 5453.54
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 1.63 |  | 1.63 | 4302.88 | 4870.62 | 0 | 4870.62
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 157.58 |  | 157.58 | 6560.54 | 12433.07 | 0 | 12433.07
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 2264584.11 | 78148.91 | 2342733.02
Valor do Boletim: SETENTA E OITO MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS
2264584.11

## BM 28
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 28
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 01 DE AGOSTO DE 2023.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 375.45 |  | 375.45 | 85025.71 | 148471.71 | 0 | 148471.71
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 128.32 |  | 128.32 | 1201.7 | 9200.55 | 0 | 9200.55
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 10.87 |  | 10.87 | 10476.78 | 31200.72 | 0 | 31200.72
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 415.77 |  | 415.77 | 10689.51 | 199299.36 | 0 | 199299.36
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 275.7601 |  | 275.7601 | 22021.23 | 19772.02 | 0 | 19772.02
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 8.79 |  | 8.79 | 5340.29 | 382.11 | 0 | 382.11
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 164.7902 |  | 164.7902 | 8151.92 | 5151.91 | 0 | 5151.91
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 186.82 |  | 186.82 | 66876.36 | 360641.01 | 0 | 360641.01 | 360641.01
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 54.48 |  | 54.48 | 159145.4 | 157411.83 | 0 | 157411.83
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 19.36 |  | 19.36 | 308737.02 | 65087.48 | 0 | 65087.48
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 1680.58 |  | 1680.58 | 74506.26 | 118665.79 | 0 | 118665.79
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 3386.52 |  | 3386.52 | 10595.07 | 23231.55 | 0 | 23231.55
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1847.89 |  | 1847.89 | 40666.46 | 68815.43 | 0 | 68815.43
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 2460.86 |  | 2460.86 | 95176.02 | 90608.88 | 0 | 90608.88
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 1194.69 |  | 1194.69 | 111432.03 | 108047.78 | 0 | 108047.78 | 108047.78
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 1418.87 |  | 1418.87 | 48610.46 | 57251.42 | 0 | 57251.42 | 57251.42
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 72.27 |  | 72.27 | 49080.3 | 2944.28 | 0 | 2944.28 | 2944.28
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 1346.6 |  | 1346.6 | 53923.27 | 60273.83 | 0 | 60273.83 | 60273.83
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 1418.87 |  | 1418.87 | 40553.59 | 60670.9 | 0 | 60670.9 | 60670.9
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 766.56 | 474.1 | 1240.66 | 73727.51 | 62359.67 | 38568.04 | 100927.71 | 62359.67
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 1513.51 |  | 1513.51 | 265741.51 | 260414.55 | 0 | 260414.55
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 594 |  | 594 | 58566.31 | 22524.48 | 0 | 22524.48 | 22524.48
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 27855.35 | 12929 | 0 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 25231.19 | 11711 | 0 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 1355.43 |  | 1355.43 | 90769.2 | 80675.2 | 0 | 80675.2
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 60 |  | 60 | 22833.32 | 12568.8 | 0 | 12568.8
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 60 |  | 60 | 18543.2 | 10698 | 0 | 10698 | 10698
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 26.93 |  | 26.93 | 9533.95 | 1930.89 | 0 | 1930.89
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0.83 |  | 0.83 | 1878.39 | 484.19 | 0 | 484.19
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 47.59 |  | 47.59 | 32886.84 | 92063.82 | 0 | 92063.82
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 57.6 |  | 57.6 | 38653.45 | 4928.26 | 0 | 4928.26
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 131.04 |  | 131.04 | 169830.28 | 23308.1 | 0 | 23308.1
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 3.52 |  | 3.52 | 4302.88 | 10518.16 | 0 | 10518.16
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 2.07 |  | 2.07 | 13863.8 | 5941.63 | 0 | 5941.63
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 106.07 |  | 106.07 | 6560.54 | 8368.93 | 0 | 8368.93
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 1.63 |  | 1.63 | 4302.88 | 4870.62 | 0 | 4870.62
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 157.58 |  | 157.58 | 6560.54 | 12433.07 | 0 | 12433.07
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 2226016.07 | 38568.04 | 2264584.11
Valor do Boletim: TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS
2226016.07

## BM 27
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 27
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 14 DE JULHO DE 2023.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 375.45 |  | 375.45 | 85025.71 | 148471.71 | 0 | 148471.71
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 128.32 |  | 128.32 | 1201.7 | 9200.55 | 0 | 9200.55
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 10.87 |  | 10.87 | 10476.78 | 31200.72 | 0 | 31200.72
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 415.77 |  | 415.77 | 10689.51 | 199299.36 | 0 | 199299.36
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 275.7601 |  | 275.7601 | 22021.23 | 19772.02 | 0 | 19772.02
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 8.79 |  | 8.79 | 5340.29 | 382.11 | 0 | 382.11
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 164.7902 |  | 164.7902 | 8151.92 | 5151.91 | 0 | 5151.91
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 186.82 |  | 186.82 | 66876.36 | 360641.01 | 0 | 360641.01 | 360641.01
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 54.48 |  | 54.48 | 159145.4 | 157411.83 | 0 | 157411.83
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 19.36 |  | 19.36 | 308737.02 | 65087.48 | 0 | 65087.48
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 1680.58 |  | 1680.58 | 74506.26 | 118665.79 | 0 | 118665.79
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 3386.52 |  | 3386.52 | 10595.07 | 23231.55 | 0 | 23231.55
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1847.89 |  | 1847.89 | 40666.46 | 68815.43 | 0 | 68815.43
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 2460.86 |  | 2460.86 | 95176.02 | 90608.88 | 0 | 90608.88
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 1194.69 |  | 1194.69 | 111432.03 | 108047.78 | 0 | 108047.78 | 108047.78
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 1418.87 |  | 1418.87 | 48610.46 | 57251.42 | 0 | 57251.42 | 57251.42
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 72.27 |  | 72.27 | 49080.3 | 2944.28 | 0 | 2944.28 | 2944.28
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 1346.6 |  | 1346.6 | 53923.27 | 60273.83 | 0 | 60273.83 | 60273.83
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 1418.87 |  | 1418.87 | 40553.59 | 60670.9 | 0 | 60670.9 | 60670.9
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 366.3 | 400.26 | 766.56 | 73727.51 | 29798.51 | 32561.16 | 62359.67 | 29798.51
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 1513.51 |  | 1513.51 | 265741.51 | 260414.55 | 0 | 260414.55
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 594 |  | 594 | 58566.31 | 22524.48 | 0 | 22524.48 | 22524.48
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 27855.35 | 12929 | 0 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 25231.19 | 11711 | 0 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 1355.43 |  | 1355.43 | 90769.2 | 80675.2 | 0 | 80675.2
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 60 |  | 60 | 22833.32 | 12568.8 | 0 | 12568.8
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 60 |  | 60 | 18543.2 | 10698 | 0 | 10698 | 10698
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 26.93 |  | 26.93 | 9533.95 | 1930.89 | 0 | 1930.89
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0.83 |  | 0.83 | 1878.39 | 484.19 | 0 | 484.19
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 47.59 |  | 47.59 | 32886.84 | 92063.82 | 0 | 92063.82
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 57.6 |  | 57.6 | 38653.45 | 4928.26 | 0 | 4928.26
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 131.04 |  | 131.04 | 169830.28 | 23308.1 | 0 | 23308.1
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 3.52 |  | 3.52 | 4302.88 | 10518.16 | 0 | 10518.16
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 2.07 |  | 2.07 | 13863.8 | 5941.63 | 0 | 5941.63
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 106.07 |  | 106.07 | 6560.54 | 8368.93 | 0 | 8368.93
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 1.63 |  | 1.63 | 4302.88 | 4870.62 | 0 | 4870.62
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 157.58 |  | 157.58 | 6560.54 | 12433.07 | 0 | 12433.07
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 2193454.91 | 32561.16 | 2226016.07
Valor do Boletim: TRINTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS
2193454.91

## BM 26
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 26
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 09 DE JUNHO DE 2023.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 375.45 |  | 375.45 | 85025.71 | 148471.71 | 0 | 148471.71
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 128.32 |  | 128.32 | 1201.7 | 9200.55 | 0 | 9200.55
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 10.87 |  | 10.87 | 10476.78 | 31200.72 | 0 | 31200.72
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 415.77 |  | 415.77 | 10689.51 | 199299.36 | 0 | 199299.36
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 275.7601 |  | 275.7601 | 22021.23 | 19772.02 | 0 | 19772.02
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 8.79 |  | 8.79 | 5340.29 | 382.11 | 0 | 382.11
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 164.7902 |  | 164.7902 | 8151.92 | 5151.91 | 0 | 5151.91
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 186.82 |  | 186.82 | 66876.36 | 360641.01 | 0 | 360641.01 | 360641.01
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 54.48 |  | 54.48 | 159145.4 | 157411.83 | 0 | 157411.83
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 19.36 |  | 19.36 | 308737.02 | 65087.48 | 0 | 65087.48
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 1680.58 |  | 1680.58 | 74506.26 | 118665.79 | 0 | 118665.79
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 3386.52 |  | 3386.52 | 10595.07 | 23231.55 | 0 | 23231.55
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1847.89 |  | 1847.89 | 40666.46 | 68815.43 | 0 | 68815.43
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 2460.86 |  | 2460.86 | 95176.02 | 90608.88 | 0 | 90608.88
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 996.45 | 198.24 | 1194.69 | 111432.03 | 90118.95 | 17928.83 | 108047.78 | 90118.95
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 1418.87 |  | 1418.87 | 48610.46 | 57251.42 | 0 | 57251.42 | 57251.42
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 72.27 |  | 72.27 | 49080.3 | 2944.28 | 0 | 2944.28 | 2944.28
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 1346.6 |  | 1346.6 | 53923.27 | 60273.83 | 0 | 60273.83 | 60273.83
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 1418.87 |  | 1418.87 | 40553.59 | 60670.9 | 0 | 60670.9 | 60670.9
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 | 366.3 | 366.3 | 73727.51 | 0 | 29798.51 | 29798.51
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 1513.51 |  | 1513.51 | 265741.51 | 260414.55 | 0 | 260414.55
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 594 |  | 594 | 58566.31 | 22524.48 | 0 | 22524.48 | 22524.48
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 27855.35 | 12929 | 0 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 25231.19 | 11711 | 0 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 1355.43 |  | 1355.43 | 90769.2 | 80675.2 | 0 | 80675.2
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 60 |  | 60 | 22833.32 | 12568.8 | 0 | 12568.8
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 60 |  | 60 | 18543.2 | 10698 | 0 | 10698 | 10698
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 26.93 |  | 26.93 | 9533.95 | 1930.89 | 0 | 1930.89
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0.83 |  | 0.83 | 1878.39 | 484.19 | 0 | 484.19
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 47.59 |  | 47.59 | 32886.84 | 92063.82 | 0 | 92063.82
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 57.6 |  | 57.6 | 38653.45 | 4928.26 | 0 | 4928.26
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 131.04 |  | 131.04 | 169830.28 | 23308.1 | 0 | 23308.1
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 3.52 |  | 3.52 | 4302.88 | 10518.16 | 0 | 10518.16
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 2.07 |  | 2.07 | 13863.8 | 5941.63 | 0 | 5941.63
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 106.07 |  | 106.07 | 6560.54 | 8368.93 | 0 | 8368.93
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 1.63 |  | 1.63 | 4302.88 | 4870.62 | 0 | 4870.62
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 157.58 |  | 157.58 | 6560.54 | 12433.07 | 0 | 12433.07
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 2145727.57 | 47727.34 | 2193454.91
Valor do Boletim: QUARENTA E SETE MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
[10 empty] | 2145727.57 | -47727.34

## BM 25
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 25
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 375.45 |  | 375.45 | 85025.71 | 148471.71 | 0 | 148471.71
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 128.32 |  | 128.32 | 1201.7 | 9200.55 | 0 | 9200.55
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 10.87 |  | 10.87 | 10476.78 | 31200.72 | 0 | 31200.72
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 415.77 |  | 415.77 | 10689.51 | 199299.36 | 0 | 199299.36
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 275.7601 |  | 275.7601 | 22021.23 | 19772.02 | 0 | 19772.02
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 8.79 |  | 8.79 | 5340.29 | 382.11 | 0 | 382.11
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 164.7902 |  | 164.7902 | 8151.92 | 5151.91 | 0 | 5151.91
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 185.14 | 1.684 | 186.824 | 66876.36 | 357383.27 | 3257.74 | 360641.01
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 54.48 |  | 54.48 | 159145.4 | 157411.83 | 0 | 157411.83
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 19.36 |  | 19.36 | 308737.02 | 65087.48 | 0 | 65087.48
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 1680.58 |  | 1680.58 | 74506.26 | 118665.79 | 0 | 118665.79
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 3386.52 |  | 3386.52 | 10595.07 | 23231.55 | 0 | 23231.55
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1847.89 |  | 1847.89 | 40666.46 | 68815.43 | 0 | 68815.43
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 2460.86 |  | 2460.86 | 95176.02 | 90608.88 | 0 | 90608.88
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 886.39 | 110.06 | 996.45 | 111432.03 | 80165.12 | 9953.83 | 90118.95 | 80165.12
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 1346.6 | 72.27 | 1418.87 | 48610.46 | 54335.32 | 2916.1 | 57251.42 | 54335.32
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 0 | 72.27 | 72.27 | 49080.3 | 0 | 2944.28 | 2944.28
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 1346.6 |  | 1346.6 | 53923.27 | 60273.83 | 0 | 60273.83 | 60273.83
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 1346.6 | 72.27 | 1418.87 | 40553.59 | 57580.63 | 3090.27 | 60670.9 | 57580.63
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 1513.51 |  | 1513.51 | 265741.51 | 260414.55 | 0 | 260414.55
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 594 |  | 594 | 58566.31 | 22524.48 | 0 | 22524.48 | 22524.48
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 27855.35 | 12929 | 0 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 25231.19 | 11711 | 0 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 1355.43 |  | 1355.43 | 90769.2 | 80675.2 | 0 | 80675.2
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 60 |  | 60 | 22833.32 | 12568.8 | 0 | 12568.8
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 60 |  | 60 | 18543.2 | 10698 | 0 | 10698 | 10698
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 26.93 |  | 26.93 | 9533.95 | 1930.89 | 0 | 1930.89
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0.83 |  | 0.83 | 1878.39 | 484.19 | 0 | 484.19
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 47.59 |  | 47.59 | 32886.84 | 92063.82 | 0 | 92063.82
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 57.6 |  | 57.6 | 38653.45 | 4928.26 | 0 | 4928.26
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 131.04 |  | 131.04 | 169830.28 | 23308.1 | 0 | 23308.1
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 3.52 |  | 3.52 | 4302.88 | 10518.16 | 0 | 10518.16
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 2.07 |  | 2.07 | 13863.8 | 5941.63 | 0 | 5941.63
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 | 106.07 | 106.07 | 6560.54 | 0 | 8368.93 | 8368.93
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 1.63 |  | 1.63 | 4302.88 | 4870.62 | 0 | 4870.62
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 157.58 |  | 157.58 | 6560.54 | 12433.07 | 0 | 12433.07
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 2115196.42 | 30531.15 | 2145727.57
Valor do Boletim: TRINTA MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS

## BM 24
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 24
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 12 DE DEZEMBRO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 375.45 |  | 375.45 | 85025.71 | 148471.71 | 0 | 148471.71
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 128.32 |  | 128.32 | 1201.7 | 9200.55 | 0 | 9200.55
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 10.87 |  | 10.87 | 10476.78 | 31200.72 | 0 | 31200.72
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 415.77 |  | 415.77 | 10689.51 | 199299.36 | 0 | 199299.36
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 275.7601 |  | 275.7601 | 22021.23 | 19772.02 | 0 | 19772.02
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 8.79 |  | 8.79 | 5340.29 | 382.11 | 0 | 382.11
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 164.7902 |  | 164.7902 | 8151.92 | 5151.91 | 0 | 5151.91
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 185.14 |  | 185.14 | 66876.36 | 357383.27 | 0 | 357383.27
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 54.48 |  | 54.48 | 159145.4 | 157411.83 | 0 | 157411.83
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 19.36 |  | 19.36 | 308737.02 | 65087.48 | 0 | 65087.48
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 1680.58 |  | 1680.58 | 74506.26 | 118665.79 | 0 | 118665.79 | 118665.79
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 3386.52 |  | 3386.52 | 10595.07 | 23231.55 | 0 | 23231.55 | 23231.55
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1847.89 |  | 1847.89 | 40666.46 | 68815.43 | 0 | 68815.43 | 68815.43
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 2460.86 |  | 2460.86 | 95176.02 | 90608.88 | 0 | 90608.88 | 90608.88
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 536.39 | 350 | 886.39 | 111432.03 | 48511.12 | 31654 | 80165.12 | 48511.12
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 1094.04 | 252.56 | 1346.6 | 48610.46 | 44144.52 | 10190.8 | 54335.32
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 1094.04 | 252.56 | 1346.6 | 53923.27 | 48969.24 | 11304.59 | 60273.83
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 1094.04 | 252.56 | 1346.6 | 40553.59 | 46781.16 | 10799.47 | 57580.63
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 1513.51 |  | 1513.51 | 265741.51 | 260414.55 | 0 | 260414.55
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 0 | 594 | 594 | 58566.31 | 0 | 22524.48 | 22524.48
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 27855.35 | 12929 | 0 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 25231.19 | 11711 | 0 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 1355.43 |  | 1355.43 | 90769.2 | 80675.2 | 0 | 80675.2 | 80675.2
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 0 | 60 | 60 | 22833.32 | 0 | 12568.8 | 12568.8
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 0 | 60 | 60 | 18543.2 | 0 | 10698 | 10698
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 26.93 |  | 26.93 | 9533.95 | 1930.89 | 0 | 1930.89
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0.83 |  | 0.83 | 1878.39 | 484.19 | 0 | 484.19
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 47.59 |  | 47.59 | 32886.84 | 92063.82 | 0 | 92063.82
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 57.6 |  | 57.6 | 38653.45 | 4928.26 | 0 | 4928.26
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 131.04 |  | 131.04 | 169830.28 | 23308.1 | 0 | 23308.1 | 23308.1
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 3.52 |  | 3.52 | 4302.88 | 10518.16 | 0 | 10518.16 | 10518.16
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 2.07 |  | 2.07 | 13863.8 | 5941.63 | 0 | 5941.63
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 1.63 |  | 1.63 | 4302.88 | 4870.62 | 0 | 4870.62
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 157.58 |  | 157.58 | 6560.54 | 12433.07 | 0 | 12433.07
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 2005456.28 | 109740.14 | 2115196.42
Valor do Boletim: CENTO E NOVE MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS
2005456.28

## BM 23
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 23
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 14 DE NOVEMBRO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 375.45 |  | 375.45 | 85025.71 | 148471.71 | 0 | 148471.71
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 128.32 |  | 128.32 | 1201.7 | 9200.55 | 0 | 9200.55
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 10.87 |  | 10.87 | 10476.78 | 31200.72 | 0 | 31200.72
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 415.77 |  | 415.77 | 10689.51 | 199299.36 | 0 | 199299.36
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 275.7601 |  | 275.7601 | 22021.23 | 19772.02 | 0 | 19772.02
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 8.79 |  | 8.79 | 5340.29 | 382.11 | 0 | 382.11
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 164.7902 |  | 164.7902 | 8151.92 | 5151.91 | 0 | 5151.91
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 185.14 |  | 185.14 | 66876.36 | 357383.27 | 0 | 357383.27
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 54.48 |  | 54.48 | 159145.4 | 157411.83 | 0 | 157411.83
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 19.36 |  | 19.36 | 308737.02 | 65087.48 | 0 | 65087.48
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 1680.58 |  | 1680.58 | 74506.26 | 118665.79 | 0 | 118665.79 | 118665.79
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 2195.68 | 1190.84 | 3386.52 | 10595.07 | 15062.38 | 8169.17 | 23231.55 | 15062.38
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1200 | 647.89 | 1847.89 | 40666.46 | 44688 | 24127.43 | 68815.43
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 2460.86 |  | 2460.86 | 95176.02 | 90608.88 | 0 | 90608.88 | 90608.88
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 336.39 | 200 | 536.39 | 111432.03 | 30423.12 | 18088 | 48511.12 | 30423.12
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 1094.04 |  | 1094.04 | 48610.46 | 44144.52 | 0 | 44144.52
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 1094.04 |  | 1094.04 | 53923.27 | 48969.24 | 0 | 48969.24
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 1094.04 |  | 1094.04 | 40553.59 | 46781.16 | 0 | 46781.16
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 1513.51 |  | 1513.51 | 265741.51 | 260414.55 | 0 | 260414.55
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 27855.35 | 12929 | 0 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 25231.19 | 11711 | 0 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 1355.43 |  | 1355.43 | 90769.2 | 80675.2 | 0 | 80675.2 | 80675.2
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 0 |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 0 |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 26.93 |  | 26.93 | 9533.95 | 1930.89 | 0 | 1930.89
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0.83 |  | 0.83 | 1878.39 | 484.19 | 0 | 484.19
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 47.59 |  | 47.59 | 32886.84 | 92063.82 | 0 | 92063.82
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 57.6 |  | 57.6 | 38653.45 | 4928.26 | 0 | 4928.26
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 98.28 | 32.76 | 131.04 | 169830.28 | 17481.07 | 5827.03 | 23308.1
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 2.56 | 0.96 | 3.52 | 4302.88 | 7649.57 | 2868.59 | 10518.16
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 2.07 |  | 2.07 | 13863.8 | 5941.63 | 0 | 5941.63
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 1.63 |  | 1.63 | 4302.88 | 4870.62 | 0 | 4870.62
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 157.58 |  | 157.58 | 6560.54 | 12433.07 | 0 | 12433.07
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 1946376.06 | 59080.22 | 2005456.28
Valor do Boletim: CINQUENTA E NOVE MIL, OITENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS
1946376.06

## BM 22
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 22
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 03 DE NOVEMBRO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 375.45 |  | 375.45 | 85025.71 | 148471.71 | 0 | 148471.71 | 148471.71
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 128.32 |  | 128.32 | 1201.7 | 9200.55 | 0 | 9200.55 | 9200.55
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 10.87 |  | 10.87 | 10476.78 | 31200.72 | 0 | 31200.72 | 31200.72
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 415.77 |  | 415.77 | 10689.51 | 199299.36 | 0 | 199299.36 | 199299.36
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 275.7601 |  | 275.7601 | 22021.23 | 19772.02 | 0 | 19772.02 | 19772.02
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 8.79 |  | 8.79 | 5340.29 | 382.11 | 0 | 382.11 | 382.11
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 164.7902 |  | 164.7902 | 8151.92 | 5151.91 | 0 | 5151.91 | 3654.52
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 185.14 |  | 185.14 | 66876.36 | 357383.27 | 0 | 357383.27 | 357383.27
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 54.48 |  | 54.48 | 159145.4 | 157411.83 | 0 | 157411.83 | 157411.83
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 19.36 |  | 19.36 | 308737.02 | 65087.48 | 0 | 65087.48 | 60087.48
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 1604.38 | 76.2 | 1680.58 | 74506.26 | 113285.3 | 5380.49 | 118665.79 | 113285.3
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 1652.97 | 542.71 | 2195.68 | 10595.07 | 11339.38 | 3723 | 15062.38 | 11339.38
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1200 |  | 1200 | 40666.46 | 44688 | 0 | 44688
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 2175.61 | 285.25 | 2460.86 | 95176.02 | 80105.97 | 10502.91 | 90608.88 | 80105.97
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 0 | 336.39 | 336.39 | 111432.03 | 0 | 30423.12 | 30423.12
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 1094.04 |  | 1094.04 | 48610.46 | 44144.52 | 0 | 44144.52
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 1094.04 |  | 1094.04 | 53923.27 | 48969.24 | 0 | 48969.24
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 1094.04 |  | 1094.04 | 40553.59 | 46781.16 | 0 | 46781.16
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 1513.51 |  | 1513.51 | 265741.51 | 260414.55 | 0 | 260414.55 | 260414.55
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 27855.35 | 12929 | 0 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 25231.19 | 11711 | 0 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 916.88 | 438.55 | 1355.43 | 90769.2 | 54572.7 | 26102.5 | 80675.2 | 54572.7
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 0 |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 0 |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 26.93 |  | 26.93 | 9533.95 | 1930.89 | 0 | 1930.89
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0.83 |  | 0.83 | 1878.39 | 484.19 | 0 | 484.19
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 47.59 |  | 47.59 | 32886.84 | 92063.82 | 0 | 92063.82 | 92063.82
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 57.6 |  | 57.6 | 38653.45 | 4928.26 | 0 | 4928.26
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 98.28 |  | 98.28 | 169830.28 | 17481.07 | 0 | 17481.07
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 2.56 |  | 2.56 | 4302.88 | 7649.57 | 0 | 7649.57
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 2.07 |  | 2.07 | 13863.8 | 5941.63 | 0 | 5941.63
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 1.63 |  | 1.63 | 4302.88 | 4870.62 | 0 | 4870.62
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 157.58 |  | 157.58 | 6560.54 | 12433.07 | 0 | 12433.07
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 1870244.04 | 76132.02 | 1946376.06
Valor do Boletim: SETENTA E SEIS MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS

## BM 21
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 21
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 01 DE NOVEMBRO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 375.45 |  | 375.45 | 85025.71 | 148471.71 | 0 | 148471.71 | 148471.71
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 128.32 |  | 128.32 | 1201.7 | 9200.55 | 0 | 9200.55 | 9200.55
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 10.87 |  | 10.87 | 10476.78 | 31200.72 | 0 | 31200.72 | 31200.72
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 415.77 |  | 415.77 | 10689.51 | 199299.36 | 0 | 199299.36 | 199299.36
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 275.7601 |  | 275.7601 | 22021.23 | 19772.02 | 0 | 19772.02 | 19772.02
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 8.79 |  | 8.79 | 5340.29 | 382.11 | 0 | 382.11 | 382.11
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 164.7902 |  | 164.7902 | 8151.92 | 5151.91 | 0 | 5151.91 | 3654.52
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 185.14 |  | 185.14 | 66876.36 | 357383.27 | 0 | 357383.27 | 357383.27
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 54.48 |  | 54.48 | 159145.4 | 157411.83 | 0 | 157411.83 | 157411.83
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 19.36 |  | 19.36 | 308737.02 | 65087.48 | 0 | 65087.48 | 60087.48
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 1526.7 | 77.68 | 1604.38 | 74506.26 | 107800.31 | 5484.99 | 113285.3 | 87288.81
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 1200 | 452.97 | 1652.97 | 10595.07 | 8232 | 3107.38 | 11339.38
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1200 |  | 1200 | 40666.46 | 44688 | 0 | 44688
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 1647.64 | 527.97 | 2175.61 | 95176.02 | 60666.11 | 19439.86 | 80105.97 | 60666.11
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 0 |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 1094.04 |  | 1094.04 | 48610.46 | 44144.52 | 0 | 44144.52
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 1094.04 |  | 1094.04 | 53923.27 | 48969.24 | 0 | 48969.24
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 1094.04 |  | 1094.04 | 40553.59 | 46781.16 | 0 | 46781.16
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 1426.78 | 86.73 | 1513.51 | 265741.51 | 245491.78 | 14922.77 | 260414.55
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 27855.35 | 12929 | 0 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 25231.19 | 11711 | 0 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 916.88 |  | 916.88 | 90769.2 | 54572.7 | 0 | 54572.7 | 54572.7
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 0 |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 0 |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 26.93 |  | 26.93 | 9533.95 | 1930.89 | 0 | 1930.89
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0.83 |  | 0.83 | 1878.39 | 484.19 | 0 | 484.19
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 47.59 |  | 47.59 | 32886.84 | 92063.82 | 0 | 92063.82 | 92063.82
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 57.6 |  | 57.6 | 38653.45 | 4928.26 | 0 | 4928.26
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 98.28 |  | 98.28 | 169830.28 | 17481.07 | 0 | 17481.07
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 2.56 |  | 2.56 | 4302.88 | 7649.57 | 0 | 7649.57
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 2.07 |  | 2.07 | 13863.8 | 5941.63 | 0 | 5941.63
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 1.63 |  | 1.63 | 4302.88 | 4870.62 | 0 | 4870.62
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 157.58 |  | 157.58 | 6560.54 | 12433.07 | 0 | 12433.07
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 1827289.04 | 42955 | 1870244.04
Valor do Boletim: QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS
1827289.04

## BM 20
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 20
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 26 DE OUTUBRO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 375.45 |  | 375.45 | 85025.71 | 148471.71 | 0 | 148471.71 | 148471.71
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 128.32 |  | 128.32 | 1201.7 | 9200.55 | 0 | 9200.55 | 9200.55
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 10.87 |  | 10.87 | 10476.78 | 31200.72 | 0 | 31200.72 | 31200.72
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 415.77 |  | 415.77 | 10689.51 | 199299.36 | 0 | 199299.36 | 199299.36
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 275.7601 |  | 275.7601 | 22021.23 | 19772.02 | 0 | 19772.02 | 19772.02
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 8.79 |  | 8.79 | 5340.29 | 382.11 | 0 | 382.11 | 382.11
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 164.7902 |  | 164.7902 | 8151.92 | 5151.91 | 0 | 5151.91 | 3654.52
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 185.14 |  | 185.14 | 66876.36 | 357383.27 | 0 | 357383.27 | 357383.27
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 54.48 |  | 54.48 | 159145.4 | 157411.83 | 0 | 157411.83 | 157411.83
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 19.36 |  | 19.36 | 308737.02 | 65087.48 | 0 | 65087.48 | 60087.48
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 1526.7 |  | 1526.7 | 74506.26 | 107800.31 | 0 | 107800.31 | 87288.81
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 1200 |  | 1200 | 10595.07 | 8232 | 0 | 8232
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1200 |  | 1200 | 40666.46 | 44688 | 0 | 44688
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 1647.64 |  | 1647.64 | 95176.02 | 60666.11 | 0 | 60666.11 | 60666.11
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 0 |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 1094.04 |  | 1094.04 | 48610.46 | 44144.52 | 0 | 44144.52
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 1094.04 |  | 1094.04 | 53923.27 | 48969.24 | 0 | 48969.24
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 1094.04 |  | 1094.04 | 40553.59 | 46781.16 | 0 | 46781.16
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 1426.78 |  | 1426.78 | 265741.51 | 245491.78 | 0 | 245491.78
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 27855.35 | 12929 | 0 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 25231.19 | 11711 | 0 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 916.88 |  | 916.88 | 90769.2 | 54572.7 | 0 | 54572.7 | 54572.7
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 0 |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 0 |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 26.93 |  | 26.93 | 9533.95 | 1930.89 | 0 | 1930.89
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0.83 |  | 0.83 | 1878.39 | 484.19 | 0 | 484.19
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 39.57 | 8.02 | 47.59 | 32886.84 | 76548.96 | 15514.86 | 92063.82
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 57.6 |  | 57.6 | 38653.45 | 4928.26 | 0 | 4928.26
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 0 | 98.28 | 98.28 | 169830.28 | 0 | 17481.07 | 17481.07
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 | 2.56 | 2.56 | 4302.88 | 0 | 7649.57 | 7649.57
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 2.07 |  | 2.07 | 13863.8 | 5941.63 | 0 | 5941.63
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 | 1.63 | 1.63 | 4302.88 | 0 | 4870.62 | 4870.62
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 0 |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 | 157.58 | 157.58 | 6560.54 | 0 | 12433.07 | 12433.07
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 1769339.85 | 57949.19 | 1827289.04
Valor do Boletim: CINQUENTA E SETE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS
1769339.85

## BM 19
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 19
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 10 DE OUTUBRO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 375.45 |  | 375.45 | 85025.71 | 148471.71 | 0 | 148471.71 | 148471.71
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 128.32 |  | 128.32 | 1201.7 | 9200.55 | 0 | 9200.55 | 9200.55
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 10.87 |  | 10.87 | 10476.78 | 31200.72 | 0 | 31200.72 | 31200.72
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 415.77 |  | 415.77 | 10689.51 | 199299.36 | 0 | 199299.36 | 199299.36
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 275.7601 |  | 275.7601 | 22021.23 | 19772.02 | 0 | 19772.02 | 19772.02
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 8.79 |  | 8.79 | 5340.29 | 382.11 | 0 | 382.11 | 382.11
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 164.7902 |  | 164.7902 | 8151.92 | 5151.91 | 0 | 5151.91 | 3654.52
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 177.39 | 7.75 | 185.14 | 66876.36 | 342390.74 | 14992.53 | 357383.27 | 342390.74
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 54.48 |  | 54.48 | 159145.4 | 157411.83 | 0 | 157411.83 | 157411.83
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 19.36 |  | 19.36 | 308737.02 | 65087.48 | 0 | 65087.48 | 60087.48
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 1347.56 | 179.14 | 1526.7 | 74506.26 | 95151.23 | 12649.08 | 107800.31 | 87288.81
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 1200 |  | 1200 | 10595.07 | 8232 | 0 | 8232
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1200 |  | 1200 | 40666.46 | 44688 | 0 | 44688
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 1647.64 |  | 1647.64 | 95176.02 | 60666.11 | 0 | 60666.11 | 60666.11
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 0 |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 600 | 494.04 | 1094.04 | 48610.46 | 24210 | 19934.52 | 44144.52
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 600 | 494.04 | 1094.04 | 53923.27 | 26856 | 22113.24 | 48969.24
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 0 | 1094.04 | 1094.04 | 40553.59 | 0 | 46781.16 | 46781.16
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 1426.78 |  | 1426.78 | 265741.51 | 245491.78 | 0 | 245491.78
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 27855.35 | 12929 | 0 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 25231.19 | 11711 | 0 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 916.88 |  | 916.88 | 90769.2 | 54572.7 | 0 | 54572.7 | 54572.7
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 0 |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 0 |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 26.93 |  | 26.93 | 9533.95 | 1930.89 | 0 | 1930.89
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0.83 |  | 0.83 | 1878.39 | 484.19 | 0 | 484.19
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 39.57 |  | 39.57 | 32886.84 | 76548.96 | 0 | 76548.96
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 57.6 |  | 57.6 | 38653.45 | 4928.26 | 0 | 4928.26
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 0 |  | 0 | 169830.28 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 2.07 |  | 2.07 | 13863.8 | 5941.63 | 0 | 5941.63
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 0 |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 1652869.32 | 116470.53 | 1769339.85
Valor do Boletim: CENTO E DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

## BM 18
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 18
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 03 DE OUTUBRO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 375.45 |  | 375.45 | 85025.71 | 148471.71 | 0 | 148471.71 | 148471.71
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 128.32 |  | 128.32 | 1201.7 | 9200.55 | 0 | 9200.55 | 9200.55
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 10.87 |  | 10.87 | 10476.78 | 31200.72 | 0 | 31200.72 | 31200.72
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 415.77 |  | 415.77 | 10689.51 | 199299.36 | 0 | 199299.36 | 199299.36
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 268.3401 | 7.42 | 275.7601 | 22021.23 | 19240 | 532.02 | 19772.02 | 19240
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 8.55 | 0.24 | 8.79 | 5340.29 | 371.67 | 10.44 | 382.11
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 164.7902 |  | 164.7902 | 8151.92 | 5151.91 | 0 | 5151.91 | 3654.52
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 173.62 | 3.37 | 176.99 | 66876.36 | 335871.4 | 6519.34 | 342390.74 | 250675.13
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 54.48 |  | 54.48 | 159145.4 | 157411.83 | 0 | 157411.83 | 157411.83
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 19.36 |  | 19.36 | 308737.02 | 65087.48 | 0 | 65087.48 | 60087.48
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 1347.56 |  | 1347.56 | 74506.26 | 95151.23 | 0 | 95151.23 | 87288.81
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 1200 |  | 1200 | 10595.07 | 8232 | 0 | 8232
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1200 |  | 1200 | 40666.46 | 44688 | 0 | 44688
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 1200 | 447.64 | 1647.64 | 95176.02 | 44184 | 16482.11 | 60666.11
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 0 |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 600 |  | 600 | 48610.46 | 24210 | 0 | 24210
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 600 |  | 600 | 53923.27 | 26856 | 0 | 26856
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 0 |  | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 1426.78 |  | 1426.78 | 265741.51 | 245491.78 | 0 | 245491.78
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 27855.35 | 12929 | 0 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 25231.19 | 11711 | 0 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 700 | 216.88 | 916.88 | 90769.2 | 41664 | 12908.7 | 54572.7
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 0 |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 0 |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 26.93 |  | 26.93 | 9533.95 | 1930.89 | 0 | 1930.89
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0.83 |  | 0.83 | 1878.39 | 484.19 | 0 | 484.19
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 39.57 |  | 39.57 | 32886.84 | 76548.96 | 0 | 76548.96
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 57.6 |  | 57.6 | 38653.45 | 4928.26 | 0 | 4928.26
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 0 |  | 0 | 169830.28 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 1.47 | 0.6 | 2.07 | 13863.8 | 4219.42 | 1722.21 | 5941.63
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 0 |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 1614694.5 | 38174.82 | 1652869.32
Valor do Boletim: TRINTA E OITO MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS
1614694.5

## BM 17
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 17
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 26 DE SETEMBRO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 265.53 | 109.92 | 375.45 | 85025.71 | 105003.84 | 43467.87 | 148471.71
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 121 | 7.32 | 128.32 | 1201.7 | 8675.7 | 524.85 | 9200.55 | 8675.7
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 8.41 | 2.46 | 10.87 | 10476.78 | 24139.65 | 7061.07 | 31200.72
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 400.09 | 15.68 | 415.77 | 10689.51 | 191783.15 | 7516.21 | 199299.36 | 191783.15
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 268.3401 |  | 268.3401 | 22021.23 | 19240 | 0 | 19240 | 19240
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 8.55 |  | 8.55 | 5340.29 | 371.67 | 0 | 371.67
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 164.7902 |  | 164.7902 | 8151.92 | 5151.91 | 0 | 5151.91 | 3654.52
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 173.62 |  | 173.62 | 66876.36 | 335871.4 | 0 | 335871.4 | 250675.13
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 49.82 | 4.66 | 54.48 | 159145.4 | 143947.45 | 13464.38 | 157411.83 | 90638.94
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 19.36 |  | 19.36 | 308737.02 | 65087.48 | 0 | 65087.48 | 60087.48
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 1236.21 | 111.35 | 1347.56 | 74506.26 | 87288.8 | 7862.43 | 95151.23 | 87288.81
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 1200 |  | 1200 | 10595.07 | 8232 | 0 | 8232
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1200 |  | 1200 | 40666.46 | 44688 | 0 | 44688
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 1200 |  | 1200 | 95176.02 | 44184 | 0 | 44184
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 0 |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 600 |  | 600 | 48610.46 | 24210 | 0 | 24210
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 600 |  | 600 | 53923.27 | 26856 | 0 | 26856
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 0 |  | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 918.11 | 508.67 | 1426.78 | 265741.51 | 157970.01 | 87521.77 | 245491.78
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 27855.35 | 12929 | 0 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 25231.19 | 11711 | 0 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 700 |  | 700 | 90769.2 | 41664 | 0 | 41664
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 0 |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 0 |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 26.93 |  | 26.93 | 9533.95 | 1930.89 | 0 | 1930.89
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0.83 |  | 0.83 | 1878.39 | 484.19 | 0 | 484.19
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 39.57 |  | 39.57 | 32886.84 | 76548.96 | 0 | 76548.96
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 0 | 57.6 | 57.6 | 38653.45 | 0 | 4928.26 | 4928.26
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 0 |  | 0 | 169830.28 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 1.47 |  | 1.47 | 13863.8 | 4219.42 | 0 | 4219.42
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 0 |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 1442347.66 | 172346.84 | 1614694.5
Valor do Boletim: CENTO E SETENTA E DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS
1442347.66

## BM 01 ADITIVO 02
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01 - ADITIVO N° 02
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 26 DE SETEMBRO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
2.0 | QUADRA COBERTA
2.1 | TRABALHOS EM TERRA
2.1.1 | COMPRESSOR DE AR PORTATIL, REBOCAVEL, VAZAO 260 PCM (MOTOR DIESEL), INCLUSIVE COMBUSTIVEL (SERVICO DIURNO OU NOTURNO) | H | 117.77 | 70 |  | 70 | 70 | 8243.9 | 0 | 8243.9 | 8243.9
2.1.2 | REGULARIZACAO DE TALUDE COM CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | M² | 8.26 | 1023.75 |  | 1023.75 | 1023.75 | 8456.18 | 0 | 8456.18 | 8456.18
2.1.32 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação manual em camadas de 20 cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distancia máxima de 12 km | M² | 100.96 | 645.65 |  | 611.94 | 611.94 | 65184.83 | 0 | 61781.47 | 61781.47
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 81884.91 | 0 | 78481.55 | 78481.55
Valor do Boletim: SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS
[8 empty] | 131874.95 |  | 301642.87

## BM 16
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 16
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 14 DE SETEMBRO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 0 | 265.53 | 265.53 | 85025.71 | 0 | 105003.84 | 105003.84
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 121 |  | 121 | 1201.7 | 8675.7 | 0 | 8675.7 | 8675.7
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 0 | 8.41 | 8.41 | 10476.78 | 0 | 24139.65 | 24139.65
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 282.4 | 117.69 | 400.09 | 10689.51 | 135368.44 | 56414.71 | 191783.15 | 135368.45
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 268.3401 |  | 268.3401 | 22021.23 | 19240 | 0 | 19240 | 19240
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 8.55 |  | 8.55 | 5340.29 | 371.67 | 0 | 371.67
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 164.7902 |  | 164.7902 | 8151.92 | 5151.91 | 0 | 5151.91 | 3654.52
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 173.62 |  | 173.62 | 66876.36 | 335871.4 | 0 | 335871.4 | 250675.13
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 49.82 |  | 49.82 | 159145.4 | 143947.45 | 0 | 143947.45 | 90638.94
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 19.36 |  | 19.36 | 308737.02 | 65087.48 | 0 | 65087.48 | 60087.48
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 1236.21 |  | 1236.21 | 74506.26 | 87288.8 | 0 | 87288.8 | 87288.81
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 1200 |  | 1200 | 10595.07 | 8232 | 0 | 8232
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1200 |  | 1200 | 40666.46 | 44688 | 0 | 44688
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 1200 |  | 1200 | 95176.02 | 44184 | 0 | 44184
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 0 |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 600 |  | 600 | 48610.46 | 24210 | 0 | 24210
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 600 |  | 600 | 53923.27 | 26856 | 0 | 26856
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 0 |  | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 918.11 |  | 918.11 | 265741.51 | 157970.01 | 0 | 157970.01
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 27855.35 | 12929 | 0 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 25231.19 | 11711 | 0 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 700 |  | 700 | 90769.2 | 41664 | 0 | 41664
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 0 |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 0 |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 26.93 |  | 26.93 | 9533.95 | 1930.89 | 0 | 1930.89
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0.83 |  | 0.83 | 1878.39 | 484.19 | 0 | 484.19
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 26.93 | 12.64 | 39.57 | 32886.84 | 52096.63 | 24452.34 | 76548.97
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 0 |  | 0 | 38653.45 | 0 | 0 | 0
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 0 |  | 0 | 169830.28 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 1.47 |  | 1.47 | 13863.8 | 4219.42 | 0 | 4219.42
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 0 |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 1232337.12 | 210010.54 | 1442347.66
Valor do Boletim: DUZENTOS E DEZ MIL DEZ REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS
1232337.12

## BM 15
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 15
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 05 DE SETEMBRO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 0 |  | 0 | 85025.71 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 121 |  | 121 | 1201.7 | 8675.7 | 0 | 8675.7 | 8675.7
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 0 |  | 0 | 10476.78 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 282.4 |  | 282.4 | 10689.51 | 135368.44 | 0 | 135368.44 | 135368.45
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 268.3401 |  | 268.3401 | 22021.23 | 19240 | 0 | 19240 | 19240
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 8.55 |  | 8.55 | 5340.29 | 371.67 | 0 | 371.67
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 164.7902 |  | 164.7902 | 8151.92 | 5151.91 | 0 | 5151.91 | 3654.52
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 173.62 |  | 173.62 | 66876.36 | 335871.4 | 0 | 335871.4 | 250675.13
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 49.82 |  | 49.82 | 159145.4 | 143947.45 | 0 | 143947.45 | 90638.94
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 15.16 | 4.2 | 19.36 | 308737.02 | 50974.55 | 14112.93 | 65087.48 | 50974.55
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 1072.5 | 163.71 | 1236.21 | 74506.26 | 75729.24 | 11559.57 | 87288.81 | 75729.24
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 1200 |  | 1200 | 10595.07 | 8232 | 0 | 8232
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1200 |  | 1200 | 40666.46 | 44688 | 0 | 44688
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 1200 |  | 1200 | 95176.02 | 44184 | 0 | 44184
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 0 |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 600 |  | 600 | 48610.46 | 24210 | 0 | 24210
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 600 |  | 600 | 53923.27 | 26856 | 0 | 26856
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 0 |  | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 918.11 |  | 918.11 | 265741.51 | 157970.01 | 0 | 157970.01
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 27855.35 | 12929 | 0 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 25231.19 | 11711 | 0 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 700 |  | 700 | 90769.2 | 41664 | 0 | 41664
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 0 |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 0 |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 0 | 26.93 | 26.93 | 9533.95 | 0 | 1930.89 | 1930.89
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0 | 0.83 | 0.83 | 1878.39 | 0 | 484.19 | 484.19
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 0 | 26.93 | 26.93 | 32886.84 | 0 | 52096.63 | 52096.63
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 0 |  | 0 | 38653.45 | 0 | 0 | 0
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 0 |  | 0 | 169830.28 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 1.47 |  | 1.47 | 13863.8 | 4219.42 | 0 | 4219.42
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 0 |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 1152152.91 | 80184.21 | 1232337.12
Valor do Boletim: OITENTA MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS
1152152.91

## BM 14
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 14
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 22 DE AGOSTO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 0 |  | 0 | 85025.71 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 92 | 29 | 121 | 1201.7 | 6596.4 | 2079.3 | 8675.7
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 0 |  | 0 | 10476.78 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 207.36 | 75.04 | 282.4 | 10689.51 | 99398.02 | 35970.43 | 135368.45
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 268.3401 |  | 268.3401 | 22021.23 | 19240 | 0 | 19240 | 19240
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 8.55 |  | 8.55 | 5340.29 | 371.67 | 0 | 371.67
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 164.7902 |  | 164.7902 | 8151.92 | 5151.91 | 0 | 5151.91 | 3654.52
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 173.62 |  | 173.62 | 66876.36 | 335871.4 | 0 | 335871.4 | 250675.13
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 49.82 |  | 49.82 | 159145.4 | 143947.45 | 0 | 143947.45 | 90638.94
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 15.16 |  | 15.16 | 308737.02 | 50974.55 | 0 | 50974.55 | 50974.55
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 750.9 | 321.6 | 1072.5 | 74506.26 | 53021.06 | 22708.18 | 75729.24
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 1200 |  | 1200 | 10595.07 | 8232 | 0 | 8232
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1200 |  | 1200 | 40666.46 | 44688 | 0 | 44688
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 1200 |  | 1200 | 95176.02 | 44184 | 0 | 44184
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 0 |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 600 |  | 600 | 48610.46 | 24210 | 0 | 24210
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 600 |  | 600 | 53923.27 | 26856 | 0 | 26856
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 0 |  | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 918.11 |  | 918.11 | 265741.51 | 157970.01 | 0 | 157970.01
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 27855.35 | 12929 | 0 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 25231.19 | 11711 | 0 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 700 |  | 700 | 90769.2 | 41664 | 0 | 41664
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 0 |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 0 |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 0 |  | 0 | 9533.95 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0 |  | 0 | 1878.39 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 0 |  | 0 | 32886.84 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 0 |  | 0 | 38653.45 | 0 | 0 | 0
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 0 |  | 0 | 169830.28 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 1.47 |  | 1.47 | 13863.8 | 4219.42 | 0 | 4219.42
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 0 |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 1091395 | 60757.91 | 1152152.91
Valor do Boletim: SESSENTA MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS
1091395

## BM 13
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 13
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 16 DE AGOSTO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 0 |  | 0 | 85025.71 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 92 |  | 92 | 1201.7 | 6596.4 | 0 | 6596.4
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 0 |  | 0 | 10476.78 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 207.36 |  | 207.36 | 10689.51 | 99398.02 | 0 | 99398.02
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 207.2101 | 61.13 | 268.3401 | 22021.23 | 14856.97 | 4383.03 | 19240
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 6.17 | 2.38 | 8.55 | 5340.29 | 268.21 | 103.46 | 371.67
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 90.5702 | 37.11 | 127.6802 | 8151.92 | 3654.52 | 1497.39 | 5151.91 | 3654.52
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 144.58 | 29.04 | 173.62 | 66876.36 | 279692.93 | 56178.47 | 335871.4 | 250675.13
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 31.37 | 18.45 | 49.82 | 159145.4 | 90638.94 | 53308.51 | 143947.45 | 90638.94
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 15.16 |  | 15.16 | 308737.02 | 50974.55 | 0 | 50974.55 | 50974.55
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 750.9 |  | 750.9 | 74506.26 | 53021.06 | 0 | 53021.06
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 1200 |  | 1200 | 10595.07 | 8232 | 0 | 8232
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1200 |  | 1200 | 40666.46 | 44688 | 0 | 44688
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 1200 |  | 1200 | 95176.02 | 44184 | 0 | 44184
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 0 |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 600 |  | 600 | 48610.46 | 24210 | 0 | 24210
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 600 |  | 600 | 53923.27 | 26856 | 0 | 26856
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 0 |  | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 918.11 |  | 918.11 | 265741.51 | 157970.01 | 0 | 157970.01
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 27855.35 | 12929 | 0 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 25231.19 | 11711 | 0 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 700 |  | 700 | 90769.2 | 41664 | 0 | 41664
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 0 |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 0 |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 0 |  | 0 | 9533.95 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0 |  | 0 | 1878.39 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 0 |  | 0 | 32886.84 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 0 |  | 0 | 38653.45 | 0 | 0 | 0
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 0 |  | 0 | 169830.28 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 1.47 |  | 1.47 | 13863.8 | 4219.42 | 0 | 4219.42
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 0 |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 975924.14 | 115470.86 | 1091395
Valor do Boletim: CENTO E QUINZE MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

## BM 12
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 12
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 09 DE AGOSTO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 0 |  | 0 | 85025.71 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 46 | 46 | 92 | 1201.7 | 3298.2 | 3298.2 | 6596.4
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 0 |  | 0 | 10476.78 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 108 | 99.36 | 207.36 | 10689.51 | 51769.8 | 47628.22 | 99398.02
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 207.2101 |  | 207.2101 | 22021.23 | 14856.97 | 0 | 14856.97
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 6.17 |  | 6.17 | 5340.29 | 268.21 | 0 | 268.21
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 90.5702 |  | 90.5702 | 8151.92 | 3654.52 | 0 | 3654.52 | 3654.52
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 129.58 | 15 | 144.58 | 66876.36 | 250675.13 | 29017.8 | 279692.93 | 250675.13
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 31.37 |  | 31.37 | 159145.4 | 90638.94 | 0 | 90638.94 | 90638.94
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 15.16 |  | 15.16 | 308737.02 | 50974.55 | 0 | 50974.55 | 50974.55
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 750.9 |  | 750.9 | 74506.26 | 53021.06 | 0 | 53021.06
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 1200 |  | 1200 | 10595.07 | 8232 | 0 | 8232
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1200 |  | 1200 | 40666.46 | 44688 | 0 | 44688
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 1200 |  | 1200 | 95176.02 | 44184 | 0 | 44184
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 0 |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 0 | 600 | 600 | 48610.46 | 0 | 24210 | 24210
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 0 | 600 | 600 | 53923.27 | 0 | 26856 | 26856
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 0 |  | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 918.11 |  | 918.11 | 265741.51 | 157970.01 | 0 | 157970.01
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 27855.35 | 12929 | 0 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 700 |  | 700 | 25231.19 | 11711 | 0 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 700 |  | 700 | 90769.2 | 41664 | 0 | 41664
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 0 |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 0 |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 0 |  | 0 | 9533.95 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0 |  | 0 | 1878.39 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 0 |  | 0 | 32886.84 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 0 |  | 0 | 38653.45 | 0 | 0 | 0
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 0 |  | 0 | 169830.28 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 1.47 |  | 1.47 | 13863.8 | 4219.42 | 0 | 4219.42
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 0 |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 844913.92 | 131010.22 | 975924.14
Valor do Boletim: CENTO E TRINTA E UM MIL DEZ REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS
844913.92

## BM 11
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 11
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 03 DE AGOSTO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 0 |  | 0 | 85025.71 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 0 | 46 | 46 | 1201.7 | 0 | 3298.2 | 3298.2
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 0 |  | 0 | 10476.78 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 0 | 108 | 108 | 10689.51 | 0 | 51769.8 | 51769.8
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 207.2101 |  | 207.2101 | 22021.23 | 14856.97 | 0 | 14856.97
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 6.17 |  | 6.17 | 5340.29 | 268.21 | 0 | 268.21
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 90.5702 |  | 90.5702 | 8151.92 | 3654.52 | 0 | 3654.52 | 3654.52
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 129.58 |  | 129.58 | 66876.36 | 250675.13 | 0 | 250675.13 | 250675.13
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 31.37 |  | 31.37 | 159145.4 | 90638.94 | 0 | 90638.94 | 90638.94
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 15.16 |  | 15.16 | 308737.02 | 50974.55 | 0 | 50974.55 | 50974.55
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 750.9 |  | 750.9 | 74506.26 | 53021.06 | 0 | 53021.06
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 1200 |  | 1200 | 10595.07 | 8232 | 0 | 8232
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1200 |  | 1200 | 40666.46 | 44688 | 0 | 44688
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 1200 |  | 1200 | 95176.02 | 44184 | 0 | 44184
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 0 |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 48610.46 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 53923.27 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 0 |  | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 918.11 |  | 918.11 | 265741.51 | 157970.01 | 0 | 157970.01
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 0 | 700 | 700 | 27855.35 | 0 | 12929 | 12929
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 0 | 700 | 700 | 25231.19 | 0 | 11711 | 11711
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 0 | 700 | 700 | 90769.2 | 0 | 41664 | 41664
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 0 |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 0 |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 0 |  | 0 | 9533.95 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0 |  | 0 | 1878.39 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 0 |  | 0 | 32886.84 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 0 |  | 0 | 38653.45 | 0 | 0 | 0
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 0 |  | 0 | 169830.28 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 1.47 |  | 1.47 | 13863.8 | 4219.42 | 0 | 4219.42
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 0 |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 723541.92 | 121372 | 844913.92
Valor do Boletim: CENTO E VINTE E UM MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS
723541.92

## BM 10
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 10
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 22 DE JULHO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 0 |  | 0 | 85025.71 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 0 |  | 0 | 1201.7 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 0 |  | 0 | 10476.78 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 0 |  | 0 | 10689.51 | 0 | 0 | 0
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 207.2101 |  | 207.2101 | 22021.23 | 14856.97 | 0 | 14856.97
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 6.17 |  | 6.17 | 5340.29 | 268.21 | 0 | 268.21
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 90.5702 |  | 90.5702 | 8151.92 | 3654.52 | 0 | 3654.52 | 3654.52
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 129.58 |  | 129.58 | 66876.36 | 250675.13 | 0 | 250675.13 | 250675.13
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 24.81 | 6.56 | 31.37 | 159145.4 | 71684.8 | 18954.14 | 90638.94 | 71684.8
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 12.68 | 2.48 | 15.16 | 308737.02 | 42641.2 | 8333.35 | 50974.55 | 42641.2
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 678.9 | 72 | 750.9 | 74506.26 | 47937.14 | 5083.92 | 53021.06
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 1200 |  | 1200 | 10595.07 | 8232 | 0 | 8232
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1200 |  | 1200 | 40666.46 | 44688 | 0 | 44688
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 1200 |  | 1200 | 95176.02 | 44184 | 0 | 44184
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 0 |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 48610.46 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 53923.27 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 0 |  | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 708 | 210.11 | 918.11 | 265741.51 | 121818.48 | 36151.53 | 157970.01
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 0 |  | 0 | 27855.35 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 0 |  | 0 | 25231.19 | 0 | 0 | 0
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 0 |  | 0 | 90769.2 | 0 | 0 | 0
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 0 |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 0 |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 0 |  | 0 | 9533.95 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0 |  | 0 | 1878.39 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 0 |  | 0 | 32886.84 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 0 |  | 0 | 38653.45 | 0 | 0 | 0
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 0 |  | 0 | 169830.28 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 1.47 |  | 1.47 | 13863.8 | 4219.42 | 0 | 4219.42
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 0 |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 655018.98 | 68522.94 | 723541.92
Valor do Boletim: SESSENTA E OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS
655018.98

## BM 09
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 12 DE JULHO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 0 |  | 0 | 85025.71 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 0 |  | 0 | 1201.7 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 0 |  | 0 | 10476.78 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 0 |  | 0 | 10689.51 | 0 | 0 | 0
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 207.2101 |  | 207.2101 | 22021.23 | 14856.97 | 0 | 14856.97
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 6.17 |  | 6.17 | 5340.29 | 268.21 | 0 | 268.21
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 90.5702 |  | 90.5702 | 8151.92 | 3654.52 | 0 | 3654.52 | 3654.52
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 129.58 |  | 129.58 | 66876.36 | 250675.13 | 0 | 250675.13 | 250675.13
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 24.81 |  | 24.81 | 159145.4 | 71684.8 | 0 | 71684.8 | 71684.8
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 12.68 |  | 12.68 | 308737.02 | 42641.2 | 0 | 42641.2 | 42641.2
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 678.9 |  | 678.9 | 74506.26 | 47937.14 | 0 | 47937.14
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 1200 |  | 1200 | 10595.07 | 8232 | 0 | 8232
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 1200 |  | 1200 | 40666.46 | 44688 | 0 | 44688
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 1200 |  | 1200 | 95176.02 | 44184 | 0 | 44184
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 0 |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 48610.46 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 53923.27 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 0 |  | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 408 | 300 | 708 | 265741.51 | 70200.48 | 51618 | 121818.48
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 0 |  | 0 | 27855.35 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 0 |  | 0 | 25231.19 | 0 | 0 | 0
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 0 |  | 0 | 90769.2 | 0 | 0 | 0
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 0 |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 0 |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 0 |  | 0 | 9533.95 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0 |  | 0 | 1878.39 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 0 |  | 0 | 32886.84 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 0 |  | 0 | 38653.45 | 0 | 0 | 0
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 0 |  | 0 | 169830.28 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 1.47 |  | 1.47 | 13863.8 | 4219.42 | 0 | 4219.42
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 0 |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 603400.98 | 51618 | 655018.98
Valor do Boletim: CINQUENTA E UM MIL SEISCENTOS E DEZOITO REAIS

## BM 08
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 08
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 04 DE JULHO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 0 |  | 0 | 85025.71 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 0 |  | 0 | 1201.7 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 0 |  | 0 | 10476.78 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 0 |  | 0 | 10689.51 | 0 | 0 | 0
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 207.2101 |  | 207.2101 | 22021.23 | 14856.97 | 0 | 14856.97
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 6.17 |  | 6.17 | 5340.29 | 268.21 | 0 | 268.21
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 90.5702 |  | 90.5702 | 8151.92 | 3654.52 | 0 | 3654.52 | 3654.52
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 129.58 |  | 129.58 | 66876.36 | 250675.13 | 0 | 250675.13 | 250675.13
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 13.35 | 11.46 | 24.81 | 159145.4 | 38572.84 | 33111.96 | 71684.8 | 38572.84
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 6.61 | 6.08 | 12.69 | 308737.02 | 22211.06 | 20430.14 | 42641.2 | 22211.06
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 678.9 |  | 678.9 | 74506.26 | 47937.14 | 0 | 47937.14
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 672 | 528 | 1200 | 10595.07 | 4609.92 | 3622.08 | 8232
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 600 | 600 | 1200 | 40666.46 | 22344 | 22344 | 44688
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 600 | 600 | 1200 | 95176.02 | 22092 | 22092 | 44184
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 0 |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 48610.46 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 53923.27 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 0 |  | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 240 | 168 | 408 | 265741.51 | 41294.4 | 28906.08 | 70200.48
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 0 |  | 0 | 27855.35 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 0 |  | 0 | 25231.19 | 0 | 0 | 0
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 0 |  | 0 | 90769.2 | 0 | 0 | 0
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 0 |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 0 |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 0 |  | 0 | 9533.95 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0 |  | 0 | 1878.39 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 0 |  | 0 | 32886.84 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 0 |  | 0 | 38653.45 | 0 | 0 | 0
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 0 |  | 0 | 169830.28 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 1.47 |  | 1.47 | 13863.8 | 4219.42 | 0 | 4219.42
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 0 |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 472894.72 | 130506.26 | 603400.98
Valor do Boletim: CENTO E TRINTA MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS
472894.72

## BM 07
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 07
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 22 DE JUNHO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 0 |  | 0 | 85025.71 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 0 |  | 0 | 1201.7 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 0 |  | 0 | 10476.78 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 0 |  | 0 | 10689.51 | 0 | 0 | 0
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 207.2101 |  | 207.2101 | 22021.23 | 14856.97 | 0 | 14856.97
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 6.17 |  | 6.17 | 5340.29 | 268.21 | 0 | 268.21
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 90.5702 |  | 90.5702 | 8151.92 | 3654.52 | 0 | 3654.52 | 3654.52
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 129.58 |  | 129.58 | 66876.36 | 250675.13 | 0 | 250675.13 | 250675.13
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 13.35 |  | 13.35 | 159145.4 | 38572.84 | 0 | 38572.84 | 38572.84
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 6.61 |  | 6.61 | 308737.02 | 22211.06 | 0 | 22211.06 | 22211.06
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 678.9 |  | 678.9 | 74506.26 | 47937.14 | 0 | 47937.14
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 0 | 672 | 672 | 10595.07 | 0 | 4609.92 | 4609.92
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 0 | 600 | 600 | 40666.46 | 0 | 22344 | 22344
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 0 | 600 | 600 | 95176.02 | 0 | 22092 | 22092
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 0 |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 48610.46 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 53923.27 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 0 |  | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 0 | 240 | 240 | 265741.51 | 0 | 41294.4 | 41294.4
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 0 |  | 0 | 27855.35 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 0 |  | 0 | 25231.19 | 0 | 0 | 0
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 0 |  | 0 | 90769.2 | 0 | 0 | 0
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 0 |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 0 |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 0 |  | 0 | 9533.95 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0 |  | 0 | 1878.39 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 0 |  | 0 | 32886.84 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 0 |  | 0 | 38653.45 | 0 | 0 | 0
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 0 |  | 0 | 169830.28 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 1.47 |  | 1.47 | 13863.8 | 4219.42 | 0 | 4219.42
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 0 |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 382554.4 | 90340.32 | 472894.72
Valor do Boletim: NOVENTA MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS
382554.4
472894.72

## BM 01 ADITIVO 01
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01 - ADITIVO N° 01
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 09 DE JUNHO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 628.944 | 28.875 |  |  | 0 | 18160.758 | 0 | 0 | 0
1.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 62.136 | 129.5 |  |  | 0 | 8046.612 | 0 | 0 | 0
1.2 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 19.992 | 671.4 |  |  | 0 | 13422.6288 | 0 | 0 | 0
1.4 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | 82.44 | 647.1 |  |  | 0 | 53346.924 | 0 | 0 | 0
1.5 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 92.28 | 421.5217 |  |  | 0 | 38898.0271 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 131874.9499 | 0 | 0 | 0
Valor do Boletim:
[8 empty] | 131874.95 |  | 301642.87

## BM 06
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 23 DE MAIO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 0 |  | 0 | 85025.71 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 0 |  | 0 | 1201.7 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 0 |  | 0 | 10476.78 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 0 |  | 0 | 10689.51 | 0 | 0 | 0
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 207.2101 |  | 207.2101 | 22021.23 | 14856.97 | 0 | 14856.97
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 6.17 |  | 6.17 | 5340.29 | 268.21 | 0 | 268.21
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 66.3902 | 24.18 | 90.5702 | 8151.92 | 2678.85 | 975.67 | 3654.52
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 122.78 | 6.8 | 129.58 | 66876.36 | 237520.39 | 13154.74 | 250675.13
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 6.63 | 6.72 | 13.35 | 159145.4 | 19156.4 | 19416.44 | 38572.84
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 2.81 | 3.8 | 6.61 | 308737.02 | 9442.22 | 12768.84 | 22211.06
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 248.7 | 430.2 | 678.9 | 74506.26 | 17560.71 | 30376.43 | 47937.14
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 10595.07 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 0 |  | 0 | 40666.46 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 0 |  | 0 | 95176.02 | 0 | 0 | 0
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 0 |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 48610.46 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 53923.27 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 0 |  | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 265741.51 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 0 |  | 0 | 27855.35 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 0 |  | 0 | 25231.19 | 0 | 0 | 0
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 0 |  | 0 | 90769.2 | 0 | 0 | 0
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 0 |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 0 |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 0 |  | 0 | 9533.95 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0 |  | 0 | 1878.39 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 0 |  | 0 | 32886.84 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 0 |  | 0 | 38653.45 | 0 | 0 | 0
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 0 |  | 0 | 169830.28 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 0 | 1.47 | 1.47 | 13863.8 | 0 | 4219.42 | 4219.42
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 0 |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 301642.86 | 80911.54 | 382554.4
Valor do Boletim: CINQUENTA E DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS
301642.87

## BM 05
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 10 DE MAIO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 0 |  | 0 | 85025.71 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 0 |  | 0 | 1201.7 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 0 |  | 0 | 10476.78 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 0 |  | 0 | 10689.51 | 0 | 0 | 0
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 159.1101 | 48.1 | 207.2101 | 22021.23 | 11408.2 | 3448.77 | 14856.97
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 3.82 | 2.35 | 6.17 | 5340.29 | 166.06 | 102.16 | 268.22
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 66.3902 |  | 66.3902 | 8151.92 | 2678.85 | 0 | 2678.85
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 97.55 | 25.23 | 122.78 | 66876.36 | 188712.45 | 48807.94 | 237520.39
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 6.63 |  | 6.63 | 159145.4 | 19156.4 | 0 | 19156.4
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 2.81 |  | 2.81 | 308737.02 | 9442.22 | 0 | 9442.22
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 248.7 |  | 248.7 | 74506.26 | 17560.71 | 0 | 17560.71
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 10595.07 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 0 |  | 0 | 40666.46 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 0 |  | 0 | 95176.02 | 0 | 0 | 0
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 0 |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 48610.46 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 53923.27 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 0 |  | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 265741.51 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 0 |  | 0 | 27855.35 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 0 |  | 0 | 25231.19 | 0 | 0 | 0
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 0 |  | 0 | 90769.2 | 0 | 0 | 0
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 0 |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 0 |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 0 |  | 0 | 9533.95 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0 |  | 0 | 1878.39 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 0 |  | 0 | 32886.84 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 0 |  | 0 | 38653.45 | 0 | 0 | 0
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 0 |  | 0 | 169830.28 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 0 |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 0 |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 249284 | 52358.87 | 301642.87
Valor do Boletim: CINQUENTA E DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS
249284

## BM 04
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 03 DE MAIO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 | 0 |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 | 0 |  | 0 | 85025.71 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 | 0 |  | 0 | 1201.7 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 | 0 |  | 0 | 10476.78 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 | 0 |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 | 0 |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 | 0 |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 | 0 |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 | 0 |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 | 0 |  | 0 | 10689.51 | 0 | 0 | 0
1.3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 159.1101 |  | 159.1101 | 22021.23 | 11408.2 | 0 | 11408.2
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 | 0 |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 3.82 |  | 3.82 | 5340.29 | 166.06 | 0 | 166.06
1.4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 31.9702 | 34.42 | 66.3902 | 8151.92 | 1290 | 1388.85 | 2678.85
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 86.68 | 10.87 | 97.55 | 66876.36 | 167684.21 | 21028.24 | 188712.45
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 6.63 |  | 6.63 | 159145.4 | 19156.4 | 0 | 19156.4
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 | 0 | 2.81 | 2.81 | 308737.02 | 0 | 9442.22 | 9442.22
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 | 0 |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 | 0 |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 | 0 |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 | 0 |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 | 248.7 |  | 248.7 | 74506.26 | 17560.71 | 0 | 17560.71
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 | 0 |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 10595.07 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 | 0 |  | 0 | 40666.46 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 | 0 |  | 0 | 95176.02 | 0 | 0 | 0
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 | 0 |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 48610.46 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 | 0 |  | 0 | 53923.27 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 | 0 |  | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 | 0 |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 | 0 |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 | 0 |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 | 0 |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 | 0 |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 265741.51 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 | 0 |  | 0 | 27855.35 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 | 0 |  | 0 | 25231.19 | 0 | 0 | 0
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 | 0 |  | 0 | 90769.2 | 0 | 0 | 0
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 | 0 |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 | 0 |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 | 0 |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 | 0 |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 | 0 |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 | 0 |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 | 0 |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 | 0 |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 | 0 |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 | 0 |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 | 0 |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 | 0 |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 | 0 |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 | 0 |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 | 0 |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 | 0 |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 | 0 |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 | 0 |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 | 0 |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 | 0 |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 | 0 |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 | 0 |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 | 0 |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 | 0 |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 | 0 |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 | 0 |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 | 0 |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 | 0 |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 | 0 |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 | 0 |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 | 0 |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 | 0 |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 | 0 |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 | 0 |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 | 0 |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 | 0 |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 | 0 |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 | 0 |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 | 0 |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 | 0 |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 | 0 |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 | 0 |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 | 0 |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 | 0 |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 | 0 |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 | 0 |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 | 0 |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 | 0 |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 | 0 |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 | 0 |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 | 0 |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 | 0 |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 | 0 |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 | 0 |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 | 0 |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 | 0 |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 | 0 |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 | 0 |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 | 0 |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 | 0 |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 | 0 |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 | 0 |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 | 0 |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 | 0 |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 | 0 |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 | 0 |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 | 0 |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 | 0 |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 | 0 |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 | 0 |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 | 0 |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 | 0 |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 | 0 |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 | 0 |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 | 0 |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 | 0 |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 | 0 |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 | 0 |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 | 0 |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 | 0 |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 | 0 |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 | 0 |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 | 0 |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 | 0 |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 | 0 |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 | 0 |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 | 0 |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 | 0 |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 | 0 |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 | 0 |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 | 0 |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 | 0 |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 | 0 |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 | 0 |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 | 0 |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 | 0 |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 | 0 |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 | 0 |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 | 0 |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 | 0 |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 | 0 |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 | 0 |  | 0 | 9533.95 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 | 0 |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 | 0 |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 | 0 |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 | 0 |  | 0 | 1878.39 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 | 0 |  | 0 | 32886.84 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 | 0 |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 | 0 |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 | 0 |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 | 0 |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 | 0 |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 | 0 |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 | 0 |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 | 0 |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 | 0 |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 | 0 |  | 0 | 38653.45 | 0 | 0 | 0
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 | 0 |  | 0 | 169830.28 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 | 0 |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 | 0 |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 | 0 |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 | 0 |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 | 0 |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 | 0 |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 | 0 |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 | 0 |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 | 0 |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 | 0 |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 | 0 |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 | 0 |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 | 0 |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 | 0 |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 | 0 |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 | 0 |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 | 0 |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 | 0 |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 | 0 |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 | 0 |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 | 0 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 | 0 |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 | 0 |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 0 |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 | 0 |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 | 0 |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 | 0 |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 | 0 |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 | 0 |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 | 0 |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 | 0 |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 | 0 |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 | 0 |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 | 0 |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 | 0 |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 | 0 |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 | 0 |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 | 0 |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 | 0 |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 | 0 |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 | 0 |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 | 0 |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 | 0 |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 | 0 |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 | 0 |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 | 0 |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 | 0 |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 | 0 |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 | 0 |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 | 0 |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 | 0 |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 | 0 |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 | 0 |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 | 0 |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 | 0 |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 | 0 |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 | 0 |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 | 0 |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 | 0 |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 | 0 |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 | 0 |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 | 0 |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 | 0 |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 | 0 |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 | 0 |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 | 0 |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 | 0 |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 | 0 |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 | 0 |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 | 0 |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 | 0 |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 | 0 |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 | 0 |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 | 0 |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 | 0 |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 | 0 |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 | 0 |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 | 0 |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 | 0 |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 | 0 |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 | 0 |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 | 0 |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 | 0 |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 | 0 |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 | 0 |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 | 0 |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 | 0 |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 | 0 |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 | 0 |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 | 0 |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 | 0 |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 | 0 |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 | 0 |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 | 0 |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 | 0 |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 | 0 |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 | 0 |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 | 0 |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 | 0 |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 | 0 |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 | 0 |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 | 0 |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 | 0 |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 | 0 |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 | 0 |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 | 0 |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 | 0 |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 | 0 |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 | 0 |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 | 0 |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 | 0 |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 | 0 |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 | 0 |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 | 0 |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 | 0 |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 | 0 |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 | 0 |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 217424.69 | 31859.31 | 249284
Valor do Boletim: TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

## BM 03
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 13 DE ABRIL DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 |  |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 |  |  | 0 | 85025.71 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 |  |  | 0 | 1201.7 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 |  |  | 0 | 10476.78 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 |  |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 |  |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 |  |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 |  |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 |  |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 |  |  | 0 | 10689.51 | 0 | 0 | 0
1.3 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 97.02 | 62.09 | 159.11 | 22021.23 | 6956.34 | 4451.86 | 11408.2
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 |  |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 | 1.21 | 2.61 | 3.82 | 5340.29 | 52.6 | 113.46 | 166.06
1.4 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 | 21.92 | 10.05 | 31.97 | 8151.92 | 884.48 | 405.52 | 1290
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 52.33 | 34.35 | 86.68 | 66876.36 | 101233.44 | 66450.77 | 167684.21
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 | 6.63 |  | 6.63 | 159145.4 | 19156.4 | 0 | 19156.4
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 |  |  | 0 | 308737.02 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 |  |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 |  |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 |  |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 |  |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 |  | 248.7 | 248.7 | 74506.26 | 0 | 17560.71 | 17560.71
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 |  |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 |  |  | 0 | 10595.07 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 |  |  | 0 | 40666.46 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 |  |  | 0 | 95176.02 | 0 | 0 | 0
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 |  |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 |  |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 |  |  | 0 | 48610.46 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 |  |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 |  |  | 0 | 53923.27 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 |  |  | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 |  |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 |  |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 |  |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 |  |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 |  |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 |  |  | 0 | 265741.51 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 |  |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 |  |  | 0 | 27855.35 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 |  |  | 0 | 25231.19 | 0 | 0 | 0
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 |  |  | 0 | 90769.2 | 0 | 0 | 0
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 |  |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 |  |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 |  |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 |  |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 |  |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 |  |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 |  |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 |  |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 |  |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 |  |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 |  |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 |  |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 |  |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 |  |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 |  |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 |  |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 |  |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 |  |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 |  |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 |  |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 |  |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 |  |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 |  |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 |  |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 |  |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 |  |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 |  |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 |  |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 |  |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 |  |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 |  |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 |  |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 |  |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 |  |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 |  |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 |  |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 |  |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 |  |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 |  |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 |  |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 |  |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 |  |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 |  |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 |  |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 |  |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 |  |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 |  |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 |  |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 |  |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 |  |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 |  |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 |  |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 |  |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 |  |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 |  |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 |  |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 |  |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 |  |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 |  |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 |  |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 |  |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 |  |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 |  |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 |  |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 |  |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 |  |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 |  |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 |  |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 |  |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 |  |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 |  |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 |  |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 |  |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 |  |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 |  |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 |  |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 |  |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 |  |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 |  |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 |  |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 |  |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 |  |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 |  |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 |  |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 |  |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 |  |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 |  |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 |  |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 |  |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 |  |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 |  |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 |  |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 |  |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 |  |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 |  |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 |  |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 |  |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 |  |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 |  |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 |  |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 |  |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 |  |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 |  |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 |  |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 |  |  | 0 | 9533.95 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 |  |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 |  |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 |  |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 |  |  | 0 | 1878.39 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 |  |  | 0 | 32886.84 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 |  |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 |  |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 |  |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 |  |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 |  |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 |  |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 |  |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 |  |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 |  |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 |  |  | 0 | 38653.45 | 0 | 0 | 0
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 |  |  | 0 | 169830.28 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 |  |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 |  |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 |  |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 |  |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 |  |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 |  |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 |  |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 |  |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 |  |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 |  |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 |  |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 |  |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 |  |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 |  |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 |  |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 |  |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 |  |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 |  |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 |  |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 |  |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 |  |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 |  |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 |  |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 |  |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 |  |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 |  |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 |  |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 |  |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 |  |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 |  |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 |  |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 |  |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 |  |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 |  |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 |  |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 |  |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 |  |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 |  |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 |  |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 |  |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 |  |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 |  |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 |  |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 |  |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 |  |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 |  |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 |  |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 |  |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 |  |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 |  |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 |  |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 |  |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 |  |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 |  |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 |  |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 |  |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 |  |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 |  |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 |  |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 |  |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 |  |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 |  |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 |  |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 |  |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 |  |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 |  |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 |  |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 |  |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 |  |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 |  |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 |  |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 |  |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 |  |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 |  |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 |  |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 |  |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 |  |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 |  |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 |  |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 |  |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 |  |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 |  |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 |  |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 |  |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 |  |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 |  |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 |  |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 |  |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 |  |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 |  |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 |  |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 |  |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 |  |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 |  |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 |  |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 |  |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 |  |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 |  |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 |  |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 |  |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 |  |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 |  |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 |  |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 |  |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 |  |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 |  |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 |  |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 |  |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 |  |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 |  |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 |  |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 |  |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 |  |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 |  |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 |  |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 |  |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 |  |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 |  |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 |  |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 |  |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 |  |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 |  |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 |  |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 |  |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 |  |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 |  |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 |  |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 128442.37 | 88982.32 | 217424.69
Valor do Boletim: OITENTA E OITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS
128442.37
2250

## BM 02
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 29 DE MARÇO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 |  |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 |  |  | 0 | 85025.71 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 |  |  | 0 | 1201.7 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 | 3.66 |  | 3.66 | 273.43 | 159.11 | 0 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 |  |  | 0 | 10476.78 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 |  |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 |  |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 |  |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 |  |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 |  |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 |  |  | 0 | 10689.51 | 0 | 0 | 0
1.3 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 | 75.98 | 21.04 | 97.02 | 22021.23 | 5447.77 | 1508.57 | 6956.34
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 |  |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 |  | 1.21 | 1.21 | 5340.29 | 0 | 52.6 | 52.6
1.4 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 |  | 21.92 | 21.92 | 8151.92 | 0 | 884.48 | 884.48
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 | 40.13 | 12.2 | 52.33 | 66876.36 | 77632.29 | 23601.15 | 101233.44
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 |  | 6.63 | 6.63 | 159145.4 | 0 | 19156.4 | 19156.4
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 |  |  | 0 | 308737.02 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 |  |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 |  |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 |  |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 |  |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 |  |  | 0 | 74506.26 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 |  |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 |  |  | 0 | 10595.07 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 |  |  | 0 | 40666.46 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 |  |  | 0 | 95176.02 | 0 | 0 | 0
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 |  |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 |  |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 |  |  | 0 | 48610.46 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 |  |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 |  |  | 0 | 53923.27 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 |  |  | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 |  |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 |  |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 |  |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 |  |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 |  |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 |  |  | 0 | 265741.51 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 |  |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 |  |  | 0 | 27855.35 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 |  |  | 0 | 25231.19 | 0 | 0 | 0
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 |  |  | 0 | 90769.2 | 0 | 0 | 0
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 |  |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 |  |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 |  |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 |  |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 |  |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 |  |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 |  |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 |  |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 |  |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 |  |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 |  |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 |  |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 |  |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 |  |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 |  |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 |  |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 |  |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 |  |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 |  |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 |  |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 |  |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 |  |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 |  |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 |  |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 |  |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 |  |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 |  |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 |  |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 |  |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 |  |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 |  |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 |  |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 |  |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 |  |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 |  |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 |  |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 |  |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 |  |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 |  |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 |  |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 |  |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 |  |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 |  |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 |  |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 |  |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 |  |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 |  |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 |  |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 |  |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 |  |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 |  |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 |  |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 |  |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 |  |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 |  |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 |  |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 |  |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 |  |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 |  |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 |  |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 |  |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 |  |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 |  |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 |  |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 |  |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 |  |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 |  |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 |  |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 |  |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 |  |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 |  |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 |  |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 |  |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 |  |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 |  |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 |  |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 |  |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 |  |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 |  |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 |  |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 |  |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 |  |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 |  |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 |  |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 |  |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 |  |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 |  |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 |  |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 |  |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 |  |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 |  |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 |  |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 |  |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 |  |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 |  |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 |  |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 |  |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 |  |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 |  |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 |  |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 |  |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 |  |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 |  |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 |  |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 |  |  | 0 | 9533.95 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 |  |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 |  |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 |  |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 |  |  | 0 | 1878.39 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 |  |  | 0 | 32886.84 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 |  |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 |  |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 |  |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 |  |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 |  |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 |  |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 |  |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 |  |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 |  |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 |  |  | 0 | 38653.45 | 0 | 0 | 0
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 |  |  | 0 | 169830.28 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 |  |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 |  |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 |  |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 |  |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 |  |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 |  |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 |  |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 |  |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 |  |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 |  |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 |  |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 |  |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 |  |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 |  |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 |  |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 |  |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 |  |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 |  |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 |  |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 |  |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 |  |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 |  |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 |  |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 |  |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 |  |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 |  |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 |  |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 |  |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 |  |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 |  |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 |  |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 |  |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 |  |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 |  |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 |  |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 |  |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 |  |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 |  |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 |  |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 |  |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 |  |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 |  |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 |  |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 |  |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 |  |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 |  |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 |  |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 |  |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 |  |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 |  |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 |  |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 |  |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 |  |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 |  |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 |  |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 |  |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 |  |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 |  |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 |  |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 |  |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 |  |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 |  |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 |  |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 |  |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 |  |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 |  |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 |  |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 |  |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 |  |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 |  |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 |  |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 |  |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 |  |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 |  |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 |  |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 |  |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 |  |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 |  |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 |  |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 |  |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 |  |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 |  |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 |  |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 |  |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 |  |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 |  |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 |  |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 |  |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 |  |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 |  |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 |  |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 |  |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 |  |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 |  |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 |  |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 |  |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 |  |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 |  |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 |  |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 |  |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 |  |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 |  |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 |  |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 |  |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 |  |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 |  |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 |  |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 |  |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 |  |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 |  |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 |  |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 |  |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 |  |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 |  |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 |  |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 |  |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 |  |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 |  |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 |  |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 |  |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 |  |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 |  |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 |  |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 |  |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 |  |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 |  |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 |  |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 83239.17 | 45203.2 | 128442.37
Valor do Boletim: QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS
2250

## BM 01
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: LETTIERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | [5 empty] | VERTENTES, 17 DE MARÇO DE 2022.
LOCAL: DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE
PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2021. CONCORRENCIA Nº 001/2021 CONTRATO Nº 002/2022
DATA 03/01/2022.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | ESCOLA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 406.65 | 7.5 |  |  | 0 | 3049.88 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MURO COM EMBASAMENTO DE 5O CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO DE 1,8 M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO, MASSA UNICA E CAIACAO,E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO. | m | 395.45 | 215.01 |  |  | 0 | 85025.71 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 16.76 |  |  | 0 | 1201.7 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 6.29 |  | 3.66 | 3.66 | 273.43 | 0 | 159.11 | 159.11
1.2.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 3.65 |  |  | 0 | 10476.78 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 66.2 |  |  | 0 | 5223.18 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.08 | 104.78 |  |  | 0 | 427.51 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 37 | 104.78 |  |  | 0 | 3876.86 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | CAIACAO BRANCA EM PAREDES EXTERNAS, EM OBRAS COM MAIS DE UM PAVIMENTO, TRES DEMAOS. | m² | 7.68 | 104.78 |  |  | 0 | 804.72 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP 01 INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS. | m² | 453.12 | 108.56 |  |  | 0 | 49190.71 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 22.3 |  |  | 0 | 10689.51 | 0 | 0 | 0
1.3 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 307.13 |  | 75.98 | 75.98 | 22021.23 | 0 | 5447.77 | 5447.77
1.3.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 1695.22 |  |  | 0 | 6967.36 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 122.85 |  |  | 0 | 5340.29 | 0 | 0 | 0
1.4 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 202.03 |  |  | 0 | 8151.92 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 34.57 |  | 40.13 | 40.13 | 66876.36 | 0 | 77632.29 | 77632.29
1.4.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2889.35 | 55.08 |  |  | 0 | 159145.4 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3360.22 | 91.88 |  |  | 0 | 308737.02 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 354.89 |  |  | 0 | 28000.83 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 38.5 |  |  | 0 | 1302.07 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 60.35 | 85 |  |  | 0 | 5129.75 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 45.4 | 85 |  |  | 0 | 3859 | 0 | 0 | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 1055.18 |  |  | 0 | 74506.26 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 4.08 | 3632.91 |  |  | 0 | 14822.28 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 1544.47 |  |  | 0 | 10595.07 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 1092.01 |  |  | 0 | 40666.46 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 2584.9 |  |  | 0 | 95176.02 | 0 | 0 | 0
1.5.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 1204.72 |  |  | 0 | 55814.68 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 1232.11 |  |  | 0 | 111432.03 | 0 | 0 | 0
1.6 | PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 40.35 | 1204.72 |  |  | 0 | 48610.46 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 1204.72 |  |  | 0 | 49080.3 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 1204.72 |  |  | 0 | 53923.27 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 42.76 | 948.4 |  |  | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | PASSEIO DE CONCRETO 1 3 5 COM 5,0 CM DE ES PESSURA E JUNTAS SECAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 M. | m² | 98.21 | 91.4 |  |  | 0 | 8976.4 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 82.32 |  |  | 0 | 4265.83 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 95.55 | 42.3 |  |  | 0 | 4041.77 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 37.79 | 304 |  |  | 0 | 11488.16 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 81.35 | 906.3 |  |  | 0 | 73727.51 | 0 | 0 | 0
1.7 | COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 1544.47 |  |  | 0 | 265741.51 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 1544.47 |  |  | 0 | 58566.31 | 0 | 0 | 0
1.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 1508.14 |  |  | 0 | 27855.35 | 0 | 0 | 0
1.7.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 1508.14 |  |  | 0 | 25231.19 | 0 | 0 | 0
1.7.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 1525.02 |  |  | 0 | 90769.2 | 0 | 0 | 0
1.7.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 133 |  |  | 0 | 9784.81 | 0 | 0 | 0
1.7.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 29.4 |  |  | 0 | 3186.38 | 0 | 0 | 0
1.8 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 4 |  |  | 0 | 3261.36 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 6 |  |  | 0 | 5168.82 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 23 |  |  | 0 | 21173.34 | 0 | 0 | 0
1.8.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 986.97 | 1.8 |  |  | 0 | 1776.55 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 9 |  |  | 0 | 7897.95 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR | m² | 379.68 | 2.2 |  |  | 0 | 835.3 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 376.74 | 50 |  |  | 0 | 18837 | 0 | 0 | 0
1.8.8 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 633.52 | 30.48 |  |  | 0 | 19309.69 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 11.22 |  |  | 0 | 7469.61 | 0 | 0 | 0
1.8.10 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | un | 32.14 | 4 |  |  | 0 | 128.56 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 5.48 |  |  | 0 | 749.5 | 0 | 0 | 0
| VIDROS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - M2 | m² | 524.37 | 4.56 |  |  | 0 | 2391.13 | 0 | 0 | 0
1.8.13 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 1.28 |  |  | 0 | 611.77 | 0 | 0 | 0
1.9 | QUADRO E PRATELEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA | m² | 164.11 | 5.95 |  |  | 0 | 976.46 | 0 | 0 | 0
1.9.2 | BALCÃO EM BRUMASA REVESTIDO EM FÓRMICA | m² | 622.41 | 2 |  |  | 0 | 1244.82 | 0 | 0 | 0
1.9.3 | MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA | m | 388 | 18 |  |  | 0 | 6984 | 0 | 0 | 0
1.9.4 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO | m | 335.81 | 36 |  |  | 0 | 12089.16 | 0 | 0 | 0
1.9.5 | PAINEL INFORMATIVO DUPLO C/PORTA DE CORRER EM VIDRO | m² | 916.76 | 3 |  |  | 0 | 2750.28 | 0 | 0 | 0
1.9.6 | SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS | un | 15.24 | 10 |  |  | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0
1.9.7 | PRATELEIRA EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÂMICOS 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 19CM) | m² | 530.84 | 4.4 |  |  | 0 | 2335.7 | 0 | 0 | 0
1.9.8 | EXECUCAO DE QUADRO BRANCO/AVISOS DE 4,66X1,33M EM LAMINADO BRANCO PAUTADO E CARPETE CINZA COLADO, INCLUSIVE COMPENSADO DE 10MM FIXADO COM PARAFUSOS, CALHA DE 0,30M DE COMPRIMENTO PARA APAGADOR E PINCEL DE CONCRETO ARMADO, E MOLDURA DE ARGAMASSA ARMADA | m² | 1839.12 | 12 |  |  | 0 | 22069.44 | 0 | 0 | 0
1.10 | PINTURA
1.10.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 16.41 | 1806.1 |  |  | 0 | 29638.11 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 17.45 | 1544.47 |  |  | 0 | 26951.01 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 1544.47 |  |  | 0 | 27043.67 | 0 | 0 | 0
1.10.4 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 31.26 | 1806.1 |  |  | 0 | 56458.69 | 0 | 0 | 0
1.10.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 123.9 |  |  | 0 | 3912.77 | 0 | 0 | 0
1.10.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 102 |  |  | 0 | 4168.74 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 33.15 | 262.32 |  |  | 0 | 8695.91 | 0 | 0 | 0
1.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.11.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 75.78 | 5 |  |  | 0 | 378.9 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 729.32 | 1 |  |  | 0 | 729.32 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 126.38 | 1 |  |  | 0 | 126.38 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3445.31 | 1 |  |  | 0 | 3445.31 | 0 | 0 | 0
1.11.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 182.95 | 1 |  |  | 0 | 182.95 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 19.14 | 73 |  |  | 0 | 1397.22 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 113.38 | 32 |  |  | 0 | 3628.16 | 0 | 0 | 0
1.11.8 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 80.98 | 5 |  |  | 0 | 404.9 | 0 | 0 | 0
1.11.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.12 | 1450 |  |  | 0 | 17574 | 0 | 0 | 0
1.11.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 16.49 | 1500 |  |  | 0 | 24735 | 0 | 0 | 0
1.11.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29.62 | 920 |  |  | 0 | 27250.4 | 0 | 0 | 0
1.11.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 51.57 | 50 |  |  | 0 | 2578.5 | 0 | 0 | 0
1.11.13 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 533.6 | 10 |  |  | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0
1.11.14 | SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" | un | 6301.33 | 1 |  |  | 0 | 6301.33 | 0 | 0 | 0
1.11.15 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 44.71 | 38 |  |  | 0 | 1698.98 | 0 | 0 | 0
1.11.16 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 20.95 | 425 |  |  | 0 | 8903.75 | 0 | 0 | 0
1.11.17 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 4.65 | 305 |  |  | 0 | 1418.25 | 0 | 0 | 0
1.11.18 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 11.34 | 17 |  |  | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0
1.11.19 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 46.31 | 11 |  |  | 0 | 509.41 | 0 | 0 | 0
1.11.20 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | un | 642.5 | 1 |  |  | 0 | 642.5 | 0 | 0 | 0
1.11.21 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 384.96 | 1 |  |  | 0 | 384.96 | 0 | 0 | 0
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.22 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 171.38 | 6 |  |  | 0 | 1028.28 | 0 | 0 | 0
1.11.23 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 109 |  |  | 0 | 22833.32 | 0 | 0 | 0
1.11.24 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 178.3 | 104 |  |  | 0 | 18543.2 | 0 | 0 | 0
1.11.25 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 42 |  |  | 0 | 8359.26 | 0 | 0 | 0
1.11.26 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 246.46 | 16 |  |  | 0 | 3943.36 | 0 | 0 | 0
1.11.27 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 19 |  |  |  | 6633.66 | 0 | 0 | 0
1.11.28 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, PIAL OU SIMIMILAR, EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR DE 4 X 2 POL., INCLUSIVE PLACA, TUBULACAO EM PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ACESSORIOS, ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO. | pt | 175.02 | 4 |  |  | 0 | 700.08 | 0 | 0 | 0
1.11.29 | PONTO DE CAMPAINHA, INCLUSIVE CAIXA, CIGARRA, BOTAO, ESPELHO, TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO E DEMAIS ACESSORIOS, ATE QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 271.36 | 2 |  |  | 0 | 542.72 | 0 | 0 | 0
1.11.30 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 109 |  |  | 0 | 13473.49 | 0 | 0 | 0
1.11.31 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 37.62 | 6 |  |  | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0
1.11.32 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 57.65 | 11 |  |  | 0 | 634.15 | 0 | 0 | 0
1.11.33 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 36.26 | 4 |  |  | 0 | 145.04 | 0 | 0 | 0
1.11.34 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 80.64 | 4 |  |  | 0 | 322.56 | 0 | 0 | 0
1.11.35 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | un | 17.01 | 2 |  |  | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0
1.11.36 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 7/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | un | 1476.57 | 1 |  |  | 0 | 1476.57 | 0 | 0 | 0
1.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 33 |  |  | 0 | 2375.34 | 0 | 0 | 0
1.12.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 9 |  |  | 0 | 940.68 | 0 | 0 | 0
1.12.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 18 |  |  | 0 | 1727.28 | 0 | 0 | 0
1.12.4 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA,INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 99.24 | 4 |  |  | 0 | 396.96 | 0 | 0 | 0
1.12.5 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLU SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 10 |  |  | 0 | 933.3 | 0 | 0 | 0
1.12.6 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 17108.52 | 1 |  |  | 0 | 17108.52 | 0 | 0 | 0
1.12.7 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | un | 6124.26 | 1 |  |  | 0 | 6124.26 | 0 | 0 | 0
| LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.8 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | un | 1193.55 | 4 |  |  | 0 | 4774.2 | 0 | 0 | 0
1.12.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 9 |  |  | 0 | 414.81 | 0 | 0 | 0
1.12.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 5 |  |  | 0 | 1835.85 | 0 | 0 | 0
1.12.11 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 9 |  |  | 0 | 3673.08 | 0 | 0 | 0
1.12.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 12 |  |  | 0 | 2698.44 | 0 | 0 | 0
1.12.13 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 631.2 | 3 |  |  | 0 | 1893.6 | 0 | 0 | 0
1.12.14 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 595.67 | 1 |  |  | 0 | 595.67 | 0 | 0 | 0
1.12.15 | PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS | un | 2941.48 | 1 |  |  | 0 | 2941.48 | 0 | 0 | 0
1.12.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 684.95 | 1 |  |  | 0 | 684.95 | 0 | 0 | 0
1.12.17 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 197.99 | 3 |  |  | 0 | 593.97 | 0 | 0 | 0
1.12.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 345.95 | 1 |  |  | 0 | 345.95 | 0 | 0 | 0
1.12.19 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 116.86 | 8 |  |  |  | 934.88 | 0 | 0 | 0
1.12.20 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 7.02 |  |  | 0 | 4808.14 | 0 | 0 | 0
1.12.21 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 105.45 | 1 |  |  | 0 | 105.45 | 0 | 0 | 0
1.12.22 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 14 |  |  | 0 | 1748.6 | 0 | 0 | 0
1.12.23 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 147.87 | 3 |  |  | 0 | 443.61 | 0 | 0 | 0
1.12.24 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 8 |  |  | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0
1.12.25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 |  |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
1.12.26 | LAVATORIO COLETIVO INOX | un | 3124.18 | 1 |  |  | 0 | 3124.18 | 0 | 0 | 0
1.13 | DIVERSOS
1.13.1 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 9 |  |  | 0 | 690.12 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 59.84 | 10 |  |  | 0 | 598.4 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m | un | 2225.24 | 2 |  |  | 0 | 4450.48 | 0 | 0 | 0
1.13.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 360.59 | 8 |  |  | 0 | 2884.72 | 0 | 0 | 0
1.13.5 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | un | 394.04 | 1 |  |  | 0 | 394.04 | 0 | 0 | 0
1.14 | AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO e SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | TUBO COBRE D= 15mm (1/2"), CLASSE E, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43.13 | 34.75 |  |  | 0 | 1498.77 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 52.43 | 2 |  |  | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | TOMADA POSTO PAREDE EXTERNA PARA REDE DE OXIGENIO E/OU OUTRO GASES MEDICINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 112.36 | 5 |  |  | 0 | 561.8 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | un | 292.61 | 4 |  |  | 0 | 1170.44 | 0 | 0 | 0
1.14.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 36.83 | 2 |  |  | 0 | 73.66 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 720.54 | 1 |  |  | 0 | 720.54 | 0 | 0 | 0
1.14.7 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 41.08 | 8 |  |  | 0 | 328.64 | 0 | 0 | 0
1.15 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 789.63 | 1 |  |  | 0 | 789.63 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 1856.68 |  |  | 0 | 4084.7 | 0 | 0 | 0
2.0 | QUADRA COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M | m² | 71.7 | 132.97 |  |  | 0 | 9533.95 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 5.34 | 31.68 |  |  | 0 | 169.18 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) | m³ | 43.47 | 25.55 |  |  | 0 | 1110.66 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE | m² | 4.11 | 951.08 |  |  | 0 | 3908.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM | m³ | 583.35 | 3.22 |  |  | 0 | 1878.39 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA,CONDICAO B (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 1934.52 | 17 |  |  | 0 | 32886.84 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 3367.53 | 2.8 |  |  | 0 | 9429.09 | 0 | 0 | 0
2.3 | ESTRUTURA E REVESTIMENTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARQUIBANCADA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 66.09 | 191.76 |  |  | 0 | 12673.42 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 197.73 | 61.36 |  |  | 0 | 12132.72 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m² | 479.35 | 122.72 |  |  | 0 | 58825.84 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m³ | 9.87 | 193.92 |  |  | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 39.31 | 193.92 |  |  | 0 | 7623 | 0 | 0 | 0
2.4 | PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. | m² | 12.06 | 832.2 |  |  | 0 | 10036.34 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 79.23 | 832.2 |  |  | 0 | 65935.21 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 50.48 | 594 |  |  | 0 | 29985.12 | 0 | 0 | 0
2.5 | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m | m² | 85.56 | 451.77 |  |  | 0 | 38653.45 | 0 | 0 | 0
2.6 | SISTEMAS DE COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | m² | 177.87 | 954.8 |  |  | 0 | 169830.28 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 87.93 | 1108.4 |  |  | 0 | 97461.62 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 79.55 | 82 |  |  | 0 | 6523.1 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | TUBO PVC PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 110.55 | 114 |  |  | 0 | 12602.7 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | JOELHO PVC 90º PARA ÁGUA PLUVIAL Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 162.28 | 12 |  |  | 0 | 1947.36 | 0 | 0 | 0
2.7 | ALAMBRADO E PORTÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 192.06 | 408 |  |  | 0 | 78360.48 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - UM | UM | 1583.04 | 1 |  |  | 0 | 1583.04 | 0 | 0 | 0
2.7.3 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO. | m² | 338.08 | 7.5 |  |  | 0 | 2535.6 | 0 | 0 | 0
2.8 | ACESSORIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES - CJ | cj | 4081.52 | 1 |  |  | 0 | 4081.52 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM - CJ | cj | 10158.44 | 1 |  |  | 0 | 10158.44 | 0 | 0 | 0
2.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 4 | 187.92 |  |  | 0 | 751.68 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 21.04 | 187.92 |  |  | 0 | 3953.84 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.43 | 975 |  |  |  | 19919.25 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 21.64 | 419.25 |  |  | 0 | 9072.57 | 0 | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 |  |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 89.2 | 2 |  |  | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 5 |  |  | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 17.26 | 95 |  |  | 0 | 1639.7 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 12.12 | 32 |  |  | 0 | 387.84 | 0 | 0 | 0
2.10.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | un | 10.77 | 120 |  |  | 0 | 1292.4 | 0 | 0 | 0
2.10.9 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 2 |  |  | 0 | 64.38 | 0 | 0 | 0
2.10.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 43.58 | 1 |  |  | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0
2.10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 4MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 7.49 | 525 |  |  | 0 | 3932.25 | 0 | 0 | 0
2.10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC, RESISTENTE A CHAMA, 450/750V, 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 19.08 | 30 |  |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 | 0
2.10.13 | PROJETOR EM ALUMÍNIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIÂMETRO = 40CM PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR - UM | un | 822.46 | 21 |  |  | 0 | 17271.66 | 0 | 0 | 0
2.10.14 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 |  |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
2.10.15 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 |  |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 975 |  |  | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 |  |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
3.0 | VESTUARIO E PALCO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 |  |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 |  |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 |  |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
3.2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 |  |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 |  |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 |  |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA PORTAS. | m | 33.82 | 9.6 |  |  | 0 | 324.68 | 0 | 0 | 0
3.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 245.74 |  |  | 0 | 17351.71 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 676.64 |  |  | 0 | 6678.44 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 6.86 | 160.83 |  |  | 0 | 1103.3 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 37.24 | 63.94 |  |  | 0 | 2381.13 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 407.35 |  |  | 0 | 14998.63 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.33 | 160.83 |  |  | 0 | 7451.26 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 90.44 | 63.94 |  |  | 0 | 5782.74 | 0 | 0 | 0
3.4 | PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.65 |  |  | 0 | 4475.52 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTI MENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVI FLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPES SURA. | m² | 40.74 | 158.65 |  |  | 0 | 6463.41 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 51.82 | 73.53 |  |  | 0 | 3810.33 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO. | Und. | 530.84 | 2 |  |  | 0 | 1061.68 | 0 | 0 | 0
3.5 | COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.6 |  |  | 0 | 30041.68 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 108.85 |  |  | 0 | 2010.46 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 108.85 |  |  | 0 | 1821.07 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 108.85 |  |  | 0 | 6478.76 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 15.55 |  |  | 0 | 1144.02 | 0 | 0 | 0
3.5.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 12.6 |  |  | 0 | 1365.59 | 0 | 0 | 0
3.6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 815.34 | 10 |  |  | 0 | 8153.4 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 920.58 | 4 |  |  | 0 | 3682.32 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 877.55 | 1.89 |  |  | 0 | 1658.57 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 665.74 | 31.94 |  |  | 0 | 21263.74 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE | m | 136.77 | 19.03 |  |  | 0 | 2602.74 | 0 | 0 | 0
3.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 160.83 |  |  | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.58 | 443.61 |  |  | 0 | 6911.45 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 31.58 | 16.47 |  |  | 0 | 520.13 | 0 | 0 | 0
3.7.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 40.87 | 1.89 |  |  | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0
3.8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8.1 | PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE. | pt | 71.98 | 16 |  |  | 0 | 1151.68 | 0 | 0 | 0
3.8.2 | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLE- TOR. | pt | 104.52 | 6 |  |  | 0 | 627.12 | 0 | 0 | 0
3.8.3 | PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR | pt | 95.96 | 6 |  |  | 0 | 575.76 | 0 | 0 | 0
3.8.4 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR. | pt | 93.33 | 6 |  |  | 0 | 559.98 | 0 | 0 | 0
3.9 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS E BALCÕES DE GRANITO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 367.17 | 6 |  |  | 0 | 2203.02 | 0 | 0 | 0
3.9.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 46.09 | 6 |  |  | 0 | 276.54 | 0 | 0 | 0
3.9.3 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 408.12 | 6 |  |  | 0 | 2448.72 | 0 | 0 | 0
3.9.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 224.87 | 6 |  |  | 0 | 1349.22 | 0 | 0 | 0
3.9.5 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 684.92 | 2.36 |  |  | 0 | 1616.42 | 0 | 0 | 0
3.9.6 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) | un | 80.97 | 4 |  |  | 0 | 323.88 | 0 | 0 | 0
3.9.7 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 124.9 | 6 |  |  | 0 | 749.4 | 0 | 0 | 0
3.9.8 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 51.8 | 2 |  |  | 0 | 103.6 | 0 | 0 | 0
3.9.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 60.98 | 2 |  |  | 0 | 121.96 | 0 | 0 | 0
3.9.10 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 76.68 | 6 |  |  | 0 | 460.08 | 0 | 0 | 0
3.9.11 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 68.3 | 6 |  |  | 0 | 409.8 | 0 | 0 | 0
3.9.12 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 90.3 | 4 |  |  | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0
3.9.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 13.87 | 6 |  |  | 0 | 83.22 | 0 | 0 | 0
3.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 16 |  |  | 0 | 3351.68 | 0 | 0 | 0
3.10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 6 |  |  | 0 | 1194.18 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 |  |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 4 |  |  | 0 | 53.04 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 32.19 | 10 |  |  | 0 | 321.9 | 0 | 0 | 0
3.10.6 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 123.61 | 12 |  |  | 0 | 1483.32 | 0 | 0 | 0
3.10.7 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 521.72 | 1 |  |  | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0
3.10.8 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 3 |  |  | 0 | 362.01 | 0 | 0 | 0
3.11 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 174.6 |  |  | 0 | 384.12 | 0 | 0 | 0
3.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 |  |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
4.0 | AUDITÓRIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | TRABALHOS EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 71.7 | 39.48 |  |  | 0 | 2830.72 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | REATERRO SEM APILOAMENTO, COM ROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO. | m³ | 43.47 | 13.75 |  |  | 0 | 597.72 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA. | m² | 4.11 | 211.26 |  |  | 0 | 868.28 | 0 | 0 | 0
4.2 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES, LANCADO E ADENSADO. | m³ | 495.71 | 17.78 |  |  | 0 | 8813.73 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655),LANCADO EM PILARES E ADENSADO,INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2988.11 | 1.44 |  |  | 0 | 4302.88 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 15 MPA,CONDICAO B (NBR-12655), LANCADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. | m³ | 2870.35 | 4.83 |  |  | 0 | 13863.8 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.9 | 83.15 |  |  | 0 | 6560.54 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 59.57 | 9.6 |  |  | 0 | 571.88 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | m³ | 479.35 | 32 |  |  | 0 | 15339.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | PAREDES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 70.61 | 312.06 |  |  | 0 | 22034.56 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | m² | 9.87 | 524.36 |  |  | 0 | 5175.44 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.82 | 451.56 |  |  | 0 | 16626.44 | 0 | 0 | 0
4.4 | PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 28.21 | 158.45 |  |  | 0 | 4469.88 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 44.76 | 158.45 |  |  | 0 | 7092.23 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 79.23 | 158.45 |  |  | 0 | 12554 | 0 | 0 | 0
4.5 | COBERTA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO COM VAO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO. | m² | 172.06 | 174.54 |  |  | 0 | 30031.36 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 37.92 | 166.14 |  |  | 0 | 6300.03 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 18.47 | 166.14 |  |  | 0 | 3068.61 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 16.73 | 166.14 |  |  | 0 | 2779.53 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 59.52 | 166 |  |  | 0 | 9880.32 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 73.57 | 20 |  |  | 0 | 1471.4 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 108.38 | 16 |  |  | 0 | 1734.08 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 861.47 | 1 |  |  | 0 | 861.47 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | un | 932.9 | 8 |  |  | 0 | 7463.2 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | un | 233.75 | 8 |  |  | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 477.94 | 12.76 |  |  | 0 | 6098.52 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 324.4 | 10 |  |  | 0 | 3244 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | m | 107.23 | 5.24 |  |  | 0 | 561.89 | 0 | 0 | 0
4.7 | PINTURAS E ACABAMENTOS
4.7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 17.51 | 408.06 |  |  | 0 | 7145.14 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES | un | 145.27 | 6 |  |  | 0 | 871.62 | 0 | 0 | 0
4.8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127/220V
4.8.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | 209.48 | 41 |  |  | 0 | 8588.68 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | 199.03 | 16 |  |  | 0 | 3184.48 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 542.37 | 1 |  |  | 0 | 542.37 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 13.26 | 2 |  |  | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 111.5 | 41 |  |  | 0 | 4571.5 | 0 | 0 | 0
4.8.6 | PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR,EM CAIXA TIGREFLEX OU SI MILAR 4 X 4 POL.,C/PLACA, TOMADA TRIP. P/PINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO. | pt | 349.14 | 9 |  |  | 0 | 3142.26 | 0 | 0 | 0
4.8.7 | HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4'' X 3,00M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 120.67 | 11 |  |  | 0 | 1327.37 | 0 | 0 | 0
4.9 | EXTINTORES E SINALIZAÇÃO
4.9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | pt | 292.61 | 5 |  |  | 0 | 1463.05 | 0 | 0 | 0
4.9.2 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | pt | 198.46 | 5 |  |  | 0 | 992.3 | 0 | 0 | 0
4.10 | SERVIÇOS FINAIS
4.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2.2 | 157.2 |  |  | 0 | 345.84 | 0 | 0 | 0
4.11.2 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 45X57CM | un | 614.59 | 1 |  |  | 0 | 614.59 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3724009.11 | 0 | 83239.17 | 83239.17
Valor do Boletim: