## BM13
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 13
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | [7 empty] | VERTENTES, 04 DE SETEMBRO DE 2023.
LOCAL: MUNICIPIO DE VERTENTES/PE
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1ª TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO; DISTRITO SERRA SECA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA: COMPLEMENTO DAS RUAS JOSÉ SOARES DA SILVA, NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO; SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE. (CONTRATO FINISA 0558492-62)
CONTRATO Nº 191/2022 - 01/07/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 003/2022 | [11 empty] | 180.37
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA TRAVESSA DA 1º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS INTERLIGANDO COM A RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2365 | 3144.12 |  | 3144.12 | 2199.45 | 2924.0316 | 0 | 2924.0316
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 2365 | 3144.12 |  | 3144.12 | 151265.4 | 201097.9152 | 0 | 201097.9152
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 872 | 1227 |  | 1227 | 25270.56 | 35558.46 | 0 | 35558.46
2.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 2º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 552 |  |  | 0 | 513.36 | 0 | 0 | 0
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 552 |  |  | 0 | 35305.92 | 0 | 0 | 0
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 202 |  |  | 0 | 5853.96 | 0 | 0 | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 526 | 440.8 |  | 440.8 | 489.18 | 409.944 | 0 | 409.944
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 526 | 440.8 |  | 440.8 | 33642.96 | 28193.568 | 0 | 28193.568
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 198 | 178 |  | 178 | 5738.04 | 5158.44 | 0 | 5158.44
4.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 849 |  | 570 | 570 | 789.57 | 0 | 530.1 | 530.1
4.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 849 |  | 570 | 570 | 54302.04 | 0 | 36457.2 | 36457.2
4.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 295 |  | 190 | 190 | 8549.1 | 0 | 5506.2 | 5506.2
5.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO LOTEMENTO NO DISTRITO DE SERRA SECA. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1237 | 1094 |  | 1094 | 1150.41 | 1017.42 | 0 | 1017.42
5.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1237 | 1094 |  | 1094 | 79118.52 | 69972.24 | 0 | 69972.24
5.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 426 | 393 |  | 393 | 12345.48 | 11389.14 | 0 | 11389.14
6.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1168 | 1164 |  | 1164 | 1086.24 | 1082.52 | 0 | 1082.52
6.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1168 | 1164 |  | 1164 | 74705.28 | 74449.44 | 0 | 74449.44
6.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 398 | 388 |  | 388 | 11534.04 | 11244.24 | 0 | 11244.24
7.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA NESTOR AGOSTINHO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 393 | 384.25 |  | 384.25 | 365.49 | 357.3525 | 0 | 357.3525
7.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 393 | 384.25 |  | 384.25 | 25136.28 | 24576.63 | 0 | 24576.63
7.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 138 | 126 |  | 126 | 3999.24 | 3651.48 | 0 | 3651.48
8.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 804 | 766.5 |  | 766.5 | 747.72 | 712.845 | 0 | 712.845
8.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 804 | 766.5 |  | 766.5 | 51423.84 | 49025.34 | 0 | 49025.34
8.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 280 | 268 |  | 268 | 8114.4 | 7766.64 | 0 | 7766.64
9.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO SITIO SANSÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Trator de esteira sem escarifica dor pot.140hp com mão de obra do operador e combustível. (serviço diurno) | H | 30 | 400.82 | 28 |  | 28 | 12024.6 | 840 | 0 | 840
9.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1650 | 1650 |  | 1650 | 105534 | 105534 | 0 | 105534
9.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 600 | 600 |  | 600 | 17388 | 17388 | 0 | 17388
10.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS BAIRRO SÃO JOSÉ (VIA DE CONTORNO OESTE) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1266 | 796 |  | 796 | 1177.38 | 740.28 | 0 | 740.28
10.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1266 | 796 |  | 796 | 80973.36 | 50912.16 | 0 | 50912.16
10.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 434 | 246 |  | 246 | 12577.32 | 7129.08 | 0 | 7129.08
11.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAJO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 3960 | 3960 |  | 3960 | 3682.8 | 3682.8 | 0 | 3682.8
11.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 3960 | 3960 |  | 3960 | 253281.6 | 253281.6 | 0 | 253281.6
11.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 1440 | 1390 |  | 1390 | 41731.2 | 40282.2 | 0 | 40282.2
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1122016.74 | 1008377.7663 | 42493.5 | 1050871.2663
Valor do Boletim: QUARENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
1008377.77

## BM12
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 12
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | [7 empty] | VERTENTES, 17 DE AGOSTO DE 2023.
LOCAL: MUNICIPIO DE VERTENTES/PE
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1ª TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO; DISTRITO SERRA SECA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA: COMPLEMENTO DAS RUAS JOSÉ SOARES DA SILVA, NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO; SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE. (CONTRATO FINISA 0558492-62)
CONTRATO Nº 191/2022 - 01/07/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 003/2022 | [11 empty] | 180.37
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA TRAVESSA DA 1º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS INTERLIGANDO COM A RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2365 | 3144.12 |  | 3144.12 | 2199.45 | 2924.0316 | 0 | 2924.0316
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 2365 | 3144.12 |  | 3144.12 | 151265.4 | 201097.9152 | 0 | 201097.9152
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 872 | 1227 |  | 1227 | 25270.56 | 35558.46 | 0 | 35558.46
2.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 2º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 552 |  |  | 0 | 513.36 | 0 | 0 | 0
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 552 |  |  | 0 | 35305.92 | 0 | 0 | 0
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 202 |  |  | 0 | 5853.96 | 0 | 0 | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 526 |  | 440.8 | 440.8 | 489.18 | 0 | 409.944 | 409.944
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 526 |  | 440.8 | 440.8 | 33642.96 | 0 | 28193.568 | 28193.568
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 198 |  | 178 | 178 | 5738.04 | 0 | 5158.44 | 5158.44
4.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 849 |  |  | 0 | 789.57 | 0 | 0 | 0
4.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 849 |  |  | 0 | 54302.04 | 0 | 0 | 0
4.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 295 |  |  | 0 | 8549.1 | 0 | 0 | 0
5.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO LOTEMENTO NO DISTRITO DE SERRA SECA. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1237 | 1094 |  | 1094 | 1150.41 | 1017.42 | 0 | 1017.42
5.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1237 | 1094 |  | 1094 | 79118.52 | 69972.24 | 0 | 69972.24
5.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 426 | 393 |  | 393 | 12345.48 | 11389.14 | 0 | 11389.14
6.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1168 | 1164 |  | 1164 | 1086.24 | 1082.52 | 0 | 1082.52
6.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1168 | 1164 |  | 1164 | 74705.28 | 74449.44 | 0 | 74449.44
6.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 398 | 388 |  | 388 | 11534.04 | 11244.24 | 0 | 11244.24
7.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA NESTOR AGOSTINHO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 393 | 384.25 |  | 384.25 | 365.49 | 357.3525 | 0 | 357.3525
7.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 393 | 384.25 |  | 384.25 | 25136.28 | 24576.63 | 0 | 24576.63
7.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 138 | 126 |  | 126 | 3999.24 | 3651.48 | 0 | 3651.48
8.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 804 | 766.5 |  | 766.5 | 747.72 | 712.845 | 0 | 712.845
8.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 804 | 766.5 |  | 766.5 | 51423.84 | 49025.34 | 0 | 49025.34
8.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 280 | 268 |  | 268 | 8114.4 | 7766.64 | 0 | 7766.64
9.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO SITIO SANSÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Trator de esteira sem escarifica dor pot.140hp com mão de obra do operador e combustível. (serviço diurno) | H | 30 | 400.82 | 28 |  | 28 | 12024.6 | 840 | 0 | 840
9.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1650 | 1650 |  | 1650 | 105534 | 105534 | 0 | 105534
9.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 600 | 600 |  | 600 | 17388 | 17388 | 0 | 17388
10.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS BAIRRO SÃO JOSÉ (VIA DE CONTORNO OESTE) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1266 | 796 |  | 796 | 1177.38 | 740.28 | 0 | 740.28
10.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1266 | 796 |  | 796 | 80973.36 | 50912.16 | 0 | 50912.16
10.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 434 | 246 |  | 246 | 12577.32 | 7129.08 | 0 | 7129.08
11.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAJO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 3960 | 3960 |  | 3960 | 3682.8 | 3682.8 | 0 | 3682.8
11.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 3960 | 3960 |  | 3960 | 253281.6 | 253281.6 | 0 | 253281.6
11.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 1440 | 1390 |  | 1390 | 41731.2 | 40282.2 | 0 | 40282.2
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1122016.74 | 974615.8143 | 33761.952 | 1008377.7663
Valor do Boletim: TRINTA E TRES MIL SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS
974615.81

## BM1 ADITIVO1
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01 ADITIVO N. 001
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | [7 empty] | VERTENTES, 25 DE ABRIL DE 2023.
LOCAL: MUNICIPIO DE VERTENTES/PE
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1ª TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO; DISTRITO SERRA SECA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA: COMPLEMENTO DAS RUAS JOSÉ SOARES DA SILVA, NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO; SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE. (CONTRATO FINISA 0558492-62)
CONTRATO Nº 191/2022 - 01/07/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 003/2022 | [11 empty] | 180.37
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
9.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO SITIO SANSÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 950 |  | 950 | 950 | 60762 | 0 | 60762 | 60762
9.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 214 |  | 214 | 214 | 6201.72 | 0 | 6201.72 | 6201.72
11.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAJO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 132.8 |  | 132.8 | 132.8 | 123.504 | 0 | 123.504 | 123.504
11.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 132.8 |  | 132.8 | 132.8 | 8493.888 | 0 | 8493.888 | 8493.888
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 75581.112 | 0 | 75581.112 | 75581.112
Valor do Boletim: SETENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS
901019.21

## BM11
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 11
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | [7 empty] | VERTENTES, 17 DE ABRIL DE 2023.
LOCAL: MUNICIPIO DE VERTENTES/PE
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1ª TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO; DISTRITO SERRA SECA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA: COMPLEMENTO DAS RUAS JOSÉ SOARES DA SILVA, NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO; SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE. (CONTRATO FINISA 0558492-62)
CONTRATO Nº 191/2022 - 01/07/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 003/2022 | [11 empty] | 180.37
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA TRAVESSA DA 1º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS INTERLIGANDO COM A RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2365 | 3144.12 |  | 3144.12 | 2199.45 | 2924.0316 | 0 | 2924.0316
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 2365 | 3144.12 |  | 3144.12 | 151265.4 | 201097.9152 | 0 | 201097.9152
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 872 | 1227 |  | 1227 | 25270.56 | 35558.46 | 0 | 35558.46
2.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 2º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 552 |  |  | 0 | 513.36 | 0 | 0 | 0
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 552 |  |  | 0 | 35305.92 | 0 | 0 | 0
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 202 |  |  | 0 | 5853.96 | 0 | 0 | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 526 |  |  | 0 | 489.18 | 0 | 0 | 0
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 526 |  |  | 0 | 33642.96 | 0 | 0 | 0
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 198 |  |  | 0 | 5738.04 | 0 | 0 | 0
4.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 849 |  |  | 0 | 789.57 | 0 | 0 | 0
4.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 849 |  |  | 0 | 54302.04 | 0 | 0 | 0
4.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 295 |  |  | 0 | 8549.1 | 0 | 0 | 0
5.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO LOTEMENTO NO DISTRITO DE SERRA SECA. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1237 | 1094 |  | 1094 | 1150.41 | 1017.42 | 0 | 1017.42
5.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1237 | 1094 |  | 1094 | 79118.52 | 69972.24 | 0 | 69972.24
5.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 426 | 393 |  | 393 | 12345.48 | 11389.14 | 0 | 11389.14
6.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1168 | 1164 |  | 1164 | 1086.24 | 1082.52 | 0 | 1082.52
6.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1168 | 1164 |  | 1164 | 74705.28 | 74449.44 | 0 | 74449.44
6.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 398 | 388 |  | 388 | 11534.04 | 11244.24 | 0 | 11244.24
7.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA NESTOR AGOSTINHO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 393 | 384.25 |  | 384.25 | 365.49 | 357.3525 | 0 | 357.3525
7.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 393 | 384.25 |  | 384.25 | 25136.28 | 24576.63 | 0 | 24576.63
7.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 138 | 126 |  | 126 | 3999.24 | 3651.48 | 0 | 3651.48
8.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 804 | 766.5 |  | 766.5 | 747.72 | 712.845 | 0 | 712.845
8.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 804 | 766.5 |  | 766.5 | 51423.84 | 49025.34 | 0 | 49025.34
8.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 280 | 268 |  | 268 | 8114.4 | 7766.64 | 0 | 7766.64
9.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO SITIO SANSÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Trator de esteira sem escarifica dor pot.140hp com mão de obra do operador e combustível. (serviço diurno) | H | 30 | 400.82 | 28 |  | 28 | 12024.6 | 840 | 0 | 840
9.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1650 | 1650 |  | 1650 | 105534 | 105534 | 0 | 105534
9.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 600 | 600 |  | 600 | 17388 | 17388 | 0 | 17388
10.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS BAIRRO SÃO JOSÉ (VIA DE CONTORNO OESTE) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1266 | 796 |  | 796 | 1177.38 | 740.28 | 0 | 740.28
10.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1266 | 796 |  | 796 | 80973.36 | 50912.16 | 0 | 50912.16
10.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 434 | 246 |  | 246 | 12577.32 | 7129.08 | 0 | 7129.08
11.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAJO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 3960 | 3000 | 960 | 3960 | 3682.8 | 2790 | 892.8 | 3682.8
11.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 3960 | 3000 | 960 | 3960 | 253281.6 | 191880 | 61401.6 | 253281.6
11.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 1440 | 1000 | 390 | 1390 | 41731.2 | 28980 | 11302.2 | 40282.2
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1122016.74 | 901019.2143 | 73596.6 | 974615.8143
Valor do Boletim: SETENTA E TRES MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS
901019.21

## BM10a
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 10
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | [7 empty] | VERTENTES, 04 DE ABRIL DE 2023.
LOCAL: MUNICIPIO DE VERTENTES/PE
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1ª TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO; DISTRITO SERRA SECA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA: COMPLEMENTO DAS RUAS JOSÉ SOARES DA SILVA, NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO; SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE. (CONTRATO FINISA 0558492-62)
CONTRATO Nº 191/2022 - 01/07/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 003/2022 | [11 empty] | 180.37
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA TRAVESSA DA 1º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS INTERLIGANDO COM A RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2365 | 3144.12 |  | 3144.12 | 2199.45 | 2924.0316 | 0 | 2924.0316
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 2365 | 3144.12 |  | 3144.12 | 151265.4 | 201097.9152 | 0 | 201097.9152
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 872 | 1227 |  | 1227 | 25270.56 | 35558.46 | 0 | 35558.46
2.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 2º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 552 |  |  | 0 | 513.36 | 0 | 0 | 0
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 552 |  |  | 0 | 35305.92 | 0 | 0 | 0
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 202 |  |  | 0 | 5853.96 | 0 | 0 | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 526 |  |  | 0 | 489.18 | 0 | 0 | 0
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 526 |  |  | 0 | 33642.96 | 0 | 0 | 0
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 198 |  |  | 0 | 5738.04 | 0 | 0 | 0
4.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 849 |  |  | 0 | 789.57 | 0 | 0 | 0
4.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 849 |  |  | 0 | 54302.04 | 0 | 0 | 0
4.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 295 |  |  | 0 | 8549.1 | 0 | 0 | 0
5.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO LOTEMENTO NO DISTRITO DE SERRA SECA. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1237 | 1094 |  | 1094 | 1150.41 | 1017.42 | 0 | 1017.42
5.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1237 | 1094 |  | 1094 | 79118.52 | 69972.24 | 0 | 69972.24
5.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 426 | 393 |  | 393 | 12345.48 | 11389.14 | 0 | 11389.14
6.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1168 | 1164 |  | 1164 | 1086.24 | 1082.52 | 0 | 1082.52
6.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1168 | 1164 |  | 1164 | 74705.28 | 74449.44 | 0 | 74449.44
6.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 398 | 388 |  | 388 | 11534.04 | 11244.24 | 0 | 11244.24
7.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA NESTOR AGOSTINHO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 393 | 384.25 |  | 384.25 | 365.49 | 357.3525 | 0 | 357.3525
7.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 393 | 384.25 |  | 384.25 | 25136.28 | 24576.63 | 0 | 24576.63
7.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 138 | 126 |  | 126 | 3999.24 | 3651.48 | 0 | 3651.48
8.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 804 | 766.5 |  | 766.5 | 747.72 | 712.845 | 0 | 712.845
8.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 804 | 766.5 |  | 766.5 | 51423.84 | 49025.34 | 0 | 49025.34
8.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 280 | 268 |  | 268 | 8114.4 | 7766.64 | 0 | 7766.64
9.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO SITIO SANSÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Trator de esteira sem escarifica dor pot.140hp com mão de obra do operador e combustível. (serviço diurno) | H | 30 | 400.82 | 28 |  | 28 | 12024.6 | 840 | 0 | 840
9.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1650 | 1000 | 650 | 1650 | 105534 | 63960 | 41574 | 105534
9.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 600 | 300 | 300 | 600 | 17388 | 8694 | 8694 | 17388
10.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS BAIRRO SÃO JOSÉ (VIA DE CONTORNO OESTE) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1266 | 796 |  | 796 | 1177.38 | 740.28 | 0 | 740.28
10.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1266 | 796 |  | 796 | 80973.36 | 50912.16 | 0 | 50912.16
10.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 434 | 246 |  | 246 | 12577.32 | 7129.08 | 0 | 7129.08
11.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAJO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 3960 | 3000 |  | 3000 | 3682.8 | 2790 | 0 | 2790
11.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 3960 | 3000 |  | 3000 | 253281.6 | 191880 | 0 | 191880
11.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 1440 | 1000 |  | 1000 | 41731.2 | 28980 | 0 | 28980
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1122016.74 | 850751.2143 | 50268 | 901019.2143
Valor do Boletim: CINQUENTA MIL DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS

## BM9
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 09
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | [7 empty] | VERTENTES, 16 DE MARÇO DE 2023.
LOCAL: MUNICIPIO DE VERTENTES/PE
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1ª TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO; DISTRITO SERRA SECA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA: COMPLEMENTO DAS RUAS JOSÉ SOARES DA SILVA, NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO; SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE. (CONTRATO FINISA 0558492-62)
CONTRATO Nº 191/2022 - 01/07/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 003/2022 | [11 empty] | 180.37
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA TRAVESSA DA 1º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS INTERLIGANDO COM A RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2365 | 3144.12 |  | 3144.12 | 2199.45 | 2924.0316 | 0 | 2924.0316
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 2365 | 3144.12 |  | 3144.12 | 151265.4 | 201097.9152 | 0 | 201097.9152
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 872 | 1227 |  | 1227 | 25270.56 | 35558.46 | 0 | 35558.46
2.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 2º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 552 |  |  | 0 | 513.36 | 0 | 0 | 0
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 552 |  |  | 0 | 35305.92 | 0 | 0 | 0
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 202 |  |  | 0 | 5853.96 | 0 | 0 | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 526 |  |  | 0 | 489.18 | 0 | 0 | 0
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 526 |  |  | 0 | 33642.96 | 0 | 0 | 0
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 198 |  |  | 0 | 5738.04 | 0 | 0 | 0
4.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 849 |  |  | 0 | 789.57 | 0 | 0 | 0
4.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 849 |  |  | 0 | 54302.04 | 0 | 0 | 0
4.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 295 |  |  | 0 | 8549.1 | 0 | 0 | 0
5.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO LOTEMENTO NO DISTRITO DE SERRA SECA. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1237 | 1094 |  | 1094 | 1150.41 | 1017.42 | 0 | 1017.42
5.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1237 | 1094 |  | 1094 | 79118.52 | 69972.24 | 0 | 69972.24
5.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 426 | 393 |  | 393 | 12345.48 | 11389.14 | 0 | 11389.14
6.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1168 | 1164 |  | 1164 | 1086.24 | 1082.52 | 0 | 1082.52
6.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1168 | 1164 |  | 1164 | 74705.28 | 74449.44 | 0 | 74449.44
6.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 398 | 388 |  | 388 | 11534.04 | 11244.24 | 0 | 11244.24
7.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA NESTOR AGOSTINHO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 393 | 384.25 |  | 384.25 | 365.49 | 357.3525 | 0 | 357.3525
7.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 393 | 384.25 |  | 384.25 | 25136.28 | 24576.63 | 0 | 24576.63
7.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 138 | 126 |  | 126 | 3999.24 | 3651.48 | 0 | 3651.48
8.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 804 | 766.5 |  | 766.5 | 747.72 | 712.845 | 0 | 712.845
8.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 804 | 766.5 |  | 766.5 | 51423.84 | 49025.34 | 0 | 49025.34
8.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 280 | 268 |  | 268 | 8114.4 | 7766.64 | 0 | 7766.64
9.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO SITIO SANSÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Trator de esteira sem escarifica dor pot.140hp com mão de obra do operador e combustível. (serviço diurno) | H | 30 | 400.82 |  | 28 | 28 | 12024.6 | 0 | 840 | 840
9.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1650 |  | 1000 | 1000 | 105534 | 0 | 63960 | 63960
9.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 600 |  | 300 | 300 | 17388 | 0 | 8694 | 8694
10.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS BAIRRO SÃO JOSÉ (VIA DE CONTORNO OESTE) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1266 | 796 |  | 796 | 1177.38 | 740.28 | 0 | 740.28
10.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1266 | 796 |  | 796 | 80973.36 | 50912.16 | 0 | 50912.16
10.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 434 | 246 |  | 246 | 12577.32 | 7129.08 | 0 | 7129.08
11.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAJO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 3960 |  | 3000 | 3000 | 3682.8 | 0 | 2790 | 2790
11.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 3960 |  | 3000 | 3000 | 253281.6 | 0 | 191880 | 191880
11.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 1440 |  | 1000 | 1000 | 41731.2 | 0 | 28980 | 28980
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1122016.74 | 553607.2143 | 297144 | 850751.2143
Valor do Boletim: DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS
[8 empty] | 1122016.74 |  | 553607.21

## BM8
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 08
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | [7 empty] | VERTENTES, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.
LOCAL: MUNICIPIO DE VERTENTES/PE
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1ª TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO; DISTRITO SERRA SECA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA: COMPLEMENTO DAS RUAS JOSÉ SOARES DA SILVA, NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO; SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE. (CONTRATO FINISA 0558492-62)
CONTRATO Nº 191/2022 - 01/07/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 003/2022 | [11 empty] | 180.37
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA TRAVESSA DA 1º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS INTERLIGANDO COM A RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2365 | 3144.12 |  | 3144.12 | 2199.45 | 2924.0316 | 0 | 2924.0316
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 2365 | 3144.12 |  | 3144.12 | 151265.4 | 201097.9152 | 0 | 201097.9152
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 872 | 1227 |  | 1227 | 25270.56 | 35558.46 | 0 | 35558.46
2.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 2º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 552 |  |  | 0 | 513.36 | 0 | 0 | 0
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 552 |  |  | 0 | 35305.92 | 0 | 0 | 0
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 202 |  |  | 0 | 5853.96 | 0 | 0 | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 526 |  |  | 0 | 489.18 | 0 | 0 | 0
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 526 |  |  | 0 | 33642.96 | 0 | 0 | 0
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 198 |  |  | 0 | 5738.04 | 0 | 0 | 0
4.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 849 |  |  | 0 | 789.57 | 0 | 0 | 0
4.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 849 |  |  | 0 | 54302.04 | 0 | 0 | 0
4.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 295 |  |  | 0 | 8549.1 | 0 | 0 | 0
5.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO LOTEMENTO NO DISTRITO DE SERRA SECA. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1237 | 1094 |  | 1094 | 1150.41 | 1017.42 | 0 | 1017.42
5.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1237 | 1094 |  | 1094 | 79118.52 | 69972.24 | 0 | 69972.24
5.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 426 | 393 |  | 393 | 12345.48 | 11389.14 | 0 | 11389.14
6.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1168 |  | 1164 | 1164 | 1086.24 | 0 | 1082.52 | 1082.52
6.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1168 |  | 1164 | 1164 | 74705.28 | 0 | 74449.44 | 74449.44
6.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 398 |  | 388 | 388 | 11534.04 | 0 | 11244.24 | 11244.24
7.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA NESTOR AGOSTINHO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 393 | 384.25 |  | 384.25 | 365.49 | 357.3525 | 0 | 357.3525
7.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 393 | 384.25 |  | 384.25 | 25136.28 | 24576.63 | 0 | 24576.63
7.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 138 | 126 |  | 126 | 3999.24 | 3651.48 | 0 | 3651.48
8.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 804 | 766.5 |  | 766.5 | 747.72 | 712.845 | 0 | 712.845
8.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 804 | 766.5 |  | 766.5 | 51423.84 | 49025.34 | 0 | 49025.34
8.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 280 | 268 |  | 268 | 8114.4 | 7766.64 | 0 | 7766.64
9.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO SITIO SANSÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Trator de esteira sem escarifica dor pot.140hp com mão de obra do operador e combustível. (serviço diurno) | H | 30 | 400.82 |  |  | 0 | 12024.6 | 0 | 0 | 0
9.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1650 |  |  | 0 | 105534 | 0 | 0 | 0
9.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 600 |  |  | 0 | 17388 | 0 | 0 | 0
10.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS BAIRRO SÃO JOSÉ (VIA DE CONTORNO OESTE) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1266 | 796 |  | 796 | 1177.38 | 740.28 | 0 | 740.28
10.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1266 | 796 |  | 796 | 80973.36 | 50912.16 | 0 | 50912.16
10.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 434 | 246 |  | 246 | 12577.32 | 7129.08 | 0 | 7129.08
11.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAJO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 3960 |  |  | 0 | 3682.8 | 0 | 0 | 0
11.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 3960 |  |  | 0 | 253281.6 | 0 | 0 | 0
11.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 1440 |  |  | 0 | 41731.2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1122016.74 | 466831.0143 | 86776.2 | 553607.2143
Valor do Boletim: OITENTA E SEIS MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS
[8 empty] | 1122016.74 |  |  | 568409.5257
[10 empty] | -568409.5257 | 694625.7
126216.1743
553607.21

## BM7
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 07
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | [7 empty] | VERTENTES, 25 DE NOVEMBRO DE 2022.
LOCAL: MUNICIPIO DE VERTENTES/PE
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1ª TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO; DISTRITO SERRA SECA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA: COMPLEMENTO DAS RUAS JOSÉ SOARES DA SILVA, NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO; SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE. (CONTRATO FINISA 0558492-62)
CONTRATO Nº 191/2022 - 01/07/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 003/2022 | [11 empty] | 180.37
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA TRAVESSA DA 1º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS INTERLIGANDO COM A RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2365 | 2196.37 | 947.75 | 3144.12 | 2199.45 | 2042.6241 | 881.4075 | 2924.0316
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 2365 | 2196.37 | 947.75 | 3144.12 | 151265.4 | 140479.8252 | 60618.09 | 201097.9152
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 872 | 851 | 376 | 1227 | 25270.56 | 24661.98 | 10896.48 | 35558.46
2.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 2º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 552 |  |  | 0 | 513.36 | 0 | 0 | 0
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 552 |  |  | 0 | 35305.92 | 0 | 0 | 0
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 202 |  |  | 0 | 5853.96 | 0 | 0 | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 526 |  |  | 0 | 489.18 | 0 | 0 | 0
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 526 |  |  | 0 | 33642.96 | 0 | 0 | 0
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 198 |  |  | 0 | 5738.04 | 0 | 0 | 0
4.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 849 |  |  | 0 | 789.57 | 0 | 0 | 0
4.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 849 |  |  | 0 | 54302.04 | 0 | 0 | 0
4.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 295 |  |  | 0 | 8549.1 | 0 | 0 | 0
5.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO LOTEMENTO NO DISTRITO DE SERRA SECA. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1237 | 600 | 494 | 1094 | 1150.41 | 558 | 459.42 | 1017.42
5.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1237 | 600 | 494 | 1094 | 79118.52 | 38376 | 31596.24 | 69972.24
5.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 426 | 200 | 193 | 393 | 12345.48 | 5796 | 5593.14 | 11389.14
6.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1168 |  |  | 0 | 1086.24 | 0 | 0 | 0
6.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1168 |  |  | 0 | 74705.28 | 0 | 0 | 0
6.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 398 |  |  | 0 | 11534.04 | 0 | 0 | 0
7.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA NESTOR AGOSTINHO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 393 | 384.25 |  | 384.25 | 365.49 | 357.3525 | 0 | 357.3525
7.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 393 | 384.25 |  | 384.25 | 25136.28 | 24576.63 | 0 | 24576.63
7.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 138 | 126 |  | 126 | 3999.24 | 3651.48 | 0 | 3651.48
8.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 804 | 766.5 |  | 766.5 | 747.72 | 712.845 | 0 | 712.845
8.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 804 | 766.5 |  | 766.5 | 51423.84 | 49025.34 | 0 | 49025.34
8.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 280 | 268 |  | 268 | 8114.4 | 7766.64 | 0 | 7766.64
9.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO SITIO SANSÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Trator de esteira sem escarifica dor pot.140hp com mão de obra do operador e combustível. (serviço diurno) | H | 30 | 400.82 |  |  | 0 | 12024.6 | 0 | 0 | 0
9.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1650 |  |  | 0 | 105534 | 0 | 0 | 0
9.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 600 |  |  | 0 | 17388 | 0 | 0 | 0
10.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS BAIRRO SÃO JOSÉ (VIA DE CONTORNO OESTE) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1266 | 796 |  | 796 | 1177.38 | 740.28 | 0 | 740.28
10.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1266 | 796 |  | 796 | 80973.36 | 50912.16 | 0 | 50912.16
10.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 434 | 246 |  | 246 | 12577.32 | 7129.08 | 0 | 7129.08
11.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAJO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 3960 |  |  | 0 | 3682.8 | 0 | 0 | 0
11.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 3960 |  |  | 0 | 253281.6 | 0 | 0 | 0
11.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 1440 |  |  | 0 | 41731.2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1122016.74 | 356786.2368 | 110044.7775 | 466831.0143
Valor do Boletim: CENTO E DEZ MIL QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS
1122016.74
356786.24

## BM6
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 06
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | [7 empty] | VERTENTES, 09 DE NOVEMBRO DE 2022.
LOCAL: MUNICIPIO DE VERTENTES/PE
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1ª TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO; DISTRITO SERRA SECA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA: COMPLEMENTO DAS RUAS JOSÉ SOARES DA SILVA, NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO; SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE. (CONTRATO FINISA 0558492-62)
CONTRATO Nº 191/2022 - 01/07/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 003/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA TRAVESSA DA 1º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS INTERLIGANDO COM A RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2365 | 1652.87 | 543.5 | 2196.37 | 2199.45 | 1537.1691 | 505.455 | 2042.6241
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 2365 | 1652.87 | 543.5 | 2196.37 | 151265.4 | 105717.5652 | 34762.26 | 140479.8252
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 872 | 631 | 220 | 851 | 25270.56 | 18286.38 | 6375.6 | 24661.98
2.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 2º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 552 |  |  | 0 | 513.36 | 0 | 0 | 0
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 552 |  |  | 0 | 35305.92 | 0 | 0 | 0
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 202 |  |  | 0 | 5853.96 | 0 | 0 | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 526 |  |  | 0 | 489.18 | 0 | 0 | 0
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 526 |  |  | 0 | 33642.96 | 0 | 0 | 0
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 198 |  |  | 0 | 5738.04 | 0 | 0 | 0
4.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 849 |  |  | 0 | 789.57 | 0 | 0 | 0
4.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 849 |  |  | 0 | 54302.04 | 0 | 0 | 0
4.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 295 |  |  | 0 | 8549.1 | 0 | 0 | 0
5.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO LOTEMENTO NO DISTRITO DE SERRA SECA. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1237 | 600 |  | 600 | 1150.41 | 558 | 0 | 558
5.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1237 | 600 |  | 600 | 79118.52 | 38376 | 0 | 38376
5.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 426 | 200 |  | 200 | 12345.48 | 5796 | 0 | 5796
6.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1168 |  |  | 0 | 1086.24 | 0 | 0 | 0
6.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1168 |  |  | 0 | 74705.28 | 0 | 0 | 0
6.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 398 |  |  | 0 | 11534.04 | 0 | 0 | 0
7.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA NESTOR AGOSTINHO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 393 | 300 | 84.25 | 384.25 | 365.49 | 279 | 78.3525 | 357.3525
7.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 393 | 300 | 84.25 | 384.25 | 25136.28 | 19188 | 5388.63 | 24576.63
7.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 138 | 100 | 26 | 126 | 3999.24 | 2898 | 753.48 | 3651.48
8.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 804 | 600 | 166.5 | 766.5 | 747.72 | 558 | 154.845 | 712.845
8.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 804 | 600 | 166.5 | 766.5 | 51423.84 | 38376 | 10649.34 | 49025.34
8.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 280 | 200 | 68 | 268 | 8114.4 | 5796 | 1970.64 | 7766.64
9.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO SITIO SANSÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Trator de esteira sem escarifica dor pot.140hp com mão de obra do operador e combustível. (serviço diurno) | H | 30 | 400.82 |  |  | 0 | 12024.6 | 0 | 0 | 0
9.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1650 |  |  | 0 | 105534 | 0 | 0 | 0
9.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 600 |  |  | 0 | 17388 | 0 | 0 | 0
10.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS BAIRRO SÃO JOSÉ (VIA DE CONTORNO OESTE) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1266 | 796 |  | 796 | 1177.38 | 740.28 | 0 | 740.28
10.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1266 | 796 |  | 796 | 80973.36 | 50912.16 | 0 | 50912.16
10.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 434 | 246 |  | 246 | 12577.32 | 7129.08 | 0 | 7129.08
11.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAJO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 3960 |  |  | 0 | 3682.8 | 0 | 0 | 0
11.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 3960 |  |  | 0 | 253281.6 | 0 | 0 | 0
11.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 1440 |  |  | 0 | 41731.2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1122016.74 | 296147.6343 | 60638.6025 | 356786.2368
Valor do Boletim: SESSENTA MIL SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS
1122016.74
184322.63

## BM5
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | [7 empty] | VERTENTES, 28 DE OUTUBRO DE 2022.
LOCAL: MUNICIPIO DE VERTENTES/PE
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1ª TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO; DISTRITO SERRA SECA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA: COMPLEMENTO DAS RUAS JOSÉ SOARES DA SILVA, NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO; SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE. (CONTRATO FINISA 0558492-62)
CONTRATO Nº 191/2022 - 01/07/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 003/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA TRAVESSA DA 1º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS INTERLIGANDO COM A RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2365 | 1652.87 |  | 1652.87 | 2199.45 | 1537.1691 | 0 | 1537.1691
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 2365 | 1652.87 |  | 1652.87 | 151265.4 | 105717.5652 | 0 | 105717.5652
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 872 | 631 |  | 631 | 25270.56 | 18286.38 | 0 | 18286.38
2.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 2º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 552 |  |  | 0 | 513.36 | 0 | 0 | 0
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 552 |  |  | 0 | 35305.92 | 0 | 0 | 0
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 202 |  |  | 0 | 5853.96 | 0 | 0 | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 526 |  |  | 0 | 489.18 | 0 | 0 | 0
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 526 |  |  | 0 | 33642.96 | 0 | 0 | 0
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 198 |  |  | 0 | 5738.04 | 0 | 0 | 0
4.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 849 |  |  | 0 | 789.57 | 0 | 0 | 0
4.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 849 |  |  | 0 | 54302.04 | 0 | 0 | 0
4.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 295 |  |  | 0 | 8549.1 | 0 | 0 | 0
5.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO LOTEMENTO NO DISTRITO DE SERRA SECA. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1237 |  | 600 | 600 | 1150.41 | 0 | 558 | 558
5.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1237 |  | 600 | 600 | 79118.52 | 0 | 38376 | 38376
5.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 426 |  | 200 | 200 | 12345.48 | 0 | 5796 | 5796
6.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1168 |  |  | 0 | 1086.24 | 0 | 0 | 0
6.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1168 |  |  | 0 | 74705.28 | 0 | 0 | 0
6.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 398 |  |  | 0 | 11534.04 | 0 | 0 | 0
7.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA NESTOR AGOSTINHO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 393 |  | 300 | 300 | 365.49 | 0 | 279 | 279
7.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 393 |  | 300 | 300 | 25136.28 | 0 | 19188 | 19188
7.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 138 |  | 100 | 100 | 3999.24 | 0 | 2898 | 2898
8.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 804 |  | 600 | 600 | 747.72 | 0 | 558 | 558
8.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 804 |  | 600 | 600 | 51423.84 | 0 | 38376 | 38376
8.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 280 |  | 200 | 200 | 8114.4 | 0 | 5796 | 5796
9.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO SITIO SANSÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Trator de esteira sem escarifica dor pot.140hp com mão de obra do operador e combustível. (serviço diurno) | H | 30 | 400.82 |  |  | 0 | 12024.6 | 0 | 0 | 0
9.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1650 |  |  | 0 | 105534 | 0 | 0 | 0
9.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 600 |  |  | 0 | 17388 | 0 | 0 | 0
10.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS BAIRRO SÃO JOSÉ (VIA DE CONTORNO OESTE) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1266 | 796 |  | 796 | 1177.38 | 740.28 | 0 | 740.28
10.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1266 | 796 |  | 796 | 80973.36 | 50912.16 | 0 | 50912.16
10.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 434 | 246 |  | 246 | 12577.32 | 7129.08 | 0 | 7129.08
11.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAJO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 3960 |  |  | 0 | 3682.8 | 0 | 0 | 0
11.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 3960 |  |  | 0 | 253281.6 | 0 | 0 | 0
11.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 1440 |  |  | 0 | 41731.2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1122016.74 | 184322.6343 | 111825 | 296147.6343
Valor do Boletim: CENTO E ONZE MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS
1122016.74
184322.63

## BM4
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | [7 empty] | VERTENTES, 17 DE OUTUBRO DE 2022.
LOCAL: MUNICIPIO DE VERTENTES/PE
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1ª TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO; DISTRITO SERRA SECA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA: COMPLEMENTO DAS RUAS JOSÉ SOARES DA SILVA, NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO; SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE. (CONTRATO FINISA 0558492-62)
CONTRATO Nº 191/2022 - 01/07/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 003/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA TRAVESSA DA 1º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS INTERLIGANDO COM A RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2365 | 552.87 | 1100 | 1652.87 | 2199.45 | 514.1691 | 1023 | 1537.1691
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 2365 | 552.87 | 1100 | 1652.87 | 151265.4 | 35361.5652 | 70356 | 105717.5652
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 872 | 191 | 440 | 631 | 25270.56 | 5535.18 | 12751.2 | 18286.38
2.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 2º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 552 |  |  | 0 | 513.36 | 0 | 0 | 0
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 552 |  |  | 0 | 35305.92 | 0 | 0 | 0
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 202 |  |  | 0 | 5853.96 | 0 | 0 | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 526 |  |  | 0 | 489.18 | 0 | 0 | 0
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 526 |  |  | 0 | 33642.96 | 0 | 0 | 0
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 198 |  |  | 0 | 5738.04 | 0 | 0 | 0
4.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 849 |  |  | 0 | 789.57 | 0 | 0 | 0
4.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 849 |  |  | 0 | 54302.04 | 0 | 0 | 0
4.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 295 |  |  | 0 | 8549.1 | 0 | 0 | 0
5.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO LOTEMENTO NO DISTRITO DE SERRA SECA. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1237 |  |  | 0 | 1150.41 | 0 | 0 | 0
5.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1237 |  |  | 0 | 79118.52 | 0 | 0 | 0
5.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 426 |  |  | 0 | 12345.48 | 0 | 0 | 0
6.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1168 |  |  | 0 | 1086.24 | 0 | 0 | 0
6.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1168 |  |  | 0 | 74705.28 | 0 | 0 | 0
6.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 398 |  |  | 0 | 11534.04 | 0 | 0 | 0
7.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA NESTOR AGOSTINHO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 393 |  |  | 0 | 365.49 | 0 | 0 | 0
7.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 393 |  |  | 0 | 25136.28 | 0 | 0 | 0
7.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 138 |  |  | 0 | 3999.24 | 0 | 0 | 0
8.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 804 |  |  | 0 | 747.72 | 0 | 0 | 0
8.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 804 |  |  | 0 | 51423.84 | 0 | 0 | 0
8.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 280 |  |  | 0 | 8114.4 | 0 | 0 | 0
9.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO SITIO SANSÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Trator de esteira sem escarifica dor pot.140hp com mão de obra do operador e combustível. (serviço diurno) | H | 30 | 400.82 |  |  | 0 | 12024.6 | 0 | 0 | 0
9.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1650 |  |  | 0 | 105534 | 0 | 0 | 0
9.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 600 |  |  | 0 | 17388 | 0 | 0 | 0
10.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS BAIRRO SÃO JOSÉ (VIA DE CONTORNO OESTE) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1266 | 796 |  | 796 | 1177.38 | 740.28 | 0 | 740.28
10.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1266 | 796 |  | 796 | 80973.36 | 50912.16 | 0 | 50912.16
10.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 434 | 246 |  | 246 | 12577.32 | 7129.08 | 0 | 7129.08
11.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAJO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 3960 |  |  | 0 | 3682.8 | 0 | 0 | 0
11.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 3960 |  |  | 0 | 253281.6 | 0 | 0 | 0
11.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 1440 |  |  | 0 | 41731.2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1122016.74 | 100192.4343 | 84130.2 | 184322.6343
Valor do Boletim: OITENTA E QUATRO MIL CENTO E TRINTA REAIS E VINTE CENTAVOS
1122016.74
100192.43
85

## BM3
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | [7 empty] | VERTENTES, 03 DE OUTUBRO DE 2022.
LOCAL: MUNICIPIO DE VERTENTES/PE
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1ª TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO; DISTRITO SERRA SECA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA: COMPLEMENTO DAS RUAS JOSÉ SOARES DA SILVA, NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO; SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE. (CONTRATO FINISA 0558492-62)
CONTRATO Nº 191/2022 - 01/07/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 003/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA TRAVESSA DA 1º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS INTERLIGANDO COM A RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2365 |  | 552.87 | 552.87 | 2199.45 | 0 | 514.1691 | 514.1691
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 2365 |  | 552.87 | 552.87 | 151265.4 | 0 | 35361.5652 | 35361.5652
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 872 |  | 191 | 191 | 25270.56 | 0 | 5535.18 | 5535.18
2.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 2º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 552 |  |  | 0 | 513.36 | 0 | 0 | 0
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 552 |  |  | 0 | 35305.92 | 0 | 0 | 0
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 202 |  |  | 0 | 5853.96 | 0 | 0 | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 526 |  |  | 0 | 489.18 | 0 | 0 | 0
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 526 |  |  | 0 | 33642.96 | 0 | 0 | 0
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 198 |  |  | 0 | 5738.04 | 0 | 0 | 0
4.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 849 |  |  | 0 | 789.57 | 0 | 0 | 0
4.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 849 |  |  | 0 | 54302.04 | 0 | 0 | 0
4.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 295 |  |  | 0 | 8549.1 | 0 | 0 | 0
5.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO LOTEMENTO NO DISTRITO DE SERRA SECA. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1237 |  |  | 0 | 1150.41 | 0 | 0 | 0
5.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1237 |  |  | 0 | 79118.52 | 0 | 0 | 0
5.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 426 |  |  | 0 | 12345.48 | 0 | 0 | 0
6.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1168 |  |  | 0 | 1086.24 | 0 | 0 | 0
6.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1168 |  |  | 0 | 74705.28 | 0 | 0 | 0
6.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 398 |  |  | 0 | 11534.04 | 0 | 0 | 0
7.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA NESTOR AGOSTINHO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 393 |  |  | 0 | 365.49 | 0 | 0 | 0
7.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 393 |  |  | 0 | 25136.28 | 0 | 0 | 0
7.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 138 |  |  | 0 | 3999.24 | 0 | 0 | 0
8.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 804 |  |  | 0 | 747.72 | 0 | 0 | 0
8.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 804 |  |  | 0 | 51423.84 | 0 | 0 | 0
8.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 280 |  |  | 0 | 8114.4 | 0 | 0 | 0
9.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO SITIO SANSÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Trator de esteira sem escarifica dor pot.140hp com mão de obra do operador e combustível. (serviço diurno) | H | 30 | 400.82 |  |  | 0 | 12024.6 | 0 | 0 | 0
9.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1650 |  |  | 0 | 105534 | 0 | 0 | 0
9.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 600 |  |  | 0 | 17388 | 0 | 0 | 0
10.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS BAIRRO SÃO JOSÉ (VIA DE CONTORNO OESTE) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1266 | 796 |  | 796 | 1177.38 | 740.28 | 0 | 740.28
10.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1266 | 796 |  | 796 | 80973.36 | 50912.16 | 0 | 50912.16
10.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 434 | 246 |  | 246 | 12577.32 | 7129.08 | 0 | 7129.08
11.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAJO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 3960 |  |  | 0 | 3682.8 | 0 | 0 | 0
11.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 3960 |  |  | 0 | 253281.6 | 0 | 0 | 0
11.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 1440 |  |  | 0 | 41731.2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1122016.74 | 58781.52 | 41410.9143 | 100192.4343
Valor do Boletim: QUARENTA E UM MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E UM CENTAVO
1122016.74
58781.52
85

## BM2
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | [7 empty] | VERTENTES, 22 DE AGOSTO DE 2022.
LOCAL: MUNICIPIO DE VERTENTES/PE
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1ª TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO; DISTRITO SERRA SECA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA: COMPLEMENTO DAS RUAS JOSÉ SOARES DA SILVA, NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO; SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE. (CONTRATO FINISA 0558492-62)
CONTRATO Nº 191/2022 - 01/07/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 003/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA TRAVESSA DA 1º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS INTERLIGANDO COM A RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2365 |  |  | 0 | 2199.45 | 0 | 0 | 0
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 2365 |  |  | 0 | 151265.4 | 0 | 0 | 0
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 872 |  |  | 0 | 25270.56 | 0 | 0 | 0
2.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 2º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 552 |  |  | 0 | 513.36 | 0 | 0 | 0
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 552 |  |  | 0 | 35305.92 | 0 | 0 | 0
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 202 |  |  | 0 | 5853.96 | 0 | 0 | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 526 |  |  | 0 | 489.18 | 0 | 0 | 0
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 526 |  |  | 0 | 33642.96 | 0 | 0 | 0
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 198 |  |  | 0 | 5738.04 | 0 | 0 | 0
4.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 849 |  |  | 0 | 789.57 | 0 | 0 | 0
4.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 849 |  |  | 0 | 54302.04 | 0 | 0 | 0
4.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 295 |  |  | 0 | 8549.1 | 0 | 0 | 0
5.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO LOTEMENTO NO DISTRITO DE SERRA SECA. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1237 |  |  | 0 | 1150.41 | 0 | 0 | 0
5.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1237 |  |  | 0 | 79118.52 | 0 | 0 | 0
5.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 426 |  |  | 0 | 12345.48 | 0 | 0 | 0
6.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1168 |  |  | 0 | 1086.24 | 0 | 0 | 0
6.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1168 |  |  | 0 | 74705.28 | 0 | 0 | 0
6.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 398 |  |  | 0 | 11534.04 | 0 | 0 | 0
7.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA NESTOR AGOSTINHO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 393 |  |  | 0 | 365.49 | 0 | 0 | 0
7.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 393 |  |  | 0 | 25136.28 | 0 | 0 | 0
7.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 138 |  |  | 0 | 3999.24 | 0 | 0 | 0
8.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 804 |  |  | 0 | 747.72 | 0 | 0 | 0
8.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 804 |  |  | 0 | 51423.84 | 0 | 0 | 0
8.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 280 |  |  | 0 | 8114.4 | 0 | 0 | 0
9.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO SITIO SANSÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Trator de esteira sem escarifica dor pot.140hp com mão de obra do operador e combustível. (serviço diurno) | H | 30 | 400.82 |  |  | 0 | 12024.6 | 0 | 0 | 0
9.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1650 |  |  | 0 | 105534 | 0 | 0 | 0
9.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 600 |  |  | 0 | 17388 | 0 | 0 | 0
10.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS BAIRRO SÃO JOSÉ (VIA DE CONTORNO OESTE) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1266 | 396 | 400 | 796 | 1177.38 | 368.28 | 372 | 740.28
10.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1266 | 396 | 400 | 796 | 80973.36 | 25328.16 | 25584 | 50912.16
10.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 434 | 86 | 160 | 246 | 12577.32 | 2492.28 | 4636.8 | 7129.08
11.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAJO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 3960 |  |  | 0 | 3682.8 | 0 | 0 | 0
11.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 3960 |  |  | 0 | 253281.6 | 0 | 0 | 0
11.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 1440 |  |  | 0 | 41731.2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1122016.74 | 28188.72 | 30592.8 | 58781.52
Valor do Boletim: TRINTA MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
1122016.74
28188.72

## BM1
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | [7 empty] | VERTENTES, 08 DE JULHO DE 2022.
LOCAL: MUNICIPIO DE VERTENTES/PE
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1ª TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO; DISTRITO SERRA SECA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA: COMPLEMENTO DAS RUAS JOSÉ SOARES DA SILVA, NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO; SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE. (CONTRATO FINISA 0558492-62)
CONTRATO Nº 191/2022 - 01/07/2022 - TOMADA DE PREÇO N° 003/2022
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA TRAVESSA DA 1º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS INTERLIGANDO COM A RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2365 |  |  | 0 | 2199.45 | 0 | 0 | 0
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 2365 |  |  | 0 | 151265.4 | 0 | 0 | 0
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 872 |  |  | 0 | 25270.56 | 0 | 0 | 0
2.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 2º TRAVESSA DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 552 |  |  | 0 | 513.36 | 0 | 0 | 0
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 552 |  |  | 0 | 35305.92 | 0 | 0 | 0
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 202 |  |  | 0 | 5853.96 | 0 | 0 | 0
3.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 526 |  |  | 0 | 489.18 | 0 | 0 | 0
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 526 |  |  | 0 | 33642.96 | 0 | 0 | 0
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 198 |  |  | 0 | 5738.04 | 0 | 0 | 0
4.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA 1º TRAVESSA DA RUA APRIGIO JOSÉ DE MOURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 849 |  |  | 0 | 789.57 | 0 | 0 | 0
4.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 849 |  |  | 0 | 54302.04 | 0 | 0 | 0
4.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 295 |  |  | 0 | 8549.1 | 0 | 0 | 0
5.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO LOTEMENTO NO DISTRITO DE SERRA SECA. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1237 |  |  | 0 | 1150.41 | 0 | 0 | 0
5.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1237 |  |  | 0 | 79118.52 | 0 | 0 | 0
5.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 426 |  |  | 0 | 12345.48 | 0 | 0 | 0
6.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1168 |  |  | 0 | 1086.24 | 0 | 0 | 0
6.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1168 |  |  | 0 | 74705.28 | 0 | 0 | 0
6.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 398 |  |  | 0 | 11534.04 | 0 | 0 | 0
7.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA NESTOR AGOSTINHO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 393 |  |  | 0 | 365.49 | 0 | 0 | 0
7.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 393 |  |  | 0 | 25136.28 | 0 | 0 | 0
7.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 138 |  |  | 0 | 3999.24 | 0 | 0 | 0
8.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO NO DISTRITO DA SERRA DA CACHOEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 804 |  |  | 0 | 747.72 | 0 | 0 | 0
8.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 804 |  |  | 0 | 51423.84 | 0 | 0 | 0
8.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 280 |  |  | 0 | 8114.4 | 0 | 0 | 0
9.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO SITIO SANSÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Trator de esteira sem escarifica dor pot.140hp com mão de obra do operador e combustível. (serviço diurno) | H | 30 | 400.82 |  |  | 0 | 12024.6 | 0 | 0 | 0
9.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1650 |  |  | 0 | 105534 | 0 | 0 | 0
9.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 600 |  |  | 0 | 17388 | 0 | 0 | 0
10.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS BAIRRO SÃO JOSÉ (VIA DE CONTORNO OESTE) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 1266 |  | 396 | 396 | 1177.38 | 0 | 368.28 | 368.28
10.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 1266 |  | 396 | 396 | 80973.36 | 0 | 25328.16 | 25328.16
10.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 434 |  | 86 | 86 | 12577.32 | 0 | 2492.28 | 2492.28
11.0 | PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAJO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 3960 |  |  | 0 | 3682.8 | 0 | 0 | 0
11.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.96 | 3960 |  |  | 0 | 253281.6 | 0 | 0 | 0
11.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.98 | 1440 |  |  | 0 | 41731.2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1122016.74 | 0 | 28188.72 | 28188.72
Valor do Boletim: VINTE E OITO MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
1122016.74

## BM10 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 10
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 14 DE SETEMBRO DE 2020.
LOCAL: SÍTIO LAGOA RASA, A PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: SÍTIO LAGOA RASA, A PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.
PROCESSO LICITATORIO N° 010/2020 - TOMADA DE PREÇO N° 002/2020 - CONTRATO N° 077/2020 - 31/03/2020
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS
1.0 | PAVIMENTAÇÃO NO SITIO LAGOA RASA
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 5820 | 4200 | 1552.5 | 5752.5 | 5412.6 | 3906 | 1443.825 | 5349.825 | 1348.5
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 5820 | 4200 | 1552.5 | 5752.5 | 370908.6 | 267666 | 98940.825 | 366606.825
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 1958 | 1400 | 690 | 2090 | 56527.46 | 40418 | 19920.3 | 60338.3 | 445
2.0 | PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PITOMBAS ATÉ A PASSAGEM DO RIACHO TOPADA.
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2190 | 2190 |  | 2190 | 2036.7 | 2036.7 | 0 | 2036.7
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 2190 | 2190 |  | 2190 | 139568.7 | 139568.7 | 0 | 139568.7
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 736 | 609 |  | 609 | 21248.32 | 17581.83 | 0 | 17581.83
3.0 | PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTO DO TRECHO DE NININHO ATÉ OS SEM TERRA.
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 8700 | 8700 |  | 8700 | 8091 | 8091 | 0 | 8091
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 8700 | 8700 |  | 8700 | 554451 | 554451 | 0 | 554451
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 1912 | 2000 |  | 2000 | 55199.44 | 57740 | 0 | 57740
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1213443.82 | 1091459.23 | 120304.95 | 1211764.18
Valor do Boletim: CENTO E VINTE MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS