## BM1
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: PÉTREA EMPREENDIMENTOS / CNPJ: 18.627.465/0001-32 | [5 empty] | VERTENTES, 06 DE NOVEMBRO DE 2023.
LOCAL: ESTRADA VICINAL NOS SÍTIOS PORTO ALEGRE E NAMBU, EM VERTENTES-PE
OBRAS: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO A SABER: ESTRADA VICINAL NOS SÍTIOS PORTO ALEGRE E NAMBU, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO N° /2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 024/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 002/2023
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Trator de esteira sem escarificador pot.160hp com mão de obra do operador e combustível. (serviço diurno) | h | 372.144 | 60 |  |  | 0 | 22328.64 | 0 | 0 | 0 | 372.144
2 | PASSAGEM MOLHADA
2.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. Af_02/2021 | m³ | 30.8793 | 57.6 |  |  | 0 | 1778.65 | 0 | 0 | 0 | 30.8793
3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO
3.1 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. Af_08 /2022 | m³ | 403.28 | 42 |  |  | 0 | 16937.76 | 0 | 0 | 0 | 403.28
4 | ATERRO
4.1 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. Af_05/2016 | m³ | 73.27 | 66.6 |  |  | 0 | 4879.78 | 0 | 0 | 0 | 73.27
5 | CONCRETO CICLOPICO
5.1 | Concreto Ciclópico Fck = 15mpa, 30% Pedra De Mão Em Volume Real, Inclusive Lançamento. Af_05/2021 | m³ | 419.93 | 36 |  |  | 0 | 15117.48 | 0 | 0 | 0 | 419.93
6 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Regularização de superfícies com moto niveladora. Af_11/2019 | m² | 0.1361 | 7919.2 |  | 399.7 | 399.7 | 1077.83 | 0 | 54.4005 | 54.4005 | 0.1361
6.2 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). Af_05/2020 | m² | 76.6695 | 7919.2 |  | 399.7 | 399.7 | 607160.82 | 0 | 30644.7848 | 30644.7848 | 76.6695
6.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016 | m | 58.1476 | 4203.8 |  | 218 | 218 | 244440.91 | 0 | 12676.1783 | 12676.1783 | 58.1476
[8 empty] | 913721.87 | 0 | 43375.3636 | 43375.3636
Valor do Boletim: QUARENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

## BM2
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: PÉTREA EMPREENDIMENTOS / CNPJ: 18.627.465/0001-32 | [5 empty] | VERTENTES, 17 DE NOVEMBRO DE 2023.
LOCAL: ESTRADA VICINAL NOS SÍTIOS PORTO ALEGRE E NAMBU, EM VERTENTES-PE
OBRAS: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO A SABER: ESTRADA VICINAL NOS SÍTIOS PORTO ALEGRE E NAMBU, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO N° /2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 024/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 002/2023
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Trator de esteira sem escarificador pot.160hp com mão de obra do operador e combustível. (serviço diurno) | h | 372.144 | 60 | 0 |  | 0 | 22328.64 | 0 | 0 | 0 | 372.144
2 | PASSAGEM MOLHADA
2.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. Af_02/2021 | m³ | 30.8793 | 57.6 | 0 |  | 0 | 1778.65 | 0 | 0 | 0 | 30.8793
3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO
3.1 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. Af_08 /2022 | m³ | 403.28 | 42 | 0 |  | 0 | 16937.76 | 0 | 0 | 0 | 403.28
4 | ATERRO
4.1 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. Af_05/2016 | m³ | 73.27 | 66.6 | 0 |  | 0 | 4879.78 | 0 | 0 | 0 | 73.27
5 | CONCRETO CICLOPICO
5.1 | Concreto Ciclópico Fck = 15mpa, 30% Pedra De Mão Em Volume Real, Inclusive Lançamento. Af_05/2021 | m³ | 419.93 | 36 | 0 |  | 0 | 15117.48 | 0 | 0 | 0 | 419.93
6 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Regularização de superfícies com moto niveladora. Af_11/2019 | m² | 0.1361 | 7919.2 | 399.7 | 329.75 | 729.45 | 1077.83 | 54.4005 | 44.8801 | 99.2806 | 0.1361
6.2 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). Af_05/2020 | m² | 76.6695 | 7919.2 | 399.7 | 329.75 | 729.45 | 607160.82 | 30644.7848 | 25281.7558 | 55926.5406 | 76.6695
6.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016 | m | 58.1476 | 4203.8 | 218 | 134 | 352 | 244440.91 | 12676.1783 | 7791.7793 | 20467.9576 | 58.1476
[8 empty] | 913721.87 | 43375.3636 | 33118.4152 | 76493.7788
Valor do Boletim: TRINTA E TRÊS MIL CENTO E DEZOITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

## BM3
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: PÉTREA EMPREENDIMENTOS / CNPJ: 18.627.465/0001-32 | [5 empty] | VERTENTES, 21 DE DEZEMBRO DE 2023.
LOCAL: ESTRADA VICINAL NOS SÍTIOS PORTO ALEGRE E NAMBU, EM VERTENTES-PE
OBRAS: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO A SABER: ESTRADA VICINAL NOS SÍTIOS PORTO ALEGRE E NAMBU, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO N° /2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 024/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 002/2023
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Trator de esteira sem escarificador pot.160hp com mão de obra do operador e combustível. (serviço diurno) | h | 372.144 | 60 | 0 |  | 0 | 22328.64 | 0 | 0 | 0 | 372.144
2 | PASSAGEM MOLHADA
2.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. Af_02/2021 | m³ | 30.8793 | 57.6 | 0 |  | 0 | 1778.65 | 0 | 0 | 0 | 30.8793
3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO
3.1 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. Af_08 /2022 | m³ | 403.28 | 42 | 0 |  | 0 | 16937.76 | 0 | 0 | 0 | 403.28
4 | ATERRO
4.1 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. Af_05/2016 | m³ | 73.27 | 66.6 | 0 |  | 0 | 4879.78 | 0 | 0 | 0 | 73.27
5 | CONCRETO CICLOPICO
5.1 | Concreto Ciclópico Fck = 15mpa, 30% Pedra De Mão Em Volume Real, Inclusive Lançamento. Af_05/2021 | m³ | 419.93 | 36 | 0 |  | 0 | 15117.48 | 0 | 0 | 0 | 419.93
6 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Regularização de superfícies com moto niveladora. Af_11/2019 | m² | 0.1361 | 7919.2 | 729.45 | 604.25 | 1333.7 | 1077.83 | 99.2806 | 82.2405 | 181.5211 | 0.1361
6.2 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). Af_05/2020 | m² | 76.6695 | 7919.2 | 729.45 | 604.25 | 1333.7 | 607160.82 | 55926.5406 | 46327.5237 | 102254.0643 | 76.6695
6.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016 | m | 58.1476 | 4203.8 | 352 | 302 | 654 | 244440.91 | 20467.9576 | 17560.5773 | 38028.5349 | 58.1476
[8 empty] | 913721.87 | 76493.7788 | 63970.3414 | 140464.1203
Valor do Boletim: SESSENTA E TRES MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
76493.78

## BM4
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: PÉTREA EMPREENDIMENTOS / CNPJ: 18.627.465/0001-32 | [5 empty] | VERTENTES, 10 DE MAIO DE 2024.
LOCAL: ESTRADA VICINAL NOS SÍTIOS PORTO ALEGRE E NAMBU, EM VERTENTES-PE
OBRAS: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO A SABER: ESTRADA VICINAL NOS SÍTIOS PORTO ALEGRE E NAMBU, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO N° /2023 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 024/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 002/2023
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Trator de esteira sem escarificador pot.160hp com mão de obra do operador e combustível. (serviço diurno) | h | 372.144 | 60 | 0 |  | 0 | 22328.64 | 0 | 0 | 0 | 372.144
2 | PASSAGEM MOLHADA
2.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. Af_02/2021 | m³ | 30.8793 | 57.6 | 0 | 5.5 | 5.5 | 1778.65 | 0 | 169.8364 | 169.8364 | 30.8793
3 | ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO
3.1 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3, 40% de argamassa em volume - areia e pedra de mão comerciais - fornecimento e assentamento. Af_08 /2022 | m³ | 403.28 | 42 | 0 | 8.8 | 8.8 | 16937.76 | 0 | 3548.864 | 3548.864 | 403.28
4 | ATERRO
4.1 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. Af_05/2016 | m³ | 73.27 | 66.6 | 0 | 16.8 | 16.8 | 4879.78 | 0 | 1230.9355 | 1230.9355 | 73.27
5 | CONCRETO CICLOPICO
5.1 | Concreto Ciclópico Fck = 15mpa, 30% Pedra De Mão Em Volume Real, Inclusive Lançamento. Af_05/2021 | m³ | 419.93 | 36 | 0 |  | 0 | 15117.48 | 0 | 0 | 0 | 419.93
6 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Regularização de superfícies com moto niveladora. Af_11/2019 | m² | 0.1361 | 7919.2 | 1333.7 | 376.2 | 1709.9 | 1077.83 | 181.5211 | 51.2021 | 232.7232 | 0.1361
6.2 | Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). Af_05/2020 | m² | 76.6695 | 7919.2 | 1333.7 | 461.6 | 1795.3 | 607160.82 | 102254.0643 | 35390.6246 | 137644.6889 | 76.6695
6.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016 | m | 58.1476 | 4203.8 | 654 | 265.2 | 919.2 | 244440.91 | 38028.5349 | 15420.7454 | 53449.2803 | 58.1476
[8 empty] | 913721.87 | 140464.1203 | 55812.2079 | 196276.3282
Valor do Boletim: SESSENTA E TRES MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

## BM10 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 10
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 14 DE SETEMBRO DE 2020.
LOCAL: SÍTIO LAGOA RASA, A PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: SÍTIO LAGOA RASA, A PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.
PROCESSO LICITATORIO N° 010/2020 - TOMADA DE PREÇO N° 002/2020 - CONTRATO N° 077/2020 - 31/03/2020
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS
1.0 | PAVIMENTAÇÃO NO SITIO LAGOA RASA
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 5820 | 4200 | 1552.5 | 5752.5 | 5412.6 | 3906 | 1443.825 | 5349.825 | 1348.5
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 5820 | 4200 | 1552.5 | 5752.5 | 370908.6 | 267666 | 98940.825 | 366606.825
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 1958 | 1400 | 690 | 2090 | 56527.46 | 40418 | 19920.3 | 60338.3 | 445
2.0 | PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PITOMBAS ATÉ A PASSAGEM DO RIACHO TOPADA.
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2190 | 2190 |  | 2190 | 2036.7 | 2036.7 | 0 | 2036.7
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 2190 | 2190 |  | 2190 | 139568.7 | 139568.7 | 0 | 139568.7
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 736 | 609 |  | 609 | 21248.32 | 17581.83 | 0 | 17581.83
3.0 | PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTO DO TRECHO DE NININHO ATÉ OS SEM TERRA.
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 8700 | 8700 |  | 8700 | 8091 | 8091 | 0 | 8091
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 8700 | 8700 |  | 8700 | 554451 | 554451 | 0 | 554451
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 1912 | 2000 |  | 2000 | 55199.44 | 57740 | 0 | 57740
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1213443.82 | 1091459.23 | 120304.95 | 1211764.18
Valor do Boletim: CENTO E VINTE MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

## Plan1 (hidden)
QUANT | DESCRIÇÃO
45 m | CABO UNIPOLAR 50mm² - PRETO
15 m | CABO UNIPOLAR 50mm² - AZUL
90 m | CABO UNIPOLAR 10mm - PRETO
2 peças | CABO 2,5mm - PRETO
2 peças | CABO 2,5mm - AZUL
20 PACOTES | GRANFIX 2,5
8 UNDS | INTERRUPTOR 1 SECÇÃO
1 UND | INTERRUPTOR 3 SECÇÕES
1 UND | INTERRUPTOR 2 SECÇÕES
2 UNDS | CHAVE DE PARTIDA AUTOMATICA WEG DE 15CV TRIFASICO
1 PEÇA | CANDUITE 3/4
14 UNDS | TOMADA
1 UND | QUADRO GERAL P/ 150AMP METALICO
1 UND | DISJUNTOR 140 AMP TRIFASICO
2 UNDS | DISJUNTOR 32 AMP TRIFASICO
2 UNDS | DISJUNTOR 16 AMP MONOFASICO
1 UND | HASTE DE ATERRAMENTO 1,20 m
2 UNDS | FITA ISOLANTE 3M
4 UNDS | ELETRODUTO DE 2"
4 UNDS | LUVA DE 2"
3 UNDS | CURVA 90° DE 2"
3 UNDS | ARRUELAS DE ACABAMENTO 2"
3 UNDS | BUCHA DE ACABAMENTO 2"
22 UNDS | LAMPADA LED FLOURESCENTE TUBULAR
6 UNDS | LUMINARIA TIPO SPOT
6 UNDS | LAMPADA LED 12W