## BM5
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 05
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ N. 20.520.477/0001-05 | [5 empty] | VERTENTES, 10 DE JUNHO DE 2024.
LOCAL: ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PE-90 E PE-130, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO E CONSTRUÇÃO DE BASE PARA LETREIRO NA ENTRADA DA CIDADE, LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PE-90 E PE-130, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 046/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 097/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 016/2023
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO , HOMOGENEIZACAO,UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA , INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM . | M³ | 76.16 | 784 | 784 |  | 784 | 59709.44 | 59709.44 | 0 | 59709.44 | 213
1.1.2 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M³ | 37.62 | 20.67 |  |  | 0 | 777.6054 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO DE PEDRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | M³ | 477.67 | 38.4 | 38.4 |  | 38.4 | 18342.528 | 18342.528 | 0 | 18342.528 | 19.88
2 | ALVENARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62
2.1.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. | M² | 101.16 | 60.91 | 60.91 |  | 60.91 | 6161.6556 | 6161.6556 | 0 | 6161.6556
2.1.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | M² | 10.03 | 30.19 | 26.84 |  | 26.84 | 302.8057 | 269.2052 | 0 | 269.2052 | 59.64
2.1.3 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | M² | 62.77 | 30.19 | 26.84 |  | 26.84 | 1895.0263 | 1684.7468 | 0 | 1684.7468
3 | PISO INTERTRAVADO E PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5.6281
3.1 | PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 68.35 | 140 | 157 |  | 157 | 9569 | 10730.95 | 0 | 10730.95 | 667.8
3.1.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 71.83 | 164.47 | 240 | 132.88 | 372.88 | 11813.8801 | 17239.2 | 9544.7704 | 26783.9704
3.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 101.95 | 1110 | 511 |  | 511 | 113164.5 | 52096.45 | 0 | 52096.45 | 390
4 | BANCOS DE CONCRETO E ARVORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | BANCO DE CONCRETO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
4.1.1 | CONFECÇÃO DE BANCOS COM PES EM CONCRETO ARMADO FCK 20MPa, ASSENTOS E ENCOSTOS EM MADEIRA MACARAMDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, INCLUINDO PINTURA E INSTALAÇÃO NO LOCAL. | UND | 929.08 | 2 |  | 2 | 2 | 1858.16 | 0 | 1858.16 | 1858.16 | 9
4.2 | ARVORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
4.2.1 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRAS (IMPERIAL DENDE, JAPONESA, ETC.), COM 1,50 M DE ALTURA, INCLUINDO A PREPARACAO DE COVA DE 40,0 X 40,0 X 40,0 CM, COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO. | UND | 110.87 | 10 |  |  | 0 | 1108.7 | 0 | 0 | 0 | 9
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
5.1 | POSTES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | POSTE RETO SIMPLES GALV.A FOGO C/6M DE ALTURA ULTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO. | UND | 1760.38 | 5 |  | 2 | 2 | 8801.9 | 0 | 3520.76 | 3520.76
5.1.2 | POSTE RETO SIMPLES GALV. A FOGO C/4M DE ALTURA UTIL COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO. | UND | 1080.64 | 2 |  | 6 | 6 | 2161.28 | 0 | 6483.84 | 6483.84
5.1.3 | FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO. | UND | 313.4 | 7 |  | 10 | 10 | 2193.8 | 0 | 3134 | 3134
5.1.4 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 651.62 | 7 |  | 10 | 10 | 4561.34 | 0 | 6516.2 | 6516.2
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 242421.6211 | 166234.1756 | 31057.7304 | 197291.906
Valor do Boletim: TRINTA E UM MIL CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS
242421.62
166234.18

## BM4
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 04
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ N. 20.520.477/0001-05 | [5 empty] | VERTENTES, 24 DE MAIO DE 2024.
LOCAL: ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PE-90 E PE-130, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO E CONSTRUÇÃO DE BASE PARA LETREIRO NA ENTRADA DA CIDADE, LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PE-90 E PE-130, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 046/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 097/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 016/2023
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO , HOMOGENEIZACAO,UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA , INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM . | M³ | 76.16 | 784 | 784 |  | 784 | 59709.44 | 59709.44 | 0 | 59709.44 | 213
1.1.2 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M³ | 37.62 | 20.67 |  |  | 0 | 777.6054 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO DE PEDRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | M³ | 477.67 | 38.4 | 38.4 |  | 38.4 | 18342.528 | 18342.528 | 0 | 18342.528 | 19.88
2 | ALVENARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62
2.1.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. | M² | 101.16 | 60.91 | 60.91 |  | 60.91 | 6161.6556 | 6161.6556 | 0 | 6161.6556
2.1.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | M² | 10.03 | 30.19 | 26.84 |  | 26.84 | 302.8057 | 269.2052 | 0 | 269.2052 | 59.64
2.1.3 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | M² | 62.77 | 30.19 | 26.84 |  | 26.84 | 1895.0263 | 1684.7468 | 0 | 1684.7468
3 | PISO INTERTRAVADO E PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5.6281
3.1 | PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 68.35 | 140 | 60 | 97 | 157 | 9569 | 4101 | 6629.95 | 10730.95 | 667.8
3.1.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 71.83 | 164.47 | 240 |  | 240 | 11813.8801 | 17239.2 | 0 | 17239.2
3.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 101.95 | 1110 |  | 511 | 511 | 113164.5 | 0 | 52096.45 | 52096.45 | 390
4 | BANCOS DE CONCRETO E ARVORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | BANCO DE CONCRETO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
4.1.1 | CONFECÇÃO DE BANCOS COM PES EM CONCRETO ARMADO FCK 20MPa, ASSENTOS E ENCOSTOS EM MADEIRA MACARAMDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, INCLUINDO PINTURA E INSTALAÇÃO NO LOCAL. | UND | 929.08 | 2 |  |  | 0 | 1858.16 | 0 | 0 | 0 | 9
4.2 | ARVORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
4.2.1 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRAS (IMPERIAL DENDE, JAPONESA, ETC.), COM 1,50 M DE ALTURA, INCLUINDO A PREPARACAO DE COVA DE 40,0 X 40,0 X 40,0 CM, COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO. | UND | 110.87 | 10 |  |  | 0 | 1108.7 | 0 | 0 | 0 | 9
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
5.1 | POSTES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | POSTE RETO SIMPLES GALV.A FOGO C/6M DE ALTURA ULTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO. | UND | 1760.38 | 5 |  |  | 0 | 8801.9 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | POSTE RETO SIMPLES GALV. A FOGO C/4M DE ALTURA UTIL COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO. | UND | 1080.64 | 2 |  |  | 0 | 2161.28 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO. | UND | 313.4 | 7 |  |  | 0 | 2193.8 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 651.62 | 7 |  |  | 0 | 4561.34 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 242421.6211 | 107507.7756 | 58726.4 | 166234.1756
Valor do Boletim: CINQUENTA E OITO MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
242421.62
107507.78

## BM3
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ N. 20.520.477/0001-05 | [5 empty] | VERTENTES, 13 DE MAIO DE 2024.
LOCAL: ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PE-90 E PE-130, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO E CONSTRUÇÃO DE BASE PARA LETREIRO NA ENTRADA DA CIDADE, LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PE-90 E PE-130, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 046/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 097/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 016/2023
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO , HOMOGENEIZACAO,UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA , INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM . | M³ | 76.16 | 784 | 784 |  | 784 | 59709.44 | 59709.44 | 0 | 59709.44 | 213
1.1.2 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M³ | 37.62 | 20.67 |  |  | 0 | 777.6054 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO DE PEDRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | M³ | 477.67 | 38.4 | 38.4 |  | 38.4 | 18342.528 | 18342.528 | 0 | 18342.528 | 19.88
2 | ALVENARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62
2.1.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. | M² | 101.16 | 60.91 |  | 60.91 | 60.91 | 6161.6556 | 0 | 6161.6556 | 6161.6556
2.1.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | M² | 10.03 | 30.19 |  | 26.84 | 26.84 | 302.8057 | 0 | 269.2052 | 269.2052 | 59.64
2.1.3 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | M² | 62.77 | 30.19 |  | 26.84 | 26.84 | 1895.0263 | 0 | 1684.7468 | 1684.7468
3 | PISO INTERTRAVADO E PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5.6281
3.1 | PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 68.35 | 140 |  | 60 | 60 | 9569 | 0 | 4101 | 4101 | 667.8
3.1.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 71.83 | 164.47 |  | 240 | 240 | 11813.8801 | 0 | 17239.2 | 17239.2
3.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 101.95 | 1110 |  |  | 0 | 113164.5 | 0 | 0 | 0 | 390
4 | BANCOS DE CONCRETO E ARVORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | BANCO DE CONCRETO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
4.1.1 | CONFECÇÃO DE BANCOS COM PES EM CONCRETO ARMADO FCK 20MPa, ASSENTOS E ENCOSTOS EM MADEIRA MACARAMDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, INCLUINDO PINTURA E INSTALAÇÃO NO LOCAL. | UND | 929.08 | 2 |  |  | 0 | 1858.16 | 0 | 0 | 0 | 9
4.2 | ARVORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
4.2.1 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRAS (IMPERIAL DENDE, JAPONESA, ETC.), COM 1,50 M DE ALTURA, INCLUINDO A PREPARACAO DE COVA DE 40,0 X 40,0 X 40,0 CM, COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO. | UND | 110.87 | 10 |  |  | 0 | 1108.7 | 0 | 0 | 0 | 9
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
5.1 | POSTES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | POSTE RETO SIMPLES GALV.A FOGO C/6M DE ALTURA ULTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO. | UND | 1760.38 | 5 |  |  | 0 | 8801.9 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | POSTE RETO SIMPLES GALV. A FOGO C/4M DE ALTURA UTIL COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO. | UND | 1080.64 | 2 |  |  | 0 | 2161.28 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO. | UND | 313.4 | 7 |  |  | 0 | 2193.8 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 651.62 | 7 |  |  | 0 | 4561.34 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 242421.6211 | 78051.968 | 29455.8076 | 107507.7756
Valor do Boletim: VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS
242421.62
78051.97

## BM1 ADITIVO 01
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01 - ADITIVO N. 001
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ N. 20.520.477/0001-05 | [5 empty] | VERTENTES, 24 DE ABRIL DE 2024.
LOCAL: ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PE-90 E PE-130, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO E CONSTRUÇÃO DE BASE PARA LETREIRO NA ENTRADA DA CIDADE, LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PE-90 E PE-130, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 046/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 097/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 016/2023
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO DE PEDRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | M³ | 477.67 | 34.76 |  | 34.76 | 34.76 | 16603.8092 | 0 | 16603.8092 | 16603.8092 | 19.88
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 16603.8092 | 0 | 16603.8092 | 16603.8092
Valor do Boletim: DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS
242421.62
59709.44

## BM2
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ N. 20.520.477/0001-05 | [5 empty] | VERTENTES, 04 DE MARÇO DE 2024
LOCAL: ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PE-90 E PE-130, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO E CONSTRUÇÃO DE BASE PARA LETREIRO NA ENTRADA DA CIDADE, LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PE-90 E PE-130, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 046/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 097/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 016/2023
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO , HOMOGENEIZACAO,UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA , INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM . | M³ | 76.16 | 784 | 784 |  | 784 | 59709.44 | 59709.44 | 0 | 59709.44 | 213
1.1.2 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M³ | 37.62 | 20.67 |  |  | 0 | 777.6054 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO DE PEDRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | M³ | 477.67 | 38.4 |  | 38.4 | 38.4 | 18342.528 | 0 | 18342.528 | 18342.528 | 19.88
2 | ALVENARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62
2.1.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. | M² | 101.16 | 60.91 |  |  | 0 | 6161.6556 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | M² | 10.03 | 30.19 |  |  | 0 | 302.8057 | 0 | 0 | 0 | 59.64
2.1.3 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | M² | 62.77 | 30.19 |  |  | 0 | 1895.0263 | 0 | 0 | 0
3 | PISO INTERTRAVADO E PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5.6281
3.1 | PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 68.35 | 140 |  |  | 0 | 9569 | 0 | 0 | 0 | 667.8
3.1.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 71.83 | 164.47 |  |  | 0 | 11813.8801 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 101.95 | 1110 |  |  | 0 | 113164.5 | 0 | 0 | 0 | 390
4 | BANCOS DE CONCRETO E ARVORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | BANCO DE CONCRETO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
4.1.1 | CONFECÇÃO DE BANCOS COM PES EM CONCRETO ARMADO FCK 20MPa, ASSENTOS E ENCOSTOS EM MADEIRA MACARAMDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, INCLUINDO PINTURA E INSTALAÇÃO NO LOCAL. | UND | 929.08 | 2 |  |  | 0 | 1858.16 | 0 | 0 | 0 | 9
4.2 | ARVORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
4.2.1 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRAS (IMPERIAL DENDE, JAPONESA, ETC.), COM 1,50 M DE ALTURA, INCLUINDO A PREPARACAO DE COVA DE 40,0 X 40,0 X 40,0 CM, COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO. | UND | 110.87 | 10 |  |  | 0 | 1108.7 | 0 | 0 | 0 | 9
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
5.1 | POSTES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | POSTE RETO SIMPLES GALV.A FOGO C/6M DE ALTURA ULTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO. | UND | 1760.38 | 5 |  |  | 0 | 8801.9 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | POSTE RETO SIMPLES GALV. A FOGO C/4M DE ALTURA UTIL COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO. | UND | 1080.64 | 2 |  |  | 0 | 2161.28 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO. | UND | 313.4 | 7 |  |  | 0 | 2193.8 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 651.62 | 7 |  |  | 0 | 4561.34 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 242421.6211 | 59709.44 | 18342.528 | 78051.968
Valor do Boletim: DEZOITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS
242421.62
59709.44

## BM1
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA LTDA - EPP / CNPJ N. 20.520.477/0001-05 | [5 empty] | VERTENTES, 26 DE FEVEREIRO DE 2024
LOCAL: ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PE-90 E PE-130, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À URBANIZAÇÃO DE ESPAÇO E CONSTRUÇÃO DE BASE PARA LETREIRO NA ENTRADA DA CIDADE, LOCALIZADA NO ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PE-90 E PE-130, EM VERTENTES-PE.
CONTRATO N° 046/2024 PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 097/2023 - TOMADA DE PREÇO N° 016/2023
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO , HOMOGENEIZACAO,UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MECANICA EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA , INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM . | M³ | 76.16 | 784 |  | 784 | 784 | 59709.44 | 0 | 59709.44 | 59709.44 | 213
1.1.2 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. | M³ | 37.62 | 20.67 |  |  | 0 | 777.6054 | 0 | 0 | 0
1.2 | MURO DE PEDRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6. | M³ | 477.67 | 38.4 |  |  | 0 | 18342.528 | 0 | 0 | 0 | 19.88
2 | ALVENARIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.62
2.1.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. | M² | 101.16 | 60.91 |  |  | 0 | 6161.6556 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. | M² | 10.03 | 30.19 |  |  | 0 | 302.8057 | 0 | 0 | 0 | 59.64
2.1.3 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | M² | 62.77 | 30.19 |  |  | 0 | 1895.0263 | 0 | 0 | 0
3 | PISO INTERTRAVADO E PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5.6281
3.1 | PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 68.35 | 140 |  |  | 0 | 9569 | 0 | 0 | 0 | 667.8
3.1.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 71.83 | 164.47 |  |  | 0 | 11813.8801 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 101.95 | 1110 |  |  | 0 | 113164.5 | 0 | 0 | 0 | 390
4 | BANCOS DE CONCRETO E ARVORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | BANCO DE CONCRETO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
4.1.1 | CONFECÇÃO DE BANCOS COM PES EM CONCRETO ARMADO FCK 20MPa, ASSENTOS E ENCOSTOS EM MADEIRA MACARAMDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, INCLUINDO PINTURA E INSTALAÇÃO NO LOCAL. | UND | 929.08 | 2 |  |  | 0 | 1858.16 | 0 | 0 | 0 | 9
4.2 | ARVORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
4.2.1 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRAS (IMPERIAL DENDE, JAPONESA, ETC.), COM 1,50 M DE ALTURA, INCLUINDO A PREPARACAO DE COVA DE 40,0 X 40,0 X 40,0 CM, COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO. | UND | 110.87 | 10 |  |  | 0 | 1108.7 | 0 | 0 | 0 | 9
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
5.1 | POSTES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | POSTE RETO SIMPLES GALV.A FOGO C/6M DE ALTURA ULTIL, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO. | UND | 1760.38 | 5 |  |  | 0 | 8801.9 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | POSTE RETO SIMPLES GALV. A FOGO C/4M DE ALTURA UTIL COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO. | UND | 1080.64 | 2 |  |  | 0 | 2161.28 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO. | UND | 313.4 | 7 |  |  | 0 | 2193.8 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 651.62 | 7 |  |  | 0 | 4561.34 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 242421.6211 | 0 | 59709.44 | 59709.44
Valor do Boletim: CINQUENTA E NOVE MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
242421.62

## BM10 (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 10
AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES
CONTRATADA: BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | [5 empty] | VERTENTES, 14 DE SETEMBRO DE 2020.
LOCAL: SÍTIO LAGOA RASA, A PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.
OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA, DE ENGENHARIA CIVIL, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: SÍTIO LAGOA RASA, A PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.
PROCESSO LICITATORIO N° 010/2020 - TOMADA DE PREÇO N° 002/2020 - CONTRATO N° 077/2020 - 31/03/2020
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | V. UNT | QUANTITATIVOS |  |  |  | FINANCEIROS
|  |  |  | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM | PREVISÃO | ANT. | MEDIÇÃO | ACUM.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS
1.0 | PAVIMENTAÇÃO NO SITIO LAGOA RASA
1.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 5820 | 4200 | 1552.5 | 5752.5 | 5412.6 | 3906 | 1443.825 | 5349.825 | 1348.5
1.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 5820 | 4200 | 1552.5 | 5752.5 | 370908.6 | 267666 | 98940.825 | 366606.825
1.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 1958 | 1400 | 690 | 2090 | 56527.46 | 40418 | 19920.3 | 60338.3 | 445
2.0 | PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTO DO CALÇAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PITOMBAS ATÉ A PASSAGEM DO RIACHO TOPADA.
2.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 2190 | 2190 |  | 2190 | 2036.7 | 2036.7 | 0 | 2036.7
2.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 2190 | 2190 |  | 2190 | 139568.7 | 139568.7 | 0 | 139568.7
2.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 736 | 609 |  | 609 | 21248.32 | 17581.83 | 0 | 17581.83
3.0 | PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTO DO TRECHO DE NININHO ATÉ OS SEM TERRA.
3.1 | Regularização mecanica de terreno natural, corte ou atero ate 20cm de espessura. | M² | 0.93 | 8700 | 8700 |  | 8700 | 8091 | 8091 | 0 | 8091
3.2 | Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia com espessura média de 6,0cm e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço unitário de 1:2. | M² | 63.73 | 8700 | 8700 |  | 8700 | 554451 | 554451 | 0 | 554451
3.3 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em pedra granítica rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2. | M | 28.87 | 1912 | 2000 |  | 2000 | 55199.44 | 57740 | 0 | 57740
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1213443.82 | 1091459.23 | 120304.95 | 1211764.18
Valor do Boletim: CENTO E VINTE MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

## Plan1 (hidden)
QUANT | DESCRIÇÃO
45 m | CABO UNIPOLAR 50mm² - PRETO
15 m | CABO UNIPOLAR 50mm² - AZUL
90 m | CABO UNIPOLAR 10mm - PRETO
2 peças | CABO 2,5mm - PRETO
2 peças | CABO 2,5mm - AZUL
20 PACOTES | GRANFIX 2,5
8 UNDS | INTERRUPTOR 1 SECÇÃO
1 UND | INTERRUPTOR 3 SECÇÕES
1 UND | INTERRUPTOR 2 SECÇÕES
2 UNDS | CHAVE DE PARTIDA AUTOMATICA WEG DE 15CV TRIFASICO
1 PEÇA | CANDUITE 3/4
14 UNDS | TOMADA
1 UND | QUADRO GERAL P/ 150AMP METALICO
1 UND | DISJUNTOR 140 AMP TRIFASICO
2 UNDS | DISJUNTOR 32 AMP TRIFASICO
2 UNDS | DISJUNTOR 16 AMP MONOFASICO
1 UND | HASTE DE ATERRAMENTO 1,20 m
2 UNDS | FITA ISOLANTE 3M
4 UNDS | ELETRODUTO DE 2"
4 UNDS | LUVA DE 2"
3 UNDS | CURVA 90° DE 2"
3 UNDS | ARRUELAS DE ACABAMENTO 2"
3 UNDS | BUCHA DE ACABAMENTO 2"
22 UNDS | LAMPADA LED FLOURESCENTE TUBULAR
6 UNDS | LUMINARIA TIPO SPOT
6 UNDS | LAMPADA LED 12W