## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2016		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA CPF 350 544 764-15 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CV Nº 027/2008 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2008	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ESTE MUNICÍPIO					09.009.477/0001-02	SUCESSO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	091/2009	02.03.2009	90 DIAS	51.600,00		77 MESES			3.3.90.39	27.120,00	0,00	0,00	27.120,00	CONCLUÍDA, RESTANTE DO VALOR ESTORNADO
	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL	CONVÊNIO Nº 015/2010	CEHAB			08.320.395/0001-96	ASSOCIAÇÃO SALLUS ET CÁRITAS	PMV/ASC Nº 001/2010	15.07.2010	03 MESES	224.766,53		53 MESES			4.4.90.51	56.191,63	0,00	0,00	56.191,63	EM ANDAMENTO
PP-Nº 007/2010 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADOS À CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE UMA INCUBADORA DE EMPRESAS PARA O SETOR DE CONFECÇÕES DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					07.878.284/0001-62	COONSULT – COOPERATIVA DE CONSULTORES E SERVIÇOS TÉCNICOS	317/2010	29.12.2010	12 MESES	106.000,00		72 MESES			3.3.90.39	17.668,00	0,00	0,00	17.668,00	CONCLUÍDA, RESTANTE DO VALOR ESTORNADO
CV Nº 002/2011 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2011	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VERTENTES					07.858.916/0001-26	CONSULTOP- CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	029/2011	28.01.2011	12 MESES	59.000,00		60 MESES			3.3.90.39	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	EM ANDAMENTO
TP- Nº 004/2012 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2012	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, APLICADO SOBE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, INCLUSIVE RETORNO NA CIDADE DE VERTENTES	REPASSE Nº 338.829-50/2010	MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	101/2012	14.05.2012	03 MESES	303.175,58		45 MESES			4.4.90.51	267.214,32	0,00	0,00	267.214,32	EM ANDAMENTO
CV Nº 005/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2014	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES					17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	107/2014	24.02.2014	02 SEMANAS	25.961,87		26 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP- Nº 002/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO		FEM			24.127.557/001-56	MONTE SINAI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	204/2014	01.09.2014	06 MESES	890.794,26		12 MESES			4.4.90.51	543.307,78	0,00	0,00	543.307,78	FOI REALIZADA RESCISÃO CONTRATUAL EM 29/02/2016, A OBRA SERÁ CONCLUÍDA PELA EMPRESA PROQUALYT ENGENHARIA
TP- Nº 004/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2014	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE, NAS LOCALIDADES: ALTO DO CRUZEIRO, RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, ACESSO A RUA JOAQUIM BARBOSA DA SILVA, GRAVATAZINHO, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E NOS DISTRITOS CHÃ DO JUNCO E CAPELA NOVA, EM VERTENTES					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	271/2014	09.12.2014	05 MESES	87.872,50		10 MESES			3.4.4.90.51	71.068,65	0,00	0,00	71.068,65	EM ANDAMENTO
TP- Nº 005/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ACÁCIO PESSÔA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	058/2015	02.01.2015	12 MESES	1.118.981,49		12 MESES			3.4.4.90.51	761.153,97	191.622,63	191.622,63	952.776,60	EM ANDAMENTO
CV Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					586.737.254-53	ALBERTO JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO	98/2015	06.03.2015	06 MESES	74.250,00		12 MESES			3.3.90.36	44.925,00	0,00	0,00	44.925,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					052.019.744-57	EVALDO CORREIA DE LEMOS	97/2015	06.03.2015	06 MESES	74.250,00		12 MESES			3.3.90.36	34.050,00	14.400,00	14.400,00	48.450,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					029.848.704-76	EZEQUIEL PEREIRA DE ARAÚJO	96/2015	06.03.2015	06 MESES	74.250,00		12 MESES			3.3.90.36	28.125,00	0,00	0,00	28.125,00	EM ANDAMENTO
TP- Nº 002/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2015	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA PARA URBANIZAÇÃO DA ORLA DO AÇUDE SÃO JOSÉ					24.127.557/001-56	MONTE SINAI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	131/2015	19.05.2015	03 MESES	391.679,95	17.02.2016	06 MESES	97.436,36		4.4.90.51	442.400,22	30.806,86	30.806,86	473.207,08	CONCLUÍDA
IN Nº 003/2015- CD N 002/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015	FORNECIMENTO DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, EXTRAÍDA DE RESERVATÓRIO, FONTE NATURAL OU POÇO ARTESIANO, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE NECESSITADA DO MUNICÍPIO					824.311.244-87	RINALDO ELIAS BORGES	166/2015	09.07.2015	12 MESES	48.000,00					3.3.90.30	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 015/205– PROCESSO LICITATÓRIO Nº029/2015/201503/2011	CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO, NA LOCALIDADE: DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	177/2015	30.07.2015	04 MESES	99.262,36	16.11.2015	04 MESES			4.4.90.51	95.457,10	0,00	0,00	95.457,10	CONCLUÍDA, RESTANTE DO VALOR ESTORNADO
CV Nº 016/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2015	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NAS LOCALIDADES: RUA INÁCIO BEZERRA DA SILVA, DISTRITO CHÃ DO JUNCO, RUA JOSÉ CAMELO DE SOUZA, RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, RUA SINÉZIO CAVALCANTI, SÍTIO CUMARU, LAGOA RASA, AVENIDA CORONEL BRAZ BEZERRA, RUA MANOEL FLORENTINO C. DE ARAÚJO, RUA JOÃO DANIEL DA SILVA, LOTEAMENTO GOIABEIRA, NO MUNICÍPIO DE VERTENTES					09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	178/2015	30.07.2015	05 MESES	139.365,74		05 MESES			4.4.90.51	89.384,19	16.162,90	16.162,90	105.547,09	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2015- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2015	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA CIDADE E POVOADOS DE VERTENTES, NAS LOCALIDADES: TRAVESSAS DAS RUAS MANOEL FLORENTINO CORREIA DE ARAÚJO, E, JOAQUIM BARBOSA DA SILVA, CANAL EM PEDRA DA RUA JOAQUIM BARBOSA DA SILVA, SÍTIO CUMARU, NA TRAVESSA DA RUA TEREZINHA MARIA DE LIMA; ACESSOS DA PE-90, NA ENTRADA DE SEU BENIGNO; DE LOURO DE BELO ATÉ A IGREJINHA; E ATÉ A PRACINHA; ACESSO A RUA MANOEL CABRAL DA SILVA					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	202/2015	21.09.2015	05 MESES	308.574,97	07.12.2015	05 MESES	92.121,35		4.4.90.51	425.301,42	0,00	0,00	425.301,42	CONCLUÍDA, RESTANTE DO VALOR ESTORNADO
TP Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2015	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA CIDADE E POVOADOS DE VERTENTES-PE, NAS LOCALIDADES: TRAVESSA DA RUA OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE, ACESSO A VILA DE SEU LAU E RUA JOÃO DANIEL DA SILVA; POVOADO LAGOA RASA PRÓXIMO A PE-90, JOÃO BELO, RUA DO FABRICO E REGINALDO, RUA DE RATO, MANOEL DE ABEL E ACESSO A GRANJA DE LUIZ; CHÃ DO JUNCO : ZÉ VIGIA					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	017/2016	04.01.2016	05 MESES	433.696,93					4.4.90.51	0,00	428.575,67	428.575,67	428.575,67	EM ANDAMENTO
TP- Nº 002/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO		FEM			04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	094/2016	08.03.2016	06 MESES	347.666,48					4.4.90.51	0,00	95.747,28	95.747,28	95.747,28	EM ANDAMENTO
TP Nº 001/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2016	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	072/2016	29.02.2016	06 MESES	889.441,71					4.4.90.51	0,00	137.953,33	137.953,33	137.953,33	EM ANDAMENTO
TP Nº 002/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE					01.514.128/0001-36	SCAVE – SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO	104/2016	31.03.2016	06 MESES	564.105,53					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO

						650.761,20	650.761,20

						.

						.

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2016		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA CPF 350 544 764-15 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL	CONVÊNIO Nº 015/2010	CEHAB			08.320.395/0001-96	ASSOCIAÇÃO SALLUS ET CÁRITAS	PMV/ASC Nº 001/2010	15.07.2010	03 MESES	224.766,53		56 MESES			4.4.90.51	56.191,63	0,00	0,00	56.191,63	EM ANDAMENTO
CV Nº 002/2011 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2011	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VERTENTES					07.858.916/0001-26	CONSULTOP- CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	029/2011	28.01.2011	12 MESES	59.000,00		60 MESES			3.3.90.39	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	EM ANDAMENTO
TP- Nº 004/2012 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2012	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, APLICADO SOBE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, INCLUSIVE RETORNO NA CIDADE DE VERTENTES	REPASSE Nº 338.829-50/2010	MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	101/2012	14.05.2012	03 MESES	303.175,58		48 MESES			4.4.90.51	267.214,32	0,00	0,00	267.214,32	EM ANDAMENTO
CV Nº 005/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2014	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES					17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	107/2014	24.02.2014	02 SEMANAS	25.961,87		30 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP- Nº 004/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2014	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE, NAS LOCALIDADES: ALTO DO CRUZEIRO, RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, ACESSO A RUA JOAQUIM BARBOSA DA SILVA, GRAVATAZINHO, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E NOS DISTRITOS CHÃ DO JUNCO E CAPELA NOVA, EM VERTENTES					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	271/2014	09.12.2014	05 MESES	87.872,50	09.05.2016	10 MESES			3.4.4.90.51	71.068,65	0,00	0,00	71.068,65	CONCLUÍDA
TP- Nº 005/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ACÁCIO PESSÔA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	058/2015	02.01.2015	12 MESES	1.116.962,70		12 MESES			3.4.4.90.51	952.776,60	164.176,58	355.799,21	1.116.953,18	EM ANDAMENTO
CV Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					586.737.254-53	ALBERTO JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO	98/2015	06.03.2015	06 MESES	74.250,00		12 MESES			3.3.90.36	44.925,00	0,00	0,00	44.925,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					052.019.744-57	EVALDO CORREIA DE LEMOS	97/2015	06.03.2015	06 MESES	74.250,00		12 MESES			3.3.90.36	48.450,00	0,00	12.975,00	64.425,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					029.848.704-76	EZEQUIEL PEREIRA DE ARAÚJO	96/2015	06.03.2015	06 MESES	74.250,00		12 MESES			3.3.90.36	28.125,00	0,00	0,00	28.125,00	EM ANDAMENTO
IN Nº 003/2015- CD N 002/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015	FORNECIMENTO DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, EXTRAÍDA DE RESERVATÓRIO, FONTE NATURAL OU POÇO ARTESIANO, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE NECESSITADA DO MUNICÍPIO					824.311.244-87	RINALDO ELIAS BORGES	166/2015	09.07.2015	12 MESES	48.000,00	02.05.2016				3.3.90.30	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR ESTORNADO)
CV Nº 016/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2015	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NAS LOCALIDADES: RUA INÁCIO BEZERRA DA SILVA, DISTRITO CHÃ DO JUNCO, RUA JOSÉ CAMELO DE SOUZA, RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, RUA SINÉZIO CAVALCANTI, SÍTIO CUMARU, LAGOA RASA, AVENIDA CORONEL BRAZ BEZERRA, RUA MANOEL FLORENTINO C. DE ARAÚJO, RUA JOÃO DANIEL DA SILVA, LOTEAMENTO GOIABEIRA, NO MUNICÍPIO DE VERTENTES					09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	178/2015	30.07.2015	05 MESES	139.365,74		05 MESES			4.4.90.51	105.547,09	0,00	16.162,90	105.547,09	EM ANDAMENTO
TP Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2015	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA CIDADE E POVOADOS DE VERTENTES-PE, NAS LOCALIDADES: TRAVESSA DA RUA OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE, ACESSO A VILA DE SEU LAU E RUA JOÃO DANIEL DA SILVA; POVOADO LAGOA RASA PRÓXIMO A PE-90, JOÃO BELO, RUA DO FABRICO E REGINALDO, RUA DE RATO, MANOEL DE ABEL E ACESSO A GRANJA DE LUIZ; CHÃ DO JUNCO : ZÉ VIGIA					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	017/2016	04.01.2016	05 MESES	433.696,93		06 MESES	87.137,63		4.4.90.51	428.575,67	37.268,50	465.844,17	465.844,17	EM ANDAMENTO
TP- Nº 002/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO		FEM			04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	094/2016	08.03.2016	06 MESES	347.666,48					4.4.90.51	95.747,28	82.400,95	178.148,23	178.148,23	EM ANDAMENTO
TP Nº 001/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2016	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	072/2016	29.02.2016	06 MESES	889.441,71			54.455,44		4.4.90.51	137.953,33	765.135,01	903.088,34	903.088,34	EM ANDAMENTO
TP Nº 002/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE					01.514.128/0001-36	SCAVE – SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO	104/2016	31.03.2016	06 MESES	564.105,53					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 003/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADES ARADORAS DE DISCO, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA, POR HORA MÁQUINA, NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	139/2016	23.05.2016	30 DIAS	76.797,00					3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 004/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2016	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NOS SÍTIOS MARINHO, RIACHO DIREITO, BARREIRA VERMELHA, E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO E SERRA SECA					20.520.477/0001-05	SANDRA S. DE SOUZA CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP	138/2016	23.05.2016	06 MESES	830.838,30					4.4.90.51	0,00	283.175,62	283.175,62	283.175,62	EM ANDAMENTO

						1.332.156,66	2.215.193,47

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2016		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA CPF 350 544 764-15 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL	CONVÊNIO Nº 015/2010	CEHAB			08.320.395/0001-96	ASSOCIAÇÃO SALLUS ET CÁRITAS	PMV/ASC Nº 001/2010	15.07.2010	03 MESES	224.766,53		59 MESES			4.4.90.51	56.191,63	0,00	0,00	56.191,63	EM ANDAMENTO
CV Nº 002/2011 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2011	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VERTENTES					07.858.916/0001-26	CONSULTOP- CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	029/2011	28.01.2011	12 MESES	59.000,00		60 MESES			3.3.90.39	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	EM ANDAMENTO
TP- Nº 004/2012 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2012	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, APLICADO SOBE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, INCLUSIVE RETORNO NA CIDADE DE VERTENTES	REPASSE Nº 338.829-50/2010	MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	101/2012	14.05.2012	03 MESES	303.175,58		51 MESES			4.4.90.51	267.214,32	0,00	0,00	267.214,32	EM ANDAMENTO
CV Nº 005/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2014	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES					17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	107/2014	24.02.2014	02 SEMANAS	25.961,87		32 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP- Nº 005/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ACÁCIO PESSÔA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	058/2015	02.01.2015	12 MESES	1.116.962,70		12 MESES	272.222,74		3.4.4.90.51	1.116.953,18	102.480,23	458.279,44	1.219.433,41	EM ANDAMENTO
CV Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					586.737.254-53	ALBERTO JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO	98/2015	06.03.2015	06 MESES	74.250,00		12 MESES			3.3.90.36	44.925,00	0,00	0,00	44.925,00	CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR ESTORNADO)
CV Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					052.019.744-57	EVALDO CORREIA DE LEMOS	97/2015	06.03.2015	06 MESES	74.250,00		12 MESES			3.3.90.36	48.450,00	0,00	0,00	64.425,00	CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR ESTORNADO)
CV Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					029.848.704-76	EZEQUIEL PEREIRA DE ARAÚJO	96/2015	06.03.2015	06 MESES	74.250,00		12 MESES			3.3.90.36	28.125,00	0,00	0,00	28.125,00	CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR ESTORNADO)
CV Nº 016/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2015	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NAS LOCALIDADES: RUA INÁCIO BEZERRA DA SILVA, DISTRITO CHÃ DO JUNCO, RUA JOSÉ CAMELO DE SOUZA, RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, RUA SINÉZIO CAVALCANTI, SÍTIO CUMARU, LAGOA RASA, AVENIDA CORONEL BRAZ BEZERRA, RUA MANOEL FLORENTINO C. DE ARAÚJO, RUA JOÃO DANIEL DA SILVA, LOTEAMENTO GOIABEIRA, NO MUNICÍPIO DE VERTENTES					09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	178/2015	30.07.2015	05 MESES	139.365,74	15.09.2016	10 MESES	34.735,57		4.4.90.51	105.547,09	68.312,10	84.475,00	173.859,19	CONCLUÍDA
TP Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2015	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA CIDADE E POVOADOS DE VERTENTES-PE, NAS LOCALIDADES: TRAVESSA DA RUA OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE, ACESSO A VILA DE SEU LAU E RUA JOÃO DANIEL DA SILVA; POVOADO LAGOA RASA PRÓXIMO A PE-90, JOÃO BELO, RUA DO FABRICO E REGINALDO, RUA DE RATO, MANOEL DE ABEL E ACESSO A GRANJA DE LUIZ; CHÃ DO JUNCO : ZÉ VIGIA					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	017/2016	04.01.2016	05 MESES	433.696,93	06.09.2016	06 MESES	100.058,58		4.4.90.51	465.844,17	62.255,02	528.099,19	528.099,19	CONCLUÍDA
TP- Nº 002/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO		FEM			04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	094/2016	08.03.2016	06 MESES	347.666,48					4.4.90.51	178.148,23	0,00	178.148,23	178.148,23	EM ANDAMENTO
TP Nº 001/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2016	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	072/2016	29.02.2016	06 MESES	889.441,71		06 MESES	106.927,26		4.4.90.51	903.088,34	39.672,37	942.760,71	942.760,71	EM ANDAMENTO
TP Nº 002/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE					01.514.128/0001-36	SCAVE – SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO	104/2016	31.03.2016	06 MESES	564.105,53					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 003/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADES ARADORAS DE DISCO, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA, POR HORA MÁQUINA, NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	139/2016	23.05.2016	30 DIAS	76.797,00	04.07.2016	03 MESES			3.3.90.39	0,00	46.466,00	46.466,00	46.466,00	CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR ESTORNADO)
TP Nº 004/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2016	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NOS SÍTIOS MARINHO, RIACHO DIREITO, BARREIRA VERMELHA, E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO E SERRA SECA					20.520.477/0001-05	SANDRA S. DE SOUZA CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP	138/2016	23.05.2016	06 MESES	830.838,30			159.111,00		4.4.90.51	283.175,62	451.287,27	734.462,89	734.462,89	EM ANDAMENTO
CV Nº 008/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2016	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, PÚBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	157/2016	04.07.2016	03 MESES	48.205,15	08.09.2016		3.483,98		4.4.90.51	0,00	50.561,58	50.561,58	50.561,58	CONCLUÍDA
CV Nº 009/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO LIVRAMENTO					21.484.295/0001-99	ALG- SERVIÇO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME	155/2016	04.01.2016	04 MESES	67.522,13	25.07.2016				4.4.90.51	0,00	63.226,79	63.226,79	63.226,79	CONCLUÍDA
CV Nº 013/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2016	REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA DO DISTRITO SERRA SECA, REFORMA DO CHAFARIZ DO SÍTIO GOIABEIRA, CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA D'ÁGUA, INCLUSIVE CASA DE MOTOR BOMBA, EM CHAFARIZES DO DISTRITO CHÃ DO JUNCO, E DOS SÍTIOS GOIABEIRA E GRAVATAZINHO					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	167/2016	08.08.2016	03 MESES	109.576,46			53.294,09		4.4.90.51	0,00	153.139,65	153.139,65	153.139,65	EM ANDAMENTO
CV Nº 014/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2016	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO CHÃ DO JUNCO E DO SÍTIO TUBIBAS					17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	168/2016	08.08.2016	03 MESES	134.150,55					4.4.90.51	0,00	92.025,43	92.025,43	92.025,43	EM ANDAMENTO
TP Nº 005/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA, LOCALIZADA NA PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, NA CIDADE DE VERTENTES					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	176/2016	22.08.2016	06 MESES	571.731,13					4.4.90.51	0,00	79.429,09	79.429,09	79.429,09	EM ANDAMENTO
TP Nº 006/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2016	PAVIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS PARA ALARGAMENTO DA RUA JOAQUIM BARBOSA, NO CENTRO DA CIDADE					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	193/2016	05.09.2016	02 MESES	39.319,86					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 007/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2016	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE- CBUQ, NA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA					12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	194/2016	05.09.2016	03 MESES	462.381,28	19.09.2016		53.371,93		4.4.90.51	0,00	515.753,21	515.753,21	515.753,21	CONCLUÍDA

						1.724.608,74	3.926.827,21	5.252.646,32

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2016		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA CPF 350 544 764-15 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL	CONVÊNIO Nº 015/2010	CEHAB			08.320.395/0001-96	ASSOCIAÇÃO SALLUS ET CÁRITAS	PMV/ASC Nº 001/2010	15.07.2010	03 MESES	224.766,53		62 MESES			4.4.90.51	56.191,63	0,00	0,00	56.191,63	EM ANDAMENTO
CV Nº 002/2011 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2011	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VERTENTES					07.858.916/0001-26	CONSULTOP- CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	029/2011	28.01.2011	12 MESES	59.000,00		60 MESES			3.3.90.39	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR ESTORNADO)
TP- Nº 004/2012 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2012	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, APLICADO SOBE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, INCLUSIVE RETORNO NA CIDADE DE VERTENTES	REPASSE Nº 338.829-50/2010	MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	101/2012	14.05.2012	03 MESES	303.175,58		54 MESES			4.4.90.51	267.214,32	0,00	0,00	267.214,32	EM ANDAMENTO
CV Nº 005/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2014	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES					17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	107/2014	24.02.2014	02 SEMANAS	25.961,87		35 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP- Nº 002/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO		FEM			04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	094/2016	08.03.2016	06 MESES	347.666,48					4.4.90.51	178.148,23	0,00	178.148,23	178.148,23	EM ANDAMENTO
TP- Nº 005/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ACÁCIO PESSÔA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	058/2015	02.01.2015	12 MESES	1.116.962,70		12 MESES	272.222,74		3.4.4.90.51	1.219.433,41	78.108,24	536.387,68	1.297.541,65	EM ANDAMENTO
TP Nº 001/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2016	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	072/2016	29.02.2016	06 MESES	889.441,71	03.10.2016	06 MESES	106.927,26		4.4.90.51	942.760,71	52.471,82	995.232,53	995.232,53	CONCLUÍDA
TP Nº 004/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2016	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NOS SÍTIOS MARINHO, RIACHO DIREITO, BARREIRA VERMELHA, E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO E SERRA SECA					20.520.477/0001-05	SANDRA S. DE SOUZA CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP	138/2016	23.05.2016	06 MESES	830.838,30			159.111,00		4.4.90.51	283.175,62	451.287,27	734.462,89	734.462,89	EM ANDAMENTO
CV Nº 013/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2016	REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA DO DISTRITO SERRA SECA, REFORMA DO CHAFARIZ DO SÍTIO GOIABEIRA, CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA D'ÁGUA, INCLUSIVE CASA DE MOTOR BOMBA, EM CHAFARIZES DO DISTRITO CHÃ DO JUNCO, E DOS SÍTIOS GOIABEIRA E GRAVATAZINHO					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	167/2016	08.08.2016	03 MESES	109.576,46	19.09.2016		53.294,09		4.4.90.51	0,00	153.139,65	153.139,65	153.139,65	CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR ESTORNADO)
CV Nº 014/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2016	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO CHÃ DO JUNCO E DO SÍTIO TUBIBAS					17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	168/2016	08.08.2016	03 MESES	134.150,55	08.11.2016				4.4.90.51	92.025,43	24.866,50	116.891,93	116.891,93	CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR ESTORNADO)
TP Nº 005/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA, LOCALIZADA NA PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, NA CIDADE DE VERTENTES					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	176/2016	22.08.2016	06 MESES	571.731,13			66.274,67		4.4.90.51	79.429,09	248.877,61	328.306,70	328.306,70	EM ANDAMENTO
TP Nº 006/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2016	PAVIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS PARA ALARGAMENTO DA RUA JOAQUIM BARBOSA, NO CENTRO DA CIDADE					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	193/2016	05.09.2016	02 MESES	39.319,86		04 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 002/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE					01.514.128/0001-36	SCAVE – SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO	104/2016	31.03.2016	06 MESES	564.105,53		06 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES: RUAS DE ACESSO A RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA E A RUA LUIZ JOSÉ DE LIMA NO SÍTIO GRAVATAZINHO, RUA DE ACESSO AO CAMPO NO DISTRITO CAPELA NOVA, RUA DE ACESSO A QUADRA NO DISTRITO SERRA SECA, RUA DE ACESSO A RUA ZACARIAS GONÇALVES PEDROSA NO SÍTIO TUBIBAS, EM VERTENTES-PE.					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	225/2016	10.10.2016	04 MESES	385.313,30	26.12.2016		54.774,92		4.4.90.51	0,00	431.084,81	431.084,81	431.084,81	EM ANDAMENTO???
TP Nº 009/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2016	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA OPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ E SÍTIO CAROÁ					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	234/2016	26.10.2016	01 MÊS	45.890,29					4.4.90.51	0,00	45.890,29	45.890,29	45.890,29	CONCLUÍDA
DISPENSA	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NO SÍTIO MUNDO NOVO					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	270/2016	22.12.2016	30 DIAS	14.750,00					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO

						1.485.726,19	3.519.544,71	4.618.504,63

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	PREFEITURA MUNCIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2016		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ALLAN KARDEC BEZERRA DA SILVA CPF 350 544 764-15 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CV Nº 027/2008 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2008	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ESTE MUNICÍPIO					09.009.477/0001-02	SUCESSO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	091/2009	02.03.2009	90 DIAS	51.600,00		77 MESES			3.3.90.39	27.120,00	0,00	0,00	27.120,00	CONCLUÍDA, RESTANTE DO VALOR ESTORNADO
	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO MANOEL DE SOUZA LEAL	CONVÊNIO Nº 015/2010	CEHAB			08.320.395/0001-96	ASSOCIAÇÃO SALLUS ET CÁRITAS	PMV/ASC Nº 001/2010	15.07.2010	03 MESES	224.766,53		62 MESES			4.4.90.51	56.191,63	0,00	0,00	56.191,63	CONCLUÍDA, RESTANTE DO VALOR ESTORNADO
PP-Nº 007/2010 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADOS À CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE UMA INCUBADORA DE EMPRESAS PARA O SETOR DE CONFECÇÕES DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					07.878.284/0001-62	COONSULT – COOPERATIVA DE CONSULTORES E SERVIÇOS TÉCNICOS	317/2010	29.12.2010	12 MESES	106.000,00		72 MESES			3.3.90.39	17.668,00	0,00	0,00	17.668,00	CONCLUÍDA, RESTANTE DO VALOR ESTORNADO
CV Nº 002/2011 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2011	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VERTENTES					07.858.916/0001-26	CONSULTOP- CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	029/2011	28.01.2011	12 MESES	59.000,00		60 MESES			3.3.90.39	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	EM ANDAMENTO
TP- Nº 004/2012 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2012	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, APLICADO SOBE PAVIMENTO EXISTENTE EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, INCLUSIVE RETORNO NA CIDADE DE VERTENTES	REPASSE Nº 338.829-50/2010	MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	101/2012	14.05.2012	03 MESES	303.175,58		54 MESES			4.4.90.51	267.214,32	0,00	0,00	267.214,32	EM ANDAMENTO
CV Nº 005/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2014	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: TEIXEIRA DE FREITAS, JOSÉ BEZERRA, PEDRO CAVALCANTI E LANDELINO MANOEL DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES					17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	107/2014	24.02.2014	02 SEMANAS	25.961,87		35 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP- Nº 002/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO		FEM			24.127.557/001-56	MONTE SINAI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	204/2014	01.09.2014	06 MESES	890.794,26		12 MESES			4.4.90.51	543.307,78	0,00	0,00	543.307,78	FOI REALIZADA RESCISÃO CONTRATUAL EM 29/02/2016, A OBRA SERÁ CONCLUÍDA PELA EMPRESA PROQUALYT ENGENHARIA
TP- Nº 002/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO		FEM			04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	094/2016	08.03.2016	06 MESES	347.666,48					4.4.90.51	178.148,23	0,00	178.148,23	178.148,23	EM ANDAMENTO
TP- Nº 004/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2014	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NA CIDADE, NAS LOCALIDADES: ALTO DO CRUZEIRO, RUA PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, ACESSO A RUA JOAQUIM BARBOSA DA SILVA, GRAVATAZINHO, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E NOS DISTRITOS CHÃ DO JUNCO E CAPELA NOVA, EM VERTENTES					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	271/2014	09.12.2014	05 MESES	87.872,50	09.05.2016	10 MESES			3.4.4.90.51	71.068,65	0,00	0,00	71.068,65	CONCLUÍDA
TP- Nº 005/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ACÁCIO PESSÔA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE					761.153,97	536.387,68	536.387,68	1.297.541,65	EM ANDAMENTO
CV Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					586.737.254-53	ALBERTO JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO	98/2015	06.03.2015	06 MESES	74.250,00		12 MESES			3.3.90.36	44.925,00	0,00	0,00	44.925,00	CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR ESTORNADO)
CV Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					052.019.744-57	EVALDO CORREIA DE LEMOS	97/2015	06.03.2015	06 MESES	74.250,00		12 MESES			3.3.90.36	48.450,00	27.375,00	27.375,00	64.425,00	CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR ESTORNADO)
CV Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015	TRANSPORTE DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO-PIPA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE E NECESSITADA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					029.848.704-76	EZEQUIEL PEREIRA DE ARAÚJO	96/2015	06.03.2015	06 MESES	74.250,00		12 MESES			3.3.90.36	28.125,00	0,00	0,00	28.125,00	CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR ESTORNADO)
TP- Nº 002/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2015	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA PARA URBANIZAÇÃO DA ORLA DO AÇUDE SÃO JOSÉ					24.127.557/001-56	MONTE SINAI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	131/2015	19.05.2015	03 MESES	391.679,95	17.02.2016	06 MESES	97.436,36		4.4.90.51	442.400,22	30.806,86	30.806,86	473.207,08	CONCLUÍDA
IN Nº 003/2015- CD N 002/2015 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2015	FORNECIMENTO DE ÁGUA DE GASTO PARA CONSUMO ANIMAL, EXTRAÍDA DE RESERVATÓRIO, FONTE NATURAL OU POÇO ARTESIANO, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE NECESSITADA DO MUNICÍPIO					824.311.244-87	RINALDO ELIAS BORGES	166/2015	09.07.2015	12 MESES	48.000,00	02.05.2016				3.3.90.30	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR ESTORNADO)
CV Nº 015/205– PROCESSO LICITATÓRIO Nº029/2015/201503/2011	CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO, NA LOCALIDADE: DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	177/2015	30.07.2015	04 MESES	99.262,36	16.11.2015	04 MESES			4.4.90.51	95.457,10	0,00	0,00	95.457,10	CONCLUÍDA, RESTANTE DO VALOR ESTORNADO
CV Nº 016/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2015	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NAS LOCALIDADES: RUA INÁCIO BEZERRA DA SILVA, DISTRITO CHÃ DO JUNCO, RUA JOSÉ CAMELO DE SOUZA, RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, RUA SINÉZIO CAVALCANTI, SÍTIO CUMARU, LAGOA RASA, AVENIDA CORONEL BRAZ BEZERRA, RUA MANOEL FLORENTINO C. DE ARAÚJO, RUA JOÃO DANIEL DA SILVA, LOTEAMENTO GOIABEIRA, NO MUNICÍPIO DE VERTENTES					09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	178/2015	30.07.2015	05 MESES	139.365,74	15.09.2016	10 MESES	34.735,57		4.4.90.51	89.384,19	84.475,00	84.475,00	173.859,19	CONCLUÍDA
TP Nº 003/2015- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2015	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA CIDADE E POVOADOS DE VERTENTES, NAS LOCALIDADES: TRAVESSAS DAS RUAS MANOEL FLORENTINO CORREIA DE ARAÚJO, E, JOAQUIM BARBOSA DA SILVA, CANAL EM PEDRA DA RUA JOAQUIM BARBOSA DA SILVA, SÍTIO CUMARU, NA TRAVESSA DA RUA TEREZINHA MARIA DE LIMA; ACESSOS DA PE-90, NA ENTRADA DE SEU BENIGNO; DE LOURO DE BELO ATÉ A IGREJINHA; E ATÉ A PRACINHA; ACESSO A RUA MANOEL CABRAL DA SILVA					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	202/2015	21.09.2015	05 MESES	308.574,97	07.12.2015	05 MESES	92.121,35		4.4.90.51	425.301,42	0,00	0,00	425.301,42	CONCLUÍDA, RESTANTE DO VALOR ESTORNADO
TP Nº 004/2015 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2015	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA CIDADE E POVOADOS DE VERTENTES-PE, NAS LOCALIDADES: TRAVESSA DA RUA OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE, ACESSO A VILA DE SEU LAU E RUA JOÃO DANIEL DA SILVA; POVOADO LAGOA RASA PRÓXIMO A PE-90, JOÃO BELO, RUA DO FABRICO E REGINALDO, RUA DE RATO, MANOEL DE ABEL E ACESSO A GRANJA DE LUIZ; CHÃ DO JUNCO : ZÉ VIGIA					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	017/2016	04.01.2016	05 MESES	433.696,93	06.09.2016	06 MESES	100.058,58		4.4.90.51	465.844,17	62.255,02	528.099,19	528.099,19	CONCLUÍDA
TP Nº 001/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2016	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	072/2016	29.02.2016	06 MESES	889.441,71	03.10.2016	06 MESES	106.927,26		4.4.90.51	942.760,71	52.471,82	995.232,53	995.232,53	CONCLUÍDA
TP Nº 002/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE					01.514.128/0001-36	SCAVE – SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO	104/2016	31.03.2016	06 MESES	564.105,53		06 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 003/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADES ARADORAS DE DISCO, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, DESTINADOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA, POR HORA MÁQUINA, NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	139/2016	23.05.2016	30 DIAS	76.797,00	04.07.2016	03 MESES			3.3.90.39	0,00	46.466,00	46.466,00	46.466,00	CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR ESTORNADO)
TP Nº 004/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2016	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NOS SÍTIOS MARINHO, RIACHO DIREITO, BARREIRA VERMELHA, E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO E SERRA SECA					20.520.477/0001-05	SANDRA S. DE SOUZA CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP	138/2016	23.05.2016	06 MESES	830.838,30		06 MESES	159.111,00		4.4.90.51	0,00	734.462,89	734.462,89	734.462,89	EM ANDAMENTO
CV Nº 008/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2016	RECUPERAÇÃO E REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, PÚBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	157/2016	04.07.2016	03 MESES	48.205,15	08.09.2016		3.483,98		4.4.90.51	0,00	50.561,58	50.561,58	50.561,58	CONCLUÍDA
CV Nº 009/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO LIVRAMENTO					21.484.295/0001-99	ALG- SERVIÇO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME	155/2016	04.01.2016	04 MESES	67.522,13	25.07.2016				4.4.90.51	0,00	63.226,79	63.226,79	63.226,79	CONCLUÍDA
CV Nº 013/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2016	REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA DO DISTRITO SERRA SECA, REFORMA DO CHAFARIZ DO SÍTIO GOIABEIRA, CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA D'ÁGUA, INCLUSIVE CASA DE MOTOR BOMBA, EM CHAFARIZES DO DISTRITO CHÃ DO JUNCO, E DOS SÍTIOS GOIABEIRA E GRAVATAZINHO					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	167/2016	08.08.2016	03 MESES	109.576,46	19.09.2016		53.294,09		4.4.90.51	0,00	153.139,65	153.139,65	153.139,65	CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR ESTORNADO)
CV Nº 014/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2016	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS MOLHADAS EM ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO CHÃ DO JUNCO E DO SÍTIO TUBIBAS					17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	168/2016	08.08.2016	03 MESES	134.150,55	08.11.2016				4.4.90.51	0,00	116.891,93	116.891,93	116.891,93	CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR ESTORNADO)
TP Nº 005/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA, LOCALIZADA NA PRAÇA AGAMENON MAGALHÃES, NA CIDADE DE VERTENTES					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	176/2016	22.08.2016	06 MESES	571.731,13			66.274,67		4.4.90.51	0,00	328.306,70	328.306,70	328.306,70	EM ANDAMENTO
TP Nº 006/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2016	PAVIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS PARA ALARGAMENTO DA RUA JOAQUIM BARBOSA, NO CENTRO DA CIDADE					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	193/2016	05.09.2016	02 MESES	39.319,86		04 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 002/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE					01.514.128/0001-36	SCAVE – SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO	104/2016	31.03.2016	06 MESES	564.105,53		06 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 007/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2016	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE- CBUQ, NA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA					12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	194/2016	05.09.2016	03 MESES	462.381,28	19.09.2016		53.371,93		4.4.90.51	0,00	515.753,21	515.753,21	515.753,21	CONCLUÍDA
CC Nº 001/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES: RUAS DE ACESSO A RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA E A RUA LUIZ JOSÉ DE LIMA NO SÍTIO GRAVATAZINHO, RUA DE ACESSO AO CAMPO NO DISTRITO CAPELA NOVA, RUA DE ACESSO A QUADRA NO DISTRITO SERRA SECA, RUA DE ACESSO A RUA ZACARIAS GONÇALVES PEDROSA NO SÍTIO TUBIBAS, EM VERTENTES-PE.					04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	225/2016	10.10.2016	04 MESES	385.313,30	26.12.2016		54.774,92		4.4.90.51	0,00	431.084,81	431.084,81	431.084,81	CONCLUÍDA
TP Nº 009/2016 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2016	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA OPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ E SÍTIO CAROÁ					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	234/2016	26.10.2016	01 MÊS	45890,29					4.4.90.51	0,00	45.890,29	45.890,29	45.890,29	CONCLUÍDA
DISPENSA	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NO SÍTIO MUNDO NOVO					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	270/2016	22.12.2016	30 DIAS	14.750,00					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO

						3.279.555,23	4.866.308,34	7.794.575,62