## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2018		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF 145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP- Nº 002/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO		FEM			04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	094/2016	08.03.2016	06 MESES	347.666,48		18 MESES			4.4.90.51	178.148,23	0,00	0,00	178.148,23	OBRA CONCLUÍDA, AGUARDANDO REPASSE DE RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO (FEM)
TP Nº 002/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE					01.514.128/0001-36	SCAVE – SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO	104/2016	31.03.2016	06 MESES	564.105,53		18 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO (AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS)
CC Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0565/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	176/2017	01.08.2017	09 MESES	2.960.772,81					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS DISTRITOS SERRA DA CACHOEIRA E SERRA SECA, E AO SÍTIO GRAVATAZINHO.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	227/2017	14.08.2017	05 MESES	494.827,79	12.03.2018	05 MESES	11.584,99		4.4.90.51	494.680,77	11.584,99	11.584,99	506.265,76	CONCLUÍDA
TP Nº 005/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2017	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA , FILTRO ANAERÓBICO E CAIXAS DE GORDURA, NA LOCALIDADE VILA MANOEL DE SOUZA LEAL					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	273/2017	10.10.2017	02 MESES	82.458,47		04 MESES			4.4.90.51	0,00	19.739,34	19.739,34	19.739,34	EM ANDAMENTO
TP Nº 006/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2017	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NO DISTRITO CHÃ DO JUNCO E NA CIDADE, NAS RUAS JOÃO PEREIRA DA SILVA, ACESSO A RUA OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE E MARIA DE LOURDES DA SILVA					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	274/2017	10.10.2017	03 MESES	48.354,83		06 MESES			4.4.90.51	0,00	22.127,92	22.127,92	22.127,92	EM ANDAMENTO
CV Nº 017/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2017	ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS BÁSICOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES – PE					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME	266/2017	10.10.2017	30 DIAS	34.998,00		02 MESES			3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	PROJETO CANCELADO
TP Nº 007/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2017	REFORMA DAS ESCOLAS PADRE ROCHA, PROFESSOR DOMINGOS PEREIRA, BERNARDO DAS CHAGAS, JOAQUIM RIBEIRO DE OLIVEIRA E ODETE BEZERRA, EM VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	286/2017	31.10.2017	02 MESES	160.394,39	15.01.2018	04 MESES	32.272,89		4.4.90.51	144.489,27	34.734,89	34.734,89	179.224,16	CONCLUÍDA
TP Nº 008/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2017	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, A PARTIR DO DISTRITO CHÃ DO JUNCO ATÉ A PASSAGEM MOLHADA DE JOÃO BODEIRO, DESTA ATÉ A PASSAGEM MOLHADA DE ZÉ TRINDADE, DESTA ATÉ O ACESSO AO SÍTIO RIACHO DIREITO, EM VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	295/2017	27.11.2017	06 MESES	644.053,74					4.4.90.51	127.043,00	465.703,34	465.703,34	592.746,34	EM ANDAMENTO
TP Nº 009/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ALICE SANTOS, LOCALIZADA NA CIDADE DE VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	298/2017	29.11.2017	04 MESES	185.638,53		04 MESES	68.044,34		4.4.90.51	38.402,63	136.825,62	136.825,62	175.228,25	EM ANDAMENTO
CV Nº 001/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NUM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO DISTRITO CAPELA NOVA EM VERTENTES-PE					17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	029/2018	24.01.2018	03 MESES	141.463,42	12.03.2018				4.4.90.51	0,00	141.350,42	141.350,42	141.350,42	CONCLUÍDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO TRECHO COMPLEMENTAR DA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO DISTRITO CAPELA NOVA					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	048/2018	01.03.2018	08 MESES	1.349.670,34					4.4.90.51	0,00	82.633,60	82.633,60	82.633,60	EM ANDAMENTO

						914.700,12	914.700,12

						.

						.

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2018		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP- Nº 002/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO		FEM			04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	094/2016	08.03.2016	06 MESES	347.666,48	17.04.2018	18 MESES			4.4.90.51	178.148,23	168.713,45	168.713,45	346.861,68	CONCLUÍDA
TP Nº 002/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE					01.514.128/0001-36	SCAVE – SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO	104/2016	31.03.2016	06 MESES	564.105,53		24 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO (AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS)
CC Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0565/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	176/2017	01.08.2017	09 MESES	2.960.772,81		09 MESES			4.4.90.51	0,00	221.770,73	221.770,73	221.770,73	EM ANDAMENTO
TP Nº 005/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2017	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA , FILTRO ANAERÓBICO E CAIXAS DE GORDURA, NA LOCALIDADE VILA MANOEL DE SOUZA LEAL					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	273/2017	10.10.2017	02 MESES	82.458,47		08 MESES			4.4.90.51	19.739,34	0,00	19.739,34	19.739,34	EM ANDAMENTO
TP Nº 006/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2017	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NO DISTRITO CHÃ DO JUNCO E NA CIDADE, NAS RUAS JOÃO PEREIRA DA SILVA, ACESSO A RUA OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE E MARIA DE LOURDES DA SILVA					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	274/2017	10.10.2017	03 MESES	48.354,83		09 MESES			4.4.90.51	22.127,92	0,00	22.127,92	22.127,92	EM ANDAMENTO
TP Nº 008/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2017	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, A PARTIR DO DISTRITO CHÃ DO JUNCO ATÉ A PASSAGEM MOLHADA DE JOÃO BODEIRO, DESTA ATÉ A PASSAGEM MOLHADA DE ZÉ TRINDADE, DESTA ATÉ O ACESSO AO SÍTIO RIACHO DIREITO, EM VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	295/2017	27.11.2017	06 MESES	644.053,74	04.06.2018	06 MESES	160.172,03		4.4.90.51	592.746,34	211.346,04	677.049,38	804.092,38	CONCLUÍDA
TP Nº 009/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ALICE SANTOS, LOCALIZADA NA CIDADE DE VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	298/2017	29.11.2017	04 MESES	185.638,53	20.04.2018	04 MESES	68.044,34		4.4.90.51	175.228,25	67.982,91	204.808,53	243.211,16	CONCLUÍDA
TP Nº 010/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017	CONSTRUÇÃO DO ANEXO ESPORTIVO E DO REFEITÓRIO DA ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA CAVALCANTI, LOCALIZADA NA CIDADE DE VERTENTES-PE					10.324.550/0001-10	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI -EPP	025/2018	24.01.2018	07 MESES	812.406,66					4.4.90.51	0,00	108.123,59	108.123,59	108.123,59	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO TRECHO COMPLEMENTAR DA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO DISTRITO CAPELA NOVA					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	048/2018	01.03.2018	08 MESES	1.349.670,34					4.4.90.51	82.633,60	543.269,10	625.902,70	625.902,70	EM ANDAMENTO
DISPENSA	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					18.668.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA-ME	063/2018	12.03.2018	30 DIAS	14.000,00	03.04.2018				3.3.90.39	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	CONCLUÍDA
CV Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2018	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADES ARADORAS DE DISCO, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA, POR HORA MÁQUINA NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME	061/2018	12.03.2018	02 MESES	75.532,00		02 MESES			3.3.90.39	0,00	49.260,00	49.260,00	49.260,00	EM ANDAMENTO
TP Nº001/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA JOSEFA LEANDRO ALVES DE ARRUDA, LOCALIZADA NO DISTRITO CHÃ DO JUNCO					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	062/2018	12.03.2018	05 MESES	255.819,20					4.4.90.51	0,00	134.752,96	134.752,96	134.752,96	EM ANDAMENTO
TP Nº 002/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO LIVRAMENTO, E, TAMBÉM, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL MARIA ENEDINA DE MENEZES, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	074/2018	13.04.2018	02 MESES	72.808,35		02 MESES	21.215,75		4.4.90.51	0,00	59.648,14	59.648,14	59.648,14	EM ANDAMENTO
DP Nº 001/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2018	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS COM 4 (QUATRO) GAVETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					11.211.110/0001-19	M S LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	095/2018	11.05.2018	30 DIAS	13.981,28	08.06.2018				4.4.90.51	0,00	13.981,28	13.981,28	13.981,28	CONCLUÍDA
TP Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES	1.035.782-43/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	118/2018	14.06.2018	05 MESES	965.388,75					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ESCOLA JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA AO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES -PE					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI – EPP	120/2018	15.06.2018	08 MESES	1.915.559,80					4.4.90.51	0,00	76.120,00	76.120,00	76.120,00	EM ANDAMENTO

						1.668.968,20	2.395.998,02

						.

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2018		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	039/2009	FUNASA/PMV			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0565/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	176/2017	01.08.2017	09 MESES	2.960.772,81		09 MESES			4.4.90.51	221.770,73	212.921,29	434.692,02	434.692,02	EM ANDAMENTO
TP Nº 005/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2017	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA , FILTRO ANAERÓBICO E CAIXAS DE GORDURA, NA LOCALIDADE VILA MANOEL DE SOUZA LEAL					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	273/2017	10.10.2017	02 MESES	82.458,47		10 MESES			4.4.90.51	19.739,34	0,00	19.739,34	19.739,34	EM ANDAMENTO
TP Nº 006/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2017	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NO DISTRITO CHÃ DO JUNCO E NA CIDADE, NAS RUAS JOÃO PEREIRA DA SILVA, ACESSO A RUA OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE E MARIA DE LOURDES DA SILVA					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	274/2017	10.10.2017	03 MESES	48.354,83		09 MESES			4.4.90.51	22.127,92	0,00	22.127,92	22.127,92	EM ANDAMENTO
TP Nº 010/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017	CONSTRUÇÃO DO ANEXO ESPORTIVO E DO REFEITÓRIO DA ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA CAVALCANTI, LOCALIZADA NA CIDADE DE VERTENTES-PE					10.324.550/0001-10	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI -EPP	025/2018	24.01.2018	07 MESES	812.406,66		07 MESES			4.4.90.51	108.123,59	319.092,55	427.216,14	427.216,14	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO TRECHO COMPLEMENTAR DA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO DISTRITO CAPELA NOVA					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	048/2018	01.03.2018	08 MESES	1.349.670,34					4.4.90.51	625.902,70	693.842,00	1.319.744,70	1.319.744,70	EM ANDAMENTO
CV Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2018	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADES ARADORAS DE DISCO, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA, POR HORA MÁQUINA NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME	061/2018	12.03.2018	02 MESES	75.532,00	05.06.2018	02 MESES			3.3.90.39	49.260,00	26.272,00	75.532,00	75.532,00	CONCLUÍDA
TP Nº001/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA JOSEFA LEANDRO ALVES DE ARRUDA, LOCALIZADA NO DISTRITO CHÃ DO JUNCO					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	062/2018	12.03.2018	05 MESES	255.819,20	12.09.2018	05 MESES	85.940,48		4.4.90.51	134.752,96	140.972,23	275.725,19	275.725,19	CONCLUÍDA
TP Nº 002/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO LIVRAMENTO, E, TAMBÉM, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL MARIA ENEDINA DE MENEZES, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	074/2018	13.04.2018	02 MESES	72.808,35		04 MESES	21.215,75		4.4.90.51	0,00	0,00	59.648,14	59.648,14	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES	1.035.782-43/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	118/2018	14.06.2018	05 MESES	965.388,75					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ESCOLA JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA AO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES -PE					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI – EPP	120/2018	15.06.2018	08 MESES	1.915.559,80					4.4.90.51	76.120,00	570.900,00	647.020,00	647.020,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 006/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018	ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS BÁSICOS E COMPLEMENTARES (TOPOGRÁFICO, ESTAQUEAMENTO, PERFIL, SINALIZAÇÃO, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO), INCLUINDO MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTOS, MEMÓRIA DE CÁLCULOS, CRONOGRAMAS, COMPOSIÇÕES DE BDI E QCI, OBSERVANDO AS NORMAS DA ABNT E AS BOAS TÉCNICAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					18.668.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA-ME	130/2018	02.07.2018	02 MESES	84.000,00		02 MESES			3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 007/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ´PASSAGEM MOLHADA, NUM TRECHO DO RIACHO NININHO, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME	157/2018	27.08.2018	03 MESES	164.900,05					4.4.90.51	0,00	85.658,14	85.658,14	85.658,14	EM ANDAMENTO
CV Nº 008/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2018	CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CORETOS NOS DISTRITOS SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	158/2018	27.08.2018	04 MESES	103.859,94					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO

						2.049.658,21	3.367.103,59	3.367.103,59

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2018		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	039/2009	FUNASA/PMV			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72					4.4.90.51	0,00	201.350,18	201.350,18	201.350,18	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0565/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	176/2017	01.08.2017	09 MESES	2.960.772,81		09 MESES			4.4.90.51	434.692,02	69.677,45	504.369,47	504.369,47	EM ANDAMENTO
TP Nº 005/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2017	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA , FILTRO ANAERÓBICO E CAIXAS DE GORDURA, NA LOCALIDADE VILA MANOEL DE SOUZA LEAL					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	273/2017	10.10.2017	02 MESES	82.458,47		14 MESES			4.4.90.51	19.739,34	19.894,46	39.633,80	39.633,80	EM ANDAMENTO
TP Nº 006/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2017	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NO DISTRITO CHÃ DO JUNCO E NA CIDADE, NAS RUAS JOÃO PEREIRA DA SILVA, ACESSO A RUA OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE E MARIA DE LOURDES DA SILVA					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	274/2017	10.10.2017	03 MESES	48.354,83		15 MESES			4.4.90.51	22.127,92	0,00	22.127,92	22.127,92	EM ANDAMENTO
TP Nº 010/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017	CONSTRUÇÃO DO ANEXO ESPORTIVO E DO REFEITÓRIO DA ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA CAVALCANTI, LOCALIZADA NA CIDADE DE VERTENTES-PE					10.324.550/0001-10	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI -EPP	025/2018	24.01.2018	07 MESES	812.406,66		07 MESES			4.4.90.51	427.216,14	81.345,32	508.561,46	508.561,46	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO TRECHO COMPLEMENTAR DA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO DISTRITO CAPELA NOVA					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	048/2018	01.03.2018	08 MESES	1.349.670,34	12.11.2018				4.4.90.51	1.319.744,70	23.874,32	1.343.619,02	1.343.619,02	CONCLUÍDA
TP Nº 002/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO LIVRAMENTO, E, TAMBÉM, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL MARIA ENEDINA DE MENEZES, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	074/2018	13.04.2018	02 MESES	72.808,35	17.10.2018	04 MESES	21.215,75		4.4.90.51	59.648,14	26.161,23	85.809,37	85.809,37	CONCLUÍDA
TP Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES	1.035.782-43/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	118/2018	14.06.2018	05 MESES	965.388,75		05 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ESCOLA JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA AO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES -PE					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI – EPP	120/2018	15.06.2018	08 MESES	1.915.559,80					4.4.90.51	647.020,00	932.470,00	1.579.490,00	1.579.490,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 006/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018	ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS BÁSICOS E COMPLEMENTARES (TOPOGRÁFICO, ESTAQUEAMENTO, PERFIL, SINALIZAÇÃO, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO), INCLUINDO MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTOS, MEMÓRIA DE CÁLCULOS, CRONOGRAMAS, COMPOSIÇÕES DE BDI E QCI, OBSERVANDO AS NORMAS DA ABNT E AS BOAS TÉCNICAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					18.668.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA-ME	130/2018	02.07.2018	02 MESES	84.000,00		04 MESES			3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 007/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ´PASSAGEM MOLHADA, NUM TRECHO DO RIACHO NININHO, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME	157/2018	27.08.2018	03 MESES	164.900,05	06.11.2018	03 MESES	'		4.4.90.51	85.658,14	120.424,20	206.082,34	206.082,34	CONCLUÍDA
CV Nº 008/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2018	CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CORETOS NOS DISTRITOS SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	158/2018	27.08.2018	04 MESES	103.859,94		04 MESES			4.4.90.51	0,00	48.360,23	48.360,23	48.360,23	EM ANDAMENTO
PP Nº 026/2018- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JACU, EM VERTENTES – PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	216/2018	19.11.2018	30 DIAS	63.994,80	29.11.2018				4.4.90.51	0,00	63.994,80	63.994,80	63.994,80	CONCLUÍDA
CV Nº 011/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2018	ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO. INCLUINDO PLANTA BAIXA COM ESPECIFICAÇÕES, PLANTA DE COBERTA, CORTES, FACHADAS, LAYOUT, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA E COMPOSIÇÃO DE BDI E PROJETOS COMPLEMENTARES, SENDO PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO DE ESGOTO, OBSERVANDO AS NORMAS DA ABNT E AS BOAS TÉCNICAS QUE SE FAZEM NECESSÁRIAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					30.688.370/0001-24	B. OLIVEIRA SILVA-ME	175/2018	03.09.2018	02 MESES	113.000,00	02.10.2018				3.3.90.39	0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	CONCLUÍDA
TP Nº 004/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA MANOEL DE SOUZA LEAL, EM VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	001/2019	02.01.2019	15 MESES	2.569.210,85					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO

						1.700.552,19	4.716.398,59	4.716.398,59

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2018		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP- Nº 002/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, MURO DE CONTENÇÃO E PASSAGEM MOLHADA, NA RUA PEDRO FERREIRA, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE E GOIABEIRA, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA E LIVRAMENTO		FEM			04.684.200/0001-61	PROQUALYT ENGENHARIA LTDA	094/2016	08.03.2016	06 MESES	347.666,48	17.04.2018	18 MESES			4.4.90.51	178.148,23	168.713,45	168.713,45	346.861,68	CONCLUÍDA
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	039/2009	FUNASA/PMV			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72					4.4.90.51	0,00	201.350,18	201.350,18	201.350,18	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0565/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	176/2017	01.08.2017	09 MESES	2.960.772,81		18 MESES			4.4.90.51	0,00	504.369,47	504.369,47	504.369,47	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2017	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AOS DISTRITOS SERRA DA CACHOEIRA E SERRA SECA, E AO SÍTIO GRAVATAZINHO.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	227/2017	14.08.2017	05 MESES	494.827,79	12.03.2018	05 MESES	11.584,99		4.4.90.51	494.680,77	11.584,99	11.584,99	506.265,76	CONCLUÍDA
TP Nº 005/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2017	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA , FILTRO ANAERÓBICO E CAIXAS DE GORDURA, NA LOCALIDADE VILA MANOEL DE SOUZA LEAL					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	273/2017	10.10.2017	02 MESES	82.458,47		14 MESES			4.4.90.51	0,00	39.633,80	39.633,80	39.633,80	EM ANDAMENTO
TP Nº 006/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2017	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NO DISTRITO CHÃ DO JUNCO E NA CIDADE, NAS RUAS JOÃO PEREIRA DA SILVA, ACESSO A RUA OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE E MARIA DE LOURDES DA SILVA					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	274/2017	10.10.2017	03 MESES	48.354,83		15 MESES			4.4.90.51	0,00	22.127,92	22.127,92	22.127,92	EM ANDAMENTO
CV Nº 017/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2017	ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS BÁSICOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES – PE					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME	266/2017	10.10.2017	30 DIAS	34.998,00		02 MESES			3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	PROJETO CANCELADO
TP Nº 007/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2017	REFORMA DAS ESCOLAS PADRE ROCHA, PROFESSOR DOMINGOS PEREIRA, BERNARDO DAS CHAGAS, JOAQUIM RIBEIRO DE OLIVEIRA E ODETE BEZERRA, EM VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	286/2017	31.10.2017	02 MESES	160.394,39	15.01.2018	04 MESES	32.272,89		4.4.90.51	144.489,27	34.734,89	34.734,89	179.224,16	CONCLUÍDA
TP Nº 008/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2017	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, A PARTIR DO DISTRITO CHÃ DO JUNCO ATÉ A PASSAGEM MOLHADA DE JOÃO BODEIRO, DESTA ATÉ A PASSAGEM MOLHADA DE ZÉ TRINDADE, DESTA ATÉ O ACESSO AO SÍTIO RIACHO DIREITO, EM VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	295/2017	27.11.2017	06 MESES	644.053,74	04.06.2018	06 MESES	160.172,03		4.4.90.51	127.043,00	677.049,38	677.049,38	804.092,38	CONCLUÍDA
TP Nº 009/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2017	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ALICE SANTOS, LOCALIZADA NA CIDADE DE VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	298/2017	29.11.2017	04 MESES	185.638,53	20.04.2018	04 MESES	68.044,34		4.4.90.51	38.402,63	204.808,53	204.808,53	243.211,16	CONCLUÍDA
CV Nº 001/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NUM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO DISTRITO CAPELA NOVA EM VERTENTES-PE					17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	029/2018	24.01.2018	03 MESES	141.463,42	12.03.2018				4.4.90.51	0,00	141.350,42	141.350,42	141.350,42	CONCLUÍDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO TRECHO COMPLEMENTAR DA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO DISTRITO CAPELA NOVA					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	048/2018	01.03.2018	08 MESES	1.349.670,34	12.11.2018				4.4.90.51	0,00	1.343.619,02	1.343.619,02	1.343.619,02	CONCLUÍDA
DISPENSA	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					18.668.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA-ME	063/2018	12.03.2018	30 DIAS	14.000,00	03.04.2018				3.3.90.39	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	CONCLUÍDA
TP Nº 010/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017	CONSTRUÇÃO DO ANEXO ESPORTIVO E DO REFEITÓRIO DA ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA CAVALCANTI, LOCALIZADA NA CIDADE DE VERTENTES-PE					10.324.550/0001-10	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI -EPP	025/2018	24.01.2018	07 MESES	812.406,66		07 MESES			4.4.90.51	0,00	508.561,46	508.561,46	508.561,46	EM ANDAMENTO
CV Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2018	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADES ARADORAS DE DISCO, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA, POR HORA MÁQUINA NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME	061/2018	12.03.2018	02 MESES	75.532,00	05.06.2018	02 MESES			3.3.90.39	0,00	75.532,00	75.532,00	75.532,00	CONCLUÍDA
TP Nº001/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2018	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA JOSEFA LEANDRO ALVES DE ARRUDA, LOCALIZADA NO DISTRITO CHÃ DO JUNCO					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	062/2018	12.03.2018	05 MESES	255.819,20	12.09.2018	05 MESES	85.940,48		4.4.90.51	0,00	275.725,19	275.725,19	275.725,19	CONCLUÍDA
TP Nº 002/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO LIVRAMENTO, E, TAMBÉM, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL MARIA ENEDINA DE MENEZES, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	074/2018	13.04.2018	02 MESES	72.808,35	17.10.2018	04 MESES	21.215,75		4.4.90.51	0,00	85.809,37	85.809,37	85.809,37	CONCLUÍDA
DP Nº 001/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2018	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS COM 4 (QUATRO) GAVETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					11.211.110/0001-19	M S LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	095/2018	11.05.2018	30 DIAS	13.981,28	08.06.2018				4.4.90.51	0,00	13.981,28	13.981,28	13.981,28	CONCLUÍDA
TP Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES	1.035.782-43/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	118/2018	14.06.2018	05 MESES	965.388,75		05 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ESCOLA JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA AO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES -PE					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI – EPP	120/2018	15.06.2018	08 MESES	1.915.559,80					4.4.90.51	647.020,00	932.470,00	1.579.490,00	1.579.490,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 006/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018	ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS BÁSICOS E COMPLEMENTARES (TOPOGRÁFICO, ESTAQUEAMENTO, PERFIL, SINALIZAÇÃO, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO), INCLUINDO MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTOS, MEMÓRIA DE CÁLCULOS, CRONOGRAMAS, COMPOSIÇÕES DE BDI E QCI, OBSERVANDO AS NORMAS DA ABNT E AS BOAS TÉCNICAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					18.668.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA-ME	130/2018	02.07.2018	02 MESES	84.000,00		04 MESES			3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 007/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ´PASSAGEM MOLHADA, NUM TRECHO DO RIACHO NININHO, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME	157/2018	27.08.2018	03 MESES	164.900,05	06.11.2018	03 MESES	'		4.4.90.51	0,00	206.082,34	206.082,34	206.082,34	CONCLUÍDA
CV Nº 008/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2018	CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CORETOS NOS DISTRITOS SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	158/2018	27.08.2018	04 MESES	103.859,94		04 MESES			4.4.90.51	0,00	48.360,23	48.360,23	48.360,23	EM ANDAMENTO
PP Nº 026/2018- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO JACU, EM VERTENTES – PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	216/2018	19.11.2018	30 DIAS	63.994,80	29.11.2018	01 MÊS			4.4.90.51	0,00	63.994,80	63.994,80	63.994,80	CONCLUÍDA
CV Nº 011/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2018	ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO. INCLUINDO PLANTA BAIXA COM ESPECIFICAÇÕES, PLANTA DE COBERTA, CORTES, FACHADAS, LAYOUT, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA E COMPOSIÇÃO DE BDI E PROJETOS COMPLEMENTARES, SENDO PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO DE ESGOTO, OBSERVANDO AS NORMAS DA ABNT E AS BOAS TÉCNICAS QUE SE FAZEM NECESSÁRIAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					30.688.370/0001-24	B. OLIVEIRA SILVA-ME	175/2018	03.09.2018	02 MESES	113.000,00	02.10.2018				3.3.90.39	0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	CONCLUÍDA
TP Nº 004/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA MANOEL DE SOUZA LEAL, EM VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				2.569.210,85					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO

						1.629.783,90	5.686.858,72	6.333.878,72	7.252.647,82