## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF 145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	039/2009	FUNASA/PMV			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72		06 MESES			4.4.90.51	201.350,18	51.498,42	51.498,42	252.848,60	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0565/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	176/2017	01.08.2017	18 MESES	2.960.772,81		09 MESES			4.4.90.51	504.369,47	0,00	0,00	504.369,47	EM ANDAMENTO
TP Nº 005/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2017	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA , FILTRO ANAERÓBICO E CAIXAS DE GORDURA, NA LOCALIDADE VILA MANOEL DE SOUZA LEAL					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	273/2017	10.10.2017	02 MESES	82.458,47	28.01.2019	18 MESES			4.4.90.51	39.633,80	42.789,58	42.789,58	82.423,38	CONCLUÍDA
TP Nº 006/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2017	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NO DISTRITO CHÃ DO JUNCO E NA CIDADE, NAS RUAS JOÃO PEREIRA DA SILVA, ACESSO A RUA OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE E MARIA DE LOURDES DA SILVA					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	274/2017	10.10.2017	03 MESES	48.354,83		18 MESES			4.4.90.51	22.127,92	9.238,36	9.238,36	31.366,28	EM ANDAMENTO
TP Nº 010/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017	CONSTRUÇÃO DO ANEXO ESPORTIVO E DO REFEITÓRIO DA ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA CAVALCANTI, LOCALIZADA NA CIDADE DE VERTENTES-PE					10.324.550/0001-10	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI -EPP	025/2018	24.01.2018	07 MESES	812.406,66		14 MESES			4.4.90.51	508.561,46	110.050,22	110.050,22	618.611,68	EM ANDAMENTO
TP Nº 002/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO LIVRAMENTO, E, TAMBÉM, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL MARIA ENEDINA DE MENEZES, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	074/2018	13.04.2018	02 MESES	72.808,35	24.12.2018	06 MESES	25.381,07		4.4.90.51	85.809,37	4.165,32	4.165,32	89.974,69	CONCLUÍDA
TP Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES	1.035.782-43/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	118/2018	14.06.2018	05 MESES	965.388,75		05 MESES			4.4.90.51	0,00	557.253,08	557.253,08	557.253,08	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ESCOLA JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA AO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES -PE					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI – EPP	120/2018	15.06.2018	08 MESES	1.915.559,80	27.02.2019	08 MESES	49.174,30		4.4.90.51	1.579.490,00	461.364,10	461.364,10	2.040.854,10	CONCLUÍDA
CV Nº 006/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018	ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS BÁSICOS E COMPLEMENTARES (TOPOGRÁFICO, ESTAQUEAMENTO, PERFIL, SINALIZAÇÃO, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO), INCLUINDO MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTOS, MEMÓRIA DE CÁLCULOS, CRONOGRAMAS, COMPOSIÇÕES DE BDI E QCI, OBSERVANDO AS NORMAS DA ABNT E AS BOAS TÉCNICAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					18.668.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA-ME	130/2018	02.07.2018	02 MESES	84.000,00		08 MESES			3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 008/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2018	CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CORETOS NOS DISTRITOS SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	158/2018	27.08.2018	04 MESES	103.859,94	29.01.2019	04 MESES			4.4.90.51	48.360,23	23.678,38	23.678,38	72.038,61	CONCLUÍDA
DISPENSA	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS: RUA SÃO JOSÉ, RUA JOSÉ ALBÉRICO CAVALCANTE, RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, RUA PROJETADA 05, RUA SOLIDÔNIO DE FIGUEIRÔA, RUA MANOEL FLORENTINO CORRÊA DE ARAÚJO, ACESSO A RUA OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE , RUA VILA DE SEU LAU, RUA MANOEL CAGRQAL DA SILVA, TRAVESSA DA RUA JOÃO PEREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	219/2018	16.11.2018	04 MESES	25.857,85	24.12.2018				3.3.90.39	0,00	25.857,85	25.857,85	25.857,85	CONCLUÍDA
TP Nº 004/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA MANOEL DE SOUZA LEAL, EM VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	001/2019	02.01.2019	15 MESES	2.569.210,85			101.769,26		4.4.90.51	0,00	186.073,17	186.073,17	186.073,17	EM ANDAMENTO
CV Nº 004/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES: SÍTIO MILHÃES, NO COMPLEMENTO DA RIA ALFREDO ALVES SOBRINHO, SÍTIO MATEUS NO ACESSO A BARRAGEM DE SERRA SECA, E, NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES – PE					11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	038/2019	01.03.2019	04 MESES	316.461,44					4.4.90.51	0,00	104.784,00	104.784,00	104.784,00	EM ANDAMENTO

						1.576.752,48	1.576.752,48	4.566.454,91

						.

						.

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	039/2009	FUNASA/PMV			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72		06 MESES			4.4.90.51	252.848,60	54.634,82	106.133,24	307.843,42	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0565/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	176/2017	01.08.2017	09 MESES	2.960.772,81		18 MESES			4.4.90.51	504.369,47	173.762,27	173.762,27	678.131,74	EM ANDAMENTO
TP Nº 006/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2017	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NO DISTRITO CHÃ DO JUNCO E NA CIDADE, NAS RUAS JOÃO PEREIRA DA SILVA, ACESSO A RUA OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE E MARIA DE LOURDES DA SILVA					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	274/2017	10.10.2017	03 MESES	48.354,83		21 MESES			4.4.90.51	31.366,28	0,00	9.238,36	31.366,28	EM ANDAMENTO
TP Nº 010/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017	CONSTRUÇÃO DO ANEXO ESPORTIVO E DO REFEITÓRIO DA ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA CAVALCANTI, LOCALIZADA NA CIDADE DE VERTENTES-PE					10.324.550/0001-10	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI -EPP	025/2018	24.01.2018	07 MESES	812.406,66		14 MESES			4.4.90.51	618.611,68	107.881,34	217.931,56	726.493,02	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES	1.035.782-43/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	118/2018	14.06.2018	05 MESES	965.388,75		10 MESES			4.4.90.51	557.253,08	0,00	557.253,08	557.253,08	EM ANDAMENTO
CV Nº 006/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018	ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS BÁSICOS E COMPLEMENTARES (TOPOGRÁFICO, ESTAQUEAMENTO, PERFIL, SINALIZAÇÃO, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO), INCLUINDO MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTOS, MEMÓRIA DE CÁLCULOS, CRONOGRAMAS, COMPOSIÇÕES DE BDI E QCI, OBSERVANDO AS NORMAS DA ABNT E AS BOAS TÉCNICAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					18.668.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA-ME	130/2018	02.07.2018	02 MESES	84.000,00		10 MESES			3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 012/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº040/2018	MELHORIAS NO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA PE -90, NO SÍTIO BARRIGUDA, EM VERTENTES					11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	180/2018	01.10.2018	02 MESES	131.436,27		08 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 004/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA MANOEL DE SOUZA LEAL, EM VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	001/2019	02.01.2019	15 MESES	2.569.210,85			101.769,26		4.4.90.51	186.073,17	472.798,54	658.871,71	658.871,71	EM ANDAMENTO
CV Nº 004/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES: SÍTIO MILHÃES, NO COMPLEMENTO DA RUA ALFREDO ALVES SOBRINHO, SÍTIO MATEUS NO ACESSO A BARRAGEM DE SERRA SECA, E, NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES – PE					11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	038/2019	01.03.2019	04 MESES	316.461,44	06.05.2019		78.757,68		4.4.90.51	104.784,00	281.819,36	386.603,36	386.603,36	CONCLUÍDA
TP Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO COMPLEMENTO DA RUA SÃO JOSÉ E EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES – PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	101/2019	29.04.2019	10 MESES	1.159.561,20					4.4.90.51	0,00	519.784,39	519.784,39	519.784,39	EM ANDAMENTO
DISPENSA	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS COM 4 (QUATRO) GAVETAS E OSSÁRIO NO CEMITÉRIO DA CIDADE DE VERTENTES – PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	103/2019	30.04.2019	60 DIAS	16.682,30	11.06.2019				4.4.90.51	0,00	14.674,82	14.674,82	14.674,82	CONCLUÍDA
CV Nº 010/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019	RECUPERAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DE PARQUES INFANTIS PÚBLICOS , LOCALIZADOS NA CIDADE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					21.482.226/0001-46	C&C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	133/2019	10.06.2019	03 MESES	311.338,66					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO

						1.625.355,54	2.644.252,79	3.881.021,82

						.

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	039/2009	FUNASA/PMV			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72		12 MESES			4.4.90.51	307.843,42	0,00	106.133,24	307.843,42	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0565/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	176/2017	01.08.2017	09 MESES	2.960.772,81		18 MESES			4.4.90.51	678.131,74	249.098,32	422.860,59	927.230,06	EM ANDAMENTO
TP Nº 006/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2017	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NO DISTRITO CHÃ DO JUNCO E NA CIDADE, NAS RUAS JOÃO PEREIRA DA SILVA, ACESSO A RUA OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE E MARIA DE LOURDES DA SILVA					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	274/2017	10.10.2017	03 MESES	48.354,83	28.08.2019	24 MESES			4.4.90.51	31.366,28	16.947,25	26.185,61	48.313,53	CONCLUÍDA
TP Nº 010/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017	CONSTRUÇÃO DO ANEXO ESPORTIVO E DO REFEITÓRIO DA ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA CAVALCANTI, LOCALIZADA NA CIDADE DE VERTENTES-PE					10.324.550/0001-10	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI -EPP	025/2018	24.01.2018	07 MESES	812.406,66	20.06.2019	14 MESES			4.4.90.51	726.493,02	0,00	217.931,56	726.493,02	CONCLUÍDA
TP Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES	1.035.782-43/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	118/2018	14.06.2018	05 MESES	965.388,75		15 MESES			4.4.90.51	557.253,08	0,00	557.253,08	557.253,08	EM ANDAMENTO
CV Nº 006/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018	ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS BÁSICOS E COMPLEMENTARES (TOPOGRÁFICO, ESTAQUEAMENTO, PERFIL, SINALIZAÇÃO, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO), INCLUINDO MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTOS, MEMÓRIA DE CÁLCULOS, CRONOGRAMAS, COMPOSIÇÕES DE BDI E QCI, OBSERVANDO AS NORMAS DA ABNT E AS BOAS TÉCNICAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					18.668.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA-ME	130/2018	02.07.2018	02 MESES	84.000,00		14 MESES			3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 012/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº040/2018	MELHORIAS NO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA PE -90, NO SÍTIO BARRIGUDA, EM VERTENTES					11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	180/2018	01.10.2018	02 MESES	131.436,27		10 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 004/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA MANOEL DE SOUZA LEAL, EM VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	001/2019	02.01.2019	15 MESES	2.569.210,85			282.391,76		4.4.90.51	658.871,71	407.470,76	1.066.342,47	1.066.342,47	EM ANDAMENTO
TP Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO COMPLEMENTO DA RUA SÃO JOSÉ E EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES – PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	101/2019	29.04.2019	10 MESES	1.159.561,20			289.323,00		4.4.90.51	519.784,39	715.282,00	1.235.066,39	1.235.066,39	EM ANDAMENTO
CV Nº 010/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019	RECUPERAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DE PARQUES INFANTIS PÚBLICOS , LOCALIZADOS NA CIDADE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					21.482.226/0001-46	C&C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	133/2019	10.06.2019	03 MESES	311.338,66		03 MESES			4.4.90.51	0,00	129.102,63	129.102,63	129.102,63	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO E DO MATADOURO PÚBLICOS , LOCALIZADOS NA CIDADE DE VERTENTES- PE.					24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP	156/2019	29.07.2019	04 MESES	132.608,80					4.4.90.51	0,00	71.652,53	71.652,53	71.652,53	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSÉ, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02,04,06, EM VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 849053/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	187/2019	03.09.2019	10 MESES	1.240.000,03					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 1042297-49/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP	203/2019	24.09.2019	05 MESES	337.309,23					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 014/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2019	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM TIJOLOS INTERTRAVADOS, NA RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					07.279.603/0001-13	CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA	204/2019	24.09.2019	04 MESES	223.648,30					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 015/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2019	CONSTRUÇÃO DE CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS, ÁS MARGENS DA RODOVIA PE-130 E NA RUA JOSÉ PESSÔA DE LIMA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					23.078.648/001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	205/2019	24.09.2019	03 MESES	311.251,26					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO

						3.479.743,64	1.589.553,49	3.832.528,10	5.069.297,13

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	039/2009	FUNASA/PMV			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72		12 MESES			4.4.90.51	307.843,42	11.179,61	117.312,85	318.663,03	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0565/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	176/2017	01.08.2017	09 MESES	2.960.772,81		27 MESES			4.4.90.51	927.230,06	189.663,31	612.523,90	1.116.893,37	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES	1.035.782-43/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	118/2018	14.06.2018	05 MESES	965.388,75		15 MESES			4.4.90.51	557.253,08	0,00	557.253,08	557.253,08	EM ANDAMENTO
CV Nº 006/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018	ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS BÁSICOS E COMPLEMENTARES (TOPOGRÁFICO, ESTAQUEAMENTO, PERFIL, SINALIZAÇÃO, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO), INCLUINDO MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTOS, MEMÓRIA DE CÁLCULOS, CRONOGRAMAS, COMPOSIÇÕES DE BDI E QCI, OBSERVANDO AS NORMAS DA ABNT E AS BOAS TÉCNICAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					18.668.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA-ME	130/2018	02.07.2018	02 MESES	84.000,00		16 MESES			3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 012/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº040/2018	MELHORIAS NO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA PE -90, NO SÍTIO BARRIGUDA, EM VERTENTES					11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	180/2018	01.10.2018	02 MESES	131.436,27		14 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 004/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA MANOEL DE SOUZA LEAL, EM VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	001/2019	02.01.2019	15 MESES	2.569.210,85			282.391,76		4.4.90.51	1.066.342,47	555.888,15	1.622.230,62	1.622.230,62	EM ANDAMENTO
TP Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO COMPLEMENTO DA RUA SÃO JOSÉ E EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES – PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	101/2019	29.04.2019	10 MESES	1.159.561,20	31.10.2019		289.323,00		4.4.90.51	1.235.066,39	213.683,00	1.448.749,39	1.448.749,39	CONCLUÍDA
CV Nº 010/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019	RECUPERAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DE PARQUES INFANTIS PÚBLICOS , LOCALIZADOS NA CIDADE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					21.482.226/0001-46	C&C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	133/2019	10.06.2019	03 MESES	311.338,66		06 MESES	114.343,98		4.4.90.51	129.102,63	212.119,06	341.221,69	341.221,69	EM ANDAMENTO
CV Nº 012/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2019	RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO E DO MATADOURO PÚBLICOS , LOCALIZADOS NA CIDADE DE VERTENTES- PE.					24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP	156/2019	29.07.2019	04 MESES	132.608,80	11.12.2019	04 MESES	27.613,85		4.4.90.51	71.652,53	62.217,06	133.869,59	133.869,59	CONCLUÍDA
TP Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSÉ, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02,04,06, EM VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 849053/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	187/2019	03.09.2019	10 MESES	1.240.000,03					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 1042297-49/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP	203/2019	24.09.2019	05 MESES	337.309,23					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 014/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2019	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM TIJOLOS INTERTRAVADOS, NA RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					07.279.603/0001-13	CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA	204/2019	24.09.2019	04 MESES	223.648,30					4.4.90.51	0,00	72.421,42	72.421,42	72.421,42	EM ANDAMENTO
CV Nº 015/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2019	CONSTRUÇÃO DE CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS, ÁS MARGENS DA RODOVIA PE-130 E NA RUA JOSÉ PESSÔA DE LIMA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					23.078.648/001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	205/2019	24.09.2019	03 MESES	311.251,26		03 MESES			4.4.90.51	0,00	261.619,99	261.619,99	261.619,99	EM ANDAMENTO
CC Nº 002/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTA CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, NO TRECHO À PARTIR DO ACESSO AO SÍTIO MOÇA BRANCA ATÉ O ACESSO AO SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE					23.078.648/001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	215/2019	10.10.2019	08 MESES	1.175.226,00					4.4.90.51	0,00	909.855,73	909.855,73	909.855,73	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE ATERRO SANITÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	253/2019	21.11.2019	12 MESES	388.440,00					3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 017/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO MILODÊNCIA, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTA CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE					11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	261/2019	10.12.2019	03 MESES	297.261,49					4.4.90.51	0,00	200.569,03	200.569,03	200.569,03	EM ANDAMENTO

						2.689.216,36	6.277.627,29	6.983.346,94

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	039/2009	FUNASA/PMV			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72		12 MESES			4.4.90.51	201.350,18	117.312,85	117.312,85	318.663,03	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0565/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	176/2017	01.08.2017	09 MESES	2.960.772,81		18 MESES			4.4.90.51	504.369,47	612.523,90	612.523,90	1.116.893,37	EM ANDAMENTO
TP Nº 005/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2017	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA , FILTRO ANAERÓBICO E CAIXAS DE GORDURA, NA LOCALIDADE VILA MANOEL DE SOUZA LEAL					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	273/2017	10.10.2017	02 MESES	82.458,47	28.01.2019	18 MESES			4.4.90.51	39.633,80	42.789,58	42.789,58	82.423,38	CONCLUÍDA
TP Nº 006/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2017	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO NO DISTRITO CHÃ DO JUNCO E NA CIDADE, NAS RUAS JOÃO PEREIRA DA SILVA, ACESSO A RUA OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE E MARIA DE LOURDES DA SILVA					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	274/2017	10.10.2017	03 MESES	48.354,83	28.08.2019	24 MESES			4.4.90.51	22.127,92	26.185,61	26.185,61	48.313,53	CONCLUÍDA
TP Nº 010/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017	CONSTRUÇÃO DO ANEXO ESPORTIVO E DO REFEITÓRIO DA ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA CAVALCANTI, LOCALIZADA NA CIDADE DE VERTENTES-PE					10.324.550/0001-10	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI -EPP	025/2018	24.01.2018	07 MESES	812.406,66	20.06.2019	14 MESES			4.4.90.51	508.561,46	217.931,56	217.931,56	726.493,02	CONCLUÍDA
TP Nº 002/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2018	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIO CARNEIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO LIVRAMENTO, E, TAMBÉM, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL MARIA ENEDINA DE MENEZES, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	074/2018	13.04.2018	02 MESES	72.808,35	24.12.2018	06 MESES	25.381,07		4.4.90.51	85.809,37	4.165,32	4.165,32	89.974,69	CONCLUÍDA
TP Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES	1.035.782-43/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	118/2018	14.06.2018	05 MESES	965.388,75		15 MESES			4.4.90.51	0,00	557.253,08	557.253,08	557.253,08	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ESCOLA JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA AO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES -PE					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI – EPP	120/2018	15.06.2018	08 MESES	1.915.559,80	27.02.2019	08 MESES	49.174,30		4.4.90.51	1.579.490,00	461.364,10	461.364,10	2.040.854,10	CONCLUÍDA
CV Nº 006/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018	ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS BÁSICOS E COMPLEMENTARES (TOPOGRÁFICO, ESTAQUEAMENTO, PERFIL, SINALIZAÇÃO, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO), INCLUINDO MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTOS, MEMÓRIA DE CÁLCULOS, CRONOGRAMAS, COMPOSIÇÕES DE BDI E QCI, OBSERVANDO AS NORMAS DA ABNT E AS BOAS TÉCNICAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					18.668.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA-ME	130/2018	02.07.2018	02 MESES	84.000,00		16 MESES			3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 012/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº040/2018	MELHORIAS NO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA PE -90, NO SÍTIO BARRIGUDA, EM VERTENTES					11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	180/2018	01.10.2018	02 MESES	131.436,27		14 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 008/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2018	CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) CORETOS NOS DISTRITOS SERRA DA CACHOEIRA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	158/2018	27.08.2018	04 MESES	103.859,94	29.01.2019	04 MESES			4.4.90.51	48.360,23	23.678,38	23.678,38	72.038,61	CONCLUÍDA
DISPENSA	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS RUAS: RUA SÃO JOSÉ, RUA JOSÉ ALBÉRICO CAVALCANTE, RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, RUA PROJETADA 05, RUA SOLIDÔNIO DE FIGUEIRÔA, RUA MANOEL FLORENTINO CORRÊA DE ARAÚJO, ACESSO A RUA OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE , RUA VILA DE SEU LAU, RUA MANOEL CAGRQAL DA SILVA, TRAVESSA DA RUA JOÃO PEREIRA DA SILVA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					27.458.535/0001-67	AL ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME	219/2018	16.11.2018	04 MESES	25.857,85	24.12.2018				3.3.90.39	0,00	25.857,85	25.857,85	25.857,85	CONCLUÍDA
TP Nº 004/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA MANOEL DE SOUZA LEAL, EM VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	001/2019	02.01.2019	15 MESES	2.569.210,85			282.391,76		4.4.90.51	0,00	1.622.230,62	1.622.230,62	1.622.230,62	EM ANDAMENTO
CV Nº 004/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NAS LOCALIDADES: SÍTIO MILHÃES, NO COMPLEMENTO DA RUA ALFREDO ALVES SOBRINHO, SÍTIO MATEUS NO ACESSO A BARRAGEM DE SERRA SECA, E, NO DISTRITO LIVRAMENTO EM VERTENTES – PE					11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	038/2019	01.03.2019	04 MESES	316.461,44	06.05.2019		78.757,68		4.4.90.51	0,00	386.603,36	386.603,36	386.603,36	CONCLUÍDA
TP Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO COMPLEMENTO DA RUA SÃO JOSÉ E EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES – PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	101/2019	29.04.2019	10 MESES	1.159.561,20	31.10.2019		289.323,00		4.4.90.51	0,00	1.448.749,39	1.448.749,39	1.448.749,39	CONCLUÍDA
DISPENSA	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS COM 4 (QUATRO) GAVETAS E OSSÁRIO NO CEMITÉRIO DA CIDADE DE VERTENTES – PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	103/2019	30.04.2019	60 DIAS	16.682,30	11.06.2019				4.4.90.51	0,00	14.674,82	14.674,82	14.674,82	CONCLUÍDA
CV Nº 010/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019	RECUPERAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DE PARQUES INFANTIS PÚBLICOS , LOCALIZADOS NA CIDADE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					21.482.226/0001-46	C&C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	133/2019	10.06.2019	03 MESES	311.338,66		06 MESES	114.343,98		4.4.90.51	0,00	341.221,69	341.221,69	341.221,69	EM ANDAMENTO
CV Nº 012/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2019	RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO E DO MATADOURO PÚBLICOS , LOCALIZADOS NA CIDADE DE VERTENTES- PE.					24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP	156/2019	29.07.2019	04 MESES	132.608,80	11.12.2019	04 MESES	27.613,85		4.4.90.51	0,00	133.869,59	133.869,59	133.869,59	CONCLUÍDA
TP Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSÉ, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02,04,06, EM VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 849053/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	187/2019	03.09.2019	10 MESES	1.240.000,03					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 1042297-49/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP	203/2019	24.09.2019	05 MESES	337.309,23					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 014/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2019	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM TIJOLOS INTERTRAVADOS, NA RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					07.279.603/0001-13	CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA	204/2019	24.09.2019	04 MESES	233.648,30					4.4.90.51	0,00	72.421,42	72.421,42	72.421,42	EM ANDAMENTO
CV Nº 015/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2019	CONSTRUÇÃO DE CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS, ÁS MARGENS DA RODOVIA PE-130 E NA RUA JOSÉ PESSÔA DE LIMA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					23.078.648/001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	205/2019	24.09.2019	03 MESES	311.251,26		03 MESES			4.4.90.51	0,00	261.619,99	261.619,99	261.619,99	EM ANDAMENTO
CC Nº 002/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTA CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, NO TRECHO À PARTIR DO ACESSO AO SÍTIO MOÇA BRANCA ATÉ O ACESSO AO SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE					23.078.648/001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	215/2019	10.10.2019	08 MESES	1.175.226,00					4.4.90.51	0,00	909.855,73	909.855,73	909.855,73	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE ATERRO SANITÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	253/2019	21.11.2019	12 MESES	388.440,00					3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 017/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO MILODÊNCIA, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTA CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE					11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	261/2019	10.12.2019	03 MESES	297.261,49					4.4.90.51	0,00	200.569,03	200.569,03	200.569,03	EM ANDAMENTO

						7.480.877,87	7.480.877,87	10.470.580,30