## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2020		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF 145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2020		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

						.

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2020		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2020		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	039/2009	FUNASA/PMV			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72		24 MESES			4.4.90.51	318.663,03	74.761,30	74.761,30	393.424,33	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0565/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	176/2017	01.08.2017	09 MESES	2.960.772,81		36 MESES			4.4.90.51	1.116.893,37	152.161,93	152.161,93	1.269.055,30	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES	1.035.782-43/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	118/2018	14.06.2018	05 MESES	965.388,75		25 MESES	86.218,60		4.4.90.51	557.253,08	370.847,31	370.847,31	928.100,39	EM ANDAMENTO
CV Nº 006/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018	ELABORAÇÃO DE DOIS PROJETOS BÁSICOS E COMPLEMENTARES (TOPOGRÁFICO, ESTAQUEAMENTO, PERFIL, SINALIZAÇÃO, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO), INCLUINDO MEMORIAIS DESCRITIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTOS, MEMÓRIA DE CÁLCULOS, CRONOGRAMAS, COMPOSIÇÕES DE BDI E QCI, OBSERVANDO AS NORMAS DA ABNT E AS BOAS TÉCNICAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					18.668.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA-ME	130/2018	02.07.2018	02 MESES	84.000,00	10.07.2019	28 MESES			3.3.90.39	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	CONCLUÍDA
CV Nº 012/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº040/2018	MELHORIAS NO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA PE -90, NO SÍTIO BARRIGUDA, EM VERTENTES					11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	180/2018	01.10.2018	02 MESES	131.436,27	23.04.2020	18 MESES			4.4.90.51	0,00	111.071,43	111.071,43	111.071,43	CONCLUÍDA
TP Nº 004/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA MANOEL DE SOUZA LEAL, EM VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	001/2019	02.01.2019	15 MESES	2.569.210,85		12 MESES	534.853,77		4.4.90.51	1.622.230,62	1.314.113,32	1.314.113,32	2.936.343,94	EM ANDAMENTO
CV Nº 010/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019	RECUPERAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E DE PARQUES INFANTIS PÚBLICOS , LOCALIZADOS NA CIDADE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					21.482.226/0001-46	C&C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	133/2019	10.06.2019	03 MESES	311.338,66	17.01.2020	09 MESES	114.343,98		4.4.90.51	341.221,69	7.882,96	7.882,96	349.104,65	CONCLUÍDA
TP Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSÉ, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02,04,06, EM VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 849053/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	187/2019	03.09.2019	10 MESES	1.240.000,03		10 MESES			4.4.90.51	0,00	97.459,96	97.459,96	97.459,96	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 1042297-49/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP	203/2019	24.09.2019	05 MESES	337.309,23		15 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 014/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2019	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM TIJOLOS INTERTRAVADOS, NA RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					07.279.603/0001-13	CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA	204/2019	24.09.2019	04 MESES	223.648,30	26.02.2020		19.706,63		175465,16	72.421,42	175.465,16	175.465,16	247.886,58	CONCLUÍDA
CV Nº 015/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2019	CONSTRUÇÃO DE CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS, ÁS MARGENS DA RODOVIA PE-130 E NA RUA JOSÉ PESSÔA DE LIMA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					23.078.648/001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	205/2019	24.09.2019	03 MESES	311.251,26	30.01.2020	03 MESES			4.4.90.51	261.619,99	49.629,92	49.629,92	311.249,91	CONCLUÍDA
CC Nº 002/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTA CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, NO TRECHO À PARTIR DO ACESSO AO SÍTIO MOÇA BRANCA ATÉ O ACESSO AO SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE					23.078.648/001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	215/2019	10.10.2019	08 MESES	1.175.226,00	16.03.2020		202.056,40		4.4.90.51	909.855,73	427.529,11	427.529,11	1.337.384,84	CONCLUÍDA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE ATERRO SANITÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	253/2019	21.11.2019	12 MESES	388.440,00		12 MESES	388.440,00		3.3.90.39	0,00	74.618,11	74.618,11	74.618,11	EM ANDAMENTO
CV Nº 017/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO MILODÊNCIA, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTA CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE					11.211.110/0001-19	MS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	261/2019	10.12.2019	03 MESES	297.261,49	10.01.2020				4.4.90.51	200.569,03	96.674,00	96.674,00	297.243,03	CONCLUÍDA
CC Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NAS LOCALIDADES: ACESSO A RUA OTÁVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, ACESSO A PE-130, ACESSO A VILA MANOEL DE SOUZA LEAL, COMPLEMENTO DA RUA MAJOR LUDUGERO, ACESSO AS RUAS OSVALDO FIGUEIRÔA, NESTA CIDADE, E NO SÍTIO GRAVATAZINHO, EM VERTENTES-PE.					24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP	013/2020	20.01.2020	08 MESES	378.949,59	16.12.2020	08 MESES	91.473,28		4.4.90.51	0,00	446.755,01	446.755,01	446.755,01	CONCLUÍDA
PP Nº 023/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, SEM MOTORISTA, EQUIPADO COM IMPLEMENTO DE 15M³, COM DISPOSITIVO ACIONADOR DE CONTÊINER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VERTENTES-PE					24.503.949/0001-72	G P DO MONTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS-ME	012/2020	02.01.2020	12 MESES	136.200,00					3.3.90.39	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	EM ANDAMENTO
CV Nº 003/2020– PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA LOCALIDADE: NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE CONTINUA A PARTIR DA RUA ALFREDO ALVES SOBRINHO, NO SÍTIO PITOMBAS, EM VERTENTES-PE					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI-EPP	027/2020	20.01.2020	08 MESES	314.616,00	12.02.2020				4.4.90.51	0,00	314.616,00	314.616,00	314.616,00	CONCLUÍDA
DISPENSA	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS COM 16 (DEZESSEIS) GAVETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI-EPP	035/2020	31.01.2020	04 MESES	12.190,19	20.02.2020				4.4.90.51	0,00	12.190,19	12.190,19	12.190,19	CONCLUÍDA
CV Nº 006/2020– PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2020	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM TIJOLOS INTERTRAVADOS, NAS MARGENS DA PE-90, INTERLIGANDO AS AVENIDAS SENADOR SÉRGIO GUERRA E CORONEL BRAZ BEZERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP	057/2020	09.03.2020	04 MESES	235.496,51	25.11.2020	08 MESES	29.426,66		4.4.90.51	0,00	264.922,07	264.922,07	264.922,07	CONCLUÍDA
DISPENSA	LOCAÇÃO DE TRATORES COM OPERADOR PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA POR HORA MÁQUINA, NOS DISTRITOS E SÍTIOS EM VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	068/2020	13.03.2020	04 MESES	32.283,20	07.04.2020				3.3.90.39	0,00	32.283,20	32.283,20	32.283,20	CONCLUÍDA
DISPENSA	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	069/2020	13.03.2020	02 MESES	32.549,22	10.09.2020	04 MESES			3.3.90.39	0,00	32.547,57	32.547,57	32.547,57	CONCLUÍDA
TP Nº 001/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: RUA ACÁCIA E TRECHO DA RUA AÇUCENA, EM VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 1060335-94/2018, C.E.F./MDR Nº 878076/2018	MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL			23.078.648/001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	076/2020	06.04.2020	04 MESES	274.201,03		08 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	CONVÊNIO CANCELADO POR SOLICITAÇÃO DO MUNICIPIO
TP Nº 002/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LAGOA RASA, À PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	077/2020	06.04.2020	08 MESES	1.213.443,82	25.11.2020		277.918,67		4.4.90.51	0,00	1.434.444,24	1.434.444,24	1.434.444,24	CONCLUÍDA
CV Nº 010/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2020	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADES ARADORAS DE DISCO, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA, POR HORA MÁQUINA , NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	093/2020	05.05.2020	30 DIAS	60.434,40	08.06.2020	02 MESES			3.3.90.39	0,00	34.866,00	34.866,00	34.866,00	CONCLUÍDA, RESTANTE DO VALOR SERÁ ESTORNADO
DISPENSA	RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBOS DE 0,60MM NA ESTRADA DO SÃO JOÃO DO FERRAZ E AMPLIAÇÃO DA BUEIRA DO RIACHO DO SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NESTA CIDADE VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	099/2020	29.05.2020	04 MESES	25.149,67	09.06.2020				4.4.90.51	0,00	25.149,67	25.149,67	25.149,67	CONCLUÍDA
CV Nº 011/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP	110/2020	29.07.2020	04 MESES	315.740,85	26.11.2020		59.595,52		4.4.90.51	0,00	233.170,07	233.170,07	370.158,51	CONCLUÍDA
CV Nº 012/2020– PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NO SÍTIO BARREIRA VERMELHA, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, SOB UM AFLUENTE DO RIACHO MILODENSA, EM VERTENTES-PE.					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI-EPP	113/2020	31.08.2020	03 MESES	256.590,23		03 MESES			4.4.90.51	0,00	246.644,00	246.644,00	246.644,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA(COMPLEMENTARES TOPOGRÁFICO COM ESTAQUEAMENTO, SINALIZAÇÃO COM ESTACAS) INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ORÇAMENTO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E COMPOSIÇÃO BDI, PARA OS SERVIÇOS DE ASFALTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					27.262.936/0001-47	W H B ENGENHARIA LTDA-ME	120/2020	04.09.2020	15 DIAS	32.100,00	17.09.2020				3.3.90.39	0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	CONCLUÍDA
TP Nº 003/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DA CIDADE, A SABER: GOIABEIRA, NO ACESSO A PE 130 E NO COMPLEMENTO DA RUA SOLIDÔNIO FIGUEIRÔA, LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA NAS RUAS PROJETADAS 02,06 E07; LOTEAMENTO ANTÔNIO MENEZES, NAS RUAS PROJETADAS 01 E 02, E, TAMBÉM, CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO EM PARTE DO LOTEAMENTO ANTÔNIO MENEZES, EM VERTENTES-PE					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	118/2020	08.09.2020	04 MESES	267.058,34					4.4.90.51	0,00	256.308,87	256.308,87	256.308,87	EM ANDAMENTO
TP Nº 004/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO LEAL, ACESSO DA RUA SEVERINO JOSÉ LUIZ, LOTEAMENTO ALTO DO CRUZEIRO, RUA DE ACESSO A PE-130, VIA MANOEL DE SOUZA LEAL, SÍTIO TUBIBAS, COMPLEMENTO DA RUA MAJOR LUDUGERO, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	121/2020	14.09.2020	05 MESES	1.146.083,66					4.4.90.51	0,00	226.100,71	226.100,71	226.100,71	EM ANDAMENTO
DISPENSA	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES INFANTIS NO SÍTIO CUMARU, LAGOA RASA, RIACHO DIREITO, DISTRITO DO LIVRAMENTO, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP	128/2020	23.09.2020	02 MESES	14.757,15	14.10.2020				3.3.90.39	0,00	14.757,15	14.757,15	14.757,15	CONCLUÍDA
DISPENSA	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA BANDA MARCIAL SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP	129/2020	23.09.2020	02 MESES	11.006,88	08.12.2020				3.3.90.39	0,00	10.233,01	10.233,01	10.233,01	CONCLUÍDA
DISPENSA	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO DO DISTRITO DE SERRA DA CACHOEIRA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE SERRA DA CACHOEIRA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO DO LIVRAMENTO, NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP	130/2020	23.07.2018	02 MESES	14.127,70	14.10.2020				3.3.90.39	0,00	14.127,70	14.127,70	14.127,70	CONCLUÍDA
TP Nº 005/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2020	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: SÍTIO LAGOA RASA, SÍTIO CUMARU, DISTRITO LIVRAMENTO, TRAVESSA DA RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA E LOTEAMENTO DANILO ANDRADE, NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	137/2020	14.10.2020	04 MESES	103.310,98					4.4.90.51	0,00	77.191,91	77.191,91	77.191,91	EM ANDAMENTO
TP Nº 006/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2020	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS , EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: DISTRITO SERRA SECA AO SÍTIO TOPADA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA ÁS DIVISAS COM SANTA MARIA DO CAMBUCÁ-PE E COM SANTA CECÍLIA-PB; CIDADE AO SÍTIO TUBIBAS; CIDADE AO DISTRITO SERRA SECA; CIDADE AO SÍTIO BATATAS ATÉ A SALGADEIRA; DISTRITO SERRA SERRA SECA AO SÍTIO BARRIGUDA E RODOVIA PE-90; SÍTIO SANSÃO AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ; EM VERTENTES-PE					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	138/2020	14.10.2020	02 MESES	263.813,57					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 007/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2020	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E DE RUAS, COMPREENDENDO ROÇO, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RODOVIA PE-90 AO DISTRITO CAPELA NOVA; RODOVIA PE-90 AO DISTRITO CHÃO DO JUNCO; DISTRITO CHÃ DO JUNCO AO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA; RODOVIA PE-90 AO DISTRITO SERRA SECA; CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ; TRECHOS E RUAS DA CIDADE; EM VERTENTES-PE.					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	139/2020	14.10.2020	03 MESES	96.711,85	17.12.2020		23.562,22		3.3.90.39	0,00	120.273,96	120.273,96	120.273,96	CONCLUÍDA
TP Nº 008/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2020	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: DISTRITO LIVRAMENTO, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, DISTRITO SERRA SECA, DISTRITO CHÃ DO JUNCO, DISTRITO CAPELA NOVA, DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	140/2020	14.10.2020	03 MESES	52.990,99					4.4.90.51	0,00	52.989,98	52.989,98	52.989,98	EM ANDAMENTO
TP Nº 009/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2020	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, SÃO JOSÉ, SÃO MIGUEL, CIPRIANO CAMELO PESSÔA, ANTONIO DE LIMA SANTOS, MANOEL CABRAL DA SILVA, MAJOR LUDUGERO, IVAN FIGUEIRÔA, MANOEL JUSTINIANO DE SANTANA,PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE, INÁCIO CAETANO DA SILVA, , LUIZ JOSÉ DE LIMA, MANOEL DA COSTA GOMES, TEONILA RITA DA CONCEIÇÃO, SEVERINO DO NASCIMENTO, JOSÉ SIQUEIRA DE MIRANDA, MARIA ASSUNÇÃO DA SILVEIRA GOMES, JOSÉ PESSÔA DE LIMA, NA CIDADE, E NO DISTRITO CHÃ DO JUNCO EM VERTENTES-PE.					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	141/2020	14.10.2020	03 MESES	65.122,32	02.12.2020				3.3.90.39	0,00	65.058,10	65.058,10	65.058,10	EM ANDAMENTO
TP Nº 010/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2020	CONSTRUÇÃO DE ASFALTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: ANTONIO LIMA, PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, SÃO JOSÉ, TEONILA RITA DA CONCEIÇÃO, MANOEL JUSTINIANO DE SANTANA, MANOEL DA COSTA GOMES, CIPRIANO CAMILO PESSOA, RUA PROJETADA 1, BECO DA ROSALINA, EM VERTENTES-PE.					12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	142/2020	03.11.2020	02 MESES	1.767.303,81			50.838,25		4.4.90.51	0,00	1.375.607,67	1.375.607,67	1.375.607,67	EM ANDAMENTO
DISPENSA	PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES DE LOMBADAS EM TODOS OS DISTRITOS E NA CIDADE DE VERTENTES-PE					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	149/2020	03.09.2020	03 MESES	32.237,09	24.11.2020				3.3.90.39	0,00	32.237,09	32.237,09	32.237,09	CONCLUÍDA

						8.442.988,68	8.442.988,68	14.064.705,08