## CONSOLIDADO - Prestação de Contas_2
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2021		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	039/2009	FUNASA/PMV			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72		36 MESES		80.675,37	4.4.90.51	393.424,33	197.196,45	197.196,45	590.620,78	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0565/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	176/2017	01.08.2017	09 MESES	2.960.772,81		45 MESES		124.621,85	4.4.90.51	1.269.055,30	449.927,89	449.927,89	1.718.983,19	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2018	IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE VERTENTES	1.035.782-43/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ MINISTÉRIO DAS CIDADES			00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	118/2018	14.06.2018	05 MESES	965.388,75	04.01.2021	25 MESES	86.218,60		4.4.90.51	928.100,39	0,00	0,00	928.100,39	CONCLUÍDA
TP Nº 004/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA MANOEL DE SOUZA LEAL, EM VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	001/2019	02.01.2019	15 MESES	2.569.210,85	15.04.2021	12 MESES	642.001,99		4.4.90.51	3.148.697,06	244.470,42	244.470,42	3.180.814,36	CONCLUÍDA
TP Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSÉ, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02,04,06, EM VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 849053/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	187/2019	03.09.2019	10 MESES	1.240.000,03		20 MESES			4.4.90.51	97.459,96	534.227,25	534.227,25	631.687,21	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 1042297-49/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP	203/2019	24.09.2019	05 MESES	337.309,23		25 MESES			4.4.90.51	0,00	126.923,92	126.923,92	126.923,92	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE ATERRO SANITÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	253/2019	21.11.2019	12 MESES	388.440,00		24 MESES	843.336,00		3.3.90.39	74.618,11	189.385,81	189.385,81	264.003,92	EM ANDAMENTO
PP Nº 023/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, SEM MOTORISTA, EQUIPADO COM IMPLEMENTO DE 15M³, COM DISPOSITIVO ACIONADOR DE CONTÊINER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VERTENTES-PE					24.503.949/0001-72	G P DO MONTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS-ME	012/2020	02.01.2020	12 MESES	136.200,00		24 MESES	272.400,00		3.3.90.39	136.200,00	136.200,00	136.200,00	272.400,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 002/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LAGOA RASA, À PARTIR DA MARGEM DA RODOVIA PE-90 AO INÍCIO DA PRINCIPAL ESTRADA DE ACESSO; SÍTIO PITOMBAS, NO COMPLEMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RODOVIA PE-90 AO RIACHO TOPADA; SÍTIO POÇO DA CACHOEIRA, NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	077/2020	06.04.2020	08 MESES	1.213.443,82	05.03.2021	08 MESES	277.918,67		4.4.90.51	1.434.444,24	46.498,79	46.498,79	1.480.943,03	CONCLUÍDA
CV Nº 012/2020– PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NO SÍTIO BARREIRA VERMELHA, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, SOB UM AFLUENTE DO RIACHO MILODENSA, EM VERTENTES-PE.					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI-EPP	113/2020	31.08.2020	03 MESES	256.590,23	04.01.2021	06 MESES			4.4.90.51	246.644,00	0,00	0,00	246.644,00	CONCLUÍDA
TP Nº 003/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DA CIDADE, A SABER: GOIABEIRA, NO ACESSO A PE 130 E NO COMPLEMENTO DA RUA SOLIDÔNIO FIGUEIRÔA, LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA NAS RUAS PROJETADAS 02,06 E07; LOTEAMENTO ANTÔNIO MENEZES, NAS RUAS PROJETADAS 01 E 02, E, TAMBÉM, CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO EM PARTE DO LOTEAMENTO ANTÔNIO MENEZES, EM VERTENTES-PE					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	118/2020	08.09.2020	04 MESES	267.058,34	04.10.2021	12 MESES			4.4.90.51	256.308,87	0,00	0,00	256.308,87	CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR SERÁ ESTORNADO)
TP Nº 004/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO LEAL, ACESSO DA RUA SEVERINO JOSÉ LUIZ, LOTEAMENTO ALTO DO CRUZEIRO, RUA DE ACESSO A PE-130, VIA MANOEL DE SOUZA LEAL, SÍTIO TUBIBAS, COMPLEMENTO DA RUA MAJOR LUDUGERO, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	121/2020	14.09.2020	05 MESES	1.146.083,66		15 MESES	281.904,89		4.4.90.51	226.100,71	775.816,50	775.816,50	1.001.917,21	EM ANDAMENTO
TP Nº 005/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2020	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: SÍTIO LAGOA RASA, SÍTIO CUMARU, DISTRITO LIVRAMENTO, TRAVESSA DA RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA E LOTEAMENTO DANILO ANDRADE, NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	137/2020	14.10.2020	04 MESES	103.310,98	22.04.2021	08 MESES	22.917,08		4.4.90.51	77.191,91	22.917,08	22.917,08	100.108,99	CONCLUÍDA
TP Nº 006/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2020	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS , EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: DISTRITO SERRA SECA AO SÍTIO TOPADA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA ÁS DIVISAS COM SANTA MARIA DO CAMBUCÁ-PE E COM SANTA CECÍLIA-PB; CIDADE AO SÍTIO TUBIBAS; CIDADE AO DISTRITO SERRA SECA; CIDADE AO SÍTIO BATATAS ATÉ A SALGADEIRA; DISTRITO SERRA SERRA SECA AO SÍTIO BARRIGUDA E RODOVIA PE-90; SÍTIO SANSÃO AO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ; EM VERTENTES-PE					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	138/2020	14.10.2020	02 MESES	263.813,57		10 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	NÃO REALIZADA (CONTRATO ENCERRADO)
TP Nº 008/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2020	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: DISTRITO LIVRAMENTO, DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, DISTRITO SERRA SECA, DISTRITO CHÃ DO JUNCO, DISTRITO CAPELA NOVA, DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	140/2020	14.10.2020	03 MESES	52.990,99	29.03.2021	03 MESES	12.781,20		4.4.90.51	52.989,98	12.781,20	12.781,20	65.771,18	CONCLUÍDA
TP Nº 009/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2020	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, SÃO JOSÉ, SÃO MIGUEL, CIPRIANO CAMELO PESSÔA, ANTONIO DE LIMA SANTOS, MANOEL CABRAL DA SILVA, MAJOR LUDUGERO, IVAN FIGUEIRÔA, MANOEL JUSTINIANO DE SANTANA,PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, LOTEAMENTO DANILO ANDRADE, INÁCIO CAETANO DA SILVA, , LUIZ JOSÉ DE LIMA, MANOEL DA COSTA GOMES, TEONILA RITA DA CONCEIÇÃO, SEVERINO DO NASCIMENTO, JOSÉ SIQUEIRA DE MIRANDA, MARIA ASSUNÇÃO DA SILVEIRA GOMES, JOSÉ PESSÔA DE LIMA, NA CIDADE, E NO DISTRITO CHÃ DO JUNCO EM VERTENTES-PE.					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	141/2020	14.10.2020	03 MESES	65.122,32	23.02.2021	03 MESES	15.994,80		3.3.90.39	65.058,10	15.994,80	15.994,80	81.052,90	CONCLUÍDA
TP Nº 010/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2020	CONSTRUÇÃO DE ASFALTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: ANTONIO LIMA, PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO, SÃO JOSÉ, TEONILA RITA DA CONCEIÇÃO, MANOEL JUSTINIANO DE SANTANA, MANOEL DA COSTA GOMES, CIPRIANO CAMILO PESSOA, RUA PROJETADA 1, BECO DA ROSALINA, EM VERTENTES-PE.					12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	142/2020	03.11.2020	02 MESES	1.767.303,81	01/07/2021	10 MESES	50.838,25		4.4.90.51	1.375.607,67	0,00	0,00	1.375.607,67	CONCLUÍDA (RESTANTE DO VALOR SERÁ ESTORNADO)
DISPENSA	SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DOMICILIAR NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, E CONSTRUÇÃO DE CANALETA EM ALVENARIA E TUBOS DE CONCRETO DE 0,60M, NA RUA MANOEL BENÍCIO DE AZEVEDO, E SANEAMENTO COM TUBOS DE CONCRETO 0,30M, NA RUA PORFÍRIO MACIEL DE FIGUEIRÔA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI-EPP	037/2021	09.03.2021	04 MESES	94.447,54	10.05.2021				3.3.90.39	0,00	94.437,00	94.437,00	94.437,00	CONCLUÍDA
DISPENSA	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NO SÍTIO LAMBU NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					23.216.362/0001-10	PERFURAÇÕES NEVES LTDA-ME	050/2021	31.03.2021	01 MÊS	14.950,00	12.04.2021				4.4.90.51	0,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	CONCLUÍDA
DISPENSA	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO AREIAS DO JUNCO, NESTE MUNICÍPIO.					23.216.362/0001-10	PERFURAÇÕES NEVES LTDA-ME	051/2021	31.03.2021	01 MÊS	16.400,00	12.04.2021				4.4.90.51	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	CONCLUÍDA
DISPENSA	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, NOS SÍTIOS CAROÁ E SÍTIO RIACHO DIREITO, NO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	052/2021	01.04.2021	04 MESES	90.466,37	23.05.2021				4.4.90.51	0,00	88.232,40	88.232,40	88.232,40	CONCLUÍDA
TP Nº 001/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2021	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO CAPELA NOVA AO SÍTIO POÇO VERDE EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	062/2021	30.04.2021	09 MESES	1.400.240,00					4.4.90.51	0,00	1.399.600,00	1.399.600,00	1.399.600,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 002/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/2021	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO DOMICILIAR NAS SEGUINTES LOCALIDADES: LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NAS RUAS FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO E DANIEL FRANCISCO GOMES; LOTEAMENTO SEU LAU; SÍTIO BARREIRA VERMELHA; E CIDADE, NAS RUAS CAPITÃO VALDEMAR LIMA JOSÉ PESSÔA DE LIMA, EM VERTENTES-PE.					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI-EPP (Á PARTIR DE 27/08/2021 MUDOU A RAZÃO SOCIAL PARA HPS CONSTRUTORA EIRELI -EPP)	078/2021	29.06.2021	06 MESES	84.754,36	29.11.2021		19.087,36		4.4.90.51	84.719,95	103.660,52	103.660,52	103.660,52	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 002/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: ABÍLIO PANTA DE QUEIROZ, CRECHE ANTÔNIO CARNEIRO, ESCOLA PADRE ROCHA, ESCOLA BERNARDO DAS CHAGAS E ESCOLA PROFESSOR DOMINGOS PEREIRA, LOCALIZADAS NO SÍTIO MUNDO NOVO E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO, SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA, RESPECTIVAMENTE, EM VERTENTES-PE.					11.221.110/0001-19	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP	079/2021	29.06.2021	90 DIAS	95.986,67	23.09.2021	90 DIAS			4.4.90.51	0,00	88.455,62	88.455,62	88.455,62	CONCLUÍDA
DISPENSA	CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS NO SÍTIO JUCURI, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI-EPP (Á PARTIR DE 27/08/2021 MUDOU A RAZÃO SOCIAL PARA HPS CONSTRUTORA EIRELI -EPP)	069/2021	07.06.2021	02 MESES	18.675,00	23.06.2021				4.4.90.51	0,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 005/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021	URBANIZAÇÃO DAS RUAS CAPITÃO VALDEMAR LIMA, ANTONIO DE LIMA SANTOS, ANTONIO BEZERRA, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIRÔA, E, MANOEL BENÍCIO DE AZEVEDO, EM VERTENTES-PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO INERENTE.					11.221.110/0001-19	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP	098/2021	20.08.2021	04 MESES	83.681,53		04 MESES			4.4.90.51	0,00	45.558,48	45.558,48	45.558,48	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 008/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO LOTEAMENTO NOVO LIVRAMENTO, NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE					17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP	128/2021	30.09.2021	01 MÊS	93.150,00	18.10.2021				3.3.90.39	0,00	93.150,00	93.150,00	93.150,00	CONCLUÍDA
TP Nº 003/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº021/2021	REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA RUA MANOEL BENÍCIO DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	129/2021	30.09.2021	04 MESES	204.720,80					4.4.90.51	0,00	203.768,58	203.768,58	203.768,58	EM ANDAMENTO
TP Nº 0030/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº022/2021	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: ESCOLA SÃO JOÃO DO FERRAZ, ESCOLA ODETE BEZERRA, ESCOLA BERNARDO DAS CHAGAS, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS SÃO JOÃO DO FERRAZ, CAPELA NOVA E SERRA SECA, RESPECTIVAMENTE; ESCOLA JOAQUIM RIBEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DIREITO; CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ENEDINA DE MENEZES, ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA, ESCOLA ACÁCIO PESSÔA, LOCALIZADAS NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.					20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI-EPP	130/2021	30.09.2021	03 MESES	362.029,12					4.4.90.51	0,00	304.624,76	304.624,76	304.624,76	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 009/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2021	ROÇO MANUAL COM ESTROVENGA, INCLUSIVE AMONTOAMENTO, DE VEGETAÇÃO EXISTENTE NOS PRINCIPAIS ACESSOS E ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE, OS DISTRITOS E SÍTIOS , EM VERTENTES-PE.					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	131/2021	30.09.2021	03 MESES	46.136,32	10.12.2021				3.3.90.39	0,00	46.096,48	46.096,48	46.096,48	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 013/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021	PINTURA DE MEIO FIO, MEDIANTE CAIAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DOS DISTRITOS, EM VERTENTES-PE					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	164/2021	02.12.2021	01 MÊS	45.063,29					3.3.90.39	0,00	28.718,10	28.718,10	28.718,10	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 017/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DOS DISTRITOS, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	170/2021	13.12.2021	03 MESES	46.363,75					3.3.90.39	0,00	30.254,75	30.254,75	30.254,75	EM ANDAMENTO

						5.328.921,80	5.328.921,80	14.898.469,31

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2021		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF:820.885.434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO			ELÍDIO FERREIRA DE MOURA FILHO- CPF: 035.275.284-07 SECRETÁRIO DE SAÚDE
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP Nº 002/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2020	CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL, COM METODOLOGIA INOVADORA CONCRETO PVC, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.		IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE- INVESTIMENTO DO SUS			20.198.697/0001-20	C3 ENGENHARIA LTDA EPP	031/2021	03.02.2021	04 MESES	3.114.602,32	05.07.2021	02 MESES		185.397,49	4.4.90.51	0,00	3.285.544,72	3.285.544,72	3.285.544,72	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 001/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) RESERVATÓRIO INFERIOR EM CONCRETO ARMADO , RESERVATÓRIO SUPERIOR COM CAPACIDADE PARA 10.000 LITROS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE VERTENTES, COM PLANILHAS EM ANEXO NA CIDADE DE VERTENTES					20.198.697/0001-20	C3 ENGENHARIA LTDA EPP	083/2021	23.06.2021	30 DIAS	95.881,77	01.09.2021				4.4.90.51	0,00	95.881,75	95.881,75	95.881,75	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 002/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA E POLICARBONATO PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE O HOSPITAL MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA SÉRGIO GUERRA E A UNIDADE MISTA LOCALIZADA NA AV. CEL. BRAZ BEZERRA, EM VERTENTES-PE.					10.194.600/0001-91	WELLYNGTON BELTRÃO DE MEDEIROS-ME	092/2021	19.07.2021	30 DIAS	47.520,00	03.08.2021				3.3.90.39	0,00	45.489,60	45.489,60	45.489,60	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 003/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2021	CONSTRUÇÃO DE ACESSO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADE MISTA, DIANTE DA NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					20.520.477/0001-05	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI, (Á PARTIR DE 27/08/2021 MUDOU A RAZÃO SOCIAL PARA HPS CONSTRUTORA EIRELI -EPP	093/2021	19.07.2021	30 DIAS	47.833,79	04.08.2021				4.4.90.51	0,00	43.701,65	43.701,65	43.701,65	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 004/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA FACHADA E DE UM TOTEM, EM ESTRUTURA METAL E REVESTIMENTO EM ACM, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA SÉRGIO GUERRA, EM VERTENTES-PE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA , CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO INERENTE.					17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- EPP	101/2021	16.08.2021	30 DIAS	58.030,20	10/09/2021				4.4.90.51	0,00	58.030,20	58.030,20	58.030,20	CONCLUÍDA

						3.528.647,92	3.528.647,92	3.528.647,92