## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2022		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF 145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	039/2009	FUNASA/PMV			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72		42 MESES		80.675,37	4.4.90.51	590.620,78	0,00	0,00	590.620,78	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0565/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	176/2017	01.08.2017	09 MESES	2.960.772,81		54 MESES		124.621,85	4.4.90.51	1.718.983,19	99.002,71	99.002,71	1.817.985,90	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSÉ, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02,04,06, EM VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 849053/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	187/2019	03.09.2019	10 MESES	1.240.000,03		20 MESES			4.4.90.51	631.687,21	50.690,80	50.690,80	682.378,01	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 1042297-49/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP	203/2019	24.09.2019	05 MESES	337.309,23		30 MESES			4.4.90.51	126.723,92	0,00	0,00	126.723,92	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE ATERRO SANITÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	253/2019	21.11.2019	12 MESES	388.440,00		24 MESES	843.336,00		3.3.90.39	264.003,92	50.368,36	50.368,36	314.372,28	EM ANDAMENTO
PP Nº 023/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, SEM MOTORISTA, EQUIPADO COM IMPLEMENTO DE 15M³, COM DISPOSITIVO ACIONADOR DE CONTÊINER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VERTENTES-PE					24.503.949/0001-72	G P DO MONTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS-ME	012/2020	02.01.2020	12 MESES	136.200,00		24 MESES	272.400,00		3.3.90.39	272.400,00	22.700,00	22.700,00	295.100,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 004/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO LEAL, ACESSO DA RUA SEVERINO JOSÉ LUIZ, LOTEAMENTO ALTO DO CRUZEIRO, RUA DE ACESSO A PE-130, VIA MANOEL DE SOUZA LEAL, SÍTIO TUBIBAS, COMPLEMENTO DA RUA MAJOR LUDUGERO, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	121/2020	14.09.2020	05 MESES	1.146.083,66		15 MESES	281.904,89		4.4.90.51	1.001.917,21	50.411,40	50.411,40	1.052.328,61	EM ANDAMENTO
TP Nº 001/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2021	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO CAPELA NOVA AO SÍTIO POÇO VERDE EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	062/2021	30.04.2021	09 MESES	1.400.240,00		09 MESES	233.010,00		4.4.90.51	1.399.600,00	+ 116.000,00 (1º ADITIVO 4º TRIM) 112.643,00	112.643,00	1.628.243,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 005/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021	URBANIZAÇÃO DAS RUAS CAPITÃO VALDEMAR LIMA, ANTONIO DE LIMA SANTOS, ANTONIO BEZERRA, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIRÔA, E, MANOEL BENÍCIO DE AZEVEDO, EM VERTENTES-PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO INERENTE.					11.221.110/0001-19	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP	098/2021	20.08.2021	04 MESES	83.681,53	21.01.2022	04 MESES			3.3.90.39	45.558,48	37.925,37	37.925,37	83.483,85	CONCLUÍDA
TP Nº 003/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº021/2021	REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA RUA MANOEL BENÍCIO DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	129/2021	30.09.2021	04 MESES	204.720,80	15.02.2021	04 MESES	101.831,50		4.4.90.51	203.768,58	101.831,50	101.831,50	305.600,08	CONCLUÍDA
TP Nº 0030/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº022/2021	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: ESCOLA SÃO JOÃO DO FERRAZ, ESCOLA ODETE BEZERRA, ESCOLA BERNARDO DAS CHAGAS, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS SÃO JOÃO DO FERRAZ, CAPELA NOVA E SERRA SECA, RESPECTIVAMENTE; ESCOLA JOAQUIM RIBEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DIREITO; CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ENEDINA DE MENEZES, ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA, ESCOLA ACÁCIO PESSÔA, LOCALIZADAS NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.					20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI-EPP	130/2021	30.09.2021	03 MESES	362.029,12		03 MESES			4.4.90.51	304.624,76	55.245,58	55.245,58	359.870,34	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 013/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021	PINTURA DE MEIO FIO, MEDIANTE CAIAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DOS DISTRITOS, EM VERTENTES-PE					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	164/2021	02.12.2021	01 MÊS	45.063,29	18.02.2022	01 MÊS			3.3.90.39	28.718,10	16.341,57	16.341,57	45.059,67	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 016/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	169/2021	08.12.2021	02 MESES	34.393,37		02 MESES			4.4.90.51	0,00	32.499,95	32.499,95	32.499,95	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 017/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DOS DISTRITOS, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	170/2021	13.12.2021	03 MESES	46.363,75		03 MESES			3.3.90.39	30.254,75	0,00	0,00	30.254,75	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, NO LOTEAMENTO NOVO LIVRAMENTO, NO DISTRITO DO LIVRAMENTO NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	002/2022	03.01.2022	12 MESES	3.724.009,11					4.4.90.51	0,00	83.239,17	83.239,17	83.239,17	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 001/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO DISTRITO LIVRAMENTO DESTE MUNICÍPIO.					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	079/2022	21.02.2022	03 MESES	79.503,65					4.4.90.51	0,00	42.315,27	42.315,27	42.315,27	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 002/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADES ARADORAS DE DISCO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, PARA ARAÇÃO DE TERRA POR HORA MÁQUINA, NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	080/2022	21.02.2022	02 MESES	100.632,79					3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 003/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2022	CONSTRUÇÃO DE DESCIDA DE ÁGUA, E MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA RACHÃO, DA RODOVIA PE-90, ATÉ O SÍTIO POÇO VERDE, EM VERTENTES-PE.					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	081/2022	21.02.2022	02 MESES	77.649,72	14.03.2022				4.4.90.51	0,00	77.583,39	77.583,39	77.583,39	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 007/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR DEMANDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP	097/2022	11.03.2022	02 MESES	104.675,21					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 005/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2022	REFORMA DE ESCOLAS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE, BIBLIOTECA E RAMPA DE ACESSO, NAS ESCOLAS ABÍLIO PANTA DE QUEIROZ E SÃO JOÃO DO FERRAZ, LOCALIZADAS NO SÍTIO MUNDO NOVO E DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	102/2022	28.03.2022	02 MESES	31.154,06					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 008/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº012/2022	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP	103/2022	28.03.2022	03 MESES	100.995,77					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO

						832.798,07	832.798,07

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2022		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	039/2009	FUNASA/PMV			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72		42 MESES			4.4.90.51	590.620,78	197.071,30	197.071,30	787.692,08	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0565/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	176/2017	01.08.2017	09 MESES	2.960.772,81		54 MESES		124.621,85	4.4.90.51	1.817.985,90	0,00	99.002,71	1.817.985,90	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSÉ, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02,04,06, EM VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 849053/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	187/2019	03.09.2019	10 MESES	1.240.000,03		30 MESES			4.4.90.51	682.378,01	70.427,99	121.118,79	752.806,00	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 1042297-49/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP	203/2019	24.09.2019	05 MESES	337.309,23		30 MESES			4.4.90.51	126.723,92	90.651,08	90.651,08	217.375,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE ATERRO SANITÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	253/2019	21.11.2019	12 MESES	388.440,00		24 MESES	843.336,00		3.3.90.39	314.372,28	50.314,66	100.683,02	364.686,94	EM ANDAMENTO
PP Nº 023/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, SEM MOTORISTA, EQUIPADO COM IMPLEMENTO DE 15M³, COM DISPOSITIVO ACIONADOR DE CONTÊINER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VERTENTES-PE					24.503.949/0001-72	G P DO MONTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS-ME	012/2020	02.01.2020	12 MESES	136.200,00		24 MESES	272.400,00		3.3.90.39	295.100,00	22.700,00	45.400,00	317.800,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 004/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO LEAL, ACESSO DA RUA SEVERINO JOSÉ LUIZ, LOTEAMENTO ALTO DO CRUZEIRO, RUA DE ACESSO A PE-130, VIA MANOEL DE SOUZA LEAL, SÍTIO TUBIBAS, COMPLEMENTO DA RUA MAJOR LUDUGERO, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	121/2020	14.09.2020	05 MESES	1.146.083,66		20 MESES	281.904,89		4.4.90.51	1.052.328,61	285.687,05	336.098,45	1.338.015,66	EM ANDAMENTO
TP Nº 001/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2021	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO CAPELA NOVA AO SÍTIO POÇO VERDE EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	062/2021	30.04.2021	09 MESES	1.400.240,00	07.03.2022	09 MESES	233.010,00		4.4.90.51	1.628.243,00	0,00	112.643,00	1.628.243,00	CONCLUÍDA
TP Nº 0030/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº022/2021	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: ESCOLA SÃO JOÃO DO FERRAZ, ESCOLA ODETE BEZERRA, ESCOLA BERNARDO DAS CHAGAS, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS SÃO JOÃO DO FERRAZ, CAPELA NOVA E SERRA SECA, RESPECTIVAMENTE; ESCOLA JOAQUIM RIBEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DIREITO; CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ENEDINA DE MENEZES, ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA, ESCOLA ACÁCIO PESSÔA, LOCALIZADAS NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.					20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI-EPP	130/2021	30.09.2021	03 MESES	362.029,12	20.01.2022	03 MESES			4.4.90.51	359.870,34	0,00	55.245,58	359.870,34	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 013/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021	PINTURA DE MEIO FIO, MEDIANTE CAIAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DOS DISTRITOS, EM VERTENTES-PE					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	164/2021	02.12.2021	01 MÊS	45.063,29	18.02.2022	01 MÊS			3.3.90.39	45.059,67	0,00	16.341,57	45.059,67	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 016/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	169/2021	08.12.2021	02 MESES	34.393,37	01.04.2022	02 MESES			4.4.90.51	0,00	32.499,95	32.499,95	32.499,95	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 017/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DOS DISTRITOS, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	170/2021	13.12.2021	03 MESES	46.363,75	03.06.2022	03 MESES			3.3.90.39	30.254,75	7.827,48	7.827,48	38.082,23	CONCLUÍDA
CC Nº 001/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, NO LOTEAMENTO NOVO LIVRAMENTO, NO DISTRITO DO LIVRAMENTO NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	002/2022	03.01.2022	12 MESES	3.724.009,11			131.874,95		4.4.90.51	83.239,17	568.119,58	651.358,75	651.358,75	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 001/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO DISTRITO LIVRAMENTO DESTE MUNICÍPIO.					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	079/2022	21.02.2022	03 MESES	79.503,65	18.05.2022		10.991,98		4.4.90.51	42.315,27	47.821,22	42.315,27	90.136,49	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 002/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADES ARADORAS DE DISCO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, PARA ARAÇÃO DE TERRA POR HORA MÁQUINA, NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	080/2022	21.02.2022	02 MESES	100.632,79		04 MESES			3.3.90.39	0,00	76.672,00	76.672,00	76.672,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 007/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR DEMANDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP	097/2022	11.03.2022	02 MESES	104.675,21		02 MESES			3.3.90.39	0,00	97.804,48	97.804,48	97.804,48	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 005/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2022	REFORMA DE ESCOLAS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE, BIBLIOTECA E RAMPA DE ACESSO, NAS ESCOLAS ABÍLIO PANTA DE QUEIROZ E SÃO JOÃO DO FERRAZ, LOCALIZADAS NO SÍTIO MUNDO NOVO E DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	102/2022	28.03.2022	02 MESES	31.154,06					4.4.90.51	0,00	26.546,83	26.546,83	26.546,83	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 008/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº012/2022	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP	103/2022	28.03.2022	03 MESES	100.995,77		03 MESES			4.4.90.51	0,00	88.680,27	88.680,27	88.680,27	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 011/222 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2022	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	130/2022	25.04.2022	02 MESES	100.877,81	24.05.2022	02 MESES			4.4.90.51	0,00	93.891,24	93.891,24	93.891,24	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 010/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2022	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS E DE ARQUITETURA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VALDEMAR BEZERRA DE ALMEIDA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					07.279.603/0001-13	CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA-ME	140/2022	02.05.2022	01 MÊS	35.000,00	06.06.2022				3.3.90.39	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	CONCLUÍDA
TP Nº 001/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº020/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS , EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS 4,5, 6 E ALCIDES MENDONÇA DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE, SÍTIO PEDRA RAJADA E MARINHO , NA ZONA RURAL EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	154/2022	12.05.2022	07 MESES	1.173.672,40					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 016/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2022	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ RODRIGUES DE LIMA (ZÉ FERRINHO), LOCALIZADO NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP	179/2022	08.06.2022	02 MESES	81.408,35					4.4.90.51	0,00	61.938,50	61.938,50	61.938,50	EM ANDAMENTO

						1.853.653,63	2.388.790,27	8.922.145,33

						.

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2022		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	039/2009	FUNASA/PMV			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72		48 MESES			4.4.90.51	787.692,08	137.572,16	334.643,46	925.264,24	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0565/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	176/2017	01.08.2017	09 MESES	2.960.772,81		54 MESES		124.621,85	4.4.90.51	1.817.985,90	0,00	99.002,71	1.817.985,90	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSÉ, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02,04,06, EM VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 849053/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	187/2019	03.09.2019	10 MESES	1.240.000,03		30 MESES			4.4.90.51	752.806,00	90.346,73	211.465,52	843.152,73	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 1042297-49/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP	203/2019	24.09.2019	05 MESES	337.309,23		30 MESES			4.4.90.51	217.375,00	0,00	90.651,08	217.375,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE ATERRO SANITÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	253/2019	21.11.2019	12 MESES	388.440,00		24 MESES	843.336,00		3.3.90.39	364.686,94	35.740,93	136.423,95	400.427,87	EM ANDAMENTO
PP Nº 023/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, SEM MOTORISTA, EQUIPADO COM IMPLEMENTO DE 15M³, COM DISPOSITIVO ACIONADOR DE CONTÊINER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VERTENTES-PE					24.503.949/0001-72	G P DO MONTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS-ME	012/2020	02.01.2020	12 MESES	136.200,00		24 MESES	272.400,00		3.3.90.39	317.800,00	34.050,00	79.450,00	351.850,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 004/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO LEAL, ACESSO DA RUA SEVERINO JOSÉ LUIZ, LOTEAMENTO ALTO DO CRUZEIRO, RUA DE ACESSO A PE-130, VIA MANOEL DE SOUZA LEAL, SÍTIO TUBIBAS, COMPLEMENTO DA RUA MAJOR LUDUGERO, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	121/2020	14.09.2020	05 MESES	1.146.083,66	02.09.2022	20 MESES	281.904,89		4.4.90.51	1.338.015,66	72.029,10	408.127,55	1.410.044,76	CONCLUÍDA
CC Nº 001/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, NO LOTEAMENTO NOVO LIVRAMENTO, NO DISTRITO DO LIVRAMENTO NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	002/2022	03.01.2022	12 MESES	3.724.009,11			213.759,86		4.4.90.51	651.358,75	1.141.619,78	1.792.978,53	1.792.978,53	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 002/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADES ARADORAS DE DISCO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, PARA ARAÇÃO DE TERRA POR HORA MÁQUINA, NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	080/2022	21.02.2022	02 MESES	100.632,79	18.07.2022	04 MESES	23.001,60		3.3.90.39	76.672,00	46.961,60	123.633,60	123.633,60	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 008/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº012/2022	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP	103/2022	28.03.2022	03 MESES	100.995,77		06 MESES			4.4.90.51	0,00	88.680,27	88.680,27	88.680,27	EM ANDAMENTO
TP Nº 001/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº020/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS , EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS 4,5, 6 E ALCIDES MENDONÇA DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE, SÍTIO PEDRA RAJADA E MARINHO , NA ZONA RURAL EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	154/2022	12.05.2022	07 MESES	1.173.672,40			170.394,44		4.4.90.51	0,00	504.438,04	504.438,04	504.438,04	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 016/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2022	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ RODRIGUES DE LIMA (ZÉ FERRINHO), LOCALIZADO NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP	179/2022	08.06.2022	02 MESES	81.408,35		02 MESES	14.526,05		4.4.90.51	61.938,50	33.762,87	95.701,37	95.701,37	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº031/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS , EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1º TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, DISTRITO SERRA SECA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA: COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA , NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO; SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	191/2022	04.07.2022	07 MESES	1.122.016,74					4.4.90.51	0,00	58.781,52	58.781,52	58.781,52	EM ANDAMENTO
TP Nº 004/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VALDEMAR BEZERRA DE ALMEIDA, LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	192/2022	04.07.2022	06 MESES	1.620.630,92					4.4.90.51	0,00	506.701,64	506.701,64	506.701,64	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 018/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº049/2022	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS , NA CIDADE, A SABER: ANTONIO DE LIMA, INTERLIGAÇÃO DA EMÍDIO CAVALCANTE COM A AMARO JOAQUIM DE SANTANA, E EMÍDIO CAVALCANTE EM VERTENTES-PE					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	197/2022	11.07.2022	03 MESES	101.591,31					4.4.90.51	0,00	80.601,03	80.601,03	80.601,03	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 019/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº050/2022	REPOSIÇÃO E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO,CHÃ DO JUNCO E SERRA SECA, EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	198/2022	11.07.2022	05 MESES	102.062,84					3,3,90,39	0,00	53.815,19	53.815,19	53.815,19	EM ANDAMENTO
TP Nº 005/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NAS LOCALIDADES: LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CRUZEIRO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE , PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREA DE ARAÚJO, NA CIDADE, E, NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA EM VERTENTES-PE		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI-EPP	217/2022	08.04.2022	04 MESES	260.499,88					4.4.90.51	0,00	164.284,66	164.284,66	164.284,66	EM ANDAMENTO
	CONSTRUÇÃO DE MURO NO ALTO DO CRUZEIRO PARA AS INSTALAÇÕES DO SINAL DIGITAL NA CIDADE DE VERTENTES-PE					46.149.682/0001-08	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	226/2022	17.08.2022	90 DIAS	14.350,44	15.09.2022				3.3.90.39	0,00	13.114,05	13.114,05	13.114,05	CONCLUÍDA
TP Nº 002/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2022	CONSTRUÇÃO DE UM CANAL EM PEDRA RACHÃO DESTINADO AO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE VERTENTES-PE		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	190/2022	04.07.2022	04 MESES	278.689,19					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 006/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022	ABERTURA DE AVENIDA PARA INTERLIGAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO COM A RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	244/2022	12.09.2022	05 MESES	1.009.128,67					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 021/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2022	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE, INCLUSIVE MEHORIAS PARA TRAFEGABILIDADE, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE.					46.149.682/0001-08	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	232/2022	12.09.2022	04 MESES	101.938,12					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO

						3.062.499,57	4.842.494,17

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2022		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	039/2009	FUNASA/PMV			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72		48 MESES		269.806,57	4.4.90.51	925.264,24	0,00	334.643,46	925.264,24	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0565/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	176/2017	01.08.2017	09 MESES	2.960.772,81	11.03.2022	54 MESES		223.624,56	4.4.90.51	1.817.985,90	0,00	99.002,71	1.817.985,90	CONCLUÍDA, RESTANTE DO VALOR SERÁ ESTORNADO.
TP Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSÉ, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02,04,06, EM VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 849053/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	187/2019	03.09.2019	10 MESES	1.240.000,03		30 MESES			4.4.90.51	843.152,73	0,00	211.465,52	843.152,73	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 1042297-49/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP	203/2019	24.09.2019	05 MESES	337.309,23		35 MESES			4.4.90.51	217.375,00	0,00	90.651,08	217.375,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE ATERRO SANITÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	253/2019	21.11.2019	12 MESES	388.440,00		36 MESES	843.336,00		3.3.90.39	400.427,87	65.226,39	201.650,34	465.654,26	EM ANDAMENTO
PP Nº 023/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, SEM MOTORISTA, EQUIPADO COM IMPLEMENTO DE 15M³, COM DISPOSITIVO ACIONADOR DE CONTÊINER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VERTENTES-PE					24.503.949/0001-72	G P DO MONTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS-ME	012/2020	02.01.2020	12 MESES	136.200,00		36 MESES	272.400,00		3.3.90.39	351.850,00	45.400,00	124.850,00	397.250,00	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, NO LOTEAMENTO NOVO LIVRAMENTO, NO DISTRITO DO LIVRAMENTO NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	002/2022	03.01.2022	12 MESES	3.724.009,11			213.759,86		4.4.90.51	1.792.978,53	500.541,92	2.293.520,45	2.293.520,45	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 008/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº012/2022	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP	103/2022	28.03.2022	03 MESES	100.995,77		09 MESES			4.4.90.51	88.680,27	0,00	88.680,27	88.680,27	EM ANDAMENTO
TP Nº 001/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº020/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS , EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS 4,5, 6 E ALCIDES MENDONÇA DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE, SÍTIO PEDRA RAJADA E MARINHO , NA ZONA RURAL EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	154/2022	12.05.2022	07 MESES	1.173.672,40		07 MESES	170.394,44		4.4.90.51	504.438,04	178.611,19	683.049,23	683.049,23	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 016/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2022	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ RODRIGUES DE LIMA (ZÉ FERRINHO), LOCALIZADO NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP	179/2022	08.06.2022	02 MESES	81.408,35	08.08.2022	02 MESES	14.526,05		4.4.90.51	95.701,37	0,00	95.701,37	95.701,37	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº031/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS , EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1º TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, DISTRITO SERRA SECA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA: COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA , NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO; SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	191/2022	04.07.2022	07 MESES	1.122.016,74					4.4.90.51	58.781,52	494.825,69	553.607,21	553.607,21	EM ANDAMENTO
TP Nº 004/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VALDEMAR BEZERRA DE ALMEIDA, LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	192/2022	04.07.2022	06 MESES	1.620.630,92					4.4.90.51	506.701,74	946.418,03	1.453.119,77	1.453.119,77	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 018/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº049/2022	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS , NA CIDADE, A SABER: ANTONIO DE LIMA, INTERLIGAÇÃO DA EMÍDIO CAVALCANTE COM A AMARO JOAQUIM DE SANTANA, E EMÍDIO CAVALCANTE EM VERTENTES-PE					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	197/2022	11.07.2022	03 MESES	101.591,31	11.10.2022				4.4.90.51	80.601,03	12.933,26	93.534,29	93.534,29	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 019/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº050/2022	REPOSIÇÃO E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO,CHÃ DO JUNCO E SERRA SECA, EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	198/2022	11.07.2022	05 MESES	102.062,84		05 MESES			3.3.90.39	0,00	53.815,19	53.815,19	53.815,19	EM ANDAMENTO
TP Nº 005/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NAS LOCALIDADES: LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CRUZEIRO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE , PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREA DE ARAÚJO, NA CIDADE, E, NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA EM VERTENTES-PE		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI-EPP	217/2022	08.08.2022	04 MESES	260.499,88		04 MESES			4.4.90.51	164.284,66	81.343,13	245.627,79	245.627,79	EM ANDAMENTO
TP Nº 002/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2022	CONSTRUÇÃO DE UM CANAL EM PEDRA RACHÃO DESTINADO AO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE VERTENTES-PE		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	190/2022	04.07.2022	04 MESES	278.689,19	28.11.2022		63.897,81		4.4.90.51	0,00	341.935,92	341.935,92	341.935,92	CONCLUÍDA
TP Nº 006/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022	ABERTURA DE AVENIDA PARA INTERLIGAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO COM A RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	244/2022	12.09.2022	05 MESES	1.009.128,67					4.4.90.51	0,00	498.668,73	498.668,73	498.668,73	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 021/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2022	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE, INCLUSIVE MELHORIAS PARA TRAFEGABILIDADE, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE.					46.149.682/0001-08	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	232/2022	12.09.2022	04 MESES	101.938,12					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 007/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº064/222	REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	251/2022	22.09.2022	02 MESES	314.608,86	01.12.2022				4.4.90.51	0,00	314.607,92	314.607,92	314.607,92	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 023/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2022	ROÇO MANUAL COM ESTROVENGA, INCLUSIVE AMONTOAMENTO DE VEGETAÇÃO EXISTENTES, NOS PRINCIPAIS ACESSOS E ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE, OS DISTRITOS E SÍTIOS EM VERTENTES-PE.					46.149.682/0001-08	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	260/2022	17.10.2022	03 MESES	46.713,02					3.3.90.39	0,00	28.468,58	28.468,58	28.468,58	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 024/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2022	CAIAÇÃO DE MEIO-FIO, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO, CHÃ DO JUNCO, SERRA SERRA DA CACHOEIRA , CAPELA NOVA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.					46.149.682/0001-08	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	269/2022	21.11.2022	02 MESES	39.207,57					3.3.90.39	0,00	21.728,45	21.728,45	21.728,45	EM ANDAMENTO

						3.584.524,40	7.828.328,28	11.432.747,30

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2022		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	039/2009	FUNASA/PMV			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72		48 MESES		269.806,57	4.4.90.51	590.620,78	334.643,46	334.643,46	925.264,24	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2017- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO LIVRAMENTO, EM VERTENTES-PE	0565/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/VERTENTES-PE			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	176/2017	01.08.2017	09 MESES	2.960.772,81	11.03.2022	54 MESES		223.624,56	4.4.90.51	1.718.983,19	99.002,71	99.002,71	1.817.985,90	CONCLUÍDA, RESTANTE DO VALOR SERÁ ESTORNADO.
TP Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSÉ, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02,04,06, EM VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 849053/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	187/2019	03.09.2019	10 MESES	1.240.000,03		30 MESES			4.4.90.51	631.687,21	211.465,52	211.465,52	843.152,73	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 1042297-49/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP	203/2019	24.09.2019	05 MESES	337.309,23		35 MESES			4.4.90.51	126.723,92	90.651,08	90.651,08	217.375,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE ATERRO SANITÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	253/2019	21.11.2019	12 MESES	388.440,00		36 MESES	843.336,00		3.3.90.39	264.003,92	201.650,34	201.650,34	465.654,26	EM ANDAMENTO
PP Nº 023/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, SEM MOTORISTA, EQUIPADO COM IMPLEMENTO DE 15M³, COM DISPOSITIVO ACIONADOR DE CONTÊINER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VERTENTES-PE					24.503.949/0001-72	G P DO MONTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS-ME	012/2020	02.01.2020	12 MESES	136.200,00		36 MESES	272.400,00		3.3.90.39	272.400,00	124.850,00	124.850,00	397.250,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 004/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: LOTEAMENTO LEAL, ACESSO DA RUA SEVERINO JOSÉ LUIZ, LOTEAMENTO ALTO DO CRUZEIRO, RUA DE ACESSO A PE-130, VIA MANOEL DE SOUZA LEAL, SÍTIO TUBIBAS, COMPLEMENTO DA RUA MAJOR LUDUGERO, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	121/2020	14.09.2020	05 MESES	1.146.083,66	02.09.2022	20 MESES	281.904,89		4.4.90.51	1.001.917,21	408.127,55	408.127,55	1.410.044,76	CONCLUÍDA
TP Nº 001/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2021	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO CAPELA NOVA AO SÍTIO POÇO VERDE EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	062/2021	30.04.2021	09 MESES	1.400.240,00	07.03.2022	09 MESES	233.010,00		4.4.90.51	1.515.600,00	112.643,00	112.643,00	1.628.243,00	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 005/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021	URBANIZAÇÃO DAS RUAS CAPITÃO VALDEMAR LIMA, ANTONIO DE LIMA SANTOS, ANTONIO BEZERRA, JOSÉ SIMÃO DE FIGUEIRÔA, E, MANOEL BENÍCIO DE AZEVEDO, EM VERTENTES-PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO INERENTE.					11.221.110/0001-19	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI-EPP	098/2021	20.08.2021	04 MESES	83.681,53	21.01.2022	04 MESES			3.3.90.39	45.558,48	37.925,37	37.925,37	83.483,85	CONCLUÍDA
TP Nº 003/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº021/2021	REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA RUA MANOEL BENÍCIO DE AZEVEDO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	129/2021	30.09.2021	04 MESES	204.720,80	15.02.2021	04 MESES	101.831,50		4.4.90.51	203.768,58	101.831,50	101.831,50	305.600,08	CONCLUÍDA
TP Nº 0030/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº022/2021	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: ESCOLA SÃO JOÃO DO FERRAZ, ESCOLA ODETE BEZERRA, ESCOLA BERNARDO DAS CHAGAS, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS SÃO JOÃO DO FERRAZ, CAPELA NOVA E SERRA SECA, RESPECTIVAMENTE; ESCOLA JOAQUIM RIBEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DIREITO; CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ENEDINA DE MENEZES, ESCOLA IVAN MÁRCIO BEZERRA, ESCOLA ACÁCIO PESSÔA, LOCALIZADAS NA CIDADE, EM VERTENTES-PE.					20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI-EPP	130/2021	30.09.2021	03 MESES	362.029,12	20.01.2022	03 MESES			4.4.90.51	304.624,76	55.245,58	55.245,58	359.870,34	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 013/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021	PINTURA DE MEIO FIO, MEDIANTE CAIAÇÃO, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DOS DISTRITOS, EM VERTENTES-PE					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	164/2021	02.12.2021	01 MÊS	45.063,29	18.02.2022	01 MÊS			3.3.90.39	28.718,10	16.341,57	16.341,57	45.059,67	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 016/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	169/2021	08.12.2021	02 MESES	34.393,37	01.04.2022	02 MESES			4.4.90.51	0,00	32.499,95	32.499,95	32.499,95	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 017/2021- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DOS DISTRITOS, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	170/2021	13.12.2021	03 MESES	46.363,75	03.06.2022	03 MESES			3.3.90.39	30.254,75	7.827,48	7.827,48	38.082,23	CONCLUÍDA
CC Nº 001/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, NO LOTEAMENTO NOVO LIVRAMENTO, NO DISTRITO DO LIVRAMENTO NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	002/2022	03.01.2022	12 MESES	3.724.009,11			213.759,86		4.4.90.51	0,00	2.293.520,45	2.293.520,45	2.293.520,45	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 001/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA E DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO DISTRITO LIVRAMENTO DESTE MUNICÍPIO.					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	079/2022	21.02.2022	03 MESES	79.503,65	18.05.2022		10.991,98		4.4.90.51	0,00	90.136,49	90.136,49	90.136,49	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 002/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADES ARADORAS DE DISCO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, PARA ARAÇÃO DE TERRA POR HORA MÁQUINA, NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	080/2022	21.02.2022	02 MESES	100.632,79	18.07.2022		23.001,60		3.3.90.39	0,00	123.633,60	123.633,60	123.633,60	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 003/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2022	CONSTRUÇÃO DE DESCIDA DE ÁGUA, E MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA RACHÃO, DA RODOVIA PE-90, ATÉ O SÍTIO POÇO VERDE, EM VERTENTES-PE.					23.078.648/0001-86	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	081/2022	21.02.2022	02 MESES	77.649,72	14.03.2022				4.4.90.51	0,00	77.583,39	77.583,39	77.583,39	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 007/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº011/2022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR DEMANDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP	097/2022	11.03.2022	02 MESES	104.675,21		02 MESES			3.3.90.39	0,00	97.804,48	97.804,48	97.804,48	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 005/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2022	REFORMA DE ESCOLAS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE, BIBLIOTECA E RAMPA DE ACESSO, NAS ESCOLAS ABÍLIO PANTA DE QUEIROZ E SÃO JOÃO DO FERRAZ, LOCALIZADAS NO SÍTIO MUNDO NOVO E DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	102/2022	28.03.2022	02 MESES	31.154,06					4.4.90.51	0,00	26.546,83	26.546,83	26.546,83	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 008/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº012/2022	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP	103/2022	28.03.2022	03 MESES	100.995,77		09 MESES			4.4.90.51	0,00	88.680,27	88.680,27	88.680,27	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 011/222 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2022	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA, EM VERTENTES-PE.					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	130/2022	25.04.2022	02 MESES	100.877,81	24.05.2022	02 MESES			4.4.90.51	0,00	93.891,24	93.891,24	93.891,24	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 010/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2022	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS E DE ARQUITETURA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VALDEMAR BEZERRA DE ALMEIDA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					07.279.603/0001-13	CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA-ME	140/2022	02.05.2022	01 MÊS	35.000,00	06.06.2022				3.3.90.39	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	CONCLUÍDA
TP Nº 001/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº020/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS , EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS 4,5, 6 E ALCIDES MENDONÇA DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE, SÍTIO PEDRA RAJADA E MARINHO , NA ZONA RURAL EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	154/2022	12.05.2022	07 MESES	1.173.672,40		07 MESES	170.394,44		4.4.90.51	0,00	683.049,23	683.049,23	683.049,23	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 016/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2022	REFORMA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ RODRIGUES DE LIMA (ZÉ FERRINHO), LOCALIZADO NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP	179/2022	08.06.2022	02 MESES	81.408,35	08.08.2022	02 MESES	14.526,05		4.4.90.51	0,00	95.701,37	95.701,37	95.701,37	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº031/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS , EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1º TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, DISTRITO SERRA SECA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA: COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA , NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO; SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	191/2022	04.07.2022	07 MESES	1.122.016,74					4.4.90.51	0,00	553.607,21	553.607,21	553.607,21	EM ANDAMENTO
TP Nº 004/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VALDEMAR BEZERRA DE ALMEIDA, LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	192/2022	04.07.2022	06 MESES	1.620.630,92					4.4.90.51	0,00	1.453.119,77	1.453.119,77	1.453.119,77	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 018/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº049/2022	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RUAS , NA CIDADE, A SABER: ANTONIO DE LIMA, INTERLIGAÇÃO DA EMÍDIO CAVALCANTE COM A AMARO JOAQUIM DE SANTANA, E EMÍDIO CAVALCANTE EM VERTENTES-PE					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	197/2022	11.07.2022	03 MESES	101.591,31	11.10.2022				4.4.90.51	0,00	12.933,26	12.933,26	93.534,29	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 019/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº050/2022	REPOSIÇÃO E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO,CHÃ DO JUNCO E SERRA SECA, EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	198/2022	11.07.2022	05 MESES	102.062,84		05 MESES			3.3.90.39	0,00	53.815,19	53.815,19	53.815,19	EM ANDAMENTO
TP Nº 005/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NAS LOCALIDADES: LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CRUZEIRO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE , PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREA DE ARAÚJO, NA CIDADE, E, NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA EM VERTENTES-PE		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI-EPP	217/2022	08.08.2022	04 MESES	260.499,88		04 MESES			4.4.90.51	0,00	245.627,79	245.627,79	245.627,79	EM ANDAMENTO
TP Nº 002/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2022	CONSTRUÇÃO DE UM CANAL EM PEDRA RACHÃO DESTINADO AO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE VERTENTES-PE		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	190/2022	04.07.2022	04 MESES	278.689,19	28.11.2022		63.897,81		4.4.90.51	0,00	341.935,92	341.935,92	341.935,92	CONCLUÍDA
TP Nº 006/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022	ABERTURA DE AVENIDA PARA INTERLIGAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO COM A RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	244/2022	12.09.2022	05 MESES	1.009.128,67					4.4.90.51	0,00	498.668,73	498.668,73	498.668,73	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 021/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2022	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE, INCLUSIVE MELHORIAS PARA TRAFEGABILIDADE, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE.					46.149.682/0001-08	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	232/2022	12.09.2022	04 MESES	101.938,12					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 007/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº064/222	REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	251/2022	22.09.2022	02 MESES	314.608,86	01.12.2022				4.4.90.51	0,00	314.607,92	314.607,92	314.607,92	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 023/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2022	ROÇO MANUAL COM ESTROVENGA, INCLUSIVE AMONTOAMENTO DE VEGETAÇÃO EXISTENTES, NOS PRINCIPAIS ACESSOS E ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE, OS DISTRITOS E SÍTIOS EM VERTENTES-PE.					46.149.682/0001-08	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	260/2022	17.10.2022	03 MESES	46.713,02					3.3.90.39	0,00	28.468,58	28.468,58	28.468,58	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 024/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2022	CAIAÇÃO DE MEIO-FIO, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO, CHÃ DO JUNCO, SERRA SERRA DA CACHOEIRA , CAPELA NOVA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.					46.149.682/0001-08	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	269/2022	21.11.2022	02 MESES	39.207,57					3.3.90.39	0,00	21.728,45	21.728,45	21.728,45	EM ANDAMENTO

						9.064.765,28	9.064.765,28	15.880.227,21