## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2023		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF 145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2023		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2023		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2023		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	(70) SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2023		SOLANGE PEREIRA DE SOUSA CPF 820 885 434-49 OFICIAL ADMINISTRATIVO	ROMERO LEAL FERREIRA CPF:145.642.894-20 PREFEITO			ISRAEL FERREIRA DE ANDRADE CPF 820 895 464-78 SECRETÁRIO DE OBRAS
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP Nº 004/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2017	CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO DISTRITO SERRA SECA, EM VERTENTES -PE	039/2009	FUNASA/PMV			13.493.236/0001-59	CONSTRUTORA BRTEC LTDA	143/2018	23.07.2018	06 MESES	649.535,72		60 MESES		269.806,57	4.4.90.51	925.264,24	0,00	0,00	925.264,24	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A SABER: SÃO JOSÉ, SEVERINO FERREIRA DE ASSUNÇÃO, FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, HELENO JOSÉ DE MOURA, JOSÉ BARBOSA DE ANDRADE FILHO, DANIEL FRANCISCO GOMES, MARIA FERREIRA DE LIRA, E RUAS PROJETADAS 02,04,06, EM VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 849053/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	187/2019	03.09.2019	10 MESES	1.240.000,03		40 MESES			4.4.90.51	843.152,73	208.489,15	208.489,15	1.051.641,88	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NA TRAVESSA DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO E EM TRECHO DA RUA PAU BRASIL, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.	OPERAÇÃO Nº 1042297-49/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			24.486.271/0001-67	JRV ENGENHARIA EIRELI-EPP	203/2019	24.09.2019	05 MESES	337.309,23		50 MESES			4.4.90.51	217.375,00	0,00	0,00	217.375,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE ATERRO SANITÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE					07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	253/2019	21.11.2019	12 MESES	388.440,00		48 MESES	843.336,00		3.3.90.39	465.654,26	186.940,48	186.940,48	652.594,74	EM ANDAMENTO
PP Nº 023/2019 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2019	LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, SEM MOTORISTA, EQUIPADO COM IMPLEMENTO DE 15M³, COM DISPOSITIVO ACIONADOR DE CONTÊINER, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VERTENTES-PE					24.503.949/0001-72	G P DO MONTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS-ME	012/2020	02.01.2020	12 MESES	136.200,00		36 MESES	272.400,00		3.3.90.39	397.250,00	136.200,00	136.200,00	533.450,00	EM ANDAMENTO
CC Nº 001/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, NO LOTEAMENTO NOVO LIVRAMENTO, NO DISTRITO DO LIVRAMENTO NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	002/2022	03.01.2022	12 MESES	3.724.009,11		12 MESES	268.018,60		4.4.90.51	2.293.520,45	416.276,64	416.276,64	2.709.797,09	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 008/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº012/2022	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP	103/2022	28.03.2022	03 MESES	100.995,77	07.06.2023	09 MESES			4.4.90.51	88.680,27	12.200,67	12.200,67	100.880,94	CONCLUÍDA
TP Nº 001/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº020/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS , EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS 4,5, 6 E ALCIDES MENDONÇA DO LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, NA CIDADE, SÍTIO PEDRA RAJADA E MARINHO , NA ZONA RURAL EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	154/2022	12.05.2022	07 MESES	1.173.672,40		14 MESES	170.394,44		4.4.90.51	683.049,23	234.440,29	234.440,29	917.489,52	EM ANDAMENTO
TP Nº 003/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº031/2022	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS , EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: CIDADE: 1ª E 2ª TRAVESSAS DA RUA ANTONIO DE LIMA SANTOS, 1º TRAVESSA DA RUA LUIZ JOSÉ DA SILVA, 1ª TRAVESSA DA RUA APRÍGIO JOSÉ DE MOURA, VIA DE CONTORNO OESTE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, COMPLEMENTO DA RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, DISTRITO SERRA SECA; DISTRITO SERRA DA CACHOEIRA: COMPLEMENTO DA RUA JOSÉ SOARES DA SILVA , NESTOR AGOSTINHO E PADRE JOSÉ CABRAL FALCÃO; SÍTIO SANSÃO, EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			12.020.437/0001-76	SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	191/2022	04.07.2022	07 MESES	1.122.016,74		14 MESES	75581,11		4.4.90.51	553.607,21	572.845,16	572.845,16	1.126.452,37	EM ANDAMENTO
TP Nº 004/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VALDEMAR BEZERRA DE ALMEIDA, LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR SÉRGIO GUERRA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	192/2022	04.07.2022	06 MESES	1.620.630,92	25.10.2023	12 MESES	612.811,73		4.4.90.51	1.453.119,77	941.025,95	941.025,95	2.394.145,72	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 019/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº050/2022	REPOSIÇÃO E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO,CHÃ DO JUNCO E SERRA SECA, EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	198/2022	11.07.2022	05 MESES	102.062,84	05.06.2023	10 MESES			3.3.90.39	84.543,16	48.179,91	48.179,91	132.723,07	CONCLUÍDA
TP Nº 005/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2022	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR NAS LOCALIDADES: LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA E SÃO JOSÉ, ALTO DO CRUZEIRO, GRAVATAZINHO, RUAS OSVALDO FIGUEIRÔA LEITE , PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA COELHO E MANOEL FLORENTINO CORREA DE ARAÚJO, NA CIDADE, E, NOS DISTRITOS SERRA SECA E SERRA DA CACHOEIRA EM VERTENTES-PE		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI-EPP	217/2022	08.08.2022	04 MESES	260.499,88	07.02.2023	08 MESES	28.703,78		4.4.90.51	245.627,79	35.524,22	35.524,22	281.152,01	CONCLUÍDA
TP Nº 006/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022	ABERTURA DE AVENIDA PARA INTERLIGAÇÃO DO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO COM A RUA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	244/2022	12.09.2022	05 MESES	1.009.128,67		10 MESES	168.684,03		4.4.90.51	498.668,73	637.417,84	637.417,84	1.136.086,57	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 021/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2022	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE, INCLUSIVE MELHORIAS PARA TRAFEGABILIDADE, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE.					46.149.682/0001-08	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	232/2022	12.09.2022	04 MESES	101.938,12	30.06.2023	08 MESES			4.4.90.51	0,00	101.921,39	101.921,39	101.921,39	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 023/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2022	ROÇO MANUAL COM ESTROVENGA, INCLUSIVE AMONTOAMENTO DE VEGETAÇÃO EXISTENTES, NOS PRINCIPAIS ACESSOS E ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE, OS DISTRITOS E SÍTIOS EM VERTENTES-PE.					46.149.682/0001-08	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	260/2022	17.10.2022	03 MESES	46.713,02	30.03.2022	03 MESES			3.3.90.39	28.468,58	18.244,44	18.244,44	46.713,02	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 024/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2022	CAIAÇÃO DE MEIO-FIO, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO, CHÃ DO JUNCO, SERRA SERRA DA CACHOEIRA , CAPELA NOVA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.					46.149.682/0001-08	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	269/2022	21.11.2022	02 MESES	39.207,57	20.01.2023				3.3.90.39	21.728,45	17.472,00	17.472,00	39.200,45	CONCLUÍDA
TP Nº 008/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2022	REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO ÁS MARGENS DA PE-130, LOCALIZADA NAS RUAS MANOEL CABRAL DA SILVA E OTÁVIO CAVALCANTI, NA CIDADE DE VERTENTES-PE					47.972.147/0001-07	TCS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	001/2023	06.01.2023	04 MESES	390.205,75	07.06.2023	05 MESES	97.327,90		4.4.90.51	0,00	484.868,68	484.868,68	484.868,68	CONCLUÍDA
TP Nº 009/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2022	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO “PALÁCIO JOSÉ OSCAR DE ANDRADE”, LOCALIZADO NA RUA DR. EMÍDIO CAVALCANTI, ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES-PE					47.972.147/0001-07	TCS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	002/2023	06.01.2023	04 MESES	159.467,64	15.08.2023	08 MESES	3.674,86		4.4.90.51	0,00	122.918,02	122.918,02	122.918,02	CONCLUÍDA
	MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					21.303.988/0001-38	S M SERVIÇOS ELÉTRICOS & CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA	048/2023	20.01.2023	03 MESES	102.139,57	31.03.2023				3.3.90.39	0,00	101.621,23	101.621,23	101.621,23	CONCLUÍDA
TP Nº 001/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 023/2023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO :DISTRITO DE CAPELA NOVA, DISTRITO DO LIVRAMENTO E DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	097/2023	04.05.2023	07 MESES	1.357.041,05		07 MESES	144.537,42		4.4.90.51	0,00	1.499.572,74	1.499.572,74	1.499.572,74	EM ANDAMENTO
TP Nº 004/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 26/2023	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E VESTIÁRIOS NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	108/2023	15.05.2023	04 MESES	182.072,65		04 MESES	41.827,10		4.4.90.51	0,00	175.906,03	175.906,03	175.906,03	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 009/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 36/2023	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES INFANTIS NA CIDADE DIANTE DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.					20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI-EPP	110/2023	22/05/2022	02 MESES	97.041,16	02.08.2023	04 MESES			4.4.90.51	0,00	88.588,66	88.588,66	88.588,66	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 10/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 37/2023	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANAIS NA CIDADE DE VERTENTES-PE, DIANTE DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.					20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI-EPP	111/2023	22/05/2023	03 MESES	99.183,53		06 MESES			4.4.90.51	0,00	78.277,91	78.277,91	78.277,91	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 12/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 42/2023	CONSTRUÇÃO DE UM DIQUE E DE UMA SALA DE OFICINA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES , NA CIDADE DE VERTENTES-PE					47.972.147/0001-07	TCS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	119/2023	01.06.2023	02 MESES	46.799,41	20.06.2023				4.4.90.51	0,00	46.744,59	46.744,59	46.744,59	CONCLUÍDA
TP Nº 005/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº27/2023	MANUTENÇÃO COM EFICIENTIZAÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, POR DEMANDA.					36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP	140/2023	09.06.2023	12 MESES	330.136,57					4.4.90.51	0,00	251.485,82	251.485,82	251.485,82	EM ANDAMENTO
TP Nº 006/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 28/2023	AMPLIAÇÃO DE PONTE E ATERRO ÀS MARGENS DA RODOVIA PE-130, LOCALIZADA NO COLIER , EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	141/2023	09.06.2023	03 MESES	545.023,44		06 MESES			4.4.90.51	0,00	508.888,79	508.888,79	508.888,79	EM ANDAMENTO
TP Nº 022/2023 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2023	LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM GRADES ARADORAS DE DISCO, INCLUSIVE OPERADOR E COMBUSTÍVEL, PARA ARAÇÃO DE TERRA, POR HORA DE MÁQUINAS, NOS SÍTIOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO INERENTE.					47.972.147/0001-07	TCS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	085/2023	17.03.2023	02 MESES	103.257,00	19.05.2023	02 MESES	24.585,00		4.4.90.51	0,00	127.842,00	127.842,00	127.842,00	CONCLUÍDA
TP Nº 007/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 031/2023	REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DA RODOVIA PE-130, LOCALIZADA NOS TRECHOS DAS RUAS MANOEL BARBOSA DA SILVA E MANOEL CABRAL DA SILVA, EM VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	122/2023	05.06.2023	05 MESES	398.207,07	20.10.2023	05 MESES	96.245,51		4.4.90.51	0,00	497.674,17	497.674,17	497.674,17	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 014/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 055/2023	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NAS LOCALIDADES A SABER/; BAIRRO SÃO JOSÉ, LOTEAMENTO MONTE SINAI, RUA ALCIDES MENDONÇA E RUA PROJETADA 01, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP	146/2023	30.06.2023	04 MESES	102.391,18	21.09.2023				4.4.90.51	0,00	104.344,40	104.344,40	104.344,40	CONCLUÍDA
TP Nº 008/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 40/2023	COMPLEMENTO E AMPLIAÇÃO DE CANAL EM PEDRA RACHÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTE, NAS LOCALIDADES VILA MANOEL DE SOUZA LEAL E RUA PEDRO FERREIRA DE ARAÚJO, NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	151/2023	05.07.2023	04 MESES	399.257,26		04 MESES	56.127,46		4.4.90.51	0,00	349.071,90	349.071,90	349.071,90	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 016/2023 -PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 022/2023	ROÇO MANUAL COM ESTROVENGA INCLUSIVE AMONTOAMENTO DE VEGETAÇÃO EXISTENTES NOS PRINCIPAIS ACESSOS E ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A CIDADE, OS DISTRITOS E SÍTIOS					36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP	154/2023	11.07.2023	03 MESES	49.700,79	04.09.2023				3.3.90.39	0,00	49.497,74	49.497,74	49.497,74	CONCLUÍDA
TP Nº 002/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 024/2023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: ESTRADA VICINAL NOS SÍTIOS PORTO ALEGRE E NAMBU, EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			18.627.465/0001-32	ELIAS LEOBINO DA SILVA LTDA-ME	158/2023	31.07.2023	09 MESES	913.721,87					4.4.90.51	0,00	140.464,12	140.464,12	140.464,12	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 018/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 061/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES A SABER: CRECHE ALICE SANTOS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ENEDINA DE MENEZES, LOCALIZADAS NA CIDADE; ESCOLA JOSEFA LEANDRO DE ARRUDA, LOCALIZADA NO DISTRITO CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES-PE.		25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO; FUNDEB (DESPESAS DIVERSAS); COMPLEMENTO DA UNIÃO- VAAF – FUNDEB (DEMAIS DESPESAS); RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)			36.814.544/0001-34	RECON ENGENHARIA E PROJETOS LTDA-EPP	159/2023	31.07.2023	04 MESES	89.500,55		04 MESES			4.4.90.51	0,00	62.964,63	62.964,63	62.964,63	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 020/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 065/2023	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DISTRITOS DE VERTENTES-PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS E PROJETO BÁSICO INERENTE.					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	162/2023	07.08.2023	05 MESES	102.434,93					3.3.90.39	0,00	25.707,15	25.707,15	25.707,15	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 021/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 066/2023	CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE, INCLUSIVE MELHORIAS PARA TRAFEGABILIDADE, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE VERTENTES-PE.					07.414.627/0001-38	RELPA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	163/2023	07.08.2023	04 MESES	74.488,99		04 MESES			4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 067/2023	SERVIÇO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMPREENDENDO O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS EM VEÍCULOS ADEQUADOS, PARTINDO DO MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE ATÉ A CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE CARUARU-PE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA INERENTE.					07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	164/2023	16.08.2023	12 MESES	143.820,00					3.3.90.39	0,00	27.831,97	27.831,97	27.831,97	EM ANDAMENTO
TP Nº 009/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 069/2023	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, A SABER: RUAS PROJETADAS: 10,24 E 25 E TRECHO DA AVENIDA PROJETADA 01, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO NA CIDADE, E, TAMBÉM, ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO LAGOA SALGADA , EM VERTENTES-PE.		RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			47.972.147/0001-07	TCS EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	172/2023	05.09.2023	08 MESES	990.712,95			99.658,00		4.4.90.51	0,00	719.497,56	719.497,56	719.497,56	EM ANDAMENTO
DISPENSA Nº 022/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 073/2023	CAIAÇÃO DE MEIO-FIO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E NOS DISTRITOS LIVRAMENTO, CHÃ DO JUNCO, SERRA SECA, SERRA DA CACHOEIRA, CAPELA NOVA E SÃO JOÃO DO FERRAZ, EM VERTENTES-PE					20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI-EPP	183/2023	18.09.2023	02 MESES	54.094,63	05.12.2023				3.3.90.39	0,00	54.094,63	54.094,63	54.094,63	CONCLUÍDA
DISPENSA Nº 026/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 086/2023	AMPLIAÇÃO DE GALERIA EM TUBOS DE CONCRETO NA CIDADE E À CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO DISTRITO SERRA SECA E NOS SÍTIOS PEDRA RAJADA E MARINHO, EM VERTENTES-PE.					07.279.603/0001-13	CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA-ME	213/2023	20.11.2023	03 MESES	100.222,59					4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP Nº 010/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 082/2023	URBANIZAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E PLANTIO DE ÁRVORES ÀS MARGENS DA RODOVIA PE-90, NO DISTRITO DO LIVRAMENTO EM VERTENTES-PE.					20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI-EPP	215/2023	28.11.2023	03 MESES	287.205,20					4.4.90.51	0,00	244.120,36	244.120,36	244.120,36	EM ANDAMENTO
TP Nº 011/2023 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 083/2023	URBANIZAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ILUMINAÇÃO ÁS MARGENS DA RODOVIA PE-90 NA CIDADE DE VERTENTES-PE.					20.520.477/0001-05	HPS CONSTRUTORA EIRELI-EPP	216/2023	30.11.2023	08 MESES	886.841,60					4.4.90.51	0,00	144.890,51	144.890,51	144.890,51	EM ANDAMENTO

						9.474.051,75	9.474.051,75